桃園市政府養護工程處

桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路)

監造計畫

(初稿)

主辦單位：桃園市政府養護工程處

監造單位：拓緯工程顧問有限公司

中華民國115年05月

監造計畫送審核章表

工程名稱：桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路)

契約編號：

| 監 造 單 位 | 拓 緯 工 程 顧 問 有 限 公 司 | 提報次數：第1次 提報日期：115年 月 日 發文字號：114拓養工字第 號 | 簽章欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 【蓋公司章】 |  |
| 核 定 機 關 | 桃園市政府養護工程處 | 審查結果 |  |
|  |  | □依修正意見重新提報（限定提報日期： ） - 同意核定 核定日期： 核定文號： （機關戳章） |  |

【監造計畫經主辦機關核定後，應函覆監造單位，俾利據以辦理監造工作】

監造計畫審查意見表

第  頁，共  頁

| 工程名稱： 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  | 契約編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 審查日期： |  |
| 審查意見 序號 | 計畫之頁碼或圖表編號 | 審查意見 |  |  | 備註 |
| 承辦人員簽章 |  |  | 單位主管簽章 |  |  |

目錄

第一章 監造範圍	1

1依據	1

2工程概要	1

3工程主要施工項目及數量	1

5名詞定義	10

第二章 監造組織及權責分工	12

1監造組織	12

2工作職掌	12

3監造工作內容	14

第三章　品質計畫審查作業程序	16

1審查作業程序	16

2審查重點	17

3應用表單	17

第四章 施工計畫審查作業程序	25

1施工計畫分階段送審	25

2審查作業程序	25

3審查重點	25

4應用表單	25

第五章 材料與設備抽驗程序及標準	35

1抽驗作業程序	35

2材料品質標準	38

3應用表單	38

第六章	 施工抽查程序及標準	54

1施工抽查程序	54

2施工抽查標準	55

3應用表單	55

第七章  安全衛生與環保管理檢查標準	103

第八章 文件紀錄管理系統	151

1.文件管理系統	151

2.紀錄管理作業程序	152

3.紀錄移轉及存檔	152

圖目錄

圖2.1委託監造單位工作組織架構圖	12

圖3.1品質計畫送審流程圖	18

圖 4.1 施工計畫送審流程圖	26

圖5.1材料與設備送審流程圖	37

圖5.2材料與設備抽驗程序流程圖	37

圖6.1假設工程施工抽查程序流程圖	56

圖6. 2拆除工程施工抽查程序流程圖	57

圖6. 3放樣整地工程施工抽查程序流程圖	58

圖6. 4開挖工程施工抽查程序流程圖	59

圖6. 5遊具設施安裝工程施工抽查程序流程圖	60

圖6. 6混凝土工程施工抽查程序流程圖	61

圖6. 7鋼筋工程施工抽查程序流程圖	63

圖6. 8模板工程施工抽查流程圖	64

圖6. 9鋪面工程施工抽查程序流程圖	62

圖7. 1 文件紀錄管理作業程序	153

表目錄

表1.1工程主要施工項目及數量表	2

表2.1監造職掌表	13

表3.1品質計畫審查重點	19

表3.2品質計畫送審核章表	21

表3.3品質計畫送審管制表	22

表3.4品管人員登錄表	23

表3.5品管計畫審查意見表	24

表4.1整體施工計畫審查重點表	27

表4.2整體施工計畫送審核章表	29

表4.3整體施工計畫送審管制表	30

表4.4整體施工計畫審查意見表	31

表4.5分項工程施工計畫送審核章表	32

表4.6 分項工程施工計畫送審管制表	33

表4.7分項工程施工計畫審查意見表	34

表5.1 材料設備送審管制總表	39

表5.2材料設備赴廠檢驗（廠驗）申請單	43

表5.3材料設備檢（試）驗管制總表	44

表5.4材料設備品質管理標準表	47

表5.5材料設備相關文件審查紀錄表	50

表5.6材料設備品質抽驗紀錄表	51

表5.7不合格品改善追蹤表	52

表5.8不合格品改善照片表	53

表6.1施工抽查標準一覽表	55

表6.2假設工程品質管理標準表	67

表6.3拆除工程品質管理標準表	68

表6.4放樣整地工程品質管理標準表	69

表6.5開挖工程品質管理標準表	70

表6.6遊具設施安裝工程抽查管理標準表	71

表6.7混凝土工程抽查管理標準表	72

表6.8鋪面工程抽查管理標準表	74

表6.9鋼筋工程施工抽查標準表	77

表6.10模板工程施工抽查標準表	79

表6.13假設工程作業查(抽)驗紀錄表	84

表6.14拆除工程作業查(抽)驗紀錄表	85

表6.15放樣整地工程作業查(抽)驗紀錄表	86

表6.16開挖工程作業查(抽)驗紀錄表	87

表6.17遊具設施工程作業查(抽)驗紀錄表	88

表6.18混凝土工程作業查(抽)驗紀錄表	90

表6.19鋪面工程作業查(抽)驗紀錄表	92

表6.20鋼筋工程作業查(抽)紀錄表	95

表6.21模板工程作業查(抽)查紀錄表	97

前言

本公司依據「114年度桃園市公園暨道路景觀維護改造委託規劃設計監造技術服務(開口契約)」辦理本案「桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路)」之監造服務。為確保本工程之施工品質，依契約及相關規定等訂定「監造計畫(依111年12月12日修正「公共工程施工品質管理作業要點」編製)」，敘明本工程監造之品保政策、品保目標、及相關措施，以確保施工成果具品質且能符合設計及規範，並得如期如質完成。

一、品保政策：

開創市場、永續經營。

持續改善、不斷創新。

遵照程序、落實目標。

專業服務、滿足客戶。

二、品保目標：

- 精簡行政作業，提昇管理效率。

- 落實品質系統，發揮全面品管機制。

- 降低失敗成本於0.5％以內。

- 使客戶満意度達95％以上。

- 工程品質查核成績達至優等。

第一章 監造範圍

1依據

本計畫係依本工程之勞務契約、工程契約(含規範及圖說)、以及參酌其他法令規定訂定，如技師法、建築法、建築師法、營造業法、職業安全衛生法、公共工程專業簽證規則、職業安全衛生設施規則、職業安全衛生設備標準、營造安全衛生設施規則、公共工程施工綱要規範、公共工程施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理廠商)、監造單位內部之品質系統作業規定等。

2工程概要

工程概要包含：

- 工程名稱：桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路)

- 工程主辦機關：桃園市政府養護工程處

- 設計單位及設計技師：拓緯工程顧問有限公司洪仲德

- 監造單位及監造技師：拓緯工程顧問有限公司洪仲德

- 工程地點：桃林鐵路(成功路至健行路)

- 工程期限：開工日起210曆天內竣工。

- 工程規模概述：本案主要工程內容為拆除既有遊戲場，擴大增設組合式大型遊具、鞦韆、兒童主題遊戲設施及相關休憩設施。

- 工程預算：新台幣46,014,931元整。

3工程主要施工項目及數量

本計畫工程主要施工項目包含拆除拆除既有舊化木棧道、新建人行步道及自行車道、針對跨橋段（約 3k+800 處）進行橋面拓寬、新設太陽能星光燈等，其數量如表1.1。

表1.1工程主要施工項目及數量表

| 項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹.一.(一) 假設工程 |  |  |  |
| 壹.一.(一).1.1 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質 | 面 | 4.0 |
| 壹.一.(一).1.2 | 施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬(各工區重複拆裝使用) | M | 60.0 |
| 壹.一.(一).1.3 | 施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，工作門，伸縮拉式大門 | 樘 | 4.0 |
| 壹.一.(一).1.4 | 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬(各工區重複拆裝使用) | M | 40.0 |
| 壹.一.(一).1.5 | 交通錐，高70cm | 組 | 50.0 |
| 壹.一.(一).1.6 | 交通桿，交通連桿 | 組 | 50.0 |
| 壹.一.(一).2.1 | 環境保護，沖洗設備，高壓沖洗洗車設施 | 組 | 4.0 |
| 壹.一.(一).2.2 | 臨時設施，工程用水 | 月 | 7.0 |
| 壹.一.(一).2.3 | 臨時設施，工程用電 | 月 | 7.0 |
| 壹.一.(一).2.4 | 臨時設施，臨時鐵板吊運及舖設 | 次 | 8.0 |
| 壹.一.(一).2.5 | 臨時設施，臨時鐵板租金，面積視現況調整 | 月 | 7.0 |
| 壹.一.(一).3.1 | 工地清理，既有零星硬舖面修復 | M2 | 100.0 |
| 壹.一.(一).3.2 | 工地清理，既有喬木施工動線修枝工程 | 棵 | 5.0 |
| 壹.一.(二) 整地、拆除工程 |  |  |  |
| 壹.一.(二).1.1 | 施工測量，放樣，一般工程 | 式 | 1.0 |
| 壹.一.(二).2.1.1 | 工地清理，條燈指向牌 | 座 | 14.0 |
| 壹.一.(二).2.1.2 | 工地清理，警示牌 | 座 | 15.0 |
| 壹.一.(二).2.1.3 | 工地清理，告示牌 | 座 | 8.0 |
| 壹.一.(二).2.2.1 | 工地清理，車組拆除 | 座 | 62.0 |
| 壹.一.(二).2.2.2 | 工地清理，車阻鋪面修復 | 座 | 62.0 |
| 壹.一.(二).4.1.1.1...等全區拆除項次 | 軌道外-木棧道拆除 | M2 | 5,429.6 |
| 壹.一.(二).4.1.2.2...等全區拆除項次 | 軌道內-木棧道拆除 | M2 | 1,446.5 |
| 壹.一.(二).5.2 | 資料送審，既有木棧板4cm厚(原木、塑木及其五金鋼件)廢棄物處理(含合法清運證明) | M2 | 9,041.7 |
| 壹.一.(二).5.3 | 資料送審，一般廢棄物處理(營建混合物，含合法清運證明) | M3 | 35.0 |
| 壹.一.(三) 步道鋪面工程 |  |  |  |
| 壹.一.(三).1.1.1.1...等全區各工區項次 | 軌道外-210kgf/cm2混凝土 (TH=20cm) | M2 | 7,651.9 |
| 壹.一.(三).1.1.2.2...等全區各工區項次 | 軌道內-210kgf/cm2混凝土 (TH=19cm) | M2 | 1,356.6 |
| 壹.一.(三).1.1.1.2...等全區各工區項次 | 銲接鋼線網，D=6.00mm，15*15cm | M2 | 8,128.8 |
| 壹.一.(三).1.1.1.3...等全區各工區項次 | 外側鋼板收邊(W=10cm、Th=5mm) | M | 3,064.0 |
| 壹.一.(三).1.1.1.4...等全區各工區項次 | 軌道外側耐候鋼板收邊(W=12~15cm、Th=1.6mm) | M | 2,752.4 |
| 壹.一.(三).1.1.2.6...等全區各工區項次 | 軌道內側耐候鋼板收邊(W=12~15cm、Th=1.6mm) | M | 1,935.1 |
| 壹.一.(三).1.1.1.6...等全區各工區項次 | PC粉光 | M2 | 8,128.8 |
| 壹.一.(三).1.1.1.7...等全區各工區項次 | PC機切 | M2 | 1,625.5 |
| 壹.一.(三).1.1.2.11...等全區各工區項次 | 鋼軌除鏽及防滑塗料塗佈(單條鐵軌) | M | 2,277.4 |
| 壹.一.(三).2.1 | 警示及告示牌(含基礎及面板美編) | 組 | 14.0 |
| 壹.一.(三).3.1 | 行人款 (人車分道成型標線) | 組 | 17.0 |
| 壹.一.(三).3.2 | 自行車款 (人車分道成型標線) | 組 | 19.0 |
| 壹.一.(三).4.1 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm | M2 | 106.2 |
| 壹.一.(四) 步道拓寬工程 |  |  |  |
| 壹.一.(四).1.1 | 懸臂H型鋼(H1501507*10)，含焊接底板及螺栓施工 | M | 1.0 |
| 壹.一.(四).1.2 | 金屬材料，10mm錏板 | M2 | 5.1 |
| 壹.一.(四).2.2.1 | 普通模板 | M2 | 9.8 |
| 壹.一.(四).2.2.2 | 鋼筋，SD280，含彎紮組立 | KG | 113.0 |
| 壹.一.(四).2.3.1 | 錏鋼板結構 | KG | 1,205.9 |
| 壹.一.(四).2.3.2 | H型鋼結構 | KG | 143.7 |
| 壹.一.(四).2.3.3 | 角鋼 | KG | 304.0 |
| 壹.一.(四).2.3.6 | 塑木踏板(內含加勁方管) | 才 | 268.3 |
| 壹.一.(五) 廢棄物再利用及軌道防滑工程 |  |  |  |
| 壹.一.(五).1.1 | 外側既有木棧板收邊(W=15cm、Th=4cm) | M | 306.4 |
| 壹.一.(五).1.2 | 既有木棧板及木柱材再製格柵圍籬(2.5M長/組) | 組 | 12.0 |
| 壹.一.(五).2.1 | 新設大型塑木車阻 | 組 | 15.0 |
| 五).2.2 | 新設小型塑木車阻 | 組 | 45.0 |
| 壹.一.(五).3.1 | 回收級配購置 | M3 | 35.0 |
| 壹.一.(五).4.1 | 防滑塗料塗佈(養護-單條鐵軌) | M | 10,687.0 |

4適用對象

- 本工程主辦機關及委託之監造單位。

- 施工廠商參與本工程之人員、本工程有關之協力廠商及材料供應廠商等。

## 5名詞定義

計畫內提及特定語義之名詞，或有慣用之語詞，如有疑議，以主辦機關解釋為準。

- 業主(主辦機關)：桃園市政府養護工程處（以下簡稱甲方）。

- 工程司/監造單位/工務所：由桃園市政府養護工程處以書面指派，駐工地負責監造之單位，並以書面通知施工廠商。在此即指拓緯工程顧問有限公司派駐監造人員（以下簡稱乙方）。

- 承包商：指承攬本工程施工廠商。

- 供應商：各種不同材料之供應廠商。

- 施工計畫：承攬商依據本工程特性而製作符合本工程施工組織、工期、人力、材料、機具、職業安全衛生及環保等之計畫。

- 簽證：包括品質計畫與施工計畫審查、施工圖說審查、材料與設備抽驗、施工查驗與查核、設備功能運轉測試之抽驗及估驗計價、竣工結算書圖。

- 管理標準：依據合約、圖說、技術規範與特定條款以及相關法規及標準等，制訂之標準。以為進料及施工管理之依據。

- 材料管制：指工程中所使用材料、成品製造管理與檢驗。

- 施工管制：指工程項目執行時之管理與檢驗。

- 自主檢查表：係承包商現場工程師、領班為掌握施工過程，及各項作業之品質狀況，而依據品質管理標準制訂之表單，以利現場查驗工作。

- 自主檢查點：承包商之現場工程師、領班或技術人員執行某一特定作業進行過程中，必需暫停自我檢查，俟工地主任或監工檢驗合格後始可繼續施作之作業點。

- 檢驗停留點：係指在執行施工契約時，凡屬隱蔽部份於掩蓋前，永久性工程建造前或材料使用前，關係施工品質之控制點，均應由承包商提出申請，並由監造單位代表會同作各種查驗。

- 試驗：對一項產品或服務之一或多個特性之量測、檢查、驗證、外觀檢視等作業，將所得之特性值與既定要求相比較，以決定合格與否。

- 檢驗：藉檢查、量測、抽測或試驗等方式，以確保工程進行中或已完成工作項目之品質作業符合規定，並按照核定之程序進行之行為。

- 檢驗程序：於契約執行過程中，須經業主及相關人員執行檢驗與試驗，並簽認檢查結果、以作為品質管理之依據。

- 驗退：經檢驗不合格之材料需全部退還協力廠商或業主者稱之。

- 紀錄：分段檢驗、材料檢驗、試驗、驗收、結案或確定事實之客觀證據文件。

- 矯正與預防措施：消除實際或潛在不合格情況發生之原因，而採取適當之矯正與預防措施，以確保品質工程系統有效運作。

- 不合格品：經檢視、實驗、檢驗或測試過程所發現品質不符要求之文件、材料、設備和施工完成之產品，統稱不合格品。

- 不合格品管制：重新加工再次檢驗合格後，准予進場使用；無法改善或再次檢驗不合格者，拒收，標註後立即運離工地現場。

- 工程瑕疵：有關工程不合格，材料實質上的缺陷或依檢驗標準完成者稱之。

- 瑕疵：品質不能符合契約之規定，但又無法藉不符合管制措施加以彌補者。

- 主要缺失：在瑕疵報告中，需全部敲除重做或是更換後方能符合規範要求，或被業主接受之缺失稱之。

- 不符合：由於文件或作業程序之缺失，導致完成作業之品質不被接受或產生質疑之狀況。

- 材料瑕疵：或稱材不合格，材料實質上的缺陷或依檢驗標準完成者稱之。

第二章 監造組織及權責分工

1監造組織

為統一事權與管理，本公司所成立「桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路)」監造團隊，負責辦理本工程之監造工作。監造組織架構詳(圖2-1)．

監造主任

監造技師

(計畫負責人)

監造工程師

(職務代理)

圖2.1委託監造單位工作組織架構圖

2工作職掌

人員配置：

本公司依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，指派符合規定之監工人員。今依監造組織架構，列表說明各參與人員之單位、專長及配合勞基法有職務代理人等資訊。

監造組織人員工作職掌：

| 表2.1監造職掌表 |  |
| --- | --- |
| 職稱 | 職掌 |
| 監造技師 (計畫負責人) | 1.擬訂監造計畫。 2.核定承包商送審品管計畫、施工計畫書、施工圖及計價單等。 3.不定期巡視工地考核工地安全、施工品質、工作進度。 4.督導監造小組作業，考核監造組織績效。 5.督導工務、管理各部門作業之配合。 6.配合工程進行中必要之專業諮詢與重點監造。 7.配合需要出席工務會議。 8.監造計畫總主持。 9.履行監造委任契約相關權責規定事項。 10.工地督查。 11.統籌監造人員分派。 |
| 監造主任 | 1.訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。 2.施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、施工日誌、器材樣品及其他送審案件之審核。 3.重要分包廠商及設備製造商資格之審查。 4.訂定檢驗停留點，辦理抽查施工作業及抽驗材料設備，並於抽查（驗）紀錄表簽認。 5.抽查施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之成果。 6.發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。 7.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。 8.履約進度及履約估驗計價之審核。 9.履約界面之協調及整合。 10.契約變更之建議及協辦。 11.機電設備測試及試運轉之監督。 12.審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。 13.驗收之協辦。 14.協辦履約爭議之處理。 15.依規定填報監造報表 16.安全衛生之檢查。 17.環境保護之檢查。 18.其他工程監造事宜。 |
| 監造工程師 (配合勞基法設有職務代理人) | 1.辦理抽查施工作業及抽驗材料設備，並於抽查（驗）紀錄表簽認。 2.抽查施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之成果。 3.發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。 4.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。 5.負責工程監造一般事宜。 6.查(抽)驗材料進場及施工作業情形。 7.安全衛生之檢查。 8.環境保護之檢查。 |

3監造工作內容

(一)工務行政

- 監督施工廠商履行工程合約事宜。

- 督導廠商對施工期間工程突發事件之緊急處理，並調查發生原因及經過。

- 按時填寫監造報表(表2.2)。

- 製作竣工文件（含竣工圖，數量計算書，工程竣工驗收表等）。

- 會同有關單位辦理竣工檢驗。

- 製作移交清冊及會同有關單位辦理移交。

- 配合工程需要辦理變更設計。

- 訂定監造計畫。

- 辦理竣工驗收資料審核及簽證，並協助業主辦理驗收。

(二)品質查證

- 督導施工廠商遵守職業安全衛生法及環境保護法相關法令規定應辦之事項及執行。

- 依職業安全衛生法規章規定檢查施工環境之安衛事項，並督導施工廠商辦理。

- 依據工程合約規定，對於材料、施工、設備進行審核、取樣及試驗工作，並填具查驗紀錄。

- 對於材料、施工缺失部分，確實要求施工廠商立即改善，並確認改善成效。

(三)進度掌控

    - 控制工程進度，必要時督導施工廠商機械、人力…等資源調配。

    - 定期或不定期檢討施工進度及施工配合事宜。

    - 協助辦理趕工計畫資料彙整及評估作業。

    - 審查施工廠商所提之展延工期。

(四)工程文件審核

- 審核施工廠商提送之品質計畫、施工計畫，施工圖及施工進度。

- 審核協調工區配置、交通維持、進出動線、工地安全。

- 審核及核算工程估驗款。

(五)施工會議

- 召開施工會議檢討施工方法、工程進度、工程品管等事宜。

- 辦理工程施工期間必要之其他會商協調事宜。

(六)工程管理系統(雲端系統)(供廠商免費選擇使用)

為有效管控現場進度及文書作業，本公司有鑒於歷來監造經驗，針對廠商常發生的延誤作業，開發出一套「工程管理系統」http://toward.shouwda.tw/venders/login，先建立專案的送審管制及管理標準，以有效掌控各送審期程及達成品質；核定的預定進度匯入系統，針對施工日誌的填報，計算實際進度執行率，以利隨時掌控進度避免進度落後；將每次執行的抽、查驗管制輸入，可以做有效的統計圖及管制總表；施工日誌、勤前教育會議、危害告知及監造報表每天填報，只要按時輸入，本系統可以回報即時資訊、上傳工地照片或檔案、掌握待辦事項、當日及隔日預計工項及出工數等。

第三章　品質計畫審查作業程序

1審查作業程序

(1)品質計畫之審查及核定流程

決標後，依機關通知日起10日曆天內提送，應依工程規模、特性、合約及圖說之規定，擬定本工程之品質計畫，函送本監造單位審查。本監造單位應依(圖3-1)所示之流程辦理審查作業。

(2)品質計畫審查時限

本監造單位收到施工廠商所提送之計畫後，應依據(表3.1)內容逐項進行品質計畫審查，並於次日起7日曆天內完成初審，如有不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、或重送等），應填寫審查意見，並彙整審查意見後，函知施工廠商並副知主辦機關。

(3)對於不符合情形處理之作業規定

  - 承包商依監造單位所提出之審查意見修正計畫，並自監造單位通知日次日起5日內修正完成後再次函送監造單位複審。

  - 監造單位應於函文附件到次日起7日內複審合格後，提送主辦機關核定。

  - 監造單位審核承包商修訂之計畫，若發現未完全修訂時，則由監造單位退回承包商再修訂，重複品質計畫審查作業程序。複審時，若承包商未依監造單位列舉之應修正事項逐一作相對之修正時，除再限期複審外，自第1次複審結果通知日起，至計畫審定之日止之期間，每日處罰承包商違約金。若承包商已作相對之修正，雖內容未盡完善，仍應依指示再限期修正，但不扣罰。

(4)品質計畫送審情形之管制

承包商提送品質計畫應檢附送審核章表(表3.2)，另本監造單位依「計畫送審管制表」(表3.3)，管制歷次預定、實際送審日期、審查結果、審定日期、文號及回覆來往公文文號與日期等，上述資料均須詳細納入文件紀錄管理，檔案保存期限10年。

(5)對廠商品管組織人員之審查及核定作業程序說明

- 工程承攬廠商承包商應依契約及相關法令規定，聘用接受行政院公共工程委員會或其指定訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書之品管人員。該員取得前項結業證書逾四年者，應依「公共工程品質管理人員回訓大綱」規定，再取得最近四年內之回訓證明後，使得繼續擔任。品管人員應為專職，且施工時應在工地執行職務。

- 工地主任之核派審查則應依營造業法規定審查其資格及證書(含回訓證明)。

- 承包商應於工程開工前，依契約規定及性質聘任適任之上述人員，並檢具學經歷、工程實績等相關資料以書面交監造單位轉主辦機關報核。

- 本監造單位收到承包商提送派駐工地之品管組織人員資料，應於7日內完成審查作業，若有資格不符者，承包商應於３日內提送更換之人員資料送審。經核定後確實執行。

- 品管組織人員撤換

工程進行期間，如承包商工地之品管組織人員因臨時故調、離職應事先書面通知機關，並重新檢附品管人員登錄表(表3.4)向機關報核，於文到５日內完成更換。若有下列情事之一者，由監造單位通知承包商更換之，承包商應於文到５日內完成更換：
●未實際於工地執行業務。
●未能落實執行工作者。
●工程經施工品質評鑑列為丙等者。

2審查重點

依112年05月11日修訂「公共工程施工品質管理作業要點」整體品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統 等。對於廠商所送品質計畫內容，應依「契約」、「公共工程施工品質管理作業要點」、及「公有建築物施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商）」相關規定，訂定審查表。審查重點參考如表3.1。

3應用表單

本章所使用表單如下所列：

表 3.1品質計畫審查重點表

表 3.2品質計畫送審核章表

表 3.3品質計畫送審管制表

表 3.4品管人員登錄表

表 3.5品管計畫審查意見表

承包商提送計畫書

依機關通知日起10日曆天內提送

監造單位提出審查意見

(收到計畫書後7日內)

審查意見函送承包商

並副知業主

承包商依審查意見

修正計畫書

(退回日起算7日曆天內)

未完全修訂

退回承包商修正

監造單位審查

送業主核定備查

1.分送相關單位存檔備查並要求承包商確實辦理。

2.業主函覆監造單位、承造單位同意備查。

有疑義承商可要求業主召開審查會議

承包商依修正意見修正計畫書，送監造單位審查(一式5份)

圖3.1品質計畫送審流程圖

表3.1品質計畫審查重點

| 項次 | 審查項目 | 檢查重點 |
| --- | --- | --- |
| 一、 管 理 責 任 及 分 工 | 組織架構及人員 | 1.工地品管組織架構是否含專任工程人員。 |
|  |  | 2.是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數。 |
|  |  | 3.是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職稱）之職掌（品管人員職掌應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目）。 |
| 二、 材 料 與 設 備 及 施 工 檢 驗 程 序 | 1.是否訂定材料/設備之預審作業（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定） | 1-1.是否已訂定材料設備送審規定及流程？ |
|  |  | 1-2.是否已訂定材料設備進料管制程序？ |
|  |  | 1-3.是否已訂定對試驗單位之要求，並符合「公共工程施工品質管理標準作業要點」之相關規定？ |
|  | 2.對材料試驗是否訂定管制方法 | 2-1.是否已訂定材料設備管制總表。 |
|  |  | 2-2.材料設備送審管制總表內容是否已包含材料名稱、契約數量、送審情形(包括預定日期、實際日期、核定日期)、進料時間(包括預定日期、實際日期)、材料進場及檢驗情形(包括進場數量、累積進場數量、抽樣數量、累積抽樣數量、檢驗項目、檢驗標準、檢驗頻率、檢驗結果)等欄位。 |
|  |  | 2-3.材料設備管制總表內所列管之材料設備是否包含本案各主要材料設備。 |
|  |  | 2-4.材料設備管制總表內所列管之材料設備是否已先填列契約數量、預定送審日期、預定進料日期、檢驗項目、檢驗標準、檢驗頻率等欄位。 |
|  |  | 2-5.是否已訂定材料/設備試驗相關紀錄表單，如材料/設備檢驗紀錄表…等。 |
|  |  | 2-6.對材料檢（試）驗結果是否已訂定相關之管理機制或管制表單，如材料/設備退料紀錄表…等。 |
|  | 3.是否明確訂定各施工項目之自主檢查點 | 3-1.是否已訂定各主要工項施工檢驗流程圖。 |
|  |  | 3-2.各施工檢驗流程圖內是否已標註自主檢查點。 |
|  |  | 3-3.施工檢驗流程圖內是否已對各施工步驟標註管理項目、管理標準，並予以明確敘述標準或量化。 |
|  | 4.是否配合監造單位訂定檢驗停留點（限止點） | 各施工檢驗流程圖內是否已配合監造單位訂定檢驗停留點（限止點）並標註清楚。 |
| 三、 自 主 檢 查 表 | 1.列出擬製作自主檢查表之項目 | 是否依契約規定之施工項目及數量，檢討訂定應實施自主檢查之工項，並列表。 |
|  | 2. 自主檢查表內容 | 2-1.3是否包含：工程名稱、承攬廠商、協力廠商、抽查位置、抽查日期、檢查時機、檢查結果符號說明、檢查項目、檢查標準、實際檢查情形、檢查結果、缺失矯正處理、缺失複查結果、備註及檢查人員簽名等欄位。 |
|  |  | 2-2.檢查項目是否包含檢驗停留點、施工中檢查、施工完成等各階段應檢查之項目。 |
|  |  | 2-3.檢查標準是否依設計圖說、規範規定，明確訂定，並以數字表示。 |
|  |  | 2-4.實際檢查情形是否加註「量化檢查數據」。 |
|  |  | 2-5.缺失複查結果是否分為「已完成改善」、「未完成改善」兩項。 |
|  | 3.自主檢查執行人員及時機 | 3-1檢查時機是否分為：檢驗停留點、施工中檢查、施工完成檢查三個階段。 |
|  |  | 3-2檢查人員是否為「現場工程師」、「工地主任」，「品管人員」品管人員未列入表單。 |
|  | 4. 不符合之處置及管制 | 是否與「不合格品之管制」及「矯正與預防措施」章節連結。 |

表3.2品質計畫送審核章表

工程名稱：桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路)

| 提 報 單 位 | 00有限公司 | 提報次數： 第 版 提報日期： 文號：字第 號 | 簽章欄 【專任技師、工地負青人、品管人員應簽章並簽署日期】 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 【蓋公司大小章】 |  |
| 審 查 單 位 | 拓緯工程顧問有限公司 | 審查結果： □依修正意見重新提報（限定提報日期： ） □同意核定（核定日期： ） □審查尚符（審查日期： ） □ （ 日期： ） 同意核定或審查尚符，發文字號： 114拓養工字第 號 | 簽章欄 |
|  |  | 【蓋公司章】 |  |
| 核 定 單 位 | 桃園市政府養護工程處 | 審查結果： □依修正意見重新提報(限定提報日期： 年 月 日) □同意核定(核定日期： 年 月 日) □同意備查(備查日期： 年 月 日) 同意核定或備查文號： |  |

備註：1.計畫經監造單位審查，轉請主辦機關核定後函覆監造廠商及承攬廠商，始完成審核程序。

2.本表應裝訂於計畫首頁。

表3.3品質計畫送審管制表

填報日期：	    第   頁/共   頁

| 編號 | 品質計畫項目 | 預定送審日期 | A版送審日期 | 審查結果 (日期) | B版送審日期 | 審查結果 (日期) | 審查人員簽章 | 最遲 應審查完成日期 (七日曆天) | 審定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整體品質計畫 | 開工前 |  |  |  |  |  |  |  |

工地負責人：　　　　　　　　　                         送審人員：

表3.4品管人員登錄表

填報日期：	     第   頁/共   頁

| 工程標案 名稱 | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |  |  | 工程標案 電腦編號 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 地點 | 桃林鐵路(成功路至健行路) |  |  |  | 開工 日期 |  |  |  | 預計 完工日期 |  |  |
| 決標 金額 | 元 |  | 品管 費用 |  |  |  |  |  | 工地聯 絡人及電話 |  |  |
| 工程 主辦機關 | 桃園市政府養護工程處 |  |  |  |  |  | 承辦人 |  | 姓名 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |
| 監造 單位 | 拓緯工程顧問有限公司 |  |  |  |  |  | 廠商 |  |  |  |  |
| 品 管 人 員 | 姓名 | 專長 |  | 身分證號 |  |  | 受訓期別 |  | 進駐本工地日期 |  | 回訓期別 |
| 品質計畫核定日期及文號 （由監造單位審查， 工程主辦機關核定） |  |  |  | 核定機關 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 核定日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 核定文號 |  |  |  |  |  |  |  |
| 請勾選一項 | □第一次登錄 □異動（原因：） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聲明事項 | 品管人員如為專職者，上開專職人員□屬於或□非屬一年內曾被政府依「工程施工查核小組作業辦法」第10條第3項第5款規定「查核成績列為丙等，廠商依契約所撤換者」。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 | 一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 二、承包商第一次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並由機關上網登錄： 1.行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訊證明影印本（正本提出相驗）、 2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4） 三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 四、工程竣工時，請承商函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。 五、本表單係參照行政院公共工程會委員會頒訂格式，使用時請再確認使用最新版本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.5品管計畫審查意見表

填報日期：	   第   頁/共   頁

| 工程名稱：桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 審查次數：第 次 |  |  |  | 審查日期： |  |
| 審查意見 序號 | 計畫之頁碼或圖表編號 | 審查意見 |  |  | 備註 |
| 監造單位簽章 |  |  | 審查人員簽章 |  |  |

第四章 施工計畫審查作業程序

1施工計畫分階段送審

施工計畫關係整個工程品質的優劣，因此藉由計畫之審核，可作為落實施工品質管理之依據，承包商應依契約規定，製作整體施工計畫及其他分項工程施工計畫，並依整體/分項工程施工預定進度表訂定提送時限，如(表4.3)，有關承包商送審及本監造單位審查情形，填列計畫送審管制表據以管控，並於每週召開週會時定期檢討追蹤辦理情形，並引導承包商建立完整的品質管制系統，且依所核定之計畫對承包商的施工過程，實施督導與查驗，以達到事先預防施工品質不良的情形

另依契約工作安全與衛生所要求，應依勞動部「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」，其中施工計畫應納入職業安全衛生相關法規規定事項，包括職業安全衛生管理計畫及墜落災害防止計畫，並落實執行。對依法應經危險性工作場所審查者，非經審查合格，不得使勞工在該場所作業。

另依契約工地管理所要求，應依行政院環境保護署「加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點」施工計畫應納入空氣污染及噪音防制相關法規規定事項。

2審查作業程序

(一)對於承包商提送之整體施工計畫，應於次日起7天內完成審查。審查流程如(圖4.1)計畫審核流程圖。

(二)本監造單位彙整審查意見後，函知承包廠商並副知主辦機關。

(三)施工計畫審查不合格之處置：

  - 承包廠商所提計畫，經審查有須修正時，應要求承包商於5日內修正完成後再次函送本監造單位核定審核。

  - 承包廠商對於本工務所之審查意見有疑義時，本監造單位可請主辦機關召開審查會議。

3審查重點

體施工計畫審查重點如表4.1所示，審查人員審查過程應依審查表逐項確認並說明計畫內容是否符合，若有不符合，則應清楚說明不符合情形。）

4應用表單

表4.1整體施工計畫審查重點表

表4.2整體施工計畫送審核章表

表4.3整體施工計畫送審管制表

表4.4整體施工計畫審查意見表

承包商提送計畫書

依機關通知日起10日曆天內提送

監造單位提出審查意見

（收到計畫書後7日內）

審查意見函送承包商

並副知業主

承包商依審查意見

修正計畫書

（退回日起算7日曆天內）

未完全修訂

退回承包商修正

監造單位審查

送業主核定備查

1.分送相關單位存檔備查並要求承包商確實辦理。

2.業主函覆監造單位、承造單位同意備查。

有疑義承商可要求業主召開審查會議

承包商依修正意見修正計畫書，送監造單位審查(一式5份)

圖 4.1 施工計畫送審流程圖

表4.1整體施工計畫審查重點表

填報日期：	    第   頁/共   頁

| 項次 | 審查項目 | 審查結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符情形 |
| 計畫架構 | 計畫內容與工程契約相關規定是否相符。 |  |  |
| 一、工程概述 | 1.有否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法等，並概估相關數量。 |  |  |
|  | 2.工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清楚。 |  |  |
| 二、開工前置作業 | 1.是否對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施有調查方法之說明。 |  |  |
|  | 2.是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量、位置及深度等有調查方法及處置方式之說明。 |  |  |
| 三、施工作業管理 | 1.工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。 |  |  |
|  | 2.是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據。 |  |  |
|  | 3.是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃，並將臨時道路及附屬工程等納入考量。 |  |  |
|  | 4.工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程。 |  |  |
| 四、進度管理 | 1.施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結論有否納入。 |  |  |
|  | 2.各項協調會之召開時機或原則是否明訂。 |  |  |
| 五、假設工程計畫 | 1.工區配置是否考量車量動線與材料運輸之便利性，並包括材料加工區、物料堆置區等。 |  |  |
|  | 2.是否對臨時用地及臨時道路等之使用做規劃。 |  |  |
| 六、施工測量 | 1.是否提出控制測量方法及相關之參考精度。 |  |  |
|  | 2.是否提出施工測量方法及放樣方法與項目。 |  |  |
| 七、分項工程施工計畫 | 1.是否依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目。 |  |  |
|  | 2.是否針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概要說明。 |  |  |
|  | 3.是否擬訂分項工程施工計畫提送時程。 |  |  |
| 八、職業安全衛生管理計畫 (另案提送 安衛計畫) | 1.是否訂定職業安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及相關單位與人員之工作執掌。 |  |  |
|  | 2.是否提出職業安全衛生協議組織及協議方式。 |  |  |
|  | 3.是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫。 |  |  |
|  | 4.是否訂定自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確認方式。 |  |  |
|  | 5.是否檢討職業安全衛生實施細項並概編所需經費。 |  |  |
| 九、緊急應變及防災計畫 | 1.緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之處理程序。 |  |  |
|  | 2.緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。 |  |  |
|  | 3.是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，妥擬緊急應變及防災對策，包括定期之演練及整備，並訂定汛期工地防災自主檢查表。 |  |  |
| 十、環境保護執行計畫暨空氣污染及噪音防制執行作業計畫 (環保局開始執行查核，必備計畫內容) | 1.是否訂定環保組織及說明工作執掌。 |  |  |
|  | 2.是否依據相關噪音管制標準提出降低噪音之施工方法及噪音減輕對策。 |  |  |
|  | 3.是否依據相關振動控制標準提出降低振動之施工方法及振動減輕對策。 |  |  |
|  | 4.是否依據相關水污染防治標準提出裸露地表防護、地表逕流處理、洗車廢水處理、作業廢水處理及生活廢、污水處理等對策。 |  |  |
|  | 5.是否依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用過或受污染之泥漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對策。 |  |  |
|  | 6.是否依據相關空氣污染防制標準提出對塵土、粒狀污染物質、煙塵及廢氣排放污染等防制對策。 |  |  |
| 十一、施工交通維持及安全管制措施 | 1.對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要之施工圖說。 |  |  |
|  | 2.對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括容許之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等。 |  |  |
| 十二、移交管理計畫 | 1.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目 |  |  |
|  | 2.是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目及時程 |  |  |

監造工地負責（授權）人：　　　　　　　　　審查人：

表4.2整體施工計畫送審核章表

工程名稱：桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路)

| 提 報 單 位 | 00有限公司 | 提報次數： 第 版 提報日期： 文號：字第 號 | 簽章欄 【專任技師、工地負青人、品管人員應簽章並簽署日期】 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 【蓋公司大小章】 |  |
| 審 查 單 位 | 拓緯工程顧問有限公司 | 審查結果： □依修正意見重新提報（限定提報日期： ） □同意核定（核定日期： ） □審查尚符（審查日期： ） □ （ 日期： ） 同意核定或審查尚符，發文字號： 114拓養工字第 號 | 簽章欄 |
|  |  | 【蓋公司章】 |  |
| 核 定 單 位 | 桃園市政府養護工程處 | 審查結果： □依修正意見重新提報(限定提報日期： 年 月 日) □同意核定(核定日期： 年 月 日) □同意備查(備查日期： 年 月 日) 同意核定或備查文號： |  |

備註：1.計畫經監造單位審查，轉請主辦機關核定後函覆監造廠商及承攬廠商，始完成審核程序。

2.本表應裝訂於計畫首頁。

表4.3整體施工計畫送審管制表

填報日期：	    第   頁/共   頁

| 編號 | 計畫項目 | 預定送審日期 | A版送審日期 | 審查結果 (日期) | B版送審日期 | 審查結果 (日期) | 審查人員簽章 | 最遲應審查完成日期 (七日曆天) | 審定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 整體施工計畫 | 開工前 |  |  |  |  |  |  |  |

工地負責人：　　　　　　　　　                         送審人員：

表4.4整體施工計畫審查意見表

填報日期：	   第   頁/共   頁

| 工程名稱：桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 審查次數：第 次 |  |  |  | 審查日期： |  |
| 審查意見 序號 | 計畫之頁碼或圖表編號 | 審查意見 |  |  | 備註 |
| 監造單位簽章 |  |  | 審查人員簽章 |  |  |

※監造單位簽章欄位，應由監造單位工地負責人或授權人員核章

表4.5分項工程施工計畫送審核章表

填報日期：	     第   頁/共   頁

| 提 報 單 位 | 00有限公司 | 提報次數： 第 版 提報日期： 文號：字第 號 | 簽章欄 【專任技師、工地負青人、品管人員應簽章並簽署日期】 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 【蓋公司大小章】 |  |
| 審 查 單 位 | 拓緯工程顧問有限公司 | 審查結果： □依修正意見重新提報（限定提報日期： ） □同意核定（核定日期： ） □審查尚符（審查日期： ） □ （ 日期： ） 同意核定或審查尚符，發文字號： 114拓養工字第 號 | 簽章欄 |
|  |  | 【蓋公司章】 |  |
| 核 定 單 位 | 桃園市政府養護工程處 | 審查結果： □依修正意見重新提報(限定提報日期： 年 月 日) □同意核定(核定日期： 年 月 日) □同意備查(備查日期： 年 月 日) 同意核定或備查文號： |  |

備註：1.計畫經監造單位審查，轉請主辦機關核定後函覆監造廠商及承攬廠商，始完成審核程序。

2.本表應裝訂於計畫首頁。

表4.6 分項工程施工計畫送審管制表

填報日期：	    第   頁/共   頁

| 項 次 | 送審文件名稱 | 預計送審日期 | 審查作業情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 監造單位 核定日期 (文號) | 主辦單位 核定日期 (文號) | 備註 |
|  |  |  | 送審日期 (文號) | 監造檢退日期 (文號) | 送審日期 (文號) | 監造檢退日期 (文號) |  |  |  |
| 1 | 剩餘土石方清運計畫 | 施工前30天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 混合廢棄物清運計畫(備查) | 施工前30天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 遊具安裝施工計畫 | 施工前14天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 舖面工程施工計畫 | 施工前14天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 排水工程施工計畫 | 施工前14天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 照明工程施工計畫 | 施工前14天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 植栽工程施工計畫 | 施工前14天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 廁所工程施工計畫 | 施工前14天 |  |  |  |  |  |  |  |

表4.7分項工程施工計畫審查意見表

填報日期：	    第   頁/共   頁

| 工程名稱：桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 審查次數：第 次 |  |  |  | 審查日期： |  |
| 審查意見 序號 | 計畫之頁碼或圖表編號 | 審查意見 |  |  | 備註 |
| 監造單位簽章 |  |  | 審查人員簽章 |  |  |

※監造單位簽章欄位，應由監造單位工地負責人或授權人員核章

第五章 材料與設備抽驗程序及標準

1抽驗作業程序

為確保本工程使用之各項材料及進場前，均能符合契約及規範之品質要求，程包商自備材料應依施工說明書、補充說明書、及設計圖說或公共工程施工綱要之相關規定辦理自主檢驗、送審、申請查驗等作業，且對承包商提送之材料出廠證明、檢驗文件、試驗報告、規格及有效日期等、予以抽查，並進行現場之比對抽驗。合格後始得進場及施工，以確保品質符合契約要求。

(一) 材料書面資格審查

  - 對材料設備核定程序之作業流程如「材料與設備送審流程圖」如(圖5.1)所示。

  - 承包商應對工程契約及附件中各施工說明書以及相關補充說明書內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，承包商需在施作(訂購)前先向監造單位提出澄清，否則依據監造單位解試辦理。

  - 承包商於開工前需檢討契約內各項使用之材料，並考量材料檢(試)驗及生產所需時間，於材料開始生產前，依「材料設備送審管制總表」(表5.1)所列各項需送審資料，向本監造單位提出材料審查申請，經審查通過後方可開始備料。

  - 監造單位對承包商材料提出資料之內容、規格等予以審核，為掌握各種材料送(驗)審情形，監造單位應於5天內完成審查，並填具「材料設備相關文件審查紀錄表」詳(表5.5)，函覆承包商，並副知業主監督單位；此種表格可供監造單位監督目前承包商材料選購情形，並配合工程進度催促承包商對設備及材料作適時的採購，避免因缺料而影響工程進度。

  - 材料需至核准後方可採購，如有不符，即要求承包商於5日內再提報送審。經審查合格後之樣品置一份樣品於工地作為和對依據。本程序之作業流程，如材料設備抽驗作業流程圖．

(二) 試驗室資格審查

承包商於各項材料進場前，應先完成下列試驗室之送審程序：

  - 必須經TAF認證之試驗項目，應事先檢附該實驗室之經認證之試驗項目書面證明文件，報經監造單位同意後辦理，如鋼筋、混凝土等，應由符合財團法人全國認證基金會(TAF)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告，該檢驗或抽驗報告應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌 (自97年1月1日起，TAF認證標誌為全國認證基金會唯一認證標誌。)。

  - 未有須認證之試驗項目，承包商應依據契約圖說規定在材料設備送驗前之一個月將建議送驗機構之相關資料報請監造單位審查，相關資料包括試驗機構之試驗及相關合法證明文件等。

(三) 進場前申請檢驗（廠驗）

部份材料進場前，應先赴廠檢驗之程序：

- 填寫材料設備赴	廠檢驗（廠驗）申請單(表5.2)，並檢附材料設備之生產製造日期，預定到廠檢驗日期報請業主派員至廠檢驗。

- 會同業主於預定日期前往檢驗。

- 製造廠商若有自設試驗設備，經檢查其性能及精確度確能符合規定，則於製造過程或製造完成抽取樣品逕行試驗。否則依規定抽取樣品送至業主指定之檢驗機構檢驗。

- 該項器材取樣試驗報告完成後，由業主品管部門審核，認可後即可運至工地儲放。

- 若該器材為進口品，亦須填寫赴廠檢驗申請表，並檢附器材之生產製造日期，預定到廠檢驗日期報請業主派員至廠檢驗。

(四) 材料設備抽驗程序

- 材料設備進場後，承包商經確認為本工地之材料後，須取樣試驗之材料，承包商應填具書面申請單向本監造單位申請會同現場取樣試驗。經承包商通知後，應於24小時內會同取樣並由雙方樣品上簽名，送交經事先核可之試驗單位辦理試驗。

- 不須取樣試驗之材料，則於材料進場時及進行自主檢查，經檢查合格後，方可書面向本監造單位申請進行現場抽驗，並附自主檢查表。經承包商通知後，應於24小時內會同現場抽樣檢驗，並填寫「材料設備品質抽驗紀錄表」詳(表5.6)。

- 材料抽(試)驗結果，應登錄於「材料設備送審管制總表」詳(表5.1) 據以做整體之管控。

(五) 不合格處理

- 材料抽、試驗之結果，若經判定為不合格者，依契約之規定可辦理複驗，則予以加倍取樣辦裡檢、試驗；若經確認無法改善者，應即則由承包商運離工地，並應：

- 要求承包商辦理矯正與預防措施。

- 並填寫「不合格改善報告」詳(表5.7) 通知承包商限期改善。

- 紀錄於「材料設備送審管制總表」詳(表5.1)，提報每周召開之工程品質檢討會檢討列管。

- 並要求承包商於完成改善時，應通知本監造單位複查，經確認合格後方可使用。

- 對於不符合之材料組件，在運離工地前，應要求承包商家以標識及隔離，並於7天內運離工地，以防止不合格品被誤用。

圖5.1材料與設備送審流程圖

圖5.2材料與設備抽驗程序流程圖

2材料品質標準

本工程材料品質標準，依本工程契約、附件、施工說明書及相關規定之標準辦理。為確保並嚴格控制各種工程材料能符合設計圖說及契約規範之品質要求，製作「材料設備品質管理標準表」詳(表5.4)，其內容包括檢驗項目、檢驗標準、取樣頻率等。

材料進場前，承包商應按檢驗程序提出出廠檢驗申請。申請時應出具進場時機、數量統計規格表等相關資料。監造單位依材料設備品質管理標準，進行材料管制與品質抽驗。

3應用表單

表5.1材料設備送審管制總表

表5.2材料設備赴廠檢驗（廠驗）申請單

表5.3材料設備檢（試）驗管制總表

表5.4材料設備品質管理標準表

表5.5材料設備相關文件審查紀錄表

表5.6材料設備品質抽驗紀錄表

表5.7不合格品改善追蹤表

表5.8不合格品改善照片表

表5.1 材料設備送審管制總表

表單號碼：

| 項次 | 契約詳細表 項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送 審日期 | 是否 驗廠 | 送審資料（ˇ） |  |  |  |  | 審查 日期 | 備註 (歸檔編號) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料/設備 名稱 |  |  | 實際送 審日期 | 驗廠 日期 | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明(竣工) | 審查 結果 |  |
| 1 | 壹.一.(三).1.1.1.1...等全區混凝土項次 | 1,789.56M3 | 是 |  | 否 | ˇ |  | ˇ |  | ˇ |  | 預拌混凝土配比設計報告、產地證明、近一年抗壓強度試驗報告 |
|  | 210kgf/cm2 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 壹.一.(三).1.1.1.2...等全區鋼線網項次 | 8,128.8M2 | 是 |  | 否 | ˇ |  | ˇ |  | ˇ |  | 出廠檢驗報告、產品規格說明 |
|  | 銲接鋼線網，D=6.00mm，15*15cm |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 壹.一.(三).1.1.2.11...等全區鋼軌防滑項次 | 12,964.4 M | 是 |  | 否 |  |  |  |  |  |  | 進場檢驗合格證明、施工前/後抗滑試驗報告 |
|  | 鋼軌除鏽及防滑塗料塗佈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 壹.一.(三).3.1、3.2 及 4.1 | 36 組 / 106.2M2 | 是 |  | 否 | ˇ |  | ˇ |  | ˇ |  | 產品說明書、出廠合格證明、成型標線型式 |
|  | 行人款(人車分道成型標線)、自行車款(人車分道成型標線) 及 標線，熱處理聚酯，反光，厚 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 壹.一.(四).2.2.2 | 113.0 KG | 否 |  | 否 |  |  | ˇ |  | ˇ |  | 出廠證明書、無輻射證明 |
|  | 鋼筋，SD280，含彎紮組立 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 壹.一.(四).1.1、壹.一.(四).1.2、壹.一.(四).2.3.1、壹.一.(四).2.3.2、壹.一.(四).2.3.3、壹.一.(四).2.3.4 及 壹.一.(四).2.3.5 | 1.0 M / 5.1M2 / 1,712.5 KG | 否 |  | 否 | ˇ |  | ˇ |  | ˇ |  | 產品規格書、鍍鋅量證明、油漆厚度檢測紀錄 |
|  | 懸臂H型鋼(H1501507*10)、金屬材料，10mm錏板、錏鋼板結構、H型鋼結構、角鋼、牽引道鋼板結構 及 扶手扁管結構 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 壹.一.(四).2.3.6、壹.一.(五).2.1 及 壹.一.(五).2.2 | 636.3 才 | 是 |  | 否 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  | 產地證明、試驗報告(含密度、吸水率、抗彎強度等) |
|  | 塑木踏板(內含加勁方管)、新設大型塑木車阻 及 新設小型塑木車阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 壹.一.(五).3.1 | 35.0M3 | 是 |  | 否 | ˇ |  | ˇ |  |  |  | 來源證明文件、工地密度試驗報告 |
|  | 回收級配購置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註 註：表內各欄位(材料/設備送審項目、預定送審日期、送審資料…等)應事前訂定，並據依管制與送審，開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形，惟若廠商檢討對於材料設備或工法有所變更而提出調整材料設備送審項目與時程時，可於各分項工程施工前與監造單位協調確認施工流程後，配合修訂材料設備送審管制總表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2材料設備赴廠檢驗（廠驗）申請單

| 工程名稱 | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) | 申請日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 主辦單位 |  |  |
| 監造單位 |  |  |
| 施工廠商 |  |  |
| 材料設備廠商 |  |  |
| 材料設備名稱 |  |  |
| 廠驗地點 |  |  |
| 預定檢驗時間 |  |  |
| 查驗項目 |  |  |
| 依據規定 |  |  |
| 廠驗相關文件 | 如：材料設備廠商證明文件、圖說、規範、審查核可之型錄等 |  |
| 備註 |  |  |
| 施工廠商：監造單位： |  |  |

表5.3材料設備檢（試）驗管制總表

表單號碼：

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場 數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣 頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料/設備名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | 歸檔編號 |
| 1 | 壹.一.(三).1.1.1.1...等全區混凝土項次 |  | 1,789.56M3 |  | 24 組 (圓柱試體抗壓強度)。規範要求：原則上每 100 或每日澆置量抽驗 1 組。澆置前需檢測坍度 (15±3.8◎cm) |  |  |  |  |
|  | 210kgf/cm2 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 壹.一.(三).1.1.1.2...等全區鋼線網項次 |  | 8,128.8M2 |  | 7 件。依進場批次抽驗，檢驗項目包含：拉伸、彎曲、焊接點剪斷強度及外觀檢驗 |  |  |  |  |
|  | 銲接鋼線網，D=6.00mm，15*15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 壹.一.(三).1.1.2.11...等全區鋼軌防滑項次 |  | 12,964.4 M |  | 依施工規範頻率： 施工量 300~1000 抽驗 1 組；大於 1000 以上每滿 1000 抽驗 1 組。抗滑值需達 BPN 50 以上 |  |  |  |  |
|  | 鋼軌除鏽及防滑塗料塗佈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 壹.一.(三).3.1、3.2 及 4.1 |  | 36 組 / 106.2M2 |  | 1 組。完工後依工程司指定位置進行檢驗 (含玻璃珠含量、抗滑保數及標線厚度) |  |  |  |  |
|  | 行人款(人車分道成型標線)、自行車款(人車分道成型標線) 及 標線，熱處理聚酯，反光，厚 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 壹.一.(四).2.2.2 |  | 113.0 KG |  | 3 組。檢驗項目包含：物理性能檢驗(A2006)及鋼筋化學成分分析 |  |  |  |  |
|  | 鋼筋，SD280，含彎紮組立 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 壹.一.(四).1.1、壹.一.(四).1.2、壹.一.(四).2.3.1、壹.一.(四).2.3.2、壹.一.(四).2.3.3、壹.一.(四).2.3.4 及 壹.一.(四).2.3.5 |  | 1.0 M / 5.1M2 / 1,712.5 KG |  | 1 件 (鋼構鍍鋅量、烤漆膜厚及焊道檢驗)。施工規範要求：乾膜厚度每層油漆完工後，工程司隨機抽查 1 次 |  |  |  |  |
|  | 懸臂H型鋼(H1501507*10)、金屬材料，10mm錏板、錏鋼板結構、H型鋼結構、角鋼、牽引道鋼板結構 及 扶手扁管結構 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 壹.一.(四).2.3.6、壹.一.(五).2.1 及 壹.一.(五).2.2 |  | 636.3 才 |  | 依施工規範頻率： 數量在 3,000 才以下者，至少隨機抽驗一次 (檢驗密度、抗彎強度、含水率等) |  |  |  |  |
|  | 塑木踏板(內含加勁方管)、新設大型塑木車阻 及 新設小型塑木車阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 壹.一.(五).3.1 |  | 35.0M3 |  | 8 組。進行工地密度試驗 |  |  |  |  |
|  | 回收級配購置 |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：

1.本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。

2.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號、運轉功能等)，及抽樣送實驗室試驗項目(例如：混凝土高壓磚抗壓強度、鋼筋抗拉強度及化學性質等)均應納入本表管制。

3.本表單格式僅提供參考，使用單位可依個別需要調整。

4.111年2月22日工程管字第1110300159號函文更新。

表5.4材料設備品質管理標準表

| 項次 | 類別 | 材料名稱 | 數量 | 材料規範 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹.一.(三).1.1.1.1 等 | 鋪面/結構工程 | 210kgf/cm2 混凝土 | 1,789.56M3 | 1. 粒料需符合 CNS 1240 A2029 規範。 抗壓強度需達 f′c=210kgf/cm2。 氯離子含量需符合 CNS 3090，上限為 0.15kg/m3。 |
| 壹.一.(三).1.1.1.2 等 | 鋪面工程 | 銲接鋼線網，D=6.00mm，15*15cm | 8,128.8M2 | 1. 需符合 CNS 6919 規範。 規格：線徑 D=6.00mm，網目 15x15cm。 |
| 壹.一.(四).2.2.2 等 | 結構工程 | 鋼軌除鏽及防滑塗料塗佈 | 12,946.4 M | 1. 抗滑值要求：BPN 50 以上。. 材料組成：含 10% 以上之玻璃珠。 塗佈厚度：需達 2mm 以上。 |
| 壹.一.(三).1.1.2.11 等 | 軌道工程 | 行人/自行車款成型標線及熱處理聚酯反光標線 | 36 組 / 106.2M2 | 1. 符合 CNS 1333 或 相關國際認證規範 (EN1436, ASTM E303-93)。.性能需具備反光及止滑功能。 |
| 壹.一.(四).2.3.6 等 | 設施工程 | 鋼筋，SD280，含彎紮組立 | 113.0 KG | 1. 符合 CNS 560 A2006 之規定辦理。 採用竹節鋼筋 SD280，最小降伏強度 fy=2800kg/cm2。 |
| 壹.一.(四).2.3.1~2.3.5 | 結構工程 | 跨橋拓寬及階梯結構用鋼材 (H型鋼、錏鋼板等) | 1.0 M / 5.1M2 / 1,712.5 KG | 1. 塗裝防鏽符合 CNS 15200-1-7 及 K61152-1-7。2. 一般鋼料乾膜厚度：底漆 60∼80μm、面漆 75∼125μm。 |
| 壹.一.(三).4.1 | 鋪面工程 | 高性能複合材料(塑木) (含踏板及車阻) | 636.3 才 | 1. 材質：PP+PET，木纖維及玻纖需達 25% 以上。2. 抗彎強度 > 300 kgf/cm2；抗彎彈性模數 > 55,000 kgf/cm2。3. 密度 1.4 以上；吸水率 < 0.3%。 |
| 壹.一.(五).3.1 | 鋪面工程 | 回收級配購置 | 35.0M3 | 用於步道基礎回填，並進行震動夯實，確保承載力 |

表5.5材料設備相關文件審查紀錄表

填報日期：	    第   頁/共   頁

| 工程名稱：桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料設備名稱： | 送審日期： 年 月 日 |  |
| 承包廠商： | 審查日期： 年 月 日 |  |
| 合約圖說規定內容 | 文件種類 | 送審次數 |
|  | □公司執照 □工廠登記 □標誌證明 □型錄（色樣） □樣品 □品質文件 □產能說明 □目的主管機關證明 | □第一次 □第二次 □第三次 □第四次 □第五次 |
| 綜合審查意見表 | 審查結果 |  |
|  | □核准 □退回修正再送審 □核准但應依所標示意見辦理 □其他 |  |
| 專任現場人員： | 監造主任： |  |

表5.6材料設備品質抽驗紀錄表

填報日期：	     第   頁/共   頁

| 工程名稱 |  |  | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料設備名稱 |  |  |  |  |  | 供料廠商 |  |  |  |  |  |
| 進場日期 |  |  |  |  |  | 進場數量 |  |  |  |  |  |
| 材料設備出廠應提供證明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料堆置地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料設備契約規範 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查驗方式 |  | □駐廠檢驗 □型錄樣品審核 □工地現場檢驗 □材料試驗室檢驗 □書面審核 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取樣 |  | 取樣數量： 樣品保存或養護地點： 取樣日期： 送樣日期： 試驗日期： 會驗人員： 混凝土澆置位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試驗機構名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 試驗報告編號 |  |  |  |
| 試驗項目及數據 | - 如試驗報告 - 其他： 試驗項目： 合格值： 試驗值： 試驗項目： 合格值： 試驗值： 試驗項目： 合格值： 試驗值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽驗結果 |  | □合格同意使用 □不合格隔離退貨 □數量不足 □材料堆置場所不良 □其他： |  |  |  |  | 備註 |  |  |  |  |

監造單位簽章：                                      承攬廠商簽章：

備註：

1.材料品質查驗不合格時，填寫「不合格品改善追蹤表」。

2.委外試驗須檢附試驗報告。

表5.7不合格品改善追蹤表

填報日期：	     第   頁/共   頁

| 工程名稱 | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監造單位 |  | 抽查日期 |  |  |  |
| 承攬單位 |  | 限定完成改善日期 |  |  |  |
| 缺失事項： □材料，項目： ，依據文件： 編號： □施工，項目： ，依據文件： 編號： □其他，項目： ，依據文件： 編號： |  |  |  |  |  |
| 說明缺失具體情形： |  |  |  |  |  |
| 分析缺失發生原因： |  |  |  |  |  |
| 承商採取改善措施： |  |  | 承攬廠商核章 | 品管人員： 工地負責人： 專任技師： |  |
| 缺失改善成果確認（由監造單位查證） |  |  |  |  |  |
| 改善查證日期： 改善結果確認： □改善完成 □未完成改善（複查日期： 年 月 日） □其他： |  |  | 監造單位核章 | 現場監工： 監造主管： |  |

備註：本單應併同改正前中後照片一併存檔。

表5.8不合格品改善照片表

填報日期：	     第   頁/共   頁

| 工程名稱：桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) | 缺失事項： | （照片尺寸3*5） |
| --- | --- | --- |
|  | 改善中情形： |  |
|  | 改善後情形： |  |

第六章	 施工抽查程序及標準

1施工抽查程序

監造單位之施工抽查作業，分為檢驗停留點抽查與隨機抽查兩類，本所之各項工程施工抽查作業程序(圖6.1～6.9)如下：

(一)檢驗停留點抽查

- 當工程進行至各項施工檢驗停留點時，承包廠商應先完成自主檢查，並確認合格後方以書面申請單向本所提出抽查申請。經承包商通知後，本所應於4小時內會同進行現場抽查。

- 承包廠商應於本工務所現場人員檢驗前主動出示各項相關一級自主檢查合格紀錄，以及依契約之規定於工區現場適當地點備妥相關契約規範、核准施工圖說、計畫等文件，以供必要時檢驗查閱用。

- 檢驗停留點之現場抽查時，本所檢查人員應填寫各分項工程之施工檢驗停留點抽查紀錄表(表6.11~表6.19)。查驗結果若經現場人員確認合格時，則同意承包廠商進行後續施工作業。

(二)隨機抽查

非檢驗停留點之施工項目，現場工程師應不定期至工地辦理不定期抽查，每月至少辦理一次，並填寫施工隨機抽查表。

(三)不合格處理

本工務所現場人員於施工抽查過程，若發覺承包廠商施作品質有未能符合契約規定之品質管理標準時，可依循契約規定按其情節之嚴重性請承包廠商辦理改善，其處理方式如下：

- 若其不符合事項屬未影響結構性者，且情節輕微而可立即要求改善者，則可由承包廠商完成相關改善措施，並本所複查人員將複查結果逕填入原施工抽查紀錄表中即可。

- 若其不符合事項雖未直接衝擊結構性，其施作不符情事已屬重複發生而致施工品質堪慮者，則本所監造人員除通知承包廠商限期改善，並要求辦理矯正與預防措施。承包廠商除應完成改善並通知本工務所現場人員辦理複查。

- 若其不符合事項屬情節重大或無法即刻完成改善之缺失事項者，除於自主檢查表內紀錄不合格，應填報不合格改善報告及通知單陳送主管，通知承包廠商限期改善，並取須留存改善前、中、後照片俾利後續辦理矯正措施及留存缺失改善證明。

- 重大或無法即刻完成改善之缺失事項者，現場人員應依據施工不合格品質管制總表辦理管控，提報每月召開之工程品質檢討會檢討列管。承包廠商除應完成改善並通知本工務所現場人員辦理辦理複驗直至符合規範圖說之規定，承包廠商需依據其所提報經業主核准之品質計畫內容中有關施工不符合事項管制程序進行相關檢討改善，並檢附相關檢討改善說明、矯正與預防措施及佐證文件(含改善前、中、後照片)等資料提送本工務所審查，經審查核可後始可認定承包廠商完成該工項之施作程序。

2施工抽查標準

施依工程契約內主要施工項目，訂定本工程施工抽查管理標準表（表6.2~表6.10），依施工流程及要領，檢討施工過程中影響品質之因素，訂定應達到之品質水準，作為施工抽查時判定合格與否之依據。

表6.1施工抽查標準一覽表

| 項次 | 施工抽查標準項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 假設工程品質管理標準表 | 詳表6.2 |
| 2 | 拆除工程品質管理標準表 | 詳表6.3 |
| 3 | 放樣整地工程品質管理標準表 | 詳表6.4 |
| 4 | 開挖工程品質管理標準表 | 詳表6.5 |
| 5 | 遊具設施安裝工程施工抽查標準表 | 詳表6.6 |
| 6 | 混凝土工程施工抽查標準表 | 詳表6.7 |
| 7 | 鋪面工程施工抽查標準表 | 詳表6.8 |
| 8 | 鋼筋工程施工抽查標準表 | 詳表6.9 |
| 9 | 標線工程施工抽查標準表 | 詳表6.10 |

3應用表單

表6.13假設工程作業查(抽)驗紀錄表

表6.14拆除工程作業查(抽)驗紀錄表

表6.15放樣整地工程作業查(抽)驗紀錄表

表6.16開挖工程作業查(抽)驗紀錄表

表6.17遊具設施工程作業查(抽)驗紀錄表

表6.18混凝土工程作業查(抽)驗紀錄表

表6.19鋪面工程作業查(抽)驗紀錄表

表6.20鋼筋工程作業查(抽)驗紀錄表

表6.21模板工程作業查(抽)驗紀錄表

表6.22植栽工程作業查(抽)驗紀錄表

表6.23廁所工程作業查(抽)驗紀錄表

1.告示牌樣式與內容審核

前置作業及施工

前準備事項

1.圍籬是否設置穩固

2.圍籬綁紮是否牢固

3.警示燈是否足夠

圍籬及告示牌安裝

1.位置確認、明顯

2.尺寸符合圖說規定

3.告示牌內容正確、

4.圍籬外觀是否清潔、牢固

NO

★※安裝檢查

備註：★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點

1.施工檢驗停留點及安全衛生查驗點均應於廠商完成自主檢查後辦理；於圖中未標示為施工檢驗停留點及安全衛生查驗點者，為監造單位之不定期抽查點。

2.已提送「安全衛生監督查核計畫(或稱安全衛生檢查計畫)」者，請加註另詳安全衛生監督查核計畫○○安全抽查流程；於此則無需標註安全衛生查驗點。

YES

完成

圖6.1假設工程施工抽查程序流程圖

1.拆除範圍確認

2.相關安全措施確認

前置作業及施工

前準備事項

1.鄰近排水設備及建物保護

2.樹木保護

3.安全措施

4.拆除範圍及深度

地上物保護措施

1.拆除範圍

2.工作機具符合使用，且拆除時現場作業有專人指揮

3.作業流程符合規定

4.相關安全措施檢查

5.隨時灑水防止灰塵揚起

※拆除作業

備註：★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點

1.施工檢驗停留點及安全衛生查驗點均應於廠商完成自主檢查後辦理；於圖中未標示為施工檢驗停留點及安全衛生查驗點者，為監造單位之不定期抽查點。

2.已提送「安全衛生監督查核計畫(或稱安全衛生檢查計畫)」者，請加註另詳安全衛生監督查核計畫○○安全抽查流程；於此則無需標註安全衛生查驗點。

NO

★拆除完成檢查

YES

1.廢棄物分類堆置

2.廢棄物運棄

廢棄物運棄

完成

圖6. 2拆除工程施工抽查程序流程圖

1.定期儀器檢查校對

2.選擇適當的測量方式及工具

備註：★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點

1.施工檢驗停留點及安全衛生查驗點均應於廠商完成自主檢查後辦理；於圖中未標示為施工檢驗停留點及安全衛生查驗點者，為監造單位之不定期抽查點。

2.已提送「安全衛生監督查核計畫(或稱安全衛生檢查計畫)」者，請加註另詳安全衛生監督查核計畫○○安全抽查流程；於此則無需標註安全衛生查驗點。

測量前準備

★基準點位置

檢查

放樣檢查

YES

NO

整地

完成

1.控制樁導線點確認

2.中心點各IP點間應以木樁釘牢，或以鋼釘釘於岩盤或大石等穩固處，並漆以顯目顏色加註點號

控制樁位置

★放樣

NO

1.位置及尺寸符合圖說規定

YES

1.結構物位置檢查

2.結構物高程檢查

1.整地後高程及位置是否與設計圖說相符

2.整地後地形是否平順

3.工區是否有積水情形

4.整地後工區之石塊垃圾等雜物是否已清除

圖6. 3放樣整地工程施工抽查程序流程圖

鋼筋加工

★※

施工前準備

施工完成

★

★

材料進場

鋼筋組立

整體性

備註：★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點

1.施工檢驗停留點及安全衛生查驗點均應於廠商完成自主檢查後辦理；於圖中未標示為施工檢驗停留點及安全衛生查驗點者，為監造單位之不定期抽查點。

2.已提送「安全衛生監督查核計畫(或稱安全衛生檢查計畫)」者，請加註另詳安全衛生監督查核計畫○○安全抽查流程；於此則無需標註安全衛生查驗點。

★※

圖6. 4鋼筋工程施工抽查程序流程圖

備註：★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點

1.施工檢驗停留點及安全衛生查驗點均應於廠商完成自主檢查後辦理；於圖中未標示為施工檢驗停留點及安全衛生查驗點者，為監造單位之不定期抽查點。

2.已提送「安全衛生監督查核計畫(或稱安全衛生檢查計畫)」者，請加註另詳安全衛生監督查核計畫○○安全抽查流程；於此則無需標註安全衛生查驗點。

圖6. 5鋼結構工程施工抽查程序流程圖

混凝土輸送

養護

★※

施工前準備

完成

★※

混凝土澆置前

相關檢查

混凝土澆置

試驗

備註：★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點

1.施工檢驗停留點及安全衛生查驗點均應於廠商完成自主檢查後辦理；於圖中未標示為施工檢驗停留點及安全衛生查驗點者，為監造單位之不定期抽查點。

2.已提送「安全衛生監督查核計畫(或稱安全衛生檢查計畫)」者，請加註另詳安全衛生監督查核計畫○○安全抽查流程；於此則無需標註安全衛生查驗點。

拆模

※

圖6. 6混凝土工程施工抽查程序流程圖

圖6.2 鋼筋及鋼線網工程施工抽查程序流程圖

施工前準備工作

交維設施佈設

地坪準備基層處理

★

★

材料進場

鋪面材施作

完 成

1. 確認施工地點

2. 按設計圖規劃

3. 安排工作動線

1.是否清除乾淨、穩固

2.洩水坡度

★

1. 完工後外觀是否正常完整無缺損

材料退場

NO

★為抽查停留點

運離工地

★

備註：★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點

1.施工檢驗停留點及安全衛生查驗點均應於廠商完成自主檢查後辦理；於圖中未標示為施工檢驗停留點及安全衛生查驗點者，為監造單位之不定期抽查點。

2.已提送「安全衛生監督查核計畫(或稱安全衛生檢查計畫)」者，請加註另詳安全衛生監督查核計畫○○安全抽查流程；於此則無需標註安全衛生查驗點。

圖6. 7鋪面工程施工抽查程序流程圖

圖6. 8鋼軌防滑處理工程施工抽查程序流程圖

防鏽底漆塗佈

★※

施工前準備

施工完成

★

★

材料進場

防滑塗料塗佈

抗滑值 (BPN) 檢測

備註：★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點

1.施工檢驗停留點及安全衛生查驗點均應於廠商完成自主檢查後辦理；於圖中未標示為施工檢驗停留點及安全衛生查驗點者，為監造單位之不定期抽查點。

2.已提送「安全衛生監督查核計畫(或稱安全衛生檢查計畫)」者，請加註另詳安全衛生監督查核計畫○○安全抽查流程；於此則無需標註安全衛生查驗點。

★※

圖6. 9標線工程施工抽查流程圖

表6.2假設工程品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理 |  |  |
| 施工前 | 告示牌文案審查 | 告示牌內容 | 依行政院公共工程委員會工程告示牌及竣工銘牌設置要點、桃園市政府公共工程工程告示牌設置注意事項規定 | 不定期 | 書面審查 | 1次 | 重新提送 | 文件管理紀錄 |  |
| 施工中 | 圍籬設置 | 位置 | 是否於施作工程範圍週邊架設及現場施工動線調整 | 不定期 | 目視 | 不定期 | 重新定位 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 圍籬外觀 | 外觀是否清潔，有無破損需更換觸 | 不定期 | 目視 | 不定期 | 更換 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 尺寸 | 甲種圍籬，H=1.8M | ★施工中 | 捲尺 | 1次 | 更換 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 告示牌設置 | 施工告示牌尺寸、樣式 | 120*75cm、漆綠色底、白色正楷字體 | ★組立前 | 捲尺、目視 | 1次 | 更換或修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 夜間警示燈 | 至少每3m/座以上 | ★施工中 | 捲尺 | 不定期 | 重新設置 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 施工告示牌位置明顯 | 明顯 | 不定期 | 目視 | 1次 | 重新設置 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 施工/行人警告標誌內容正確、無掉漆 | 名稱、工期、聯絡電話及中英文對照等 | 不定期 | 目視 | 不定期 | 更換或修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 行人警告標誌 | ≧2mmt鋁板彩色印刷 | 不定期 | 捲尺 | 1次 | 更換 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 施工/行人警告標誌位置明顯 | 掛立於工地進出口或明顯易見處 | ★施工中 | 目視 | 1次 | 重新設置 | 施工抽查紀錄 |  |
| ★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點：廠商應完成自主檢查後向監造單位申請查驗；未標示為檢驗停留點者，監造單位應辦理不定期抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.3拆除工程品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理記錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 安全性 | 工地保護措施 | 施工圍籬架設完善、工區內喬木已妥善保護 | 不定期 | 目視 | 每次拆除前 | 停止打除作業至修改完畢 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 確認施作位置 | 既有設施保留 | 是否依圖說及業主要求保留既有設施 | 不定期 | 目視 | 每次拆除前 | 重新修補 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 樹木保護 | 以麻布或其他保護措施保護 | 樹木保護 | 不定期 | 目視 | 每次拆除前 | 停止打除作業至修改完畢 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工中 | 拆除工程 | 既有地上結構物 | 是否徹底打除 | 不定期 | 目視 | 每次拆除時 | 加強打除 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 廢棄物管理 | 廢棄物是否放置於規定位置 | 不定期 | 目視 | 每次拆除時 | 堆置於指定位置 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 廢棄物有無依規定管制、覆蓋帆布 | 不定期 | 目視 | 每次拆除時 | 加強堆置管理 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工後 | 震動夯實 | 基層震動夯實 | 木棧道拆除後，針對步道基礎進行震動夯實，確保基層穩定度 | 不定期 | 目視 | 每次拆除時 | 重新夯實 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 廢棄物運棄 | 廢棄物管理 | 打除後廢棄物是否依規定清運 | ★打除後 | 目視 | 每次拆除後 | 依規定辦理清運 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 周邊既有設施 | 周邊地坪、設施之完整性 | 周邊既有地坪及設施有無破損 | ★打除後 | 目視 | 每次拆除後 | 重新修補 | 施工抽查紀錄 |  |
| ★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點：廠商應完成自主檢查後向監造單位申請查驗；未標示為檢驗停留點者，監造單位應辦理不定期抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.4放樣整地工程品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理記錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 基準點 | 基準點位置 | 是否設置於穩固地盤，且不受破壞 | 不定期 | 目視 | 每次放樣前 | 檢討修正 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工中 | 施作範圍 | 施作物高程 | 是否符合圖說 | ★放樣時 | 經緯儀 水準儀 | 每次放樣時 | 重新放樣 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 施作物位置 | 放樣位置是否與圖說相符 | ★放樣時 | 水準儀、 捲尺 | 每次放樣時 | 重新放樣 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工後 | 整地 | 地形 | 地形平順 | 不定期 | 目視 | 每次放樣後 | 檢討修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 積水 | 無積水 | 不定期 | 目視 | 每次放樣後 | 檢討修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 整地 | 確認地表雜物是否清除完畢，平整及不沉陷 | 不定期 | 目視 | 每次放樣後 | 檢討修正 | 施工抽查紀錄 |  |
| ★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點：廠商應完成自主檢查後向監造單位申請查驗；未標示為檢驗停留點者，監造單位應辦理不定期抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.5鋼筋工程品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理記錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 材料進場 | 材料進場與送驗 | 鋼筋進場應核對廠牌、規格，並進行抽樣送驗（物理性能及化學分析） | ★施工前 | 書面審查 | 1次 | 重新提送 | 文件管理紀錄/施工抽查紀錄 |  |
|  | 加工及放樣 | 鋼筋裁切加工 | 依設計圖說尺寸進行剪裁與彎紮 | 不定期 | 目視 | 每次開挖 | 立即處理 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 放樣與組立 | 確認結構中心線與高程，進行鋼筋組立 | 不定期 | 目視 | 每次開挖 | 立即處理 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 | 下層筋/主筋布置 | 依圖說間距排列主筋，並使用混凝土墊塊確保保護層厚度 | ★施工中 | 捲尺、目視 | 每次開挖 | 要求改正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 箍筋/分布筋綁紮 | 確認箍筋之彎鉤角度（通常為 135 度）及平直長度符合規範。 鋼筋交叉點應以 18#~20# 鍍鋅鐵線紮牢，鐵線尾端應朝向結構內側 | ★施工中 | 捲尺、目視 | 每次開挖 | 要求改正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 搭接施工 | 鋼筋搭接位置應依圖說錯開，不得集中於同一斷面 | ★施工中 | 捲尺、目視 | 每次開挖 | 要求改正 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工後 | 清潔與清理 | 清潔與清理 | 清除筋面油污、泥土或鬆脫之鏽蝕 | 不定期 | 目視 | 每次開挖 | 要求改正 | 施工抽查紀錄 |  |
| ★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點：廠商應完成自主檢查後向監造單位申請查驗；未標示為檢驗停留點者，監造單位應辦理不定期抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.6鋼結構工程抽查管理標準表

| 工作項目 | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理記錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 資料送審 | 提送鋼材產地證明、焊接計畫及防鏽塗裝計畫 | ★施工前 | 目視 | 每次派工時 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 進場查驗加工裁切 | 包含 H 型鋼、錏鋼板、錨栓進場查驗規格 | ★施工前 | 目視及量尺 | 每次派工時 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 測量放樣 | 依據設計圖說（如 LD1-01 懸臂工法細部圖）標定 H 型鋼安裝中心線及螺栓孔位 | 不定期 | 目視 | 每次派工時 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工中 | 植化錨 | M16化錨 深度125mm | ★施工中 | 目視及量尺 | 每處 | 重新拆除乾淨 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 將化學藥劑由孔底向外均勻注入，填充量約為孔深之 2/3 | ★施工中 | 目視及量尺 | 每處 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | H 型鋼底板焊接 | 將 H 型鋼（150*150*7*10）與鋼底板於工廠或現場進行焊接結合 | 不定期 | 目視 | 每處 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 結構安裝 | 將加工完成之 H 型鋼結構以螺栓固定於既有結構上，並調整水平與垂直度 | ★施工中 | 目視及量尺 | 每處 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 安裝與焊接查驗 | 確認螺栓鎖固扭力、焊道尺寸及表面打磨情形 | ★施工中 | 目視及量尺 | 每處 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 錏鋼板鋪設 | 依據圖說（如跨橋拓寬段）鋪設錏鋼板結構，並與 H 型鋼構架焊接或螺栓固定 | 不定期 | 目視及量尺 | 每處 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 表面處理與噴漆 | 清除金屬表面油污與鏽蝕後，進行現場鋼結構噴漆 | 不定期 | 目視及量尺 | 每處 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工後 | 乾膜厚度檢測 | 每層油漆完工後，進行膜厚抽查 | ★施工後 | 目視及量尺 | 每施工單元 | 拆除重作 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 環境復原 | 施工完成後，立即清理完成 | 不定期 | 目視 | 每處 | 通知廠商改善 | 施工抽查紀錄 |  |
| ★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點：廠商應完成自主檢查後向監造單位申請查驗；未標示為檢驗停留點者，監造單位應辦理不定期抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.7混凝土工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | ※混凝土澆置前相關檢查 | 鋼筋、模板組立檢查 | 是否已完成鋼筋綁紮及模板組立抽查 | ★澆置前 | 抽查 | 分區各抽查1次 | 檢查符合再施工 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 澆置範圍、數量及順序 | 混凝土澆置範圍、數量及順序是否正確 | 澆置前 | 目視 | 分區各抽查1次 | 檢查符合再施工 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 混凝土輸送 | 壓送車、作業員配置 | 混凝土壓送車、作業員等配置是否足夠 | 澆置前 | 目視清點 | 分區各抽查1次 | 機具設備人員備齊再施工 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施 工 中 | ※混凝土澆置 | 拌合至交置完成之時間控制 | 混凝土運送時程是否有＜90分鐘 | 卸料時 | 紀錄出場至卸料時間或檢視出貨單 | 每車抽查 | 退料 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 預拌混凝土外觀 | 混凝土外觀是否無異常狀態 | 卸料時 | 目視 | 每車抽查 | 通知廠商改善 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 試體取樣 | 取樣1組3顆試體 | ★卸料時 | 圓柱試體製作 | 每次進場500 m3試驗一組，不足500 m3以抽驗1組計 | 重作 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 坍度 | 坍度15cm±4cm | ★ 卸料時 | 坍度儀、捲尺 | 每日澆置前 | 退料 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 氯離子 | 氯離子含量0.15kg/cm3以下 | ★卸料時 | 氯離子檢測儀 | 每日澆置前 | 退料 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 拌和後於澆置前之混凝土溫度 | 不得低於13℃，亦不得高於32℃ | ★卸料時 | 溫度計 | 每日澆置前 | 通知廠商改善 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 混凝土澆置落下高度 | 管口至澆置面應<1.5m | 卸料時 | 量尺 | 每澆置單元至少一次 | 通知廠商改善 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 上下層澆置間隔時間 | 間隔時間不得超過45分鐘 | ★卸料時 | 紀錄澆置後至下一次澆置時間 | 每車抽查 | 退料 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 模板振動棒振動搗實 | 澆置15分鐘內振動，垂直插入前層深度10cm，間隔45 cm，震動時間5~15秒 | 澆置中 | 目視/量尺 | 每次澆置時 | 通知廠商改善 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工後 | 養護 | 混凝土表面是否濕潤 | 按規範要求避免急速乾燥 | 初期養生 | 目視 | 每日二次 | 通知廠商改善 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 荷載狀況 | 澆置完是否有禁止材料及物品荷載於混凝土表面 | 澆置次日 | 目視 | 分區各抽查1次 | 通知廠商改善 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | ※拆模 | 養護拆模及表面檢查 | 養護拆模後表面是否平順無蜂巢、冷縫、表面龜裂等現象 | 拆模後 | 目視 | 拆模後 | 輕微以同配比修補，嚴重應提報改善方案辦理 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 試驗 | 28天抗壓強度試驗 | 28天抗壓試驗一組3顆，抗壓強度應大於圖說規定 | 澆置後 28天 | 試體抗壓 試驗 | 一組4顆 | 依規定打除重做或減價收受 | 施工抽查紀錄 |  |
| ★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點：廠商應完成自主檢查後向監造單位申請查驗；未標示為檢驗停留點者，監造單位應辦理不定期抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.8鋪面工程抽查管理標準表

| 工作項目 | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理記錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 材料品質 | 符合材料設備送審管制總表 | ★施工前 | 目視及量尺 | 每處 | 退貨 | 材料抽查紀錄 |  |
|  | 基礎確認 | 混凝土基礎尺寸及高程符合圖說 | ★施工前 | 目視及量尺 | 每處 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 混凝土基礎表面平整並打毛 | ★施工前 | 目視及量尺 | 每處 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 素地整理 | 清除表層沙、灰塵、水份及雜物 | 不定期 | 目視及量尺 | 每處 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工中 | 混凝土整體粉光 | 底土夯實，壓密度≧90% | ★施工中 | 取樣試驗 | 每處 | 通知廠商改善 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 鋪設銲接鋼線網D=6mm，15*15cm | ★施工中 | 目視及量尺 | 每施工單元 | 拆除重作 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 210kgf/cm2混凝土澆置，th:15、20cm | ★施工中 | 取樣試驗 | 每施工單元 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 整體粉光刷毛處理(深刷/機切) | 不定期 | 目視 | 每施工單元 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 後切伸縮縫填縫 | 切割時機查驗。 於混凝土初凝後適當時機執行。 | 不定期 | 目視 | 每施工單元 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | PC 機械切割： 依設計間距（通常為每 5M 或每 10M）執行伸縮縫機械切割。 | 不定期 | 目視 | 每施工單元 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 於切割縫處嵌入泡棉條並填充矽利康，填縫需平整。 | 不定期 | 目視 | 每施工單元 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 標線繪製 | 標線繪製： 完工後繪製人車分道成型標線及熱處理聚酯反光標線 | 不定期 | 目視 | 每施工單元 | 調整修正 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工後 | 外觀完整性 | 外觀無缺陷 | 不定期 | 目視 | 每處 | 通知廠商改善 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 環境復原 | 整理乾淨 | 不定期 | 目視 | 每處 | 通知廠商改善 | 施工抽查紀錄 |  |
| ★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點：廠商應完成自主檢查後向監造單位申請查驗；未標示為檢驗停留點者，監造單位應辦理不定期抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.9鋼軌防滑處理工程施工抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 材料 進場 | 材料送審 | 提送產品說明書、產地證明及防滑塗料之合格試驗報告（包含玻璃珠含量及初期抗滑測試值 | 堆置時 | 目視 | 每批抽查1次 | 調整修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 | 依據送審資料規格 | ★進場時 | 目視 | 每批抽查1次 | 調整修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施 工 中 |  | 表面除鏽 | 施工前須將既有鋼軌表面之鏽蝕、碎屑及油污完全清除，除鏽程度須達出現金屬銀色原色之標準 | 不定期 | 目視及量尺 | 分區各抽查1次 | 調整修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 乾燥與清潔 | 確認鋼軌表面完全乾燥，無任何異物殘留 | 不定期 | 目視及量尺 | 分區各抽查1次 | 調整修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 防鏽底漆塗佈 | 先進行除鏽底漆之塗佈作業 | ★施工中 | 目視及量尺 | 分區各抽查1次 | 調整修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 防滑塗料塗佈 | 均勻塗佈防滑漆，厚度須達規範要求，並確保塗層中玻璃珠分布均勻 | ★施工中 | 目視 | 分區各抽查1次 | 調整修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 |  | 抗滑值 (BPN) 檢測 | 施工完成後進行現場抽驗，確認安全性 | ★施工後 | 目視及量尺 | 分區各抽查1次 | 調整修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| ★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點：廠商應完成自主檢查後向監造單位申請查驗；未標示為檢驗停留點者，監造單位應辦理不定期抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.10標線工程施工抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 進場 | 材料規格 | 與送審資料一致 | ★進場時 | 目視 | 分區各抽查1次 | 材料重送 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 |  | 表面清理 | 施工前應清除混凝土鋪面表面之灰塵、油垢、水分及雜物，確保標線附著力 | 不定期 | 目視及量尺 | 分區各抽查1次 | 調整修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 底漆塗佈 | 依產品說明書或現場需求，於乾燥表面噴塗底漆 | 不定期 | 目視及量尺 | 分區各抽查1次 | 調整修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料熔化 | 將熱處理聚酯材料加熱至規定溫度（熱熔型），保持均勻流動性 | ★施工中 | 目視 | 分區各抽查1次 | 調整改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 標線塗佈 | 採用機械噴塗或刮塗，厚度需達到 2mm | ★施工中 | 目視 | 分區各抽查1次 | 調整改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 撒布玻璃珠 | 施工同時應均勻撒布玻璃珠，以達到反光及止滑效果 | ★施工中 | 目視 | 分區各抽查1次 | 調整改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 |  | 完工成品查驗 | 查標線厚度、線條平直度、圖樣準確性及反光性能象 | 不定期 | 目視及量尺 | 分區各抽查1次 | 調整修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| ★施工檢驗停留點※安全衛生查驗點：廠商應完成自主檢查後向監造單位申請查驗；未標示為檢驗停留點者，監造單位應辦理不定期抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.11假設工程作業查(抽)驗紀錄表

填報日期：	    第   頁/共   頁

| 工程名稱 |  |  |  | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  | 假設工程 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |  |
| 抽查時機 |  |  |  | □檢驗停留點★ (□安衛查驗點※) □不定期抽查 |  |  |  |  |  |  |
| 施工流程 |  |  |  | □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ／無此抽查項目 |  |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  |  | 材料送審文件 |  | □齊全 □不齊全 |  |  |  |
| 管理項目 (★ 檢驗停留點※安衛查驗點) |  |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽查人簽名 (加註日期/時間) |
| 施工前 |  | 放樣位置 |  |  | 依會勘紀錄 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工圍籬位置 |  |  | 依圖說位置或監造人員指示位。 |  |  |  |  |  |
| 施工中 |  | 施工告示牌尺寸、樣式 |  |  | 120*75cm、漆綠色底、白色正楷字體 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工圍籬外觀 |  |  | 圍籬外觀是否清潔、完整，有無破損 |  |  |  |  |  |
|  |  | ★施工圍籬樣式規格 |  |  | 甲種圍籬，H=1.8M |  |  |  |  |  |
|  |  | ※夜間警示燈 |  |  | 至少每3m/座以上 |  |  |  |  |  |
|  |  | 行人警告標誌 |  |  | ≧2mmt鋁板彩色印刷 |  |  |  |  |  |
|  |  | 牢固性 |  |  | 搖晃不會毀損 |  |  |  |  |  |
| 施工後 |  | ★外觀完整性 |  |  | 完工後外觀是否正常完整無缺損 |  |  |  |  |  |
|  |  | 環境復原 |  |  | 施工完成後，立即清理完成 |  |  |  |  |  |
| ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  | 檢視承攬廠商安全衛生自動檢查表單填報情形及填具施工安全衛生抽查紀錄表 | □施工前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □施工中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □施工後 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □不定期 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果 | 施工前 |  | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：                                      監造主管簽名：

表6.12拆除工程作業查(抽)驗紀錄表

填報日期：	   第   頁/共   頁

| 工程名稱 |  |  | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |  |
| 抽查時機 |  |  | □檢驗停留點★ (□安衛查驗點※) □不定期抽查 |  |  |  |  |  |  |
| 施工流程 |  |  | □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ／無此抽查項目 |  |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  | 材料送審文件 |  | □齊全 □不齊全 |  |  |  |
| 管理項目 (★ 檢驗停留點※安衛查驗點) |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽查人簽名 (加註日期/時間) |
| 施工前 | 工地保護措施 |  |  | 施工圍籬架設完善、工區內喬木已妥善保護 |  |  |  |  |  |
|  | 拆除範圍確認 |  |  | 已確認地界 |  |  |  |  |  |
|  | 樹木保護 |  |  | 以麻布或其他保護措施保護 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | ★拆除工程 |  |  | 是否徹底打除 |  |  |  |  |  |
|  | 廢棄物分類堆置 |  |  | 拆除之廢棄物是否分類堆置 |  |  |  |  |  |
|  | ※廢棄物管理 |  |  | 打除廢棄物有無依規定管制或覆蓋帆布 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 基層震動夯實 |  |  | 木棧道拆除後，針對步道基礎進行震動夯實，確保基層穩定度 |  |  |  |  |  |
|  | 廢棄物管理 |  |  | 打除後廢棄物是否依規定清運 |  |  |  |  |  |
|  | 周邊地坪、設施之完整性 |  |  | 周邊既有地坪及設施有無破損 |  |  |  |  |  |
| ※安全衛生查驗點 |  |  |  | 檢視承攬廠商安全衛生自動檢查表單填報情形及填具施工安全衛生抽查紀錄表 | □施工前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工後 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □不定期 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果 |  | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：                                      監造主管簽名：

表6.13放樣整地工程作業查(抽)驗紀錄表

填報日期：	   第   頁/共   頁

| 工程名稱 |  |  | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  | 放樣整地工程 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |  |
| 抽查時機 |  |  | □檢驗停留點★ (□安衛查驗點※) □不定期抽查 |  |  |  |  |  |  |
| 施工流程 |  |  | □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ／無此抽查項目 |  |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  | 材料送審文件 |  | □齊全 □不齊全 |  |  |  |
| 管理項目 (★ 檢驗停留點※安衛查驗點) |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽查人簽名 (加註日期/時間) |
| 施工前 | 放樣位置 |  |  | 依會勘紀錄 |  |  |  |  |  |
|  | 基準點位置 |  |  | 是否設置於穩固地盤，且不受破壞 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | ★施作物高程 |  |  | 放樣高程，是否正確 |  |  |  |  |  |
|  | ★施作物位置 |  |  | 放樣位置，是否正確 |  |  |  |  |  |
|  | 地形 |  |  | 地形平順 |  |  |  |  |  |
|  | 積水 |  |  | 無積水 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | ★外觀完整性 |  |  | 完工後外觀是否正常完整無缺損 |  |  |  |  |  |
|  | 環境復原 |  |  | 施工完成後，立即清理完成 |  |  |  |  |  |
| ※安全衛生查驗點 |  |  |  | 檢視承攬廠商安全衛生自動檢查表單填報情形及填具施工安全衛生抽查紀錄表 | □施工前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工後 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □不定期 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果 |  | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：                                      監造主管簽名：

表6.14鋼筋工程作業查(抽)驗紀錄表

填報日期：	     第   頁/共   頁

| 工程名稱 |  |  | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  | 開挖工程 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |  |
| 抽查時機 |  |  | □檢驗停留點★ (□安衛查驗點※) □不定期抽查 |  |  |  |  |  |  |
| 施工流程 |  |  | □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ／無此抽查項目 |  |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  | 材料送審文件 |  | □齊全 □不齊全 |  |  |  |
| 管理項目 (★ 檢驗停留點※安衛查驗點) |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽查人簽名 (加註日期/時間) |
| 施工前 | 材料進場與送驗 |  |  | 鋼筋進場應核對廠牌、規格，並進行抽樣送驗（物理性能及化學分析） |  |  |  |  |  |
|  | 鋼筋裁切加工 |  |  | 依設計圖說尺寸進行剪裁與彎紮 |  |  |  |  |  |
|  | 放樣與組立 |  |  | 確認結構中心線與高程，進行鋼筋組立 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 下層筋/主筋布置 |  |  | 依圖說間距排列主筋，並使用混凝土墊塊確保保護層厚度 |  |  |  |  |  |
|  | 箍筋/分布筋綁紮 |  |  | 確認箍筋之彎鉤角度（通常為 135 度）及平直長度符合規範。 鋼筋交叉點應以 18#~20# 鍍鋅鐵線紮牢，鐵線尾端應朝向結構內側 |  |  |  |  |  |
|  | 搭接施工 |  |  | 鋼筋搭接位置應依圖說錯開，不得集中於同一斷面 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 清潔與清理 |  |  | 清除筋面油污、泥土或鬆脫之鏽蝕 |  |  |  |  |  |
| ※安全衛生查驗點 |  |  |  | 檢視承攬廠商安全衛生自動檢查表單填報情形及填具施工安全衛生抽查紀錄表 | □施工前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工後 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □不定期 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果 |  | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：                                      監造主管簽名：

表6.15鋼結構工程作業查(抽)驗紀錄表

填報日期：	     第   頁/共   頁

| 工程名稱 |  |  | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  | 遊具設施 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |  |
| 抽查時機 |  |  | □檢驗停留點★ (□安衛查驗點※) □不定期抽查 |  |  |  |  |  |  |
| 施工流程 |  |  | □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ／無此抽查項目 |  |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  | 材料送審文件 |  | □齊全 □不齊全 |  |  |  |
| 管理項目 (★ 檢驗停留點※安衛查驗點) |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽查人簽名 (加註日期/時間) |
| 施工前 | 資料送審 |  |  | 提送鋼材產地證明、焊接計畫及防鏽塗裝計畫 |  |  |  |  |  |
|  | 進場查驗加工裁切 |  |  | 包含 H 型鋼、錏鋼板、錨栓進場查驗規格 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 測量放樣 |  |  | 依據設計圖說（如 LD1-01 懸臂工法細部圖）標定 H 型鋼安裝中心線及螺栓孔位 |  |  |  |  |  |
|  | 植化錨 |  |  | M16化錨 深度125mm |  |  |  |  |  |
|  | 基礎是否牢固 |  |  | 將化學藥劑由孔底向外均勻注入，填充量約為孔深之 2/3 |  |  |  |  |  |
|  | H 型鋼底板焊接 |  |  | 將 H 型鋼（150*150*7*10）與鋼底板於工廠或現場進行焊接結合 |  |  |  |  |  |
|  | 結構安裝 |  |  | 將加工完成之 H 型鋼結構以螺栓固定於既有結構上，並調整水平與垂直度 |  |  |  |  |  |
|  | 安裝與焊接查驗 |  |  | 確認螺栓鎖固扭力、焊道尺寸及表面打磨情形 |  |  |  |  |  |
|  | 錏鋼板鋪設 |  |  | 依據圖說（如跨橋拓寬段）鋪設錏鋼板結構，並與 H 型鋼構架焊接或螺栓固定 |  |  |  |  |  |
|  | 表面處理與噴漆 |  |  | 清除金屬表面油污與鏽蝕後，進行現場鋼結構噴漆 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 乾膜厚度檢測 |  |  | 每層油漆完工後，進行膜厚抽查 |  |  |  |  |  |
|  | 環境復原 |  |  | 施工完成後，立即清理完成 |  |  |  |  |  |
| ※安全衛生查驗點 |  |  |  | 檢視承攬廠商安全衛生自動檢查表單填報情形及填具施工安全衛生抽查紀錄表 | □施工前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工後 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □不定期 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果 |  | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤限期改善。 4.現場抽查時，應同時審視施工廠商現場安全衛生之執行情形。 5.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 6.抽查表之編號應確實編列，且表單編號應具連續性不得跳號(不得以年月日方式編列)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：                                       監造主管簽名：

表6.16混凝土工程作業查(抽)驗紀錄表

填報日期：	     第   頁/共   頁

| 工程名稱 |  |  |  | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  | 混凝土澆置 |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  |  | □檢驗停留點★ (□安衛查驗點※) □不定期抽查 |  |  |  |  |  |
| 施工流程 |  |  |  | □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ／無此抽查項目 |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  |  | 材料送審文件 |  | □齊全 □不齊全 |  |  |
| 管理項目 (★ 檢驗停留點※安衛查驗點) |  |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） | 抽查結果 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽查人簽名 (加註日期/時間) |
| 施工前 | ※混凝土澆置前相關檢查 |  | ★鋼筋、模板組立檢查 |  | 是否已完成鋼筋綁紮及模板組立抽查 |  |  |  |  |
|  |  |  | 澆置範圍、數量及順序 |  | 混凝土澆置範圍、數量及順序是否正確 |  |  |  |  |
|  | 混凝土輸送 |  | 壓送車、作業員配置 |  | 混凝土壓送車、作業員等配置是否足夠 |  |  |  |  |
| 施工中 | ※混凝土澆置 |  | 拌合至交置完成之時間控制 |  | 混凝土運送時程是否有＜90分鐘 |  |  |  |  |
|  |  |  | 預拌混凝土外觀 |  | 混凝土外觀是否無異常狀態 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★試體取樣 |  | 取樣1組3顆試體 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★坍度 |  | 坍度15cm±4cm |  |  |  |  |
|  |  |  | ★氯離子 |  | 氯離子含量0.15kg/cm3以下 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★拌和後於澆置前之混凝土溫度 |  | 不得低於13℃，亦不得高於32℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土澆置落下高度 |  | 管口至澆置面應<1.5m |  |  |  |  |
|  |  |  | ★上下層澆置間隔時間 |  | 間隔時間不得超過45分鐘 |  |  |  |  |
|  |  |  | 模板振動棒振動搗實 |  | 澆置15分鐘內振動，垂直插入前層深度10cm，間隔45 cm，震動時間5~15秒 |  |  |  |  |
| 施工後 | 養護 |  | 混凝土表面是否濕潤 |  | 按規範要求避免急速乾燥 |  |  |  |  |
|  |  |  | 荷載狀況 |  | 澆置完是否有禁止材料及物品荷載於混凝土表面 |  |  |  |  |
|  | ※拆模 |  | 養護拆模及表面檢查 |  | 養護拆模後表面是否平順無蜂巢、冷縫、表面龜裂等現象 |  |  |  |  |
|  | 試驗 |  | 28天抗壓強度試驗 |  | 28天抗壓試驗一組4顆，抗壓強度大於280kgf/cm2 |  |  |  |  |
| ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  | 檢視承攬廠商安全衛生自動檢查表單填報情形及填具施工安全衛生抽查紀錄表 | □施工前 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □施工中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □施工後 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □不定期 |  |  |  |
| 缺失複查結果 |  | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤限期改善。 4.現場抽查時，應同時審視施工廠商現場安全衛生之執行情形。 5.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 6.抽查表之編號應確實編列，且表單編號應具連續性不得跳號(不得以年月日方式編列)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：                                    監造主管簽名：

表6.17鋪面工程作業查(抽)驗紀錄表

填報日期：	   第   頁/共   頁

| 工程名稱 |  |  | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |  |
| 抽查時機 |  |  | □檢驗停留點★ (□安衛查驗點※) □不定期抽查 |  |  |  |  |  |  |
| 施工流程 |  |  | □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ／無此抽查項目 |  |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  | 材料送審文件 |  | □齊全 □不齊全 |  |  |  |
| 管理項目 (★ 檢驗停留點※安衛查驗點) |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽查人簽名 (加註日期/時間) |
| 施工前 | 材料品質 |  |  | 符合材料設備送審管制總表 |  |  |  |  |  |
|  | 基礎確認 |  |  | 混凝土基礎尺寸及高程符合圖說 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土基礎表面平整並打毛 |  |  |  |  |  |
|  | 素地整理 |  |  | 清除表層沙、灰塵、水份及雜物 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 混凝土整體粉光 |  |  | 底土夯實，壓密度≧90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鋪設銲接鋼線網D=6mm，15*15cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 210kgf/cm2混凝土澆置，th:15、20cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整體粉光刷毛處理(深刷/機切) |  |  |  |  |  |
|  | 後切伸縮縫填縫 |  |  | 切割時機查驗。 於混凝土初凝後適當時機執行。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PC 機械切割： 依設計間距（通常為每 5M 或每 10M）執行伸縮縫機械切割。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 於切割縫處嵌入泡棉條並填充矽利康，填縫需平整。 |  |  |  |  |  |
|  | 標線繪製 |  |  | 標線繪製： 完工後繪製人車分道成型標線及熱處理聚酯反光標線 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀完整性 |  |  | 外觀無缺陷 |  |  |  |  |  |
|  | 環境復原 |  |  | 整理乾淨 |  |  |  |  |  |
| ※安全衛生查驗點 |  |  |  | 檢視承攬廠商安全衛生自動檢查表單填報情形及填具施工安全衛生抽查紀錄表 | □施工前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工後 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □不定期 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果 |  | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤限期改善。 4.現場抽查時，應同時審視施工廠商現場安全衛生之執行情形。 5.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 6.抽查表之編號應確實編列，且表單編號應具連續性不得跳號(不得以年月日方式編列)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：                                       監造主管簽名：

表6.18標線工程作業查(抽)紀錄表

填報日期：	   第   頁/共   頁

| 工程名稱 |  |  |  | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  | 鋼筋工程 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |  |
| 抽查時機 |  |  |  | □檢驗停留點★ (□安衛查驗點※) □不定期抽查 |  |  |  |  |  |  |
| 施工流程 |  |  |  | □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ／無此抽查項目 |  |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  |  | 材料送審文件 |  | □齊全 □不齊全 |  |  |  |
| 管理項目 (★ 檢驗停留點※安衛查驗點) |  |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽查人簽名 (加註日期/時間) |
| 施工前 | 材料進場 | 材料送審 |  |  | 提送產品說明書、產地證明及防滑塗料之合格試驗報告（包含玻璃珠含量及初期抗滑測試值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料進場 |  |  | 依據送審資料規格 |  |  |  |  |  |
| 施工中 |  | 表面除鏽 |  |  | 施工前須將既有鋼軌表面之鏽蝕、碎屑及油污完全清除，除鏽程度須達出現金屬銀色原色之標準 |  |  |  |  |  |
|  |  | 乾燥與清潔 |  |  | 確認鋼軌表面完全乾燥，無任何異物殘留 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防鏽底漆塗佈 |  |  | 先進行除鏽底漆之塗佈作業 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防滑塗料塗佈 |  |  | 均勻塗佈防滑漆，厚度須達規範要求，並確保塗層中玻璃珠分布均勻 |  |  |  |  |  |
| 施工後 |  | 抗滑值 (BPN) 檢測 |  |  | 施工完成後進行現場抽驗，確認安全性 |  |  |  |  |  |
| ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  | 檢視承攬廠商安全衛生自動檢查表單填報情形及填具施工安全衛生抽查紀錄表 | □施工前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □施工中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □施工後 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □不定期 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果 |  |  | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤限期改善。 4.現場抽查時，應同時審視施工廠商現場安全衛生之執行情形。 5.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 6.抽查表之編號應確實編列，且表單編號應具連續性不得跳號(不得以年月日方式編列)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：                                      監造主管簽名：

表6.19標線工程作業查(抽)查紀錄表

填報日期：	     第   頁/共   頁

| 工程名稱 |  |  | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  | 模板工程 |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | □檢驗停留點★ (□安衛查驗點※) □不定期抽查 |  |  |  |  |  |
| 施工流程 |  |  | □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ／無此抽查項目 |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  | 測量放樣資料 |  | □齊全 □不齊全 |  |  |
| 管理項目 (★ 檢驗停留點※安衛查驗點) |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） | 抽查結果 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 抽查人簽名 (加註日期/時間) |
| 施工前 | 材料規格 |  |  | 與送審資料一致 |  |  |  |  |
| 施工中 | 表面清理 |  |  | 施工前應清除混凝土鋪面表面之灰塵、油垢、水分及雜物，確保標線附著力 |  |  |  |  |
|  | 底漆塗佈 |  |  | 依產品說明書或現場需求，於乾燥表面噴塗底漆 |  |  |  |  |
|  | 材料熔化 |  |  | 將熱處理聚酯材料加熱至規定溫度（熱熔型），保持均勻流動性 |  |  |  |  |
|  | 標線塗佈 |  |  | 採用機械噴塗或刮塗，厚度需達到 2mm |  |  |  |  |
|  | 撒布玻璃珠 |  |  | 施工同時應均勻撒布玻璃珠，以達到反光及止滑效果 |  |  |  |  |
| 施工後 | 完工成品查驗 |  |  | 查標線厚度、線條平直度、圖樣準確性及反光性能象 |  |  |  |  |
| ※安全衛生查驗點 |  |  |  | 檢視承攬廠商安全衛生自動檢查表單填報情形及填具施工安全衛生抽查紀錄表 | □施工前 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工後 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □不定期 |  |  |  |
| 缺失複查結果 |  | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤限期改善。 4.現場抽查時，應同時審視施工廠商現場安全衛生之執行情形。 5.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 6.抽查表之編號應確實編列，且表單編號應具連續性不得跳號(不得以年月日方式編列)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：                                        監造主管簽名：

第七章  安全衛生與環保管理檢查標準

為提昇營建工程水準、消弭職業災害、保障勞工安全、促進工程順利完成，本監造單位將依循相關作業規定，督促廠商依照「職業安全衛生法暨施行細則」、「職業安全衛生設施規則」、「營造安全衛生設施標準」、「職業安全衛生管理辦法」、「職業安全衛生教育訓練規則」及「危險性工作場所審查暨檢查辦法」等職業安全衛生法令之規定，確實執行工地安全衛生之相關事宜。

一、施工安全衛生監督查核計畫

(一)監督查核範圍及監造安全衛生檢查人員組織

1.適用對象及期限

(1)適用對象：本計畫之適用對象包括本工程施工廠商及材料供應商、設備製造商等。

(2)適用期限：本計畫之適用期限為本工程契約工期期間(含因故展延)，並至完

工驗收合格保固期限內均適用；又本計畫於工程契約變更或相關

法令修改時，得適時配合修正之。

2.監造安全衛生檢查人員組織及職責

為確保施工及人員安全，消弭事故發生，本公司有指派監造人員，負責工程之職業安全衛生管理業務之計畫與考核，執行現地安全衛生措施檢查工作，以及督導施工廠商安全衛生業務之執行與查核，以確保工地安全與衛生。

監造組織圖:

(二) 施工安全衛生抽查程序、標準及記錄

1. 施工安全衛生抽查程序

為有效達到施工安全管理之目標，依監造計畫訂定之施工抽查程序辦理施工安全衛生查驗點辦理抽查，經抽查合格方可以進行後續作業。

對於施工架、支撐架、擋土設施等假設工程、起重機具組拆，及具有墜落、

滾落、感電、倒塌崩塌、局限空間危害之虞之作業項目及「勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準」情事，已列為查核重點。

施工安全衛生查驗點依據施工安全衛生抽查標準表辦理抽查，抽查結果填寫施工安全衛生抽查紀錄表，相關抽(檢)查缺失簽發施工安全衛生缺失改正通

知單如表8.1由施工廠商派員辦理改正作業，缺失可立即改善者，施工廠商改正完成後複查，由複查人員於施工安全衛生抽查紀錄填寫缺失複查結果，複 一階段之施工項目。否則本段得依契約規定要求廠商將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由廠商自行負擔。

(2)施工安全衛生查驗點抽查應由施工廠商之人員會同本公司相關人員，依據核定之圖說、施工廠商施工自主檢查表或工程檢驗申請單到場檢驗並作書面簽認，檢驗合格才可以進行後續作業。檢驗紀錄經權責人員簽認後，由施工廠商及本公司各留存一份。

(3)對不符合設計圖說、現場或契約規定之製程或施工成果視為缺失，如該項缺失可立即改善者，由監造人員現場監督施工廠商改善完成。若缺失無法立即改善者，則於檢驗表註明處理方式、處理期限，於施工廠商改善後再依前述程序申請複驗；缺失改善前、中、後，都必須定點、定向照相存證，黏貼於「施工安全衛生缺失改善照片表」如表8.3；改善前、中、後照片應註明日期，且改善前：應填寫缺失內容；改善中：應敘述改善過程中如何施作之各重點步驟；改善後：應說明是否確已改善完成。

2. 施工安全衛生抽查標準及紀錄

施工安全衛生抽查項目如表8.4所示，每一安全衛生抽查項目包含施工抽查程序、施工安全衛生抽查標準及施工安全衛生紀錄表，詳見附表應用表單。施工安全衛生抽查標準已依「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點第2項第3款規定列明查核項目、內容、判定基準、查核頻率、查核人員及查核後之處理方式與改善追蹤。

應用表單

表8.1 施工安全衛生缺失改正通知單

表8.2 施工安全衛生缺失處理改善暨追蹤紀錄表

表8.3 施工安全衛生缺失改善照片表

表8.4 施工安全衛生抽查項目一覽表

表8.1 施工安全衛生缺失改正通知單

施工安全衛生缺失改正通知單

編號:

| 執行改正廠商: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查證作業編號: |  |  |  |  |  |
| 缺 失 項 目 |  |  | 受 查 證 單 位 |  | 複查結果 |
|  |  |  | 改正承辦人 | 預定完成日期 |  |
| 受查證廠商主管 |  | 查證人員 |  | 查證單位主管 |  |
| 改正複查 日期 |  | 複查人員 |  | 複查單位主管 |  |

表8.2 施工安全衛生缺失處理改善暨追蹤紀錄表

施工安全衛生缺失處理改善暨追蹤紀錄表

| 工程名稱 |  | 標別 |  | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置(樁號)： 圖號： 報告人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 擬具處理方案 監造單位： |  |  |  |  |  |
| 批示 監造單位： |  |  |  |  |  |
| 複查結果： □合格 □需再追蹤(另填追蹤紀錄表) 監造單位： |  |  |  |  |  |
| 分送單位：□施工廠商 □監造單位 |  |  |  |  |  |

表8.3 施工安全衛生缺失改善照片表

標案名稱：

抽查日期：     年     月     日(星期     )

| 施工安全衛生缺失改 善 照 片 表 ︵ 改 善 前 、 中 、 後 同一角度拍攝 ︶ 改善前 說明(應填寫缺失內容)： |  |
| --- | --- |
| 改善中 說明(應敘述改善過程中如何施作之各重點步驟)： |  |
| 改善後 說明(應說明是否確已改善完成)： |  |

表8.4施工安全衛生抽查項目一覽表

| 項次 | 安全衛生抽查項目 | 使用文件及表單 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工抽查 程序 | 施工安全衛生抽查標準 | 施工安全衛生抽查紀錄 |
| 1 | 混凝土工程 | 詳圖6.1 | 詳表8.6 | 詳表8.5 |
| 2 | 焊接鋼線網工程 | 詳圖6.2 |  |  |
| 3 | 模板工程 | 詳圖6.3 |  |  |
| 4 | 高壓混凝土地磚工程 | 詳圖6.4 |  |  |
| 5 | 路緣石工程 | 詳圖6.5 |  |  |
| 6 | 鍍鋅格柵板及框座工程 | 詳圖6.6 |  |  |
| 7 | 鋼筋工程 | 詳圖6.7 |  |  |
| 8 | 交通安全設施維持 | 詳附件B | 詳附件C | 詳附件D |

表8.5 工程施工安全衛生抽查紀錄表

查驗日期：    年    月    日

| 工程名稱： |  | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監造單位： |  | 拓緯工程顧問有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 承攬廠商： |  |  |  | 承攬廠商收件時間： |  |  |  |  |
| 檢查地點： |  |  |  | 限期完成改善時間： |  |  |  |  |
| 檢(稽)核時間： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 抽驗項目 |  |  |  | 查驗結果 |  |  | 備註 |
|  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 | 不適用 |  |
| 1 | 一般性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | 進入工區所有人員正確佩戴安全帽、反光背心。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | 銲接作業使用適當防護（護目鏡、手套）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | 高架作業配帶安全帶及設置安全母索。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 | 破碎機具進行作業使用適當防護（手套、耳塞、護目鏡、口罩）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 | 物料分類堆置整齊？符合堆放地最大安全負荷？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06 | 物料堆置不妨礙機械設備之操作？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.07 | 工作場所人員及車輛機械出入口應設置管制人員管制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.08 | 工作場所之通道、地板、階梯應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態，或採取必要之預防措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.09 | 高壓氣體容器是否依規定儲存、搬運、使用？已加固定？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 設置沖洗設備？確實進行車輪沖洗作業（含車體）？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 地面灑水？餘土覆蓋？工區無塵土飛揚？無任意棄置生活廢棄物？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 工區地面無積水、油污、污泥等污染？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 被撞防止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | 於搬運機械作業或開挖作業時，指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內、車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.02 | 使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，明顯設置警戒標示。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作場所災害防止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | 嚴禁勞工有酒醉或有酒醉之虞者，進入工地從事作業。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02 | 露天開挖、擋土支撐、施工架及施工構台組配、模板支撐、鋼構組配、隧道等挖掘等之營造作業，應指派各作業主管人員於作業現場監督指揮。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 檢查評估結果，共 項不合格 | 檢查人員簽名 |  |  |  |  |  |  |

表8.6 工程施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 準備 工作 | 勤前教育 | 施工廠商勤前教育是否辦理 | 施工前 | 文件資料 | 現場抽查 | 重新勤前教育 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  | 個人防護具 | 施工前施工人員個人防護具裝備器具是否齊全 | 施工前 | 現場檢視 | 現場抽查 | 裝備改善配戴 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
| 施 工 中 | 工 程 相 關 作 業 | 墜落防止 | 超過5公尺以上施工架應委由專業人員設計繪製簽認詳細施工圖說，並經專任工程人員檢核簽認 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 施工架配組應與設計圖說相符，配組時需指派施工架作業主管現場監督，並完成自主檢查工作 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 施工架底座穏固並與地面完全密合 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 施工架依規定固定於結構物或另外加側向支撐 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 施工人員安全帶應正確配戴及確實勾掛 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 高度在2公尺以上時，應搭設施工架、設置安全之工作台或使用高空工作車。 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 高度在2公尺以下時，以設置移動式工作台或合梯等實施作業。移動梯及合梯應符合職業安全衛生設施規則相關規定。 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  | 感電防止 | 電氣之開關於作業中，應上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視之 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 從事電氣工作之勞工，應使其使用電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 臨時用電配電箱設置漏電斷路器，應注意上鎖管制、設置中隔板、接地極確實與大地連接、電線無絕緣破壞及予以架高等措施。 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 作業時使用之交流電焊機，應有自動電擊防止裝置。如屬內藏式自動電擊防止裝置未設電壓指示表時，量測二次側電壓(安全電壓25V以下)。 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 不得於通路上使用臨時配線或移動電線，但經妥為防護而車輛獲其他物體通過該配線或移動電線時不致損傷其絕緣被覆者，不在此限 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 對於勞工以電焊從事熔接、熔斷等作業時，應置備安全面罩、防護眼鏡及防護手套等，並使勞工確實戴用。 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  | 起重機作業 | 3噸以上起重機具作業應有一機三證及採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 起重機具應有防過捲揚裝置，吊具鋼索不得有截斷、磨損、變形、扭結及裂紋產生。 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 吊鉤正常無損傷；末端結頭無異常，吊鉤防止吊物脫落之防滑舌片裝置正常 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 起重機其外伸撐座伸至最大極限位置，外伸時需檢查墊腳基礎應穩固。 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 機身應裝置警示燈及警報裝置；吊掛物不得超過額定荷重(機身明顯處應標示額定荷重)。 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
|  |  |  | 吊掛作業操作人員、指揮人員、監看人員均在施工現場(親自簽名)。 | 施工中 | 現場檢視 | 現場抽查 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |

二、安全衛生與環保管理要項

廠商應依補充施工說明書及交通、安衛、環保施工說明書有關章節規定，提送「安全衛生執行計畫」，經監造單位審核，並經工程處核定後，據以確實執行。該計畫之內容如下：工程概述、安全衛生組織、安全衛生工作守則、安全衛生宣導、安全衛生教育及預防災害訓練、自動檢查、緊急災害處理、防火措施、防颱防洪措施、危險物品之管理與其廢棄處理、臨時用電之管制、施工期間工地安全管制、工地各項施工作業之管制、勞工健康管理、保險、醫療及急救計畫、危險性工作場所施工安全評估報告書送審及相關資料。

廠商應依補充施工說明書及交通、安衛、環保施工說明書有關章節規定，提送「環境保護執行計畫」，經監造單位審核，並經工程處核定後，據以確實執行。該計畫之大綱如下：工程概述、環境保護執行組織及作業程序、環境保護教育訓練與宣導、施工前環境調查、施工作業之管制、施工期間環境保護措施、環境保護自動檢查．

督促廠商設置職業安全衛生人員及安全衛生組織，並應於正式施工前，填報「職業安全衛生管理單位(人員)設置報備書」，以及訂定「安全衛生工作守則」，提送主管檢查機構備查。

要求廠商與其協辦廠商進駐工地一週內成立協議組織，並於十天內將協議組織規章提報監造單位備查。

工程中如有屬法定之危險性工作場所，該部分施工作業開始前，須要求廠商依「危險性工作場所審查暨檢查辦法」規定，提送「施工安全評估報告書」向當地勞動檢查機關申請審查或檢查合格後方可施工。

監督廠商須依職業安全衛生法令及廢棄物清理法處理危險物品之管理與廢棄物。

廠商須針對所承攬工程之性質、項目及範圍，擬定工地施工作業程序之管制及安全措施作業計畫，送監造單位審核其可行性及安全性，經同意後才能施工。

自勭檢查之實施：督促廠商依據「職業安全衛生管理辦法」確實每日填寫「工作日誌」及「現場作業主要項目自動檢查記錄表」及安全衛生管理計畫中所載之各項自主檢查，並隨時接受監造單位檢查。

督導廠商宣導安全衛生措施，及辦理安全衛生相關教育訓練。

按月陳報安衛稽查月報表，報請業主備查。

三、安全衛生與環境保護管理檢查計畫

監造單位應查驗廠商是否依契約規定確實執行安全衛生與環境保護工作，並按月審查其監測月報，若有異常則將檢查結果通知廠商依規定期限改進缺失，以確保工地安全與衛生。

四、安全衛生與環保檢查人員之職責

為確保施工安全及消弭事故發生，負責查驗施工廠商是否依據職業安全衛生相關法規與契約規定，確實執行安全衛生工作及督促改善事項，並將查驗結果通知施工廠商依規定限期改善。

監造單位將指派監造工程師每日於工地執行工程品質檢驗工作之同時，並檢視施工廠商之安全衛生與環保執行成效，茲將檢查職責列述如下：

審查核定施工廠商之「安全衛生計畫」、「環境保護檢查計畫」，並督辦之。

辦理及填報交通、安衛、環保稽(複)查表。

複查交通、安衛、環保稽(複)查表缺失。

針對監造工程師辦理安衛訓練及宣導。

填報「交通、安衛、環保稽查月報表」．

督導施工廠商填報「事故與災害調查表」．

協助施工廠商辦理緊急事故災害處理。

協助施工廠商辦理安全衛生教育訓練。

督導施工廠商成立安全衛生組織，推動安全衛生作業。

填寫相關安全衛生與環保事項於「監造報表」。

五、安全衛生與環保檢查之頻率及督導廠商改進缺失之辦法

監造單位之安全衛生工程師不定期實施一次交通、安衛、環保稽(複) 查。

按「交通、安衛、環保稽(複)查表」逐項或按實際需要擇項實施檢查作業，於全部檢查作業完成後，將「交通、安衛、環保稽(複)查表」交廠商之會同檢查人員簽名(安全衛生業務主管或安衛工程師)。如有缺失時，將以公函請廠商於限期內改善完成，若安全衛生缺失有立即發生職業災害致勞工嚴重傷害或死亡之虞，必須立即停工者，應立即通知廠商暫停施工，待改善後繼續施工以策安全。

廠商須遵照「交通、安衛、環保稽(複)查表」之缺失內容及改善期限採取改善行動。

監造單位應對安全衛生與環保缺失實施覆查工作，經覆查合格者，於「交通、安衛、環保稽(複)查表」備註欄內註記改善日期後結案。覆查不合格者，亦應在「交通、安衛、環保稽(複)查表」備註欄內註記，並填寫未改善之原因，重新填發「安全衛生與環保稽(複)查表」交廠商之會同檢查人員限期再改善，並繼續進行作業至改善完成結案為止。

六、稽查作業流程

缺失處理及改善

檢查結果記錄於交通、安衛、環保稽查表，發現未戴安全帽、承商擅自封閉或佔用大眾通行道路逕行施工等缺失，將報請業主罰款或扣款辦理；其餘缺失將通知施工廠商限期改善，並進行覆查。

缺失覆查不合格者，再填發交通安衛環保稽查表通知承商改善，並報請業主辦理罰款或扣款．

有關檢查或複查不符規定項目，將依工程契約規定報請業主罰款或扣款辦理。

查核發現之缺失有立即發生危險(職業災害)之虞時，必須立即停工者，即通知施工廠商暫停施工(並立即通知主辦機關)，待改善後繼續施工以策安全。

七、工地事故與災害之緊急處理

(一)工程施工期間，如遇地震、颱風等不可抗力之天然災害或緊急事故可能危及人民生命財產或公共設施安全，必須採取緊急應變時，即速予以妥善處理，以減輕其損害至最低程度。

(二)於開工後按照「事故災害處理作業流程」與施工廠商組成工地聯合處理小組編組及報備手續，俾統籌辦理應變事宜。

(三)通報方式

1. 通訊通報

通訊工具有數種如電話、傳真機、電報等方式，但以電話及傳真機最為普通及常用。

2. 面報通報

電話、傳真機故障，依法需於8小時內通報主管機關及檢查機構者，施工廠商必須派人直接至各單位所在地報告。

3. 通報聯絡單位電話，如後列。

八、危險物品之管理與廢棄物處理

(一)監造單位安全衛生工程司將依契約規範、職業安全衛生相關法令等規定，督導並檢視廠商使用爆炸性、發火性、腐蝕性、有毒性、幅射性及易燃性等危險物品之運輸、儲存、使用及廢棄物之管理。

(二)工程施工期間，監造單位為避免廠商因危險物品廢棄物處理作業所可能造成之安全衛生及環境污染，將採取下列措施：

1. 查核廠商是否依規定建立危險物品庫存帳冊，並隨時保存或更新。

2. 督促廠商儘量減少使用危險物品並尋求危險物品之代用品，以控管危害發生。

3. 督促廠商提出須經由特殊處理場所處理之廢棄物項目清單，及送請處理場簽收之廢料收件證明文件。

九、減災承諾事項

1.監造單位

(1)事故發生時，就災害發生原因分析檢討並召集相關人員召開檢討會及制定防範對策。

(2)落實現場施工作業前各項安全檢點工作，並要求作業現場施工負責人員隨時掌握施工狀態，發現異狀立即採取必要之措施，以防止職災之發生。

(3)參與工程處職業安全衛生教育訓練及預防災變講習。

(4)對施工廠商門禁管制及機具使用管制紀錄嚴加查察，不符規定者驅離工區。

(5)對安全衛生工作執行不力之協力廠商或工班，督飭施工廠商予以更換，若不配合則依契約處理。

(6)監造現場人員於現場監造時應同時監督安全衛生作業及實施檢查，若發現違反職業安全衛生規定，應當場告發及處置。

(7)不論工項大小或日夜間施作項目，均需派員實地督導查核。

(8)派員列席施工廠商召開之安全衛生協議組織會議，並給予必要協助。

(9)加強職安稽核其重點為稽查施工廠商門禁控管紀錄，使用機具證照查核紀錄及自檢表。

(10)督促施工廠商對起重機具應具備1機3證，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人（可兼任指揮人員）。

(11)協助施工廠商了解安全的工作方法及危害告知。

(12)督促施工廠商依提送職業安全衛生管理計畫實施自動檢查及確實執行自動檢查，並將檢查結果加以處理改善。

(13)培養團隊合作之默契，避免工作欠缺協調而導致個體傷害。

(14)督促施工廠商消除機器設備、工作方法、物料或建築物等所產生的危害因素。

(15)督促施工廠商工程再交付承攬時，應於事前告知再承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨職業安全衛生法及有關規定應採取之措施。

(16)督導施工廠商安全衛生相關人員及安全監視人員專責於工地執行業務。

2.施工廠商部分

(1)施工前召開安全協議會議，巡視工區、查核自動檢查資料。

(2)指派專責工程司負責協力廠商及施工界面之協調工作。

(3)定期實施勞工作業教導及職業安全衛生教育訓練、宣導及危害告知。

(4)工地負責人或各分項作業主管於每日開工前對勞工精神狀態予以特別注意，如有身心狀況不正常（如酗酒）應要求其離開工區。

(5)設置協議組織並指定工作場所負責人，擔任指揮及協調工作並定期召開協議會議。

(6)工程再交付承攬時，應於事前召開工程開工安全衛生告知協調會議告知再承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨職業安全衛生法及有關規定應採取之措施，並作成紀錄。

(7)工地臨時用電及使用交流電焊機應有漏電斷路器及自動電撃防止裝置。

(8)加強職業安全衛生工作守則宣導，務使勞工確實遵守執行。

(9)職業安全衛生管理員或職業安全衛生業務主管，應確實執行現場作業項目自動檢查及各項業務貫徹執行，針對每日巡視、協議及處理作成紀錄，並對各分項作業施工危害因素告知所有作業勞工並留存紀錄。

(10)人員、機具進出工地應實施門禁管制，施工人員造冊製發識別標章。

(11) 3噸以上起重機具應具備一機三證，及造冊製發識別標章，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人；並指派門禁管制人員，禁止無照或非作業人員、機具進入工區。

(12)夜間施工機具應提早進場，完成自主檢查並做成紀錄，始准施工。

(13)監督工程人員及各作業工班主管應接受必要之職業安全衛生教育訓練，作業前須召集所有作業勞工施予教育訓練，並應監視作業勞工施工安全及個人防護具是否齊全。

(14)道路施工場所應依交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。

(15)開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡（但地質特殊，提出替代方案經工務段同意者，得依替代方案施作）。

(16)工作場所邊緣及開口所設置之安全護欄，應符合營造安全衛生設施標準之規定。

(17)高處作業均須使用合格高空作業車，並依安全作業規定辦理。

(18)20公尺以下高處作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。

(19)移動式起重機應依規定操作，如吊桿與吊舉物之位置與架空線路保持安全距離、外伸撐座應確實伸出定位以防安定度不足造成翻覆、加強鋼索及各組件之檢點與檢查。

(20)高處作業應納入風險管理及危害評估，擬定職業安全衛生執行計畫、安全作業標準、職業安全衛生管理規章及制度，以杜絕職業災害發生。

(21)勞工人數在一百人以上者，應訂定職業安全衛生管理規章，以杜絕職業災害發生。

(22)培養團隊合作之默契，避免工作欠缺協調而導致個體傷害。

(23)消除機器設備、工作方法、物料或建築物等所產生的危害因素。

(24)必要時封閉及防護危害發生的來源。

(25)提供勞工適當的個人防護具。

(26)所有進場作業勞工均需投保勞保並且不得雇用非法外勞、童工。

表8.9.1緊急聯絡電話

| 項目 | 單位名稱 | 電話 |
| --- | --- | --- |
| 主辦機關 | 桃園市政府養護工程處 | (03)339-6122 |
| 監造單位 | 拓緯工程顧問有限公司 | (03)336-2680 |
| 檢查機構 | 桃園市政府勞動檢查處 | (03)332-3606 |
| 警消 | 桃園市政府警察局 | (03)333-4400 |
|  | 報案電話 | 110 |
|  | 火案電話 | 119 |

(七)危險物品之管理與廢棄物處理

1.監造單位依契約規範、職業安全衛生相關法令等規定，督導並檢視施工廠商使用爆炸性、發火性、腐蝕性、有毒性、輻射性及易燃性等危險物品之運輸、儲存、使用及廢棄物之管理。

2.工程施工期間，監造單位為避免施工廠商因危險物品廢棄物處理作業所可能造成之安全衛生及環境污染，將採取下列措施：

(1)查核施工廠商是否依規定建立危險物品庫存帳冊，並隨時保存或更新。

(2)督促施工廠商儘量減少使用危險物品並尋求危險物品之代用品。

(3)督促施工廠商提出須經由特殊處理場所處理之廢棄物項目清單，及送請處理場簽收之廢料收件證明文件。

(八)減災承諾事項

1.監造單位

(1)事故發生時，就災害發生原因分析檢討並召集相關人員召開檢討會及制定防範對策。

(2)落實現場施工作業前各項安全檢點工作，並要求作業現場施工負責人員隨時掌握施工狀態，發現異狀立即採取必要之措施，以防止職災之發生。

(3)參與監造單位職業安全衛生教育訓練及預防災變講習。

(4)對施工廠商門禁管制及機具使用管制紀錄嚴加查察，不符規定者驅離工區。

(5)對安全衛生工作執行不力之協力廠商或工班，督飭施工廠商予以更換，若不配合則依契約處理。

(6)監造現場人員於現場監造時應同時監督安全衛生作業及實施檢查，若發現違反職業安全衛生規定，應當場告發及處置。

(7)不論工項大小或日夜間施作項目，均需派員實地督導查核。

(8)派員列席施工廠商召開之安全衛生協議組織會議，並給予必要協助。

(9)加強職安稽核其重點為稽查施工廠商門禁控管紀錄，使用機具證照查核紀錄及自檢表。

(10)督促施工廠商對起重機具應具備1機3證，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人（可兼任指揮人員）。

(11)協助施工廠商了解安全的工作方法及危害告知。

(12)督促施工廠商依提送職業安全衛生管理計畫實施自動檢查及確實執行自動檢查，並將檢查結果加以處理改善。

(13)培養團隊合作之默契，避免工作欠缺協調而導致個體傷害。

(14)督促施工廠商消除機器設備、工作方法、物料或建築物等所產生的危害因素。

(15)督促施工廠商工程再交付承攬時，應於事前告知再承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨職業安全衛生法及有關規定應採取之措施。

(16)督導施工廠商安全衛生相關人員及安全監視人員專責於工地執行業務。

2.施工廠商部分

(1)施工前召開安全協議會議，巡視工區、查核自動檢查資料。

(2)指派專責監造單位負責協力廠商及施工界面之協調工作。

(3)定期實施勞工作業教導及職業安全衛生教育訓練、宣導及危害告知。

(4)工地負責人或各分項作業主管於每日開工前對勞工精神狀態予以特別注意，如有身心狀況不正常（如酗酒）應要求其離開工區。

(5)設置協議組織並指定工作場所負責人，擔任指揮及協調工作並定期召開協議會議。

(6)工程再交付承攬時，應於事前召開工程開工安全衛生告知協調會議告知再承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨職業安全衛生法及有關規定應採取之措施，並作成紀錄。

(7)工地臨時用電及使用交流電焊機應有漏電斷路器及自動電撃防止裝置。

(8)加強職業安全衛生工作守則宣導，務使勞工確實遵守執行。

(9)職業安全衛生管理員或職業安全衛生業務主管，應確實執行現場作業項目自動檢查及各項業務貫徹執行，針對每日巡視、協議及處理作成紀錄，並對各分項作業施工危害因素告知所有作業勞工並留存紀錄。

(10)人員、機具進出工地應實施門禁管制，施工人員造冊製發識別標章。

(11) 3噸以上起重機具應具備一機三證，及造冊製發識別標章，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人；並指派門禁管制人員，禁止無照或非作業人員、機具進入工區。

(12)夜間施工機具應提早進場，完成自主檢查並做成紀錄，始准施工。

(13)監督工程人員及各作業工班主管應接受必要之職業安全衛生教育訓練，作業前須召集所有作業勞工施予教育訓練，並應監視作業勞工施工安全及個人防護具是否齊全。

(14)道路施工場所應依交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。

(15)開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡（但地質特殊，提出替代方案經監造單位同意者，得依替代方案施作）。

(16)工作場所邊緣及開口所設置之安全護欄，應符合營造安全衛生設施標準之規定。

(17)高處作業均須使用合格高空作業車，並依安全作業規定辦理。

(18)20公尺以下高處作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。

(19)移動式起重機應依規定操作，如吊桿與吊舉物之位置與架空線路保持安全距離、外伸撐座應確實伸出定位以防安定度不足造成翻覆、加強鋼索及各組件之檢點與檢查。

(20)高處作業應納入風險管理及危害評估，擬定職業安全衛生執行計畫、安全作業標準、職業安全衛生管理規章及制度，以杜絕職業災害發生。

(21)勞工人數在一百人以上者，應訂定職業安全衛生管理規章，以杜絕職業災害發生。

(22)培養團隊合作之默契，避免工作欠缺協調而導致個體傷害。

(23)消除機器設備、工作方法、物料或建築物等所產生的危害因素。

(24)必要時封閉及防護危害發生的來源。

(25)提供勞工適當的個人防護具。

(26)所有進場作業勞工均需投保勞保並且不得雇用非法外勞、童工。

(九) 文件紀錄管理

對於監造單位及施工廠商之相關與本工程往來文件、設計圖說、契約、

變更設計、查核紀錄、及會議紀錄等所有相關文件項目均予詳列建檔，並

作適當之分類、編碼，以期在最短時間內提供最新及最可靠之數據，且於

施工中、驗收或使用前，分別實施必要之查核，以確認其符合性；相關執

行紀錄自查核日起保存三年。

(十) 應用表單

表8.9.2 颱風豪雨及4級地震後支撐架作業安全檢查表

表8.9.3  勞工傷亡職業災害通報單

表8.9.2 颱風豪雨及4級地震後支撐架作業安全檢查表

工程名稱：

檢查位置:                                檢查日期:   年   月   日

| 要項 | 檢查項目及標準 | 檢查 方法 | 檢查 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 撐 架 設 備 | 一、混凝土澆置前檢查 |  |  |  |
|  | (一)是否依支撐架平、縱、橫立面圖配置 |  |  | 附圖檢查 |
|  | 1.針對施工廠商所提自主檢查表進行抽查 | 目視 |  | 詳後附 支撐架平、橫立面圖。 ※ 如填列 |
|  | 2.支撐架計算書是否已報核定 | 目視 |  |  |
|  | 3.臨便道或機具通行側是否設置護欄以防撞擊 | 目視 |  |  |
|  | 4.支撐架是否全部保持垂直無傾斜現象、構件無變形 | 目視 |  |  |
|  | 5.支撐架各部位間距尺寸及型式是否符合 | 目視/動作 |  |  |
|  | 6. m TRUSS設置間距或數量是否符合 | 目視/動作 |  |  |
|  | 7.SCOFFOLD：W ×H 間距或數量是否符合 | 目視/動作 |  |  |
|  | (二)支撐橫斷面配置圖 |  |  | 附圖檢查 |
|  | 1.土壤承載力＞27.3 t/m2或壓實度＞95% | 動作 |  | 詳後附試驗報告 |
|  | 2.RC PAD下方鋪設 cm〜 cm級配料 | 目視/動作 |  | 詳後附 臨時支撐橫斷面圖。 ※ 如填列 |
|  | 3.是否鋪設 m× m× cm厚RC PAD | 目視/動作 |  |  |
|  | 4.RC PAD上方型鋼尺寸是否符合H × × × | 目視/動作 |  |  |
|  | 5.JACK是否為 T，高度介於 〜 cm | 目視/動作 |  |  |
|  | 6.塔架高度超過7.5m以上，是否加做水平繫桿 | 目視/動作 |  |  |
|  | 7.塔架上方型鋼尺寸是否符合H × × × 規格 | 目視/動作 |  |  |
|  | 8.SCOFFOLD下方型鋼尺寸是否符合H × × × 規格 | 目視/動作 |  |  |
|  | 9.SCOFFOLD上方型鋼尺寸是否符合H × × × 規格 | 目視/動作 |  |  |
|  | 10.SCOFFOLD是否設置交叉繫桿及直徑是否為5 cm(圓周15.7 cm2) | 目視/動作 |  |  |
|  | (三)支撐架各部位接頭檢查 |  |  | 附圖檢查 |
|  | 1.支撐架接頭是否依圖示規定辦理 | 目視 |  | 詳後附 接頭詳圖。 ※ 如填列 |
|  | 2. T JACK與支撐塔架採4-M22 BOLT連接及外露螺牙至少2牙 | 目視 |  |  |
|  | 3.支撐架與H × × × 型鋼接合採 | 目視/動作 |  |  |
|  | 4.縱向H × × × 型鋼與橫向H × × × 型鋼接合是否採 只鱷魚夾連接(或由ψ7/8”BOLT替代) | 目視 |  |  |
|  | 5.TRUSS與H × × × 型鋼是否採 只鱷魚夾連接 | 目視/動作 |  |  |
|  | 6.SCOFFOLD與下方H × × × 型鋼是否採焊接方式連結 | 目視 |  |  |
|  | 7.SCOFFOLD與上方H × × × 型鋼是否採2只鱷魚夾連結 | 目視 |  |  |

| 要項 | 檢查項目及標準 | 檢查 方法 | 檢查 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 監 測 | 二、混凝土澆置中之監測 |  |  |  |
|  | 1.是否已裝設沉陷觀測釘或監測儀器監測變位 | 目視/動作 |  |  |
|  | 2.澆置過程是否已指派專人 全程監視支撐架及結構物之異常情形 | 目視/動作 |  |  |
|  | 三、混凝土澆置後之監測 | 目視 |  |  |
|  | 1.是否有在預力施拉前就已拆除部份主要支撐架之情形 | 目視 |  |  |
|  | 2.翼版及外腹版之模板是否於混凝土達規定強度後才進行拆除 | 動作 |  |  |
| 其它 | 四、地震(震度四級以上)或颱風、豪大雨後之檢查 |  |  |  |
|  | 1.鋼板樁或覆工板下方與地層密接，若有空隙應填砂或碎石級配(大雨過後檢視無懸空情形) | 目視/動作 |  |  |
|  | 2.基地土層是否產生不均勻沉陷，承載力是否足夠 | 目視/動作 |  |  |
|  | 3.支撐架之基腳是否穩固 |  |  |  |
|  | 4.支撐架各構件是否挫屈，變形或傾斜等異常現象 | 動作 |  |  |
|  | 5.支撐架之材料是否產生缺陷 | 目視/動作 |  |  |
|  | 6.支撐架各部位接頭是否鬆脫 | 目視/動作 |  |  |
| 注 意 事 項 | 檢查結果應詳實紀錄，檢/抽查值可量化之項目｢ˇ者｣，檢查結果請填寫實際量測數值(或詳實紀載於附圖)。 檢/抽查結果之項目｢ˇ者｣，附執行情形照片。 抽查結果：符合｢ˇ｣、不符合｢×｣、不適用項目｢/｣註記。 備註欄可填列檢查結果｢×者｣應採取之改善措施。 本檢查表雖經監造單位監造單位會同或抽查核，唯並不免除施工廠商之責任。 |  |  |  |

檢查人：                                       工地負責人：

表8.9.3勞工傷亡職業災害通報單

| 工程 主辦機關 |  |  | 通報時間 |  | 年 月 日 時 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通報人員 | 姓 名： 電 話： 職 稱： 傳 真： |  |  |  |  |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |
| 傷亡情形 |  | 受傷____人；住院____人； 死亡____人；失蹤____人 |  |  |  |
| 事故 發生時間 |  | 年 月 日 時 分 |  |  |  |
| 事故 發生地點 |  |  |  |  |  |
| 災害類型 |  | 墜落、滾落 倒塌、崩塌 被夾、被捲 感電 |  | 密閉空間缺氧 物體飛落 撞擊（被撞、交通事故） 其他___________ |  |
| 現場 處理單位 |  |  |  |  |  |
| 現場 主管人員 |  | 姓 名： 行動電話： 職 稱： 傳真電話： |  |  |  |
| 現場狀況 |  |  |  |  |  |
| 監造單位 |  | 公司名稱： 現場主管： 行動電話： |  |  |  |
| 施工單位 （施工廠商） |  | 公司名稱： 現場主管： 行動電話： |  |  |  |
| 災害發生 經過、原因及處理情形(含罹災者姓名) |  |  |  |  |  |

附件8-1 公共工程汛期工地防災減災作業要點

公共工程汛期工地防災減災作業要點

中華民國97年7月29日行政院公共工程委員會

工程管字第09700309870號函訂定，並自即日起實施

中華民國105年8月18日行政院公共工程委員會

工程管字第10500263250號函修正汛期工地防災減災自主檢查表（參考格式及範例）

一、	為使各公共工程之汛期工地防災機制均有一致性之作法，並以「防災」重於「救災」之原則嚴格執行相關預防措施，俾有效確保工地及臨近民眾生命財產安全，特訂定本要點。

二、	行政院暨所屬各級行政機關、地方政府、公立學校及公營事業機構（以下簡稱機關）辦理工程採購，所轄之工地於汛期間有受颱風、豪雨影響安全或致災之虞，其工地防災作業，除法令另有規定外，依本要點之規定。

三、	本要點所稱汛期、颱風及豪雨之定義如下：

（一）汛期：依「河川管理辦法」，為每年五月一日至十一月三十日。

（二）颱風：依中央氣象局對工地所在地區發布之海上、陸上颱風警報。

（三）豪雨：依中央氣象局對工地所在地區發布之豪雨特報。

四、	機關對汛期施工之工程應建立工地防災機制，並納為機關災害防救體系之一環，施行架構如下：

（一）考量機關任務、組織、所轄工程之特性、規模及工地組織，依據「災害防救法」、「災害防救基本計畫」等規定擬訂相關災害防救計畫，並成立機關之災害防救組織。

（二）於工程招標文件內，依工程特性及汛期致災風險，明定廠商應執行之汛期施工安全責任及相關防災措施；並藉由「公共工程施工品質管理」、「職業安全衛生管理」等制度，督導廠商於工地落實推動辦理。

（三）各工程汛期施工應啟動工地防災機制，辦理防災減災；如有災害發生，應先行自救，並聽從機關及上級災害防救組織之指揮調度。

（四）工地發生重大災害或遭受區域型之災害，不足以自救時，得依災害防救體系請求支援協助，以防止災害擴大或二次災害。

五、	機關於工程可行性評估階段，應要求評估單位廣泛蒐集預定工址之地質、水文、環境、天候及自然災害等資料，妥為評估及慎選工址，並以避開災害潛勢或環境敏感區域為優先選址考量。

六、	機關於工程規劃設計階段，應要求規劃設計單位辦理詳實之現地勘察及調查，選定具有足夠防災能量及安全可行之工法進行規劃設計，並於設計圖說載明汛期施工應注意之事項及相關規定。
機關應編列合理之防災費用，以降低後續施工階段發生災害之風險。

七、	機關對汛期施工有致災風險之工程，應規定廠商提報之施工計畫應納入相關防災內容；其內容除機關及監造單位另有規定外，重點如下：

（一）充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。

（二）訂定汛期工地防災自主檢查表（參考格式及範例如附表），檢查填報頻率為汛期間每月至少一次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，亦應迅即檢查填報。

（三）凡涉及河川堤防之破堤或有水患之虞者，應納入防洪、破堤有關之工作項目及作業規定；查核金額以上之工程採購，並應要求廠商另提出完整之分項施工計畫（如開挖暨復建施工）或防汛應變計畫。

工程施工如有應向河川管理機關申請審核之工項，其施工計畫或防汛應變計畫應注意納入河川管理機關規定須撰寫之項目及內容。

八、	機關應明定廠商對工地緊急意外事故及災害之通報處置程序及表單，並就工地重大災害建立請求上級或相關災害防救組織支援協助救災、請求地方政府協助通知臨近民眾疏散之連繫窗口，以利汛期工地災情之通報、預警及處置作業。

九、	機關於每年度汛期前，應會同監造單位及廠商辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，依相關災害防救計畫及防汛應變計畫進行演練及整備，並督導廠商採取以下作為：

（一）依施工情形評估工區潛在之受災風險及影響範圍，檢討調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必要時應建立支援協助之開口契約協力廠商，或與鄰近工地廠商協議互相支援救助事宜。

（二）全面清查工區防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機具，例如備用砂包、移動式抽水機、緊急臨時用電、照明等，並規劃封堵之防汛缺口於颱風、豪雨期間潰陷崩坍之緊急應變措施。

（三）建立工地防救災資源清冊，包含人員、機具、材料、通訊設備及急救箱之項目、數量及配置地點；並對防救災相關器材進行檢修及維護。

（四）掌握工區週遭之水文、防洪排水系統資料，並妥善規劃及布設適當之排水溝、截水溝、沉砂池、消能池、滯洪池及山坡地水土保持等設施。

（五）使所有施工人員瞭解工地疏散、避險及防救災之路線、地點及方法，並於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。

（六）跨年度汛期施工之延續性工程，依施工現況對核定之施工計畫有關汛期防災內容、防汛應變計畫，作必要之檢討修正並報核，以符實際。
前項防救災宣導、講習或教育、演練工作，機關得就未達查核金額之工程採購，依施工類別及性質採集中或分區方式辦理。

十、機關於汛期間，應採取以下督導協調措施：

（一）彙整管控所轄之各工地防救災資源清冊及開口契約，並督導廠商定期清點檢查及更新資料，俾於必要時集中調度支援。

（二）督導監造單位及廠商將工地防災機制及防救災宣導工作納入日常監造、工地管理及安全衛生相關作業中持續辦理，並注意受風雨影響施工作業安全之工項，適時停止部分或全部作業。

（三）督導廠商依核定之施工計畫內汛期工地防災自主檢查表，確實檢查填報，並送監造單位及機關據以抽查。經抽查如發現有缺失，應限時要求廠商儘速改善，並追蹤至完全改善為止。

（四）加強巡視工地週遭環境，對颱風、豪雨來臨可能影響工地安全之外部因素，例如工區外排水系統淤積或阻塞、路樹傾倒或需修剪、電桿傾斜、大型廣告招牌破損、與臨近機關工程或管線單位有施工界面問題等，應通知及協調相關權責機關儘速妥處。

（五）於水庫、河川及野溪流域施工，應加強連繫相關管理單位瞭解上游及其集水區之降雨、水位及土石流情形，並要求廠商置專人警戒，現場通訊、信號、逃生及救生等器材均應完備，以利及時撤離。另挖掘之土石方應妥為堆置並及時清運，避免堆放於河道內。

（六）督導監造單位及廠商注意以陸堤或填方施工之道路工程是否阻斷地區排水、跨河構造物臨時支撐是否影響通洪斷面等問題。

十一、	機關應要求工地各級施工人員隨時注意颱風、豪雨等氣象訊息，並於颱風、豪雨來襲前督導廠商確實作好以下現場防災工作：

（一）施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。

（二）工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。

（三）吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩固；必要時予以撤離。

（四）對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施部分，應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施。

（五）加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。

（六）所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。

（七）垃圾、雜物及廢棄物應予清理。

（八）施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。

（九）電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電，除照明、排水及搶險用電外，其他電源應予切斷，以避免感電。

（十）強化工地房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。

（十一）第一款至前款辦理情形，應由廠商填報於汛期工地防災自主檢查表確認。

（十二）第二款及第六款工作於完成時，均應拍照留存紀錄，必要時並邀集當地村里長現勘確認，以利因颱風、豪雨侵襲造成災害等責任之釐清。

十二、機關於颱風、豪雨侵襲過程，應協同監造單位及廠商迅即辦理及通報以下事項：

（一）確保應變、搶險及搶修等組織及相關材料、機具之立即到位及正常運作功能。

（二）隨時掌控工地及週遭之受災情形，予以緊急處置，並通報災情及請求協助。

（三）對於可能受工地災情影響之臨近地區民眾，應提早預警，並連繫地方政府協助通知及疏散。

十三、機關於颱風、豪雨過後，對後續施工應注意辦理以下事項：

（一）督導監造單位及廠商對施工現場各個部位、環節及所有用電設施、線路等全面進行清理及詳細檢查，經確認安全無虞後，方可繼續施工。

（二）上開檢查工作，應注意剛完成澆置之混凝土是否因支撐、模板受到擾動致影響品質、構造物支撐底部之土壤是否鬆軟、橋梁基樁是否沖刷裸露、水面下基礎是否沉陷等問題。

（三）如有損害災情，應儘速完成搶險或搶修工作，並依相關災害防救計畫所定程序辦理後續復原重建事宜。

十四、	有受汛期影響施工作業及安全之工作項目，例如橋梁之下部結構、堤防計畫洪水位以下之構造物、工區內排水箱涵之遷移或改建、導水隧道等，應力求於汛期前完成；如需跨越汛期施工，並應掌握天候先行趲趕施工。

十五、	第七點、第十點、第十一點有關廠商辦理之汛期工地防災自主檢查作業，如有未確實辦理、填報不實或經抽查未依限完成改善之情事，致工地發生重大損害者，機關應依契約規定追究廠商之法律責任。

十六、	機關應要求監造單位及其所派駐現場人員，就廠商須辦理之汛期工地防災工作予以確實監督，並抽查廠商汛期工地防災自主檢查作業；發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。

十七、	機關於每年度汛期結束後，應就未完工且將於次年汛期持續施工之工程，邀集各廠商檢討工地汛期工地防災機制之整體運作成效，並分別就制度面及執行面之缺失，研擬具體改進對策。
機關應督導廠商依據前項檢討結果修正施工計畫、防汛應變計畫等相關內容，必要時應檢討修正機關訂定之相關災害防救計畫。

十八、	機關應加強督導所屬落實辦理汛期施工防災工作，並於颱風、豪雨來臨期間加強警戒，掌握狀況並及時因應，以免釀成災害，並違反相關規定。

十九、	本要點有關規劃、設計、監造及施工廠商應辦理之事項，應明定於招標文件內，以督促廠商落實汛期防災事宜。

二十、	各機關得依本要點，另訂定有關之作業規定。

汛期工地防災減災作業流程圖

【詳要點第17點】

1.檢討工地汛期施工防災機制之整體運作成效，並就缺失改進。

2.修正施工計畫、防汛應變計畫等相關內容，必要時應檢討修正災害防救計畫。

施工計畫納入汛期施工防災相關內容【詳要點第7點】

1.合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。

2.訂定汛期工地防災自主檢查表。

將工地防災機制納入日常監造、工地管理及安衛相關作業中持續辦理，並隨時注意颱風、豪雨等氣象訊息；廠商每月至少填報1次汛期工地防災自主檢查表送監造單位及機關據以抽查【詳要點第10、15、16點】。

1.颱風、豪雨來襲前【詳要點第11點】

立即檢查工地臨時構造物、排水設施、大型機械設備、開挖及土石挖填方、水文及邊坡變化、防汛缺口、垃圾、雜物及廢棄物、施工器材、電力系統、房舍、辦公室及倉庫等現場防災工作之辦理情形，並由廠商填報汛期工地防災自主檢查表送監造單位及機關據以抽查。

2.颱風、豪雨侵襲過程【詳要點第12點】

應變、搶險及搶修等組織及相關材料、機具立即到位並正常運作。

隨時掌控工地及週遭之受災情形，予以緊急處置，並通報災情及請求協助。

對於可能受工地災情影響之鄰近地區民眾，提早預警及通知疏散。

3. 颱風、豪雨過後【詳要點第13點】

對施工現場各個部位及所有用電設施等全面進行清理及詳細檢查，經確認安全無虞後，方可繼續施工。

如有損害災情，儘速完成搶險或搶修工作，並依相關災害防救計畫所定程序辦理後續復原重建事宜。

汛期後

汛期間

1.辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，依相關災害防救計畫及防汛應變計畫進行演練及整備【詳要點第9點】

檢討調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必要時應簽訂開口契約，或與鄰近工地協議互相支援救助。

全面清查工區防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機具。

建立工地防救災資源清冊，並對防救災相關器材進行檢修及維護。

妥善規劃及布設適當之排水、截水、滯洪及山坡地水土保持等設施。

於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。

依施工現況檢討修正施工計畫有關汛期防災內容、防汛應變計畫。

2. 有受汛期影響施工作業及安全之工作項目，應力求於汛期前完成【詳要點第14點】。

汛期前

開工

汛期工地防災減災自主檢查表（參考格式及範例）

| 工程名稱 | 桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |
| 檢查地點 |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 檢查項目 | 檢查標準 |  | 實際檢查情形 |  | 檢查結果 |
| 防汛災害風險辨識 | 查詢防汛風險資訊之相關網站瞭解鄰近工區之淹水、坡地災害潛勢圖及歷年風災復建工程資訊，並據以檢視施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約等防救災文件之防救災措施是否妥適。 (註：本檢查項目應於每年度進入汛期進行第1次防災減災自主檢查時實施，爾後視工地實際需要辦理) |  |  |  |  |
| 防救災文件資料 | 設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約、緊急連繫及通報電話等防救災相關文件資料應置於工地防救災應變場所備用。 |  |  |  |  |
| 防救災措施應變準備 | 確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材（人員、機具、材料、通訊設備及急救箱等）之立即到位及正常運作功能。 |  |  |  |  |
| 工地臨時構造物 | 施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。 |  |  |  |  |
| 工地排水設施 | 工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。 |  |  |  |  |
| 工地大型機械設備 | 吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩固；必要時予以撤離。 |  |  |  |  |
| 工地開挖及土石挖填方 | 對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施部分應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施。 |  |  |  |  |
| 工地水文及邊坡變化 | 加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。 |  |  |  |  |
| 工地防汛缺口 | 所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。 |  |  |  |  |
| 工地垃圾、雜物及廢棄物 | 垃圾、雜物及廢棄物應予清理。 |  |  |  |  |
| 工地施工器材 | 施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。 |  |  |  |  |
| 工地電力系統 | 電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電除照明、排水及搶險用電外，其他電源如有安全之虞應予切斷避免感電。 |  |  |  |  |
| 工地房舍、辦公室及倉庫 | 強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。 |  |  |  |  |
| 其他 | 工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。 |  |  |  |  |
| 缺失複核結果： |  |  |  |  |  |
| 備註： 一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫1次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。 二、有關防汛風險資訊之相關網站，工程會「重點防汛工程執行情形查詢系統」（http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/pwreport/hydro_system.pasin）業整合內政部「TGOS圖台」（http://tgos.nat.gov.tw）及「災後復建工程經費審議及執行資訊系統」（http://recovery.pcc.gov.tw/TyphoonRecovery/）大數據；另內政部「TGOS圖台」、水利署「防災資訊服務網」、水土保持局「土石流防災資訊服務網」、國家災害科技防救中心（NCDR）「災害潛勢地圖網站」等亦提供相關資料查詢。 二、本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。 |  |  |  |  |  |

檢查人員簽名：	   	　       　　工地主任簽名：

十、環境保護管理與檢查標準

(一)適用範圍

工程施工過程中，常因管理不當或疏忽而衍生許多環境問題，例如造成公害糾紛、干擾自然生態及影響生活居住品質等，有鑑於此，依施工說明書技術規定第01572章環境保護、契約附件施工環境保護執行計畫有關等之環境保護作業規定，督促施工廠商依照契約及相關法令之規定，擬定「環境保護執行計畫」(可併施工計畫章節中)送審，並確實執行做好環境保護工作，隨時防患因施工所造成之問題，如：噪音、振動、空氣污染、水污染、土壤污染及廢棄物處理等，俾使工程作業區附近環境衝擊減至最低，尤其應避免任何糾紛發生，以確保施工順利進行。

為落實施工階段之環境保護工作，須有適當之組織或人員負責推動。於施工期間環境保護執行單位主要有三：監造單位、施工廠商，工地所有業務（包括環保業務）均需透過三者間之協調運作來進行。就環境保護工作之分工而言，施工廠商為實際執行者，負責工地安全、環境衛生、環保對策執行；監造單位則負責工地環保業務之推動及督導。

現場監督施工廠商確實執行「工地環境保護執行計畫」、「營建工地逕流廢水污染削減計畫」、「揚塵抑制計畫」及「交通維持計畫」，並做成紀錄。

(二)施工階段環境保護執行組織架構及執行作業程序

各相關權責單位之分工關係詳圖8.1。

(三)環境保護檢查計畫

為瞭解各工地對環境保護措施之落實程度及其執行成效，辦理檢查工作如下：

1.本環境保護檢查計畫作業流程如圖8.2。

2.定期每個月1次至各工地進行環境保護措施檢查並填列「工地環境保護執行概況檢查表」（詳如表8.12），並於全部檢查作業完成後，將「環境保護執行概況檢查表」交施工廠商會同檢查人員（環境保護管理人員或工地現場工程師）並約定缺失改善期限。施工廠商須遵照「環境保護執行概況檢查表」之缺失內容及改善期限採取改善行動。

3.監造單位對環境保護缺失實施複查工作，經複查合格者，於「環境保護執行概況檢查表」備註欄內註記檢查結果後結案。複查不合格者，亦應在「環境保護執行概況檢查表」備註欄內註記，並填寫未改善之原因，重新填發「環境保護執行概況檢查表」交施工廠商之會同檢查人員限期再改善，並繼續進行實施複查作業至改善完成結案為止。

4.監造單位將「環境保護執行概況檢查表」彙整後至工務處批示後存查，檢查缺失項目應督促施工廠商於改善期限內完成。

圖 8.1	施工階段環境保護執行組織架構

指派環境保護檢查作業

人員

監造單位

有缺失

施工廠商

監造單位

提送月報

執行檢查

無缺失

監造單位

無缺失

有缺失

圖8.2環境保護檢查流程圖

缺失複查

監造單位

監造單位

缺失限期改正

結案

(四)施工廠商工地自動檢查

要求施工廠商之環保負責人員須依核定之「施工環境保護執行計畫」進行逐日工地自動檢查，詳細記載於相關自動檢查表或日誌表，以利監造單位抽查。

(五)環境維護承諾事項

有關本工程施工及保固期間施工廠商應遵守環境維護承諾事項如下列各點：

1.空氣污染防制

(1)應選用狀況良好之施工機具及施工車輛，並定期保養維護。

(2)適當調整工作時間與運輸路線以減低施工機具及車輛排放廢氣量。

(3)應採用高品質之燃料如低硫柴油以減低污染物之排放量。

(4)施工區域應設置圍阻設施，以免灰塵由孔隙間逸出。

(5)運土車輛駛離工區或土石方暫置區前，應至洗車台清洗車身及輪胎。

(6)施工場所應適度灑水，並加強施工區域周圍環境之清掃，以防止塵土飛揚。

(7)砂石、物料之堆置及運輸過程均應加以覆蓋防塵布或防護網。

(8)選擇瀝青拌合廠時將盡量避開人口聚集之處，並使用低硫燃料油。

(9)應指派工地環保及安衛管理人員於運輸路段巡查，若有土方等物質散落地面、泥水滴落或路面損壞，應即清掃、清洗及維修。

(10)土石方暫置區考量堆置時間之長短，採用網布覆蓋或灑水，以抑制晴天之塵土飛揚及避免降雨期間雨水直接沖蝕造成表土流失。

(11)在強風季節工區應暫停土方作業，並減少施工土方臨時堆置區面積。

2.噪音振動污染防制

(1)工區周界應符合營建工程噪音管制標準，超出標準時，施工廠商應依據監造單位之指示更換或調整施工機具之種類及數量。

(2)施工卡車運送物料或土方作業時，應規劃適當路線，選擇交通負荷較小之道路，並盡量分散運輸路線，以降低對沿線之影響。

(3)運土車輛行經工區附近敏感點(如學校、活動中心)應以40km/hr以下速率行駛，並禁鳴喇叭以及工作人員大聲喧嘩。

(4)噪音測站若監測情形有惡化或接到民眾陳情，施工廠商應立即釐清問題，並擬定減低噪音之對策。

(5)工區出口及運輸道路有散落土石、泥水滴落或路面損壞時，應負責清掃、清洗及維修，以免路面崎嶇增加車輛噪音。

3.水污染防制

(1)於截流溝、排水溝及洗車台等設施接入現有水路前設置臨時沈砂池，將施工中受雨水沖蝕及洗車台排放水之泥砂予以攔阻，以使符合排放標準並維持水路通暢。

(2)工區附近臨時性截流溝及排水溝約10~15公尺範圍內，應定期予以疏浚清理，以維持水路通暢。

(3)工區內閒置之裸露地若有地被植物生長，應適當灑水以利其持續生長，幫助減少土壤沖蝕，並於完工後選用當地適生植物進行地表植栽復育。

(4)於氣象局發佈豪雨特報或颱風警報時，應儘早將工區地表裸露處或土石臨時堆置區以防水布覆蓋以減少土石流失。

(5)工區內應備妥馬力足夠之臨時抽水機，因應暴雨時可機動使用。

(6)工區內應設置移動式廁所，並妥善收集及定期處理，以避免施工人員產生之生活污水任意排放而造成污染。

(7)應於工區主要必經道路出口處設置洗車設施及臨時性截水溝、沉砂池，以收集清洗廢水，經沉澱至符合放流水標準後再行放流，同時責成施工廠商定期清除淤泥，以確保臨時沉砂池之功能，且洗車台之沉砂槽僅供洗車廢水之沉澱，不得做為他處排水之沉澱用。

(8)施工機械應於定點進行保養，並將抽換之機油、潤滑油等廢油，儲存於預設之收集桶內以避免外洩，施工廠商應委託合格代清除處理業者處理，嚴禁任意排放。

(9)施工期間若遇颱風暴雨來襲，施工廠商應事先清除工區截排水系統淤砂，並將裸露地表進行覆蓋保護，以減少泥砂沖蝕量；另施工材料應定點儲存並加以覆蓋，以減少與雨水接觸之機會，避免地表逕流污染環境。

4.水土保持

(1)為避免施工期間開挖坡面表土被雨水沖蝕後，崩落之土石污染下游河川水質或農田灌溉用水，施工期間應於適當地點設置若干臨時沉砂池，用以攔阻泥砂。

(2)施工前期配合道路整地計畫之佈設，應於沿施工範圍周邊適當位置設置臨時排水溝渠截導地面逕流，並於適當位置配合現有溝渠設置臨時沉砂池，攔截上游所沖刷之泥砂。

(3)施工中期配合進行道路整地作業，除設置臨時排水溝及臨時沉砂池之外，應於適當位置機動修築臨時小土堤、土溝、砂包溝等以疏導逕流及防止沖蝕，避免暴雨來臨時造成災害。

(4)施工後期排水系統構築完成，取代原有之臨時排水及攔砂設施，應將地表逕流截導入已完成之排水系統及攔砂設施內。

5.廢棄物與工程餘土處理

(1)於工區適當地點設置有蓋式垃圾桶，收集施工人員之生活垃圾，並委由環保署合格之代處理業清運處理。

(2)施工機具、車輛維修保養所棄置或溢洩之廢機油、潤滑油、柴油等，應妥善集中收集並委由合格之代清除業者處理，並留存紀錄表單備查。

(3)地表清除作業產生之含有機腐植表土，應優先考慮以資源再利用方式，以減輕廢棄物量。

(4)應妥善擬定施工計畫，使開挖土方可直接運至填方區進行填築，以避免土方臨時堆置。若需臨時堆置土方，應於臨時堆置之土方上覆蓋網布或灑水以防止揚塵，且在不影響周圍環境之前提下盡速運送至堆置場。

6.地形地質防護

(1)應將裸露土壤適當防護，並設置良好之排水設施，避免降雨時工區內之土壤遭雨水沖蝕。

(2)暫時堆置之土方坡腳應有適當之防護，土堆之高度與坡度應有所限制以避免雨水沖蝕產生污染及危安事件。

7.景觀休憩維護

(1)施工所及堆置加工廠四周，應儘可能以快速生長的臨時植栽圍籬加以綠化美化。施工車輛進出時清洗及檢查並避免穿越密集市街及住宅社區，鄰近多揚塵的區域或砂石車輛出入路段加強覆蓋及灑水。施工告示牌明確標示撤離時間，盡量減少既有幹道及聯絡道路的封閉時段。

(2)施工作業及施工人員產生之廢水，經處理至符合放流水標準後方能排放至鄰近溪流。施工圍籬儘可能採用接近環境背景的顏色，減輕施工構架凌亂印象的影響。

8.其他環境管理作業項目

(1)施工廠商須於施工前，提送「逕流廢水污染削減計畫」於主管機關核備後，據以實施。

(2)施工期間，施工廠商應遵照「施工說明書」相關規定進行施工。

(3)施工期間，施工廠商應遵照規定辦理相關作業，如交通維持計畫、安全衛生工作等。

(4)施工期間，施工廠商應遵照環保署之「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」、「營建工地及土石方堆(棄)置場為減少逕流廢水中濾出物及泥沙沖蝕量之必要措施」、「廢棄物清理法」、「營建工程噪音管制標準」及內政部之「營建剩餘土石方處理方案」與其他有關營建工程之環境保護等相關規定辦理。

十一、空氣污染及噪音防制監督查核事項

（一）監督查核空氣污染及噪音防制之管理組織、查核人員資格及人力配置。

1.監督查核之管理組織

監造技師

1名

監造主任

1名

現場監造工程師

1名

圖8.10.1 空氣污染及噪音防制監督組織架構圖

2.查核人員資格及人力配置：

本公司依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，指派符合規定之監督查核人員。

（二）訂定工程空氣污染及噪音防制監督查核計畫及實施方式。

1..為避免本工程於施工期間周遭環境受到影響而造成汙染，及防止汙染之發生，做好充份之防範措施

2.監造單位將建立環境保護人員管理組織表，由監造主任負責核定本工程工地環境保護(含空氣污染及噪音防制)檢查結果及建議事項或發布指示，若不合格要開立不合格通知及追蹤(詳下表)。

3.監造單位指派職業安全衛生工程師(職業安全衛生人員受訓合格，本案由監造主任兼任)，負責查驗施工廠商是否依據契約規定確實執行程工地環境保護(含空氣污染及噪音防制)工作，將工地環境保護(含空氣污染及噪音防制)檢查結果及建議事項，相關執行紀錄自查核日起保存三年。

3.請施工廠商教育訓練方式，要提供工地人員空氣污染及噪音防制注意事項。

4.請施工廠商於開工前及施工期間定期辦理空氣污染及噪音防制相關法規宣導。

（三）有關空氣污染及噪音防制於施工中、驗收或使用前，分別實施必要之查核，以確認其符合性包括下列查核事項：

1.工地周界防制設施

2.粉塵物料堆置區域防制設施

3.車行路徑防制設施

4.裸露地表防制設施

5.車行出入口防制設施

6.結構體防制設施

7.拆除作業防制設施

8.噪音防制設施

9.進出工地運送具粉塵逸散物質之車輛機具防制設施

10.工地上層具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物輸送至地面或地下樓層之防制設施

（四）監督查核人員未能有效執行空氣污染及噪音防制監督查核者，經工程主辦機關通知後，應即更換之。

（五）因監督查核不實致機關受損害者，依契約罰則處理。

圖8.10.2空氣污染及噪音防制作業流程圖

十二、相關應用表單

表 8.12 工地環境保護執行概況檢查表

工地環境保護執行概況檢查表(1/4)

| 工程名稱：桃林鐵路鋪面改善統包工程(成功路至健行路) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工廠商： |  |  |  |  |
| 工地負責人： |  |  |  |  |
| 工地環保人員： |  |  |  |  |
| 檢查人員： |  |  |  |  |
| ○○監造單位稽查人員： (○○監造單位稽查時填列) |  |  |  |  |
| 檢查日期： |  |  |  |  |
| 項目 | 查核內容 | 現況說明 |  | 備註 |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1.環保組織 | •施工廠商是否設有環保負責人員？ |  |  |  |
| 2.環境稽核 | •前次查核缺失是否已限期改善並作成記錄？ |  |  |  |
|  | •工地環保負責人員是否執行自動檢查及記錄？ |  |  |  |
| 3.工區環境 | •是否於工區內適當地點設置環保標語、告示牌，以 提醒施工人員遵守相關環保規定及注意安全？ |  |  |  |
|  | •工程告示牌是否依「營建工程空氣污染防制設施管理 辦法」規定標示相關內容？ 定內容設置告示牌，並依規定內容標示？ |  |  |  |
|  | •是否於工區周界設置符合規定之圍籬？ |  |  |  |
| 4.水污染防 治 | •整地開挖是否已設置臨時截流及排水系統，並與既 有排水系統銜接？ |  |  |  |
|  | ‧臨時排水系統與既有排水路銜接處，是否有設置臨 時沉砂池？ |  |  |  |
|  | ‧是否定期檢查、清理臨時排水系統，以維持暢通？ |  |  |  |
|  | ‧洗車台附近是否設置沉砂池？ |  |  |  |
|  | •洗車廢水是否處理至符合營建工地放流水標準後再 予放流？ |  |  |  |
|  | ‧沈砂池之淤泥是否定期清除運棄？ |  |  |  |
|  | ‧洗車廢水沉澱污泥是否定期清除？ |  |  |  |
|  | ‧是否設置預鑄式套裝污水處理設施處理施工人員之 生活污水，或設置流動廁所並定期委託清運？ |  |  |  |
|  | ‧施工人員之生活污水是否處理至符合放流水標準後 始行放流？ |  |  |  |

工地環境保護執行概況檢查表(2/4)

| 項目 | 查核內容 | 現況說明 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 5.空氣污染 防制 | ‧土石方或廢棄物堆置，是否採行覆蓋防塵布、防塵 網或定期噴灑化學穩定劑？ |  |  |  |
|  | ‧洗車(台)設施至主要道路車行路徑是否造成污染？ |  |  |  |
|  | ‧裸露地表是否施行鋪面、舖設鋼板、覆蓋、植生綠化、地表壓實並配合灑水等措施？ |  |  |  |
|  | •運送具粉塵逸散性材料、土石方或廢棄物之車行出 入口是否設置符合規定之洗車台或洗車設施？ |  |  |  |
|  | •車輛駛離工區時是否清洗車體及輪胎，且表面不得 附著污泥？ |  |  |  |
|  | •運送具粉塵逸散性材料、土石方或廢棄物進出工區 之運送車輛機具，是否具備密閉車斗或使用捆紮牢 靠、且邊緣延伸覆蓋至車斗上緣以下至少十五公分 之防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋？ |  |  |  |
|  | ‧施工機具是否定期維修保養？ |  |  |  |
|  | •是否每週進行聯外道路之清潔工作？ |  |  |  |
|  | •工區內是否有露天燃燒之情事？ |  |  |  |
|  | •未能依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規 定採行空氣污染防制設施時，是否已研擬替代防制 設施，報請彰化縣主管機關同意後據以實施？ |  |  |  |

工地環境保護執行概況檢查表(3/4)

| 項目 | 查核內容 | 現況說明 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 6.噪音振動 防制 | ‧工區周界 15公尺處噪音廠商書面量測報告是否符合「營建工程噪音管制標準」？ |  |  |  |
|  | ‧營建噪音若不符法規標準，是否已研擬改善處理方 案及執行？ |  |  |  |
|  | •施工運輸道路是否維持平整？ |  |  |  |
|  | ‧運輸卡車是否依限速行駛？ |  |  |  |
|  | •運輸卡車有否亂鳴喇叭？ |  |  |  |
|  | ‧施工機具是否依計畫定期維修養護並作成記錄？ |  |  |  |
|  | •夜間施工是否已事先報備或與民眾溝通？ |  |  |  |
| 7.廢棄物處 理 | •工區內作業場所、辦公室、施工人員住處是否設置 垃圾貯存設施？ |  |  |  |
|  | •垃圾貯存設施是否堅固密封？ |  |  |  |
|  | •垃圾貯存設施周遭環境是否經常保持整潔、衛生？ |  |  |  |
|  | •生活垃圾是否有委託環保署認可之公民營廢棄物清 除處理機構定期清運處理？ |  |  |  |
|  | •工區內廁所等衛生設施是否定期清理？ |  |  |  |
|  | •工區內廁所等衛生設施產生之水肥是否定期清運處 理？ |  |  |  |
|  | •施工材料或廢棄物是否未堆置於工區範圍外？ |  |  |  |
| 8.土方管理 | •剩餘土石方是否依規定堆置於區內指定之土石方調 度場及暫置場？ |  |  |  |
|  | •剩餘土石方之外運處理，是否符合兩階段申報查核 及勾稽管制流程之要求？ |  |  |  |
|  | •剩餘土石方之外運處理，是否符合「營建剩餘土石 方處理方案」相關規定辦理？ |  |  |  |
| 9.景觀環境 維護 | ‧工區內之機具及材料是否置放整齊？ |  |  |  |
|  | •施工圍籬是否定期清潔維護？ |  |  |  |
|  | ‧階段施工完成後是否立即清理現場？ |  |  |  |

工地環境保護執行概況檢查表(4/4)

| 項目 | 查核內容 | 現況說明 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 10.交通維持 | ‧是否依「交通維持計畫」執行？ |  |  |  |
|  | •是否依指定聯外運輸道路進出工區？ |  |  |  |
|  | ‧有否於施工區域鄰近路段之適當地點設置必要之警告、禁止、指示及施工標誌以及標線、交通錐或拒馬？ |  |  |  |
|  | ‧運輸車輛是否未超載、超速？ |  |  |  |
|  | ‧施工運輸是否避開尖峰時段？ |  |  |  |
|  | ‧工區出入口是否派人指揮工區車輛進出？ |  |  |  |
|  | ‧施工車輛損壞路面是否適時修補？ |  |  |  |
| 11.其他 | ‧是否有民眾抱怨或陳情？ |  |  |  |
|  | ‧民眾抱怨是否已妥善處理及記錄？ |  |  |  |
|  | ‧是否有環保主管機關稽查不合格且予以告發之情事？ |  |  |  |
|  | •環保主管機開告發之情事是否已妥善處理及記錄？ |  |  |  |
| 建議事項： 監造人員： |  |  |  |  |
| 監造主管： |  |  |  |  |

說明：本表內容依環評說明書相關防制對策及工程特性酌予調整。

附件B:交通安全設施維持施工抽查程序

交通維持設置

交通安全設施

施工作業

施 工 前 準 備

※為安衛查驗點

※

清潔完成

※

附件C:交通安全設施維持施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查 時機 | 抽查 方法 | 抽查 頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 交通維持設置 | 交通維持設置 | 相關警示標誌 | 依相關規定辦理 | 施工前 | 目視 | 1次 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 交通管制範圍 | 依相關規定辦理 | 施工前 | 目視 | 1次 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄 |  |
| 施 工 中 | 交通安全設施施工作業 | 施工 機具 | 起重機具 | 起重機具是否有一機三證 | 施工中 | 目視 | 1次 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  |  | 施作範圍是否有管制區隔 | 施工中 | 目視 | 1次 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 高空作業車 | 相關裝備包含安全帽，反光背心， 安全帶等是否都有正確裝備 | 施工中 | 目視 | 1次 | 調整改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |

附件D: 交通安全設施維持施工安全抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  |  | 檢查日期 | 年 月 日 |  |
| 檢查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽情形） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 交通維持設置 | 相關警示標誌 |  | 依相關規定辦理 |  |  |  |
|  |  | 交通管制範圍 |  | 依相關規定辦理 |  |  |  |
| 施工中 | 交通安全設施施工作業 | 起重機具 |  | 起重機具是否有一機三證 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施作範圍是否有管制區隔 |  |  |  |
|  |  | 高空作業車 |  | 相關裝備包含安全帽，反光背心，安全帶等是否都有正確裝備 |  |  |  |
| 缺失複查結果： 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 未完成改善，填具「施工安全衛生缺失處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「缺失處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：    	                   監造主管簽名：

第八章 文件紀錄管理系統

1.文件管理系統

對於與本工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其管理作業程序。(圖7.1)

(一)本工程文件項目包括：

1 監造單位與承包商間的往返書函

2 監造計畫及其所附相關表單

（含工程主辦機關審查紀錄與修訂紀錄）

3 承包商的施工計畫

4 施工圖說與品質計畫（監造單位審查紀錄與修訂紀錄）

5 檢試驗計畫

6 各項空白表格(如材料試驗紀錄表等工程相關表單)

7 相關往來公文等

(二)文件管理系統編碼

□□-□□□-□□

(A)- (B)- (C)

其中(A)為工程代碼。

(B)為文件英文代碼。

(C)為流水號。

(1)文件類：以英文代碼P ××。

(2)圖說類：以英文代碼D ××。

(3)資料類：以英文代碼I ××。

2.紀錄管理作業程序

規劃工地內所作各項相關紀錄資料之分類、編碼、管理作業程序等，將其紀錄成果作有系統之歸檔。

(一)品質紀錄項目包括：

1 材料試驗紀錄表

2 施工抽查紀錄表

3 不符合事項追蹤改善表

4 不符合事項追蹤管制總表

5 工程相關表單等資料

(二)品質紀錄系統編碼(與文件紀錄管理配合)

□□-□□□-□□-□□

(A)- (B)- (C)- (D)

其中 (A)為工程代碼。

(B)為試(檢)驗項目代碼。

(C)為序號。從01依序編碼，不符合項目複驗序號不變。

(D)為複驗次數。

3.紀錄移轉及存檔

計畫工作執行完成後，保存期限之紀錄依服務契約規定，將施工抽查、材料設備試驗及設備功能運轉測試抽驗等相關工程紀錄作為監造報告書之附件後，送交工程主辦機關備查。

圖7. 1 文件紀錄管理作業程序