工程名稱 :桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

工程序號 :契約(110)景觀工程字第004號

整體品質計畫書

【進二版】

| 細類代碼 | 流水號 | 版次 |
| --- | --- | --- |
| PQ | 002 | 03 |

主辦機關：桃園市政府工務局

設計單位：宜大國際景觀科技股份有限公司

監造單位：宜大國際景觀科技股份有限公司

承攬廠商：五嶺營造有限公司

中 華 民 國 111 年 12 月

整體品質計畫書送審核章表

工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

契約編號：契約(110)景觀工程字第004號

| （五嶺營造有限公司） 承攬單位 | 提報次數：第一次 提報日期： 年 月 日 | 簽章欄 |
| --- | --- | --- |
|  | 【蓋公司章】 | 主任技師： 品管人員： 工地負責人： 職安人員： |
| （宜大國際景觀科技股份有限公司） 監造單位 | 審查結果： □依審查意見重新提報（限定提報日期： ） □審查合格 審查合格日期： 審查合格文號： | 簽章欄 |
|  |  | 【專業技師、現場監造主管均應簽章並簽屬日期】 |
|  | 【蓋公司章】 |  |
| （桃園市政府工務局） 核定機關 | □依修正意見重新提報（限定提報日期： ） □同意核定 核定日期： 核定文號： 機關戳章： |  |

備註：1.計畫書經監造單位審查，轉請主辦機關核定後函覆監造單位及承攬廠商，始完成審核程序。

2.本表應裝訂於計畫書首頁。

整體品質計畫書審查表

| 項次 | 章節 | 審查項目 | 審查情形 |  |  |  | 審查說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 否 | 是 ， 惟不符情 節嚴重 | 是 ， 惟不符情 節輕微 | 是， 符合 需求 |  |
| 一 | 計畫範圍 | 是否包含 1.依據 2.工程概要 3.工程主要施工項目及數量 4.適用對象 5.名詞定義 | 」 |  |  |  |  |
| 二 | 管理權責及分工 | 1.有無訂定品管組織 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.組織架構內之預定派駐人數 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.有無訂定工作執掌 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工要領 | 1.是否製作各分項工程施工要領一覽表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.各分項工程施工要領內容是否包括：施工機具，使用材料，施工方法、步驟（順序）與流程圖，施工注意事項 |  |  |  |  |  |
| 四 | 品質管理標準 | 1.品質管理標準 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.品質管理標準表 |  |  |  |  |  |
| 五 | 材料及施工檢驗程序 | 1.是否訂定材料/設備之預審作業（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定） |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.對材料試驗是否訂定管制方法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.是否明確訂定各材料設備項目之自主檢查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.是否配合監造單位訂定檢驗停留點（限止點） |  |  |  |  |  |
| 六 | 自主檢查表 | 1. 列出擬製作自主檢查表之項目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.自主檢查表內之檢驗標準是否具體明確（充分定量定性 ），並與「品質管理標準表」內之規定相同 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.對自主檢查表之使用人員及不符合管制方式是否作適當說明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.不符合之處置及管制 |  |  |  |  |  |
| 七 | 不合格品之管制 | 1. 不合格材料及設備之管制 | 」 |  |  |  |  |
|  |  | 2. 施工不合格品之管制 |  |  |  |  |  |
| 八 | 矯正與預防措施 | 1.矯正措施辦理時機是否訂定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.矯正措施執行流程是否實際 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.預防措施辦理時機是否訂定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.預防措施執行流程是否實際 |  |  |  |  |  |
| 九 | 內部品質稽核 | 1.品質稽核權責 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.品質稽核範圍 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.品質稽核頻率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.品質稽核流程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.矯正回饋措施 |  |  |  |  |  |
| 十 | 文件紀錄管 理系統 | 1.文件管理 是否對本工程相關文件訂定分類與編碼原則，並製作分類編碼表。 | 」 |  |  |  |  |
|  |  | 2.紀錄管理 是否包含紀錄的分類、編碼，歸檔等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.文件紀錄移轉及存檔 是否包含紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃 |  |  |  |  |  |
| 監造單位審 查核章欄 |  | 專業技師 或現場監造主管： 負責人： |  |  |  |  |  |
| 備註 |  | - 查核金額以上工程應包括一、二、三、四、六、七、八、九、十，若具機電設備者，並應增訂五。 - 一千萬元以上未達查核金額之工程應包括三、四、六、七、八、十等項目。 - 公告金額以上未達一千萬元之工程應包括六、七等項目。 |  |  |  |  |  |

目    錄

整體品質計畫書送審核章表	i

整體品質計畫書審查表	ii

壹、	計畫範圍	- 1 -

一、 依據	- 1 -

二、 工程概要	- 1 -

三、 工程主要施工項目及數量	- 2 -

四、 適用對象	- 7 -

五、 名詞定義	- 8 -

貳、	管理權責及分工	- 10 -

一、 品管組織	- 10 -

二、 工作職掌	- 11 -

參、	施工要領	- 13 -

一、 施工要領訂定	- 13 -

肆、	品質管理標準	- 27 -

一、 品質管理標準訂定	- 27 -

伍、	材料與設備及施工檢驗程序	- 47 -

一、 材料設備檢驗程序	- 47 -

(一)、 材料與設備資格送審流程(詳圖5-1)	- 47 -

(二)、 材料與設備檢試驗單位之核備程序	- 55 -

(三)、 材料與設備於進場後之管理	- 55 -

(四)、 材料與設備檢驗流程	- 55 -

(五)、 對材料與設備檢驗、試驗結果之管制方法	- 55 -

二、 施工檢驗程序	- 67 -

陸、	自主檢查表	- 82 -

一、 目的	- 82 -

二、 自主檢查表之執行	- 83 -

柒、	不合格品之管制	- 100 -

一、 不合格材料及設備之管制	- 100 -

二、 施工不合格品之管制	- 100 -

三、 不合格品改正與追蹤	- 100 -

捌、	文件記錄管理系統	- 104 -

一、 文件管理系統	- 104 -

二、 記錄管理作業程序	- 105 -

表 目 錄

表3-1、施工測量施工要領	- 14 -

表3-2、鋼筋工程施工要領	- 15 -

表3-3、模板工程施工要領	- 16 -

表3-4、混凝土工程施工要領	- 17 -

表3-5、瀝青混凝土工程施工作業施工要領	- 18 -

表3-6、銲接綱線網工程作業施工要領	- 19 -

表3-7、景觀護欄工程施工作業施工要領	- 20 -

表3-8、透水混凝土工程施工作業施工要領	- 21 -

表3-9、植栽工程施工作業施工要領	- 22 -

表3-10、植栽修剪工程施工作業施工要領	- 23 -

表3-11、噴灌工程施工作業施工要領	- 24 -

表3-12、照明工程施工作業施工要領	- 25 -

表3-13、噴灌工程施工作業施工要領	- 26 -

表4-1、施工測量品質管理標準	- 28 -

表4-2、鋼筋工程品質管理標準	- 29 -

表4-3、模板工程品質管理標準表	- 31 -

表4-4、混凝土工程品質管理標準	- 33 -

表4-5、瀝青混凝土施工品質管理標準表	- 35 -

表4-6、銲接鋼線網施工品質管理標準表	- 38 -

表4-7、景觀護欄施工品質管理標準表	- 39 -

表4-8、透水混凝土磚施工品質管理標準表	- 40 -

表4-9、景觀植栽施工品質管理標準表	- 42 -

表4-10、植栽修剪施工品質管理標準表	- 43 -

表4-11、噴灌工程施工品質管理標準表	- 44 -

表4-12、照明工程施工品質管理標準表	- 45 -

表4-13、噴花工程施工品質管理標準表	- 46 -

表5-1、材料/設備送審管制總表	- 49 -

表5-2、材料自主檢查表	- 59 -

表5-3、材料退料紀錄單	- 60 -

表5-4、材料設備品質抽驗紀錄表	- 61 -

表5-5、材料設備檢（試）驗管制總表	- 62 -

表6-1、施工測量工程施工自主檢查表	- 84 -

表6-2、鋼筋工程施工自主檢查表	- 86 -

表6-3、模板工程施工自主檢查表	- 87 -

表6-4、混凝土工程施工自主檢查表	- 88 -

表6-5、瀝青混凝土工程施工自主檢查表	- 90 -

表6-6、銲接綱線網工程施工自主檢查表	- 91 -

表6-7、景觀護欄工程施工自主檢查表	- 92 -

表6-8、透水混凝土磚工程施工自主檢查表	- 93 -

表6-9、植栽工程施工自主檢查表	- 95 -

表6-10、植栽修剪工程施工自主檢查表	- 96 -

表6-11、噴灌工程施工自主檢查表	- 97 -

表6-12、照明工程施工自主檢查表	- 98 -

表6-12、照明工程施工自主檢查表	- 99 -

表7-1、不合格品改善管制總表	- 101 -

表 7-2、不合格品改正紀錄表	- 102 -

表7-3、不合格品改善照片表	- 103 -

表8-1、文件紀錄分類代碼	- 105 -

圖 目 錄

圖5-1、材料/設備選定送審流程圖	- 48 -

圖5-2、材料設備廠驗流程圖	- 57 -

圖5-2、材料設備檢驗流程圖	- 58 -

圖5-7-1、施工測量施工作業流程及檢驗圖	- 69 -

圖5-7-2、鋼筋工程施工作業流程及檢驗圖	- 70 -

圖5-7-3、模板工程施工作業流程及檢驗圖	- 71 -

圖5-7-4、混凝土工程施工作業流程及檢驗圖	- 72 -

圖5-7-5、瀝青混凝土工程施工流程及檢驗要點	- 73 -

圖5-7-6、銲接鋼線網施工施工作業流程及檢驗圖	- 74 -

圖5-7-7、景觀護欄工程施工作業流程及檢驗圖	- 75 -

圖5-7-8、透水混凝土磚工程施工作業流程及檢驗圖	- 76 -

圖5-7-9、植栽工程施工作業流程及檢驗圖	- 77 -

圖5-7-10、植栽修剪工程施工作業流程及檢驗圖	- 78 -

圖5-7-11、噴灌工程施工作業流程及檢驗圖	- 79 -

圖5-7-12、照明工程施工作業流程及檢驗圖	- 80 -

圖5-7-13、噴花工程施工作業流程及檢驗圖	- 81 -

圖8-1、文件編碼圖例	- 105 -

- 計畫範圍

  - 依據

本公司保證本工程各項施工作業，均能符合契約規範之品質要求，設依據下列各項制定本工程品質計畫書，以為施工品質之最高指導方針:

    - 「行政院公共工程委員會頒布的」「公共工程施工品質管理作業要點」。

    - 工程契約規範。

    - 設計圖說。

    - 施工說明書、施工規範。

    - 本公司品質管制制度。

  - 工程概要

    - 工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

    - 主辦機關：桃園市政府工務局

    - 設計單位及負責人：宜大國際景觀科技股份有限公司、陳宗旻技師

    - 監造單位及地監造負責人：宜大國際景觀科技股份有限公司、謝舜美

    - 施工廠商及主任技師：五嶺營造有限公司、曾英俊技師

    - 施工地點：桃園市八德區

    - 契約工期：310日曆天(255+第一次變更設計30日曆天+第二次變更設計25日曆天)

    - 契約金額：新台幣45,886,393元整

  - 工程主要施工項目及數量

| 項 次 |  | 項 目 及 說 明 |  | 單 位 |  | 數 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 |  | 發包工程費 |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 直接工程費 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 景觀工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 機械切割，瀝青混凝土，或路面切割無筋混凝土，10cm≦切割深度 |  | M |  | 480 |  |
| (3) |  | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 |  | M3 |  | 926 |  |
| (4) |  | 餘方自行處理(含水土保持) |  | B.M3 |  | 926 |  |
| (5) |  | 清除，垃圾及廢棄物，含運費 |  | 式 |  | 1 |  |
| (6) |  | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) |  | B.M3 |  | 950 |  |
| (7) |  | 餘方近運利用，0≦運距＜5km |  | B.M3 |  | 950 |  |
| (8) |  | 土方過篩清理及拌和有機肥料 |  | M3 |  | 950 |  |
| (9) |  | 利用填方，含夯實 |  | C.M3 |  | 855 |  |
| (10) |  | 鋼筋，SD280W |  | KG |  | 2,180 |  |
| (11) |  | 普通模板，丙種 |  | M2 |  | 315 |  |
| (12) |  | 伸縮縫 |  | M |  | 510 |  |
| (13) |  | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 |  | M3 |  | 80 |  |
| (15) |  | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 |  | M3 |  | 561 |  |
| (16) |  | 銲接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm |  | M2 |  | 3,432 |  |
| (16)-1 |  | 銲接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm |  | M2 |  | 1,058 |  |
| (18) |  | 導水草溝(不含植草) |  | M |  | 100 |  |
| (19) |  | 既有水溝部分打除植筋 |  | M |  | 50 |  |
| (20) |  | S型場鑄溝蓋板 |  | M |  | 250 |  |
| (24) |  | 既有陰井調升降 |  | 座 |  | 3 |  |
| (27) |  | 無筋混凝土緣石，預鑄，底寬15cm，全高15cm |  | M |  | 440 |  |
| (28) |  | 鋼筋混凝土緣石，場鑄 |  | M |  | 50 |  |
| (29) |  | 花崗石緣石 |  | M |  | 315 |  |
| (30) |  | 人行道面層，透水混凝土磚(厚度8cm，噴砂面)，未含伸縮縫 |  | M2 |  | 2,050 |  |
| (31) |  | 選擇材料回填，透水材料，碎石，用於基地及路幅回填 |  | C.M3 |  | 467 |  |
| (33) |  | 混凝土表面處理，水泥拉毛處理，間隔1cm |  | M2 |  | 130 |  |
| (35) |  | 混凝土塊再生舖面 |  | M2 |  | 30 |  |
| (36) |  | 鐵平石滾邊亂石，∮20-40cm，厚度3-5cm，含舖設施工 |  | M2 |  | 60 |  |
| (37) |  | 鋼板收邊 |  | M |  | 705 |  |
| (38) |  | 觀景平台 |  | 式 |  | 1 |  |
| (40) |  | 擬真型人工草皮 |  | M2 |  | 50 |  |
| (42) |  | 體健設施(含安裝及解說牌) |  | 式 |  | 1 |  |
| (44) |  | 標誌 |  | 座 |  | 15 |  |
| (46) |  | 標誌，導覽牌 |  | 座 |  | 7 |  |
| (48) |  | 景觀護欄 |  | M |  | 40 |  |
| (49) |  | 大塊石座椅，Ø100-120cm |  | 座 |  | 16 |  |
| (50) |  | 休憩座椅(有靠背) |  | 座 |  | 15 |  |
| (51) |  | 南端入口意象 |  | 式 |  | 1 |  |
| (52) |  | 環形座椅 |  | M |  | 38 |  |
| (53) |  | 地景座階 |  | M |  | 40 |  |
| (54) |  | 線型座椅 |  | M |  | 8 |  |
| (55) |  | 栓馬柱自行車架 |  | 式 |  | 1 |  |
| (56) |  | 水缸桌與石椅 |  | 式 |  | 1 |  |
| (57) |  | 既有座椅美化 |  | 座 |  | 1 |  |
| (59) |  | 車阻 |  | 組 |  | 12 |  |
| (60) |  | 噴花地坪 |  | M2 |  | 4,520 |  |
| (61) |  | (P)沉水式噴灌變頻恆壓幫浦7.5HP,三相220V,Q=100 GPM,H=60M,OUTLET:2.5"(含外層包覆全不銹鋼固定架) |  | 台 |  | 2 |  |
| (62) |  | (P1)沉水式噴灌變頻恆壓幫浦5HP,三相220V,Q=80 GPM,H=46M,OUTLET:2.5"(含外層包覆全不銹鋼固定架) |  | 台 |  | 1 |  |
| (63) |  | 加壓機組(含2.5"不銹鋼直立式雙層式過濾器x1高強度鋼製隔膜壓力桶160Lx1,壓力開關x1,壓力表x1,2.5"不銹鋼觀液視窗接頭x1,2.5"不銹鋼逆止閥x1固定底板x1),及加壓機組組裝(不含幫浦) |  | 組 |  | 3 |  |
| (64) |  | 2"塑鋼製排氣閥操作壓力:150PSI |  | 只 |  | 8 |  |
| (65) |  | 2"不銹鋼閘閥 |  | 只 |  | 8 |  |
| (66) |  | 不銹鋼噴灌控制箱加壓機組PA控制盤(含變頻器及噴灌控制器10站型,電路元件及另料組盤工資) |  | 組 |  | 1 |  |
| (67) |  | 不銹鋼噴灌控制箱加壓機組PB控制盤(含變頻器及噴灌控制器4站型,電路元件及另料組盤工資) |  | 組 |  | 1 |  |
| (68) |  | 不銹鋼噴灌控制箱加壓機組PC控制盤(含變頻器及噴灌控制器13站型,電路元件及另料組盤工資) |  | 組 |  | 1 |  |
| (69) |  | 雨水自動停機裝置 |  | 組 |  | 3 |  |
| (70) |  | 2.5"尼龍製電磁控制閥 24VAC(連工帶料，LED供電指示燈) |  | 只 |  | 20 |  |
| (71) |  | 2.5"不銹鋼六角雙外牙 |  | 只 |  | 20 |  |
| (72) |  | 2.5"不銹鋼閘閥(連工帶料) |  | 只 |  | 20 |  |
| (73) |  | PP製大型方型閥箱(電磁控制閥/排氣閥專用)L*W*H=673mmx500mmx325mm(連工帶料) |  | 只 |  | 28 |  |
| (74) |  | 高效能防水接頭 |  | 只 |  | 46 |  |
| (75) |  | 1/2" 中小型隱藏式噴頭 P=1.7~3.8BAR,R=4.6~10.7m,Q=2.0~17.4LPM(含安裝噴頭具有跳升4"角度可調40~360度與逆止功能) |  | 支 |  | 84 |  |
| (76) |  | 1/2" 塑鋼製小型隱藏式防竊噴頭(提升桿鋁製) P=1~2.1BAR,R=4.7~5.5m, Q=6.16~9.27LPM/180度 (含安裝噴頭具有跳升4"角度可調與逆止功能) |  | 支 |  | 200 |  |
| (77) |  | 1/2"彈性軟管(雙頭外牙) |  | 只 |  | 284 |  |
| (78) |  | 1"提升彎背 |  | 只 |  | 6 |  |
| (79) |  | 雙截埋入式PP製多功能閥箱(連工帶料) |  | 只 |  | 6 |  |
| (80) |  | 給水閥及多功能閥箱接合座(固定底座塑鋼製,固定牙接鋁製) |  | 只 |  | 6 |  |
| (81) |  | 1"PP製給水閥(內牙),1"開關閥 |  | 只 |  | 6 |  |
| (82) |  | 1"PP製給水閥插銷及1"萬象活動快接彎頭 |  | 只 |  | 6 |  |
| (83) |  | 快接式伸縮布管及快接式地插(15M可收入雙截埋入式PP製多功能閥箱) |  | 只 |  | 6 |  |
| (84) |  | 地下儲存槽14T(含運安裝) |  | 只 |  | 2 |  |
| (85) |  | 地下儲存槽5T(含運安裝) |  | 只 |  | 1 |  |
| (86) |  | 1/2"多功能齒輪式轉子噴頭(外牙接頭,噴灑角度可調整,噴灑仰角可調整) |  | 只 |  | 6 |  |
| (87) |  | PVC 2.5"W管(連工帶料) |  | M |  | 1,320 |  |
| (88) |  | PVC 2"W管(連工帶料) |  | M |  | 1,820 |  |
| (89) |  | PVC 1"W管(連工帶料) |  | M |  | 1,075 |  |
| (90) |  | PVC 1"E管(連工帶料) |  | M |  | 95 |  |
| (91) |  | PVC 2"E管(連工帶料) |  | M |  | 1,160 |  |
| (92) |  | 控制訊號線 2.0mm*4c(連工帶料) |  | M |  | 95 |  |
| (93) |  | 控制訊號線 2.0mm*20c(連工帶料) |  | M |  | 590 |  |
| (94) |  | 控制訊號線 2.0mm*16c(連工帶料) |  | M |  | 500 |  |
| (95) |  | 幫浦控制電纜線(XLPE) 5.5mm*4c(連工帶料) |  | M |  | 30 |  |
| (96) |  | 噴灌控制器設定及測試工資(含維管說明與教育訓練) |  | 式 |  | 1 |  |
| 2 |  | 照明工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 新設原型式高燈 |  | 座 |  | 29 |  |
| (1)-1 |  | 新設原型式高燈 |  | 座 |  | 22 |  |
| (2) |  | LED照明設備，LED線燈，地景座階照明設施 |  | 式 |  | 1 |  |
| (3) |  | 原有高燈遷移 |  | 座 |  | 14 |  |
| (4) |  | 盤體設施工程，LA開關箱(含開關、盤體設備) |  | 組 |  | 1 |  |
| (4)-1 |  | 盤體設施工程，LA開關箱(含開關、盤體設備) |  | 組 |  | 1 |  |
| (5) |  | 產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 |  | M |  | 320 |  |
| (6) |  | 產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，8.0mm2 |  | M |  | 1,294 |  |
| (7) |  | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 |  | M |  | 647 |  |
| (8) |  | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，標稱41mm |  | M |  | 647 |  |
| (9) |  | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，3.5mm2 |  | M |  | 130 |  |
| (9)-1 |  | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，3.5mm2 |  | M |  | 325 |  |
| (10) |  | 接地棒，銅棒 |  | 處 |  | 31 |  |
| (10)-1 |  | 接地棒，銅棒 |  | 處 |  | 39 |  |
| (11) |  | 漏電斷路器，2P，額定電流 15A，額定靈敏度電流100mA |  | 只 |  | 29 |  |
| (11)-1 |  | 漏電斷路器，2P，額定電流 15A，額定靈敏度電流100mA |  | 只 |  | 36 |  |
| (15) |  | 道路照明，用電申請 |  | 式 |  | 1 |  |
| (16) |  | 配管工資 |  | M |  | 647 |  |
| (17) |  | 配線與管溝工資 |  | M |  | 647 |  |
| (18) |  | 防水箱(連工帶料) |  | 只 |  | 4 |  |
| (19) |  | NFB 2P 50AF 50AT 10KA 220V |  | 只 |  | 5 |  |
| (20) |  | ELCB 2P 50AF 20AT 10KA 220V |  | 只 |  | 26 |  |
| (21) |  | 電磁接觸器(連工帶料) |  | 只 |  | 15 |  |
| (22) |  | 天文定時開關 |  | 只 |  | 5 |  |
| (23) |  | 匯流排與端子 |  | 式 |  | 1 |  |
| (24) |  | PVC 1"E管(連工帶料) |  | M |  | 1,561 |  |
| (25) |  | 金屬軟管(連工帶料) |  | M |  | 190 |  |
| (26) |  | AC線 5.5mm*2C PVC(連工帶料) |  | M |  | 1,561 |  |
| (27) |  | 接地線 3.5mm*1C PVC(連工帶料) |  | M |  | 1,561 |  |
| (28) |  | DC線 2.0mm*3C PVC(連工帶料) |  | M |  | 160 |  |
| (29) |  | 投樹燈(連工帶料) |  | 盞 |  | 10 |  |
| (30) |  | 柔光燈(連工帶料) |  | M |  | 103 |  |
| (31) |  | 變壓器 |  | 顆 |  | 4 |  |
| (32) |  | 開關箱(合併噴灌系統控制箱) |  | 只 |  | 3 |  |
| 3 |  | 植栽工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 移植，(喬木類，一次移植)，10≦米高直徑＜15cm |  | 株 |  | 3 |  |
| (1)-1 |  | 移植，(喬木類，一次移植)，10≦米高直徑＜15cm |  | 株 |  | 38 |  |
| (7) |  | 石斑木，40≦ 高度＜60㎝，25≦寬度＜30cm，10cm≦容器直徑 |  | 株 |  | 1,488 |  |
| (8) |  | 月橘，30≦ 高度＜60㎝，25≦寬度＜30cm，10cm≦容器直徑 |  | 株 |  | 4,875 |  |
| (9) |  | 春不老，30≦ 高度＜60㎝，20≦寬度＜30cm，7cm≦容器直徑 |  | 株 |  | 3,150 |  |
| (10) |  | 鵝掌藤，30≦ 高度＜60㎝，25≦寬度，7cm≦容器直徑 |  | 株 |  | 352 |  |
| (11) |  | 黃金露華，20≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm，7cm≦容器直徑＜10cm |  | 株 |  | 8,575 |  |
| (12) |  | 宮粉仙丹，50≦ 高度＜60㎝，25≦寬度，10cm≦容器直徑 |  | 株 |  | 3,650 |  |
| (13) |  | 黃扇鳶尾，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm≦容器直徑＜10cm |  | 株 |  | 4,536 |  |
| (16) |  | 紫花馬櫻丹，20cm≦高度<30cm，15≦寬度≦20cm |  | 株 |  | 1,872 |  |
| (16)-1 |  | 紫花馬櫻丹，20cm≦高度<30cm，15≦寬度≦20cm |  | 株 |  | 7,164 |  |
| (17) |  | 植草，假儉草，草毯密鋪 |  | M2 |  | 11,100 |  |
| (18) |  | 全樹型樹木修剪作業，150cm≦樹高<300cm |  | 株 |  | 5 |  |
| (19) |  | 全樹型樹木修剪作業，300cm≦樹高<450cm |  | 株 |  | 60 |  |
| (20) |  | 全樹型樹木修剪作業，450cm≦樹高<600cm |  | 株 |  | 134 |  |
| (21) |  | 全樹型樹木修剪作業，樹高>600cm |  | 株 |  | 156 |  |
| (22) |  | 區內移植，15cm≦米高直徑<20cm |  | 株 |  | 35 |  |
| (23) |  | 區內移植，20cm≦米高直徑<30cm |  | 株 |  | 8 |  |
| (24) |  | 區內移植，30cm≦米高直徑<40cm |  | 株 |  | 1 |  |
| (25) |  | 支架，童軍繩與鋼索 |  | 株 |  | 109 |  |
| (26) |  | 樹木移除作業 |  | 式 |  | 1 |  |
| (27) |  | 回填土 |  | CM3 |  | 410 |  |
| (28) |  | 穗花木蘭 樹高≦30cm，寬度≦20cm |  | 株 |  | 6,500 |  |
| (29) |  | 類地毯草 |  | M2 |  | 640 |  |
| (30) |  | 黃花風鈴木，350≦樹高，150≦樹幅，8cm≦米徑 |  | 棵 |  | 12 |  |
| (31) |  | 昭和櫻，350≦樹高，150≦樹幅，8cm≦米徑 |  | 棵 |  | 12 |  |
| (32) |  | 養護圍籬 |  | M |  | 1,980 |  |
| 4 |  | 雜項及假設工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 施工測量，放樣 |  | 式 |  | 1 |  |
| (2) |  | 施工圍籬，組合式，2.4m ≦高度，含臨時照明 |  | M |  | 690 |  |
| (3) |  | 施工圍籬移設 |  | M |  | 690 |  |
| (4) |  | 交通維持用，型鋼護欄，含LED警示燈 |  | M |  | 30 |  |
| (5) |  | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm |  | 座 |  | 5 |  |
| (6) |  | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌，鋁質 |  | 面 |  | 10 |  |
| (7) |  | 紐澤西護欄，塑膠活動式(塑膠) |  | 座 |  | 30 |  |
| (8) |  | 交通錐，高70cm |  | 個 |  | 50 |  |
| (9) |  | 施工管理所(含租金及簡報設備、桌椅等相關設備供甲方及監造人員使用) |  | 月 |  | 9 |  |
| (10) |  | 臨時指揮設施 |  | 組 |  | 2 |  |
| (11) |  | 臨時設施，工程用水 |  | 月 |  | 9 |  |
| (12) |  | 臨時設施，工程用電 |  | 月 |  | 9 |  |
| (13) |  | 施工照相及攝(錄)影 |  | 式 |  | 1 |  |
| (15) |  | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員 |  | 次 |  | 2 |  |
| (16) |  | 臨時設施，雜項工程，新舊工程銜接復舊 |  | 式 |  | 1 |  |
| (17) |  | 反光鏡 |  | 座 |  | 2 |  |

  - 適用對象

    - 施工管理人員、品管人員、負責本工程相關業務之公司同仁皆適用之。

    - 與本公司訂立契約之

- 所有分包協力廠商。

- 所有材料供應商。

- 設備製造廠商。

- 所有施工人員。

    - 適用對象均應遵循計畫書之相關規定從事管理、執行、及驗證等業務，以保證工程各項作業品質均確實符合業主合約規範要求。

  - 名詞定義

    - 機關（或稱甲方）：係指桃園市政府工務局，為簽訂本契約起造本工程之業主。

    - 監造單位：宜大國際景觀科技股份有限公司。

    - 廠商 (或稱乙方或承包商)：係指簽訂契約之本工程承包人，廠商包括其法定代理人，合法繼承人。

    - 工程司(或稱甲方工程司或工程司)：係指經機關以書面指派，授權之個人（自然人）,代表機關負責本契約之執行者。

    - 專任工程人員：係指受聘於營造業之技師或建築師，擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員。

    - 工地負責人：係指受聘於營造業，擔任其所承攬工程之工地事務及施工管理之人員。

    - 品管人員：係指本公司依行政院工程會規定，所聘任指派具備公共工程施工品質管理作業要點所定合乎品管人員資格條件，經依規定報備之品管業務人員。

    - 職業安全衛生人員：係指本公司規定所指派之專員，並授權其專職統籌辦理執行職業安全衛生業務與督導工作，並向公司負責。

    - 施工品質檢驗：工程材料經施工或加工後之成果即施工品質，應實施檢驗。

    - 檢驗停留點(限止點)：在未經監造單位完成抽查核可之前，該作業流程不能繼續進行之作業流程點。監造單位規定之檢驗停留點包括文件、施工機具設備查證、材料設備審查及檢驗、施工品質檢驗、重要施工作業檢查、隱蔽部位檢查及其他規定事項等。各項檢驗停留點應經檢驗或檢查合格不得進行下一階段作業。檢驗停留點監造單位應事先規劃，並於開工後彙整通知施工廠商，並要求廠商提出檢驗申請單及配合辦理。

    - 施工自主檢查：各項施工作業完成後，承攬廠商施工人員應實施自主檢查。

    - 施工抽查：廠商各項施工作業施作完成並實施自主檢查無誤後，監造單位以施工抽查記錄表實施施工抽查。

    - 材料管制：指本工程使用之產品製程管理與檢驗作業。

    - 施工管制：指本工程施工過程執行之施工計畫、管理與檢驗。

    - 不合格品：只經檢視試驗、檢驗等過程所發生品質不符合要求之文件。材料、施工成果等情形，稱之為不合格品。

    - 不合格品管制：不符合要求之文件、材料、施工成果等情形。

- 管理權責及分工

  - 品管組織

工地負責人

（或工地主任ゝ專案經理等)

五嶺營造有限公司

管理階層

（主任技師）

品管人員

職業安全衛生

管理人員

行政人員

現場工程師

圖 2-1、公司組織架構圖

備註：

              - 工地組織圖依實際人員配置。

              - 主任技師、工地負責人、品管人員及職安人員有異動時，應報請監造單位及主辦機關核備，工地組織圖一併更新。

  - 工作職掌

| 職稱 | 工作職掌 |
| --- | --- |
| 專任工程人員 (主任技師) | 1.查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。 2.於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章。 3.督察按圖施工、解決施工技術問題。 4.依工地負責人之通報，處理工地緊急異常狀況。 5.查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章。 6.營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘，並於申報勘驗文件簽名或蓋章。 7.主管機關勘驗工程時，在場說明，並於相關文件簽名或蓋章。 8.其他依法令規定應辦理之事項。 |
| 工地負責人 (工地主任) | 1.依施工計畫書執行按圖施工。 2.按日填報施工日誌。 3.工地之人員、機具及材料等管理。 4.工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務。 5.工地遇緊急異常狀況之通報。 6.其他依法令規定應辦理之事項。 |
| 品管人員 | 1.品管負責人負責綜理乙方品管業務及與甲方之聯繫工作。 2.依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，並據以推動實施。 3.執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。 4.品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。 5.依合約規定負責品質文件、紀錄之管理。 6.現場施工作業之監督，及其他提升工程品質事宜。 7.督導施工組確實執行品檢工作，所有品管文件及報表之填寫。 8.辦理自驗及會同甲方試驗人員等辦理品管檢驗及試驗作業。 9.執行材料檢驗與工地試驗、檢驗工作之協調。 10.各種品管文件(如證明、報告、紀錄、施工計劃等圖說)之建立與審查。 11.各單項工程之檢驗及會同業主辦理完工審查。 12.派員查驗分包商、供應商與製造商之品管流程。 13.經授權後得代理品管負責人執行指定工作。 14.輔助與督導各協力廠商、材料供應商與製造商品管工作品管工作。 15.整理各種文件提送作業。 16.配合品質控制作業、執行材料檢驗、工地檢驗及自主檢查工作。 17.針對工程現況與施工品質作持續性查驗與評估，填寫各 項作業之查驗與評估文件，呈報品管負責人。 18.負責一切品管文件檔案整理及建檔。 19其他臨時交辦事項。 |
| 職業安全衛生 管理人員 | 1.執行督導及記錄整理。 2.職業安全衛生協議組織。 3.自主檢查及記錄。 4.其他工地安全衛生管理業務之執行 |
| 現場工程師 | 1.負責施工計畫撰寫及工程施工。 2.簽報工程協力廠商工程付款。 3.相關日報表之填寫。 4.負責工程施工中協力廠商施工品質之控管與自主品管之查驗。 5.會同甲方辦理現場施工品質查驗。 6.每日安全衛生自動檢查執行與紀錄填寫。 7.負責工程材料之管理。 8.進場材料之存放、標示管理 |
| 行政人員 | 1.綜合施工處理人事、出納、總務等業務。 2.負責處理非工程技術性之外涉事宜。 3.宣達公司常態性之通知與公告。 4.安排增進施工處同仁情誼相關事宜。 |

- 施工要領

  - 施工要領訂定

本工程依各項施工作業，訂定各項作業施工要領，詳述如下：

| 項次 | 作業施工要領 | 附註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 測量放樣施工作業施工要領 | 表3-1 |
| 2 | 鋼筋工程施工作業施工要領 | 表3-2 |
| 3 | 模板工程施工作業施工要領 | 表3-3 |
| 4 | 混凝土工程施工作業施工要領 | 表3-4 |
| 5 | 瀝青混凝土工程施工作業施工要領 | 表3-5 |
| 6 | 銲接綱線網工程作業施工要領 | 表3-6 |
| 7 | 景觀護欄工程施工作業施工要領 | 表3-7 |
| 8 | 透水混凝土工程施工作業施工要領 | 表3-8 |
| 9 | 植栽工程施工作業施工要領 | 表3-9 |
| 10 | 植栽修剪工程施工作業施工要領 | 表3-10 |
| 11 | 噴灌工程施工作業施工要領 | 表3-11 |
| 12 | 照明工程施工作業施工要領 | 表3-12 |
| 13 | 噴花工程施工作業施工要領 | 表3-13 |

施工測量施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 機具設備 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 |  |  | 1.擬定測量計劃 2.選擇適當的測量方式及工具 |
| 2.控制樁測量 | 鋼釘或其他適合材料 | 經緯儀 水準儀 皮尺 | 1.本工程部份若與其他工程相接，導線點須與其他施工單位相同 |
| 3.縱橫斷面測量 | 木樁 鋼釘或其他適合材料 | 經緯儀 水準儀 皮尺 | 1.測定主要結構體橫斷面線 2.橫斷面各樁號中心樁之高程應與縱斷面樁號高程一致 |
| 4.結構物放樣 | 木樁 | 經緯儀 | 1.位置及高程須符合圖說規定 2.放樣誤差須符合圖說要求 |

表3-1、施工測量施工要領

鋼筋工程施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 施工機具 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 |  | 鋼捲尺 | 1.依據設計圖，施工說明核算數量繪製結構體每根鋼筋剪裁長度 |
| 2.材料進場 | 鋼筋 鋼線網 | 裝卸用貨車 吊車 | 1.幅射線檢驗報告，出場報告，取樣送驗 2.材料須墊高儲放，加蓋帆布 3.材料應維持清潔 |
| 3.鋼筋加工 | 鋼筋 | 鋼筋加工機具 | 1.裁切長度 2.排列層次 3.彎勾和錨定長度 4.鋼筋架高，分類堆置 |
| 4.鋼筋組立 | 鋼筋 鋼線網 鐵絲. 墊塊 | 吊車 | 1.鐵絲綁紮以防止鋼筋位移 2.垂直鋼筋每點綁紮 3.水平鋼筋小於20cm可跳隔綁紮 4.保護層墊置妥善 5.角隅補強筋妥善處理 |
| 5.組立後檢查 |  | 皮尺 | 1.號數及支數檢查 2.確定排列層次，綁紮牢固 3.間距與保護層須符合圖說規範 4.錨定及彎勾長度，搭接位置及長度符合圖說規定 |

表3-2、鋼筋工程施工要領

模板工程施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 施工機具 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 |  | 鋼捲尺 | 1.臨土側清水模、臨水側普通模。 2.決定工法，模板應力分析及繪製施工圖送審核可據以施工。 |
| 2.模板進場 |  | 裝卸用貨車 吊車 | 1.注意板面結合間隙。 2.角材尺寸、平直度及間距要符合規定。 3.繫結器尺寸及種類要與圖說規範相符。 4.各類材料分別堆放。 |
| 3.放樣 |  | 經緯儀 水準儀 皮尺 | 1.依施工放樣圖說。 2.放樣尺寸高程及坡度須符合圖說規範。 |
| 4.模板及支撐組立 | 鐵絲 墊塊 | 吊車 | 1.構造物斷面尺寸須符合規定。 2.牆模板之垂直精度與頂部水平精度要符合圖說規範。 3.埋設物件及位置須符合規定。 4.底部高程及平整度須符合圖說規範。 5.模板內須維持清潔。 6.支撐須為穩固狀態。 7.繫結材料須符合規定(不可將不適合之材料埋入。 8.須有脫模劑 。 |
| 5.拆模 |  | L型撬棒 | 1.基礎牆版等各部份模板依規定期限拆除 2.清理模板及塗油 |
| 6.環境保護 |  |  | 1.工地環境清潔檢查 |

表3-3、模板工程施工要領

混凝土工程施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 施工機具 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 |  |  | 1.模板尺寸、高程、支撐及鋼筋組立須檢查 2.接縫須妥善處理 3.保護層應符合圖說規定 4.施工機具及照明設備須備妥 5.防護材料及安全措施須準備完善 6.澆置前須清理及檢查 |
| 2.拌合廠生產混凝土 |  | 拌合設備 | 1.檢視配比設計資料 2.供應量及運輸路況之規劃，避免供料中斷 |
| 3.到場材料檢查 | 混凝土 | 預拌車 坍度測定儀 氯離子測定儀 | 1.應進行坍度、氯離子試驗 2.檢視出料單之出廠時間 3.抗壓試體須製作 |
| 4.混凝土澆置 | 混凝土 | 預拌車 洩槽 壓送車 振動棒 | 1.澆置順序須妥善規劃及執行 2.作業人員的分配及搗實須妥善 3.澆置高度，厚度及水平控制須符合圖說規定 4.施工縫妥善處理以維持接合面連結強度 5.洩落高度超過1.5m須使用漏斗 |
| 5.養護 |  |  | 1.混凝土表面須保持濕潤 2.視水泥強度調整養護時間 |
| 6.拆模後混凝土表面修飾 | 水泥砂漿 | 砂磨機 | 1.鐵線及繫結器須修剪或拆除 2.保護層及蜂巢修補須用原配比修飾 3.混凝土之平整度、垂直度及高程須依圖說進行修飾 |

表3-4、混凝土工程施工要領

瀝青混凝土工程施工作業施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 施工機具 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 |  | 平路機 挖土機 振動輾壓機 | 1.路面雜物須清除乾淨。 2.路面須整平壓實。 3.如有洞穴或不平須填平夯實。 |
| 2.瀝青混凝土厚度控制 |  |  | 1.利用收邊鋼模控制 2.平整度，及坡度須符合圖說規範 |
| 3.黏層澆舖 | 快凝油溶瀝青，RC-70 | 瀝青灑播機 | 1.透層底層乾燥或略微潮濕，如底層過分乾燥時，應酌量洒水適當濕潤。 2.透層澆舖須在天晴風和之日，灑鋪時黏層溫度40~80℃。 3.均勻適量澆舖:0.15～0.45L/m2 計算公式:(淨重g/1000)/0.9465/面積= L/m2。 |
| 4.瀝青混凝土舖設 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，針入度60～70 骨材 石粉 | 卡車 舖裝機 壓力潑油車 | 1.在晴天及底層或原有面層無積水現象方可鋪築 2.瀝青混凝土混合料在運送途中如遇雨淋濕應即拋棄不得使用 3.接合處應均勻塗刷速凝乳化瀝青材料，使有良好結合 4.瀝青混凝土混合料倒入舖裝機溫度120~163℃ 5.壓路機與重型機械，在新鋪路面，不得停止於其上，或在其上移位煞車 |

表3-5、瀝青混凝土工程施工作業施工要領

銲接綱線網工程作業施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 施工機具 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 |  | 鋼捲尺 | 1.依據設計圖，施工說明核算數量 2.材質符合CNS 6919 G3132 |
| 2.材料進場 | 鋼線網 | 裝卸用貨車 吊車 | 1.幅射線檢驗報告，出場報告 2.材料須墊高儲放，加蓋帆布 3.材料應維持清潔 |
| 3.鋼線網鋪設後檢查 | 鋼線網 鐵絲. 墊塊 | 吊車 鋼捲尺 | 1.銲接鋼線網鋪設狀態正確妥善安置並固定 2.鐵絲綁紮以防止鋼線網位移 3.鋼線網最外橫向鋼線間之搭接長度不得少於一個網格之寬度加5cm，且不得小於15 cm 4.保護層墊置妥善，間距≦100cm |

表3-6、銲接綱線網工程作業施工要領

景觀護欄工程施工作業施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 施工機具 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 |  |  | 1.材料送審 2.施工圖繪製 |
| 2.鋼料加工 | 1.結構用鋼料 CNS2473 SS400 ASTM A36 2.不銹鋼板CNS 8499 TYPE 304 | 吊車 卡車 | 1.確認鋼構材質、銲道品質、尺寸及數量等 2.鍍鋅量檢測 3.依照施工製造圖加工 4.加工後假組裝測試 |
| 3.鋼構吊裝 | 景觀護欄 | 吊車 卡車 | 1.垂直度:水平尺量測垂直 2.板底座底部異物應清除乾淨 3.接合面清潔及方向確認 4.安裝穩固 |

表3-7、景觀護欄工程施工作業施工要領

透水混凝土工程施工作業施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 施工機具 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 |  | 平路機 挖土機 振動輾壓機 | 1.路面雜物須清除乾淨 2.路面須整平壓實 3.如有洞穴或不平須填平夯實 |
| 2.保水層施作 | 1〞~2〞清碎石 | 挖土機 | 1.排水坡度整理須符合圖說 2.現地依圖說規範整平壓實 3.1〞~2〞清碎石鋪設，TH=5cm |
| 3.鋼線網施工 | 鍍鋅焊接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm | 吊車 卡車 | 1.銲接鋼線網鋪設狀態正確妥善安置並固定 2.鐵絲綁紮以防止鋼線網位移 3.鋼線網最外橫向鋼線間之搭接長度不得少於一個網格之寬度加5cm，且不得小於15 cm 4.保護層墊置妥善，間距≦100cm |
| 4.透水混凝土澆置 | 175kgf/cm2透水混凝土 | 卡車 | 1.混凝土需分批澆置於施工縫間 2.新澆置混凝土需徹底搗實 3.斷面與坡度需為符合圖說之均勻密實之舖面 4.需預留伸縮縫及施工縫 |
| 5.透水磚鋪設作業 | 透水磚T=8cm 透水黏結層 |  | 1.磚面應平整，磚縫應平直。 2.鋪設時應以橡皮槌敲擊磚面及磚緣，務求磚底與砂漿黏著密合。 |

表3-8、透水混凝土工程施工作業施工要領

植栽工程施工作業施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 施工機具 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 |  |  | 1.植栽須確認並檢視出廠報告 2.土壤肥料等材料要求須符合圖說規範 3.固定材料及水源須符合圖說 |
| 2.現地整理 | 肥料，鐵件 | 挖土機 | 1.排水坡度整理須符合圖說 2.現地依圖說規範整平壓實 |
| 3.樹種移植 | 喬木 灌木 草皮 | 挖土機、卡車 | 1.喬木斷根處理 2.修枝處理 3.球根要求包紮作業 |
| 4.植物搬運進場 | 契約內規定之植物 | 裝卸用貨車 | 1.運輸保護措施 2.裝卸保護措施 |
| 5.植物種植 | 契約內規定之植物 | 裝卸用貨車 | 1.種植的位置，尺寸，深度及密度需符合契約圖說規定。 2.補植的時機與數量需符合契約圖說規定。 |
| 6.養護與補植 | 肥料 防病蟲害之藥品 補植材料 | 灑水設備 割草機 農藥機具 | 1.澆水養護並施追肥 2.病蟲害防治 3.清除雜草 4.修剪 5.支架須保持穩固 |

表3-9、植栽工程施工作業施工要領

植栽修剪工程施工作業施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 施工機具 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 |  |  | 1.植栽位置及狀況確認 |
| 2.修剪 |  | 修剪刀 | 1.過密枝條、病蟲害枝、徒長枝、過長枝葉修剪。 2.達樹高1/3以上，倘有分叉已成主幹型式者則不予以修除。 |
| 3.完成 |  | 卡車 | 1.雜枝清除 2.環境清理 |

表3-10、植栽修剪工程施工作業施工要領

噴灌工程施工作業施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 施工機具 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 | 噴灌設備 管材 |  | 1.依據設計圖，施工說明核算數量 2.材料設備確認無受損 |
| 2.放樣 |  | 噴漆 | 1.依圖說規定確認各點位位置 |
| 3.開挖 |  | 挖土機 | 1.確認開挖深度符合規範 2.溝底不得有大土塊、石塊或浮土 |
| 4.配管 | PVC水管材 |  | 1.管道連線前要進行外觀檢查，發現有破損、裂痕、明顯變形、顏色不統一等異常現象的管道必須立即更換，並加以標記另行保管。 2.各管連線塗膠之前管口內外管壁均應十分清潔、乾燥，連線管件亦同 3.完成配管後埋設警示帶 |
| 5.管溝回填 |  | 挖土機 | 1.回填高度符合圖說規範 2.如溝槽的土質較差，如：岩石結構或礫石較多等，需外運沙或細土回填 |
| 6.噴頭安裝 | 噴灌設備 |  | 1.噴頭鉸接接頭螺紋必須與噴頭螺紋匹配 2.頂部須與地面齊 3.噴頭須與地面垂直，周圍要用細土回填，並充分夯實，保證噴頭穩固 4.完成後噴水測試，是否有達設計半徑 |

表3-11、噴灌工程施工作業施工要領

照明工程施工作業施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 施工機具 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 | 燈具設備 管材 |  | 1.依據設計圖，施工說明核算數量 2.材料設備確認無受損 |
| 2.放樣 |  | 噴漆 | 1.依圖說規定確認各燈具位置 |
| 3.開挖 |  | 挖土機 | 1.確認開挖深度符合規範 2.溝底不得有大土塊、石塊或浮土 |
| 4.基座施作 | 基栓 | 搬運車 | 1.確認施作完成高程 |
| 4.配管 | PVC電管材 |  | 1.管道連線前要進行外觀檢查，發現有破損、裂痕、明顯變形、顏色不統一等異常現象的管道必須立即更換，並加以標記另行保管。 2.各管連線塗膠之前管口內外管壁均應十分清潔、乾燥，連線管件亦同 3.完成配管後埋設警示帶 |
| 5.管溝回填 |  | 挖土機 | 1.回填高度符合圖說規範 2.如溝槽的土質較差，如：岩石結構或礫石較多等，需外運沙或細土回填 |
| 6.燈具安裝 | 燈具設備 |  | 1.安裝完成後確認穩固 2.通電測試，是否有燈具故障未亮 |

表3-12、照明工程施工作業施工要領

噴花工程施工作業施工要領

| 施工步驟 | 使用材料 | 施工機具 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前準備 |  | 高壓沖洗機 | 1.依據設計圖，施工說明核算數量 2.材料設備確認無受損 3.清洗地坪乾淨 |
| 2.放樣 |  | 墨線 | 1.依圖說規定確認寬度及位置 |
| 3.噴塗 | 噴花材液 | 噴灑器 | 1.接著劑(底劑):於清洗後RC面層塗刷 2.第一層面層噴塗:需防護區以養生膠帶防護 3.第二層止滑點噴塗:以專業噴槍以噴點方式將調色後之塗層塗料平均噴塗於造型圖案上並用專業鏝刀鏝平 4.完成面:清理乾淨再塗佈不變黃之透明保護劑 |

表3-13、噴灌工程施工作業施工要領

- 品質管理標準

  - 品質管理標準訂定

為使參與施工之人員、分包商、供應商及製造商等，對各項工作之工程標準都有共通之認知；日後將配合各工項施工前提出分項施工計畫，品質管理標準將併入分項施工計畫內；需提出品質管理標準之工項如下所列。

| 項次 | 品質管理標準 | 附註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 測量放樣施工作業品質管理標準 | 表4-1 |
| 2 | 鋼筋工程施工作業品質管理標準 | 表4-2 |
| 3 | 模板工程施工作業品質管理標準 | 表4-3 |
| 4 | 混凝土工程施工作業品質管理標準 | 表4-4 |
| 5 | 瀝青混凝土工程施工作業品質管理標準 | 表4-5 |
| 6 | 銲接綱線網工程作業品質管理標準 | 表4-6 |
| 7 | 景觀護欄工程施工作業品質管理標準 | 表4-7 |
| 8 | 透水混凝土工程施工作業品質管理標準 | 表4-8 |
| 9 | 景觀植栽工程施工作業品質管理標準 | 表4-9 |
| 10 | 植栽修剪工程施工作業品質管理標準 | 表4-10 |
| 11 | 噴灌工程施工作業品質管理標準 | 表4-11 |
| 12 | 照明工程施工作業品質管理標準 | 表4-12 |
| 13 | 噴花工程施工作業品質管理標準 | 表4-13 |

表4-1、施工測量品質管理標準

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 施工前準備 | 測量儀器校驗 | 測量儀器年度合格校驗報告。 | 測量前※ | 校驗報告 | 年度 | 補送合格校驗報告 | 校驗報告 |  |
|  |  | 控制點檢核 | 位置、高程標示確認符合放樣平面圖L3 1~9) 。 | 測量前※ | 經緯儀 水準儀 以尺丈量 目視 | 引測前 | 檢討修正 | 測量施工自主檢查表 |  |
|  |  | 設計圖檢核 | 設計圖及實測地形圖位置、高程確認。 | 施工前※＊ | 經緯儀 水準儀 以尺丈量 | 全區 | 檢討修正 | 測量施工自主檢查表 測量資料 |  |
|  |  | 原地貌收方 | 基地範圍內土方收方。 | 整地前※＊ | 經緯儀 水準儀 | 全區 | 檢討修正 | 測量資料 |  |
| 施工中 | 放樣檢測 | 結構位置 放樣 | 依設計圖說位置尺寸 位置：＜6m 許可差± 3mm ≧6m 許可差± 25mm 梁、柱斷面，牆、版厚度：＋13mm、- 6mm 。 | 整地後、鋼筋或模板組立前※ | 經緯儀 | 分區或單元 | 檢討修正 | 測量施工自主檢查表 |  |
|  |  | 結構高程 放樣 | 依設計圖說高程尺寸±3cm。 | 整地後、鋼筋或模板組立前※ | 經緯儀 水準儀 | 分區或單元 | 檢討修正 | 測量施工自主檢查表 |  |
| 施工後 | 施工後檢驗 | 檢驗成果 | 結構位置及高程檢驗。 | 整地後、鋼筋或模板組立前拆模後※＊ | 經緯儀 水準儀 以尺丈量 | 分區或單元 | 再整修或嚴重者敲除重做 | 測量施工自主檢查表 測量資料 |  |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表4-2、鋼筋工程品質管理標準

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 施工前準備 | 鋼筋加工內容 | 確認鋼筋數量、長度、間距、錨定長度及彎鉤。 | 加工前※＊ | 核對施工 | 材料進場前 | 再檢討修正 | 鋼筋叫料單 |  |
|  | 材料 進場 | 鋼筋輻射線檢驗 | 無輻射證明書或試驗報告。 | 卸貨前※＊ | 證明書或報告 | 每批材料進場時 | 補提送合格證明書 | 送審資料 |  |
|  |  | 進場鋼筋之材質 | 竹節鋼筋符合CNS 560 A2006。 | 卸貨時※＊ | 確認廠牌標記，材質 | 每批材料進場時 | 不得進場 | 出廠證明 |  |
|  |  | 成品之堆置方法 | 分類堆置，墊高儲放，帆布加蓋，防止鋼筋污染及銹蝕。 | 堆置期間※＊ | 目視 | 每批卸貨或成品堆置時 | 加強堆置場所保養 | 材料設備品質抽驗紀錄表 試驗報告 |  |
|  |  | 抽檢送驗 | 每號數、每25T/次。 | 現場※＊ | 送交TAF實驗室 | 每號數、每25T/次 | 更換廠商及材料 |  |  |
|  | 鋼筋裁切及加工 | 裁切及加工尺寸 錨定及彎鉤長度 | 如設計圖說、鋼筋加工許可差如下： 裁切長度:[±25mm] 。 樑內彎起鋼筋高度：[+0,-12mm] 。 肋筋、橫筋、螺旋筋之總尺度：[±12mm] 其他轉彎：[±25mm] 。 | 開始加工時或組立前※＊ | 以尺丈量，目視 | 每批鋼筋 | 重新裁切或變更排置 | 鋼筋施工自主檢查表 |  |
| 施工中 | 組立 | 搭接位置及長度 | 鋼筋: ≧40xDcm D10=40cm、D13=52cm、D16=64cm 。 | 組立時※＊ | 以尺丈量，目視 | 分區檢查 | 拆除重作 | 鋼筋施工自主檢查表 |  |
|  |  | 保護層厚度 | 7.5±0.6cm，。 | 組立時※＊ | 以尺丈量，目視 | 分區檢查 | 拆除重作 |  |  |
|  |  | 鋼筋保護層墊塊、間隔器等 | 小於1.0m。 | 組立時※＊ | 以尺丈量，目視 | 分區檢查 | 拆除重作 |  |  |
|  |  | 鋼筋號數及間距 | 景觀平台基礎 :8-D16、 D16@15cm、(7支@1m) 景觀護欄基礎: D13@15cm、(7支@1m) 地景座階: 10-D13、D13@20cm、(6支@1m) 線型座椅: 8-D13、D13@20cm、(6支@1m) 抿石子緣石: 4-D10、D10@20cm、(6支@1m) 場鑄緣石: 4-D10、D10@15cm、(7支@1m) S型溝蓋板 :D13@13cm、(8支@1m) 3-D13、L=433cm、上下雙層 2-D13、L=403cm、上下雙層 2-D13、L=50cm、上下雙層 2-D13、L=185cm、上下雙層 | 組立時※＊ | 以尺丈量，目視 | 分區檢查 | 拆除重作 |  |  |
|  |  | 鋼筋綁紮 | 所有鋼筋交叉點及相疊處以鐵絲結紮牢固。 交叉點間距小於20公分，可跳點以鐵絲捆紮或銲接組紮。 | 組立時※＊ | 以尺丈量，目視 | 分區檢查 | 加固 |  |  |
| 施工後 | 混凝土澆置前檢驗 | 各部鋼筋組立狀態 | 確保鋼筋位置不得紊亂。 | 混凝土澆置前※＊ | 目視 | 分區檢查 | 立即改善 |  |  |
|  |  | 鋼筋外表之清潔 | 無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣及泥砂粘附或有損其強度之損壞。 | 混凝土澆置前※＊ | 目視 | 每次 | 立即改善 |  |  |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表4-3、模板工程品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 材料進場 | 模板之規格、尺寸、數量儲存方法 | 核對訂單內容，避免存放日光直射處 | 卸料時、儲存保管中※ | 目視 | 每批材料進場 | 更換材料、覆蓋帆布、蓆等 | 模板工程 自主檢查表 |  |
|  |  | 鋼管支柱規格尺寸 | 依施工圖規定符合CNS5644規定 | 卸料時※ | 目視 | 每批材料進場 | 更換材料 | 模板工程 自主檢查表 |  |
|  |  | 緊結器、繫結鐵絲、角材、鐵擋材、埋置物等五金配件 | 剔除不良品 | 卸料時※ | 目視 | 每批材料進場 | 更換材料 | 模板工程 自主檢查表 |  |
| 施工中 | 加工及組立 | 放樣 | 與基準墨線校核 | 彈墨線時※ | 經緯儀 水準儀 尺量 | 每次放樣時 | 重新校核放樣 | 模板工程 自主檢查表 |  |
|  |  | 斷面尺寸 | 依設計圖與施工圖 | 加工組立時※ | 尺量、目視 | 全面 | 重新加工與組立 | 模板工程 自主檢查表 |  |
|  |  | 模板組立位置 | 相對與墨線符合 | 組立時※＊ | 尺量，目視 | 每次組模時 | 修正 | 模板工程 自主檢查表 |  |
|  |  | 模板內之清潔狀況 | 無木片、木屑等雜物 | 全部封模前※＊ | 目視 | 每次組模時 | 將雜物清潔掃除再封模 | 模板工程 自主檢查表 |  |
|  |  | 界面密合度與空隙是否填補 | 不會產生漏漿現象 | 澆置中※ | 目視 | 每次組模時 | 補救處置 | 模板工程 自主檢查表 |  |
|  | 支撐 架設 | 木支撐搭接補強 | 檢視補強處合乎規定否 | 加工時※ | 目視 | 每次組模時 | 改正 | 模板工程 自主檢查表 |  |
|  |  | 支撐穩固狀態 | 底部須確實固定 | 組立時、組立後※＊ | 尺丈量，目視 | 每次組模時 | 加強 | 模板工程 自主檢查表 |  |
|  | 預埋構件及開口 | 埋設構件 | 依設計圖說規定埋設 | 組立時※ | 目視 | 每次組模時 | 修正 | 模板工程 自主檢查表 |  |
|  |  | 開口位置及尺寸 | 依設計圖與施工圖 | 加工組立時※ | 尺量、目視 | 每次組模時 | 重新加工與組立 | 模板工程 自主檢查表 |  |
| 施工後 | 拆模 作業 | 模板拆模時間 | 渠：3天 | 模板拆除前※＊ | 查對澆置日期 | 每層拆模前 | 延長支撐拆除時間 | 模板工程 自主檢查表 |  |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表4-4、混凝土工程品質管理標準

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之 處理方法 |  |  |  |  |
| 施工前 | 混凝土材料管控及澆置前準備 | 書面審查 | 混凝土坍度、粒料分析、附加劑、配比設計 混凝土廠3證：營利事業登記證.工廠登記證.同業公會登記證. | 澆置前※＊ | 書面審查 | 澆置前 | 重新提報 | 送審資料 |  |  |  |
|  |  | 混凝土材料料單進場管控 | 140kgf/cm²、210kgf/cm² | 澆置前※＊ | 目視 | 每次澆置前 | 通知預拌廠改善 | 出廠證明 |  |  |  |
| 施工中 | 混凝土生產及運輸 | 拌合廠至澆置完之時限 | 90分鐘內是否澆置完成 | 卸料時※＊ | 出場至卸料時間 | 每一車 | 調整混凝土出車時間 | 混凝土施工自主檢查表 出貨單 |  |  |  |
|  | 混凝土抽查 | 預拌混凝土外觀 | 外觀無異常狀態、粒料過大、含泥砂量及附加劑過多 | 卸料時※＊ | 目視 | 每一車 | 通知預拌廠改善 |  |  |  |  |
|  |  | 坍度 | 15±4.0cm | 卸料時※＊ | 坍度試驗 | 取樣製作試體時至各少一次 | 退車 通知預拌廠改善 |  |  |  |  |
|  |  | 含氯離子量 | 依CNS 13465標準 鋼筋水泥混凝土<0.15kg/m³ | 卸料時※＊ | 氯離子檢測 | 每批各一次 | 退車 通知預拌廠改善 |  |  |  |  |
|  |  | 試體取樣及抗壓強度試驗 | 依CNS123 標準 1.混凝土試體取樣 3個為1組，該三個試體之平均抗壓強度28天作1組抗壓強度。 2.上述試體取樣組數未包括設計規範為試驗 7 天抗壓強度。 3.1組不得超過1只小於設計強度，平均值不得小於設計強度。 | 卸料時※＊ | 圓柱體製作，抗壓試驗，於28天時做抗壓試體，合約另規定7天抗壓試體 | 澆置每次20m3以下免作試 體20 m3 -100m2 時應作一組試體.累計超100m2需加作1組試體取樣 | 依合約規定鑽心取樣﹙不合格拆除重作﹚ | 混凝土施工自主檢查表 試驗報告 |  |  |  |
| 施工中 | 混凝土澆置 | 輸送管之動作 | 避免震動損壞排紮之鋼筋及模板 | 澆置時※＊ | 目視 | 時常 | 改善移管動作 | 混凝土施工自主檢查表 |  |  |
|  |  | 澆置之高度落差 | 不高於1.5m，高於1.5m用洩槽 | 澆置時※＊ | 目視 | 時常 | 改善高度落差 |  |  |  |
|  |  | 震動棒之使用 | 5-7秒/處，每隔50cm/處 | 澆置中※＊ | 目視 | 每次澆置時 | 改正 |  |  |  |
|  |  | 施工縫之清潔及處理 | 施工縫銜接需妥善清潔處理 | 澆置中※＊ | 目視 | 每次澆置中止續打時 | 依指示清潔處理 |  |  |  |
| 施工後 | 養護 | 混凝土表面保持溼度 | 混凝土表面保持溼度 | 澆置後7日內※＊ | 目視 | 每日一回 | 灑水保濕 | 混凝土施工自主檢查表 |  |  |
|  |  | 荷載狀態 | 澆置後翌日禁止人員、車輛等重物進入 | 澆置後翌日※ | 目視 | 每次澆置後 | 修正 |  |  |  |
|  | 混凝土表面修飾 | 保護層厚度 | 鋼筋不得露出 | 拆模後※ | 目視 | 各部位 | 修正 | 混凝土施工自主檢查表 |  |  |
|  |  | 蜂巢及冷縫現象 | ﹙混凝土鑿除修補超過30mm﹚以環氧樹脂黏接及水泥砂漿修補 | 拆模後※＊ | 目視 | 各部位 | 修補之 |  |  |  |
|  |  | 鐵絲、繫接器修剪 | 鐵絲、繫接器修剪後修飾面平整 | 拆模後※ | 目視 | 各部位 | 修正 |  |  |  |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表4-5、瀝青混凝土施工品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之 處理方法 |  |  |
| 施工前 | 材料送審 | 拌合廠資格 | 1.經濟部公司執照、工廠登記證、同業工會會員證 2.瀝青配比設計、粒料篩分析，容積比重﹙密度﹚及相關試驗報告 3.瀝青品質管制作業流程﹙20噸以下提檢驗報告，不需抽驗﹚ | 進場前※＊ | 書面審查 | 全案1次 | 重新提送 | 送審資料 |  |
|  | 拌合廠生產 | 瀝青混凝土混合料出場溫度 | 自拌合廠輸出時溫度檢驗135℃-163℃ | 出場前※＊ | 溫度計 | 每車 | 禁止出場 | 駐廠紀錄表 |  |
|  | 整理與清掃 | 路基面平整度、坡度及清潔度 | 路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均應清除，坑洞填平滾壓 | 瀝青混凝土舖設前※＊ | 目視 | 分區檢查 | 改正 | 瀝青混凝土施工自主檢查表 |  |
|  | 天候情況 | 天候 | 無雨、氣溫在10℃以上 | 舖築前※＊ | 目視、溫度計 | 分區檢查 | 更換日期 |  |  |
| 施工中 | 黏層噴灑 | 溫度 | RC-70 40~80℃ | 施工中※＊ | 溫度計 | 分區或單元 | 退料 | 瀝青混凝土施工自主檢查表 |  |
|  |  | 灑佈量 | 0.15～0.45L/m2 計算公式:(淨重g/1000)/0.9465/面積= L/m2 | 施工中※＊ | 磅秤 | 分區或單元 | 再噴灑 |  |  |
|  |  | 保護 | 禁止通行 | 施工中※＊ | 目視 | 分區或單元 | 加強防護 |  |  |
|  | 舖築作業 | 材料規格 | 檢視出貨單，施工使用材料規格為密級配3/8” | 施工前※＊ | 目視 | 分區或單元 | 退料 | 瀝青混凝土施工自主檢查表 出貨單 |  |
|  |  | 舖築時之溫度 | 倒入鋪裝機前溫度檢驗[120℃-163℃] | 舖築前※＊ | 溫度計 | 舖築前 | 不得使用 | 瀝青混凝土施工自主檢查表 |  |
|  |  | 材料試驗 | 1.瀝青含量抽油試驗 2.拌合料粒料級配篩分析檢驗 | 施工中※＊ | 取樣試驗 | 每天至少2次 | 再取樣 | 材料設備品質抽驗紀錄表 試驗報告 |  |
|  |  | 鋪築瀝青混合料 | 瀝青混合料不得有析離現象 | 施工中※＊ | 目視 | 分區或單元 | 調整施工 | 瀝青混凝土施工自主檢查表 |  |
|  |  | 各層接縫 | 縱橫接縫不得在同一垂直面，各層縱向接縫至少相距15cm，橫向接縫至少相距60cm | 施工中※＊ | 目視 | 分區或單元 | 調整施工 |  |  |
|  | 滾壓 | 初壓 | 滾壓速度每小時不得超過3km，不得急轉彎、緊急剎車或突然反向滾壓 | 施工中※＊ | 目視 | 分區或單元 | 調整速度 | 瀝青混凝土施工自主檢查表 |  |
|  |  |  | 初壓溫度<120℃ | 施工中※＊ | 溫度計 | 每天至少2次 | 退料 |  |  |
|  |  | 滾壓 | 壓路機不能到達之處，應以熱鐵充分夯實，熱鐵夯重量應大於11㎏，夯重面積<320cm2 | 施工中※ | 目視 | 分區或單元 | 加強夯實 |  |  |
|  |  |  | 複壓溫度82℃~100℃ | 施工中※＊ | 溫度計 | 每天至少2次 | 退料 |  |  |
|  |  | 終壓 | 滾壓速度每小時不得超過5km，不得急轉彎、緊急剎車或突然反向滾壓 | 施工中※ | 目視 | 分區或單元 | 調整速度 |  |  |
|  |  |  | 終壓溫度<65℃ | 施工中※＊ | 溫度計 | 每天至少2次 | 退料 |  |  |
|  | 路面保護 | 鋪面冷卻 | 鋪面溫度自然冷卻至50℃前，禁止任何車輛行駛 | 施工中※ | 目視 | 施工後 | 加強防護 | 瀝青混凝土施工自主檢查表 |  |
|  |  | 環境清潔 | 路面瀝青料渣清潔及構造物保護措施清除 | 施工中※ | 目視 | 施工後 | 加強清潔 |  |  |
| 施工後 | 檢驗 | 厚度 | 1.同一種規格之瀝青混凝土層完成後，應依CNS8755之試驗法檢測其厚度，檢測之位置以隨機方法決定 2.所留試洞於檢測後，承包廠商應即以相同或近似材料回填夯實 3.路面厚度之許可差，應按其厚度檢測結果，且任何一點之厚度不得少於設計厚度10％或1cm之較小者 | 施工中※＊ | 取樣試驗 | 分區或單元 | 刨除改善 | 瀝青混凝土施工自主檢查表 |  |
|  |  | 壓實度 | 工地壓實度應在馬歇爾試驗密度之93％以上 | 施工中※＊ | 取樣試驗 | 分區或單元 | 刨除改善 |  |  |
|  |  | 平整度 | 1.新鋪設路面、全部厚度或部分厚度之銑刨加鋪路面及管線挖掘回填路面，完成後之路面應具平順、緊密及均勻之表面 2.以3m長之直規或高低平坦儀量測道路平整度時，應沿平行或垂直於路中心線之方向檢測，其任何一點高低差，底層或結合層不得超過±0.6cm，平整度標準差(S)不得大於0.26cm；一般公路之面層不得超過±0.6cm，平整度標準差（S）不得大於0.26cm 3.以慣性剖面儀量測道路平整度時，一般公路面層之國際糙度指標應小於3.5m/Km | 施工中※＊ | 現場試驗 | 全區 | 刨除改善 |  |  |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表4-6、銲接鋼線網施工品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 材料送審 | 供貨商資格及材料品質 | 工廠或公司登記證明文件 材料出廠證明、無輻射證明書 | 進場前※＊ | 書面審查 | 全案1次 | 重新提報 | 送審資料 |  |
|  | 材料 進場 | 銲接鋼線網輻射線檢驗 | 無輻射證明書或試驗報告。 | 卸貨前※＊ | 證明書或報告 | 每批材料進場時 | 補提送合格證明書 | 合格證明書或試驗報告 |  |
|  |  | 進場之材質 | 竹節鋼筋符合CNS 6919 G3132。 | 卸貨時※＊ | 確認廠牌標記，材質 | 每批材料進場時 | 不得進場 | 出廠證明 |  |
|  |  | 材料品質 | 尺度及外觀、彎曲試驗、銲接點剪斷強度試驗、拉伸試驗 | 進場時※＊ | 取樣試驗 | 每批次 | 退貨或加倍取樣 | 材料設備品質抽驗紀錄表 試驗報告 |  |
|  |  | 成品之堆置方法 | 分類堆置，墊高儲放，帆布加蓋，防止鋼筋污染及銹蝕。 | 堆置期間※＊ | 目視 | 每批卸貨或成品堆置時 | 加強堆置場所保養 |  |  |
|  |  | 保護層墊塊 | 採用水泥砂漿塊 | 施工前※ | 目視 | 分區或單元 | 重新備料 |  |  |
| 施工中 | 銲接鋼線網鋪設 | 搭接位置及長度 | 其介於兩搭接銲接鋼線網最外橫向鋼線間之搭接長度不得少於一個網格之寬度加5 cm，且不得小於15 cm | 施工時※＊ | 以尺丈量 | 分區或單元 | 拆除重作 | 銲接鋼線網施工自主檢查表 |  |
|  |  |  | 重疊接頭處，須緊連捆紮，使與鄰接之網片連成一均勻之平面。邊緣及末端應緊密固定。 | 施工時※＊ | 目視 | 分區或單元 | 拆除重作 |  |  |
|  |  | 保護層厚度 | 7.5±0.6cm，。 | 施工時※＊ | 以尺丈量 | 分區檢查 | 拆除重作 |  |  |
|  |  | 鋼筋保護層墊塊、間隔器等 | 小於1.0m。 | 施工時※＊ | 以尺丈量 | 分區檢查 | 拆除重作 |  |  |
| 施工後 | 混凝土澆置前檢驗 | 銲接鋼線網鋪設狀態 | 正確妥善安置並固定 | 澆置前※＊ | 目視 | 分區或單元 | 調整改善 |  |  |
|  |  | 銲接鋼線網外表之清潔 | 無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣及泥砂粘附或有損其強度之損壞 | 澆置前※＊ | 目視 | 分區或單元 | 清洗改善 |  |  |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表4-7、景觀護欄施工品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 材料送審 | 供貨商資格及材料品質 | 符合設計圖規定 需提送施工製造圖 | 進場前※＊ | 書面審查 | 全案1次 | 重新提報 | 送審資料 |  |
|  | 材料 進場 | 材質尺寸、材質 | 1.結構用鋼料 CNS2473 SS400 ASTM A36 2.不銹鋼板CNS 8499 TYPE 304 | 進場前※＊ | 捲尺丈量 取樣試驗 | 進場前 | 退回重送 | 材料設備品質抽驗紀錄表 試驗報告 |  |
|  |  | 材質及鍍鋅量 | 熱浸鍍鋅處理，鍍鋅附著量應達 500g/m 以上 | 進場前※＊ | 取樣試驗 | 進場前 | 退回重送 |  |  |
| 施工中 | 材料規格 | 立柱板尺寸 |  | 組裝前※＊ | 捲尺丈量 | 每批 | 退貨 | 景觀護欄施工自主檢查表 |  |
|  |  | 水平板尺寸 |  | 組裝前※＊ | 捲尺丈量 | 每批 | 退貨 |  |  |
|  |  | 垂直版尺寸 |  | 組裝前※＊ | 捲尺丈量 | 每批 | 退貨 |  |  |
|  |  | 基礎版尺寸 |  | 組裝前※＊ | 捲尺丈量 | 每批 | 退貨 |  |  |
|  |  | 水平板尺寸 |  | 組裝前※＊ | 捲尺丈量 | 每批 | 退貨 |  |  |
|  | 單元間距 | 扭轉鋼板單元間距 | 10cm | 組裝前※＊ | 捲尺丈量 | 每批 | 退貨 |  |  |
|  |  | 護欄單元寬度 | 135cm | 組裝前※＊ | 捲尺丈量 | 每批 | 退貨 |  |  |
|  | 安裝完整度 | 垂直 | 最大偏離：1/300 | 施工時※＊ | 目視 | 分區或單元 | 拆除重作 |  |  |
|  |  | 中心線 | 最大偏離：6mm | 階段完成※＊ | 捲尺丈量 | 每區段 | 改善修正 |  |  |
| 施工後 | 安裝穩固 | 安裝穩固 | 不可有鬆動情形 | 施工後※＊ | 以手搖動 | 每批 | 重新施作 |  |  |

表4-8、透水混凝土磚施工品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 材料送審 | 供貨商資格及材料品質 | 透水混凝土磚: 抗壓強度≧280kgf/cm²、(CNS-13295) 透水係數≧0.02cm/sec、 (CNS-14995定水頭試驗法) 175kgf/cm²透水混凝土： 抗壓強度≧175kgf/cm² 、(CNS-1232) 透水係數≧0.02cm/sec 、(CNS-14995定水頭試驗法) 透水混凝土參考配比：膠結劑及水、碎石、骨材配合比1:0.4:5。 | 進場前※＊ | 書面審查 | 全案1次 | 重新提報 | 送審資料 |  |
|  | 路基整理 | 路基面平整度、坡度及清潔度 | 路基面平整，一切浮鬆材料、塵土及雜物均應清除，坑洞填平滾壓 | 混凝土舖設前※＊ | 目視 | 分區 | 改正 | 材料設備品質抽驗紀錄表 試驗報告 |  |
| 施工中 | 碎石打底 | 碎石打底 | 1"-2"礫石，t=15cm 完成面平整 | 打底完成※＊ | 目視 | 分區 | 重新整平 | 透水混凝土磚施工自主檢查表 透水混凝土磚施工自主檢查表 |  |
|  | 銲接鋼線網鋪設 | 墊塊 | 鋼線網與底層間之距離應以混凝土墊塊維持間距小於1.0m | 打底完成※＊ | 目視 | 分區 | 加鋪墊塊 |  |  |
|  |  | 鋼線網規格及網目 | D=4mm 網目：7.5cm | 混凝土澆置前※＊ | 目視、尺量 | 分區 | 改正 |  |  |
|  |  | 鋼線網搭接 | 搭接長度＞15cm、重疊接頭處須緊連捆紮（鋼線網在接縫處須重疊部分不得少於一個網目之寬度加5cm） | 混凝土澆置前※＊ | 目視、尺量 | 分區 | 改正 |  |  |
|  | 模板 | 模板固定 | 模板是否固定良好且做好高程控制 | 混凝土澆置前 | 目視、尺量 | 分區 | 改正 |  |  |
|  | 混凝土澆置 | 澆置 | 連續澆置於施工縫間 | 施工中※ | 目視 | 分區 | 改正 |  |  |
|  |  | 搗實與整平 | 徹底搗實與刮平 | 施工中※ | 目視 | 分區 | 依規定搗實 |  |  |
|  |  | 澆置厚度 | 175kgf/cm2：15cm | 澆置中※＊ | 尺量 | 每50公尺抽驗一點 | 不足部分應予補足 |  |  |
|  |  | 混凝土表面養護 | 澆置後七日內表面須舖席遮蓋或灑水保持濕潤狀態 | 混凝土澆置完成後※ | 目視 | 隨時 | 改正 |  |  |
|  |  | 荷重狀態 | 澆置後立即禁止人員、車輛通過，至硬度達到一定標準後再逐漸開放人員及車輛進入 | 混凝土澆置完成後※ | 目視 | 隨時 | 改正 |  |  |
|  |  | 洩水 | 洩水坡度1~2% | 混凝土澆置完成後※ | 目視 | 隨時 | 改正 |  |  |
|  | 伸縮縫 | 伸縮縫 | 每隔20m設置1處 寬1.5cm | 混凝土澆置完成後※＊ | 目視、尺量 | 隨時 | 改正 |  |  |
|  | 模板 | 拆模時間 | ≧12小時且混凝土完全硬化 | 拆模前※ | 施工紀錄 | 所有模板 | 改正 |  |  |
|  | 透水混凝土磚鋪設 | 材料 | T8x20x40cm T8x30x60cm 淺灰色與深灰色系 | 鋪面鋪設前※＊ | 目視、尺量 | 隨時 | 改正 |  |  |
|  |  | 透水黏結層 | t=3±1cm | 鋪面鋪設前※＊ | 目視、尺量 | 隨時 | 改正 |  |  |
|  |  | 排列方式 | 排列方式與圖說規定相符 | 鋪面鋪設中※＊ | 目視 | 隨時 | 改正 |  |  |
| ＊為檢驗停留點 ※為自主檢查停留點 施工後 | 完成面 | 洩水方向 | 洩水方向符合設計圖規定 | 透水磚鋪面鋪設後※ | 水準儀、目視 | 隨時 | 改正 |  |  |
|  |  | 平整度 | 平整無翹曲，與鄰接鋪面銜接平順 | 透水磚鋪面鋪設後※ | 目視 | 隨時 | 改正 | 透水混凝土磚施工自主檢查表 |  |

表4-9、景觀植栽施工品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 種植前 | 材料送審 | 苗圃驗苗 | 所有植物來源以書面向甲方說明 | 種植前※＊ | 目視 | 全面 | 不得使用 | 送審資料 |  |
|  | 材料確認 | 進場品種、規格、數量確認 | 種類、尺寸 | 種植前※＊ | 目視、尺量 | 全面 | 改善 | 植栽自主檢查表 |  |
| 種植中 | 植栽種植 | 材料檢驗 | 鉛封及簽名單 | 苗木運至工地後※＊ | 目視 | 每批 | 退料 | 植栽自主檢查表 |  |
|  |  | 新種喬木 | 樹穴:寬度=根球直徑的2倍 深度=根球高加20cm以上 杉木支撐:ψ6cm 、3-L240cm | 種植中※＊ | 目視、尺量 | 全面 | 改善 | 植栽自主檢查表 |  |
|  |  | 新種灌木 | 樹穴:寬度=根球直徑的2倍 深度=根球高加20cm以上 正三角形排列 | 種植中※＊ | 目視、 | 全面 | 改善 | 植栽自主檢查表 |  |
|  |  | 草皮鋪設 | 丁字密鋪(100%) | 種植中※＊ | 目視、尺量 | 全面 | 改善 | 植栽自主檢查表 |  |
| 完成 | 養護及補植 | 灑水養護 | 全面澆灌 | 種植後※ | 現場檢驗 | 全面 | 改善 | 植栽自主檢查表 |  |
|  |  | 追肥及除草 | 依契約圖說養護期間天數之規定確實執行 | 種植後※ | 目視 | 全面 | 改善 | 植栽自主檢查表 |  |
|  |  | 病蟲害防治 | 發現病蟲害時立即採用經政府許可之農藥進行防治、清除 | 種植後※ | 目視 | 隨時 | 改善 | 植栽自主檢查表 |  |
|  |  | 補植 | 補植未存活之植栽 | 養護中※ | 目視 | 全面 | 補植 | 植栽自主檢查表 |  |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表4-10、植栽修剪施工品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 植栽確認 | 位置確認 | 植栽清冊 | 施作前※＊ | 植栽標牌 | 全面 | 改善 | 植栽清冊 |  |
|  |  | 狀況確認 | 無顯著病蟲害，判斷生長狀況 | 施作前※ | 目視 | 全面 | 重新確認 | 植栽自主檢查表 |  |
| 施工中 | 修剪 | 喬木疏枝 | 無過密枝條、病蟲害枝、徒長枝、過長枝葉等不良狀況 | 修剪中※ | 目視 | 全面 | 改善 | 植栽自主檢查表 |  |
| 完成 | 環境整理 | 雜枝清除 | 過密枝條、病蟲害枝、徒長枝、過長枝葉予以修剪後廢棄物清理 | 修剪後※＊ | 目視 | 全面 | 改善 | 植栽自主檢查表 |  |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表4-11、噴灌工程施工品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 材料送審 | 供貨商資格及材料品質 | 工廠或公司登記證明文件 材料出廠證明、無輻射證明書 | 進場前※＊ | 目視 | 全面 | 不得使用 | 送審資料 |  |
|  | 材料進場 | 管線之規格、尺寸、數量 | 依設計圖與施工圖 | 進貨時※＊ | 目視、尺量 | 全面 | 不得進場 | 噴灌工程自主檢查表 |  |
|  |  | 管接頭、閥箱材等五金配件 | 查對送貨單內容，剔除不良品 | 進貨時※＊ | 目視、尺量 | 全面 | 不得進場 | 噴灌工程自主檢查表 |  |
|  |  | 材料堆置 | 各類材料分類堆置，避免存放日光直射處 | 進貨時※ | 目視 | 全面 | 不得使用 | 噴灌工程自主檢查表 |  |
| 施工中 | 管線 | 放樣 | 符合圖說位置 | 施工中※ | 丈量 | 全面 | 重新放樣 | 噴灌工程自主檢查表 |  |
|  |  | 埋設深度 | 符合規範 | 施工中※＊ | 目視、 | 全面 | 挖深改善 | 噴灌工程自主檢查表 |  |
|  |  | 警示帶 | 回填前設置 | 施工中※＊ | 目視、尺量 | 全面 | 立即設置 | 噴灌工程自主檢查表 |  |
| 施工後 | 噴頭 | 裝設完成 | 穩固 | 施工後※ | 現場檢驗 | 全面 | 改善 | 噴灌工程自主檢查表 |  |
|  | 測試 | 完成後測試 | 噴頭正常運作，半徑是否有涵蓋設計範圍 | 施工後※ | 現場檢驗 | 全面 | 改善 | 噴灌工程自主檢查表 |  |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表4-12、照明工程施工品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 材料送審 | 供貨商資格及材料品質 | 工廠或公司登記證明文件 材料出廠證明、無輻射證明書 | 進場前※＊ | 目視 | 全面 | 不得使用 | 送審資料 |  |
|  | 材料進場 | 進場品種、規格、數量確認 | 尺寸 | 進貨時※＊ | 目視、尺量 | 全面 | 不得進場 | 照明工程自主檢查表 |  |
|  |  | 材料存放 | 分類堆置，避免日光直射 | 進貨時※ | 目視 | 全面 | 不得使用 | 照明工程自主檢查表 |  |
| 施工中 | 管線 | 放樣 | 符合圖說位置 | 施工中※ | 丈量 | 全面 | 重新放樣 | 照明工程自主檢查表 |  |
|  |  | 規格 | 使用尺寸是否正確 | 施工中※ | 目視、尺量 | 全面 | 拆除改善 | 照明工程自主檢查表 |  |
|  |  | 埋設深度 | 符合規範 | 施工中※＊ | 目視、 | 全面 | 挖深改善 | 照明工程自主檢查表 |  |
|  |  | 警示帶 | 回填前設置 | 施工中※＊ | 目視、尺量 | 全面 | 立即設置 | 照明工程自主檢查表 |  |
| 施工後 | 燈具 | 裝設完成 | 穩固 | 施工後※ | 現場檢驗 | 全面 | 改善 | 照明工程自主檢查表 |  |
|  | 測試 | 完成後測試 | 通電測試，是否有燈具未亮 | 施工後※ | 現場檢驗 | 全面 | 改善 | 照明工程自主檢查表 |  |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表4-13、噴花工程施工品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施 工 前 | 材料進場 | 顏色 | 依設計圖與施工圖 | 進料時 | 目視 以尺丈量 | 每批材料進場 | 更換材料 | 材料自主檢查紀錄 |  |
| 施 工 中 | 測量放樣 | 放樣 | 放樣與基準 | 噴塗前 | 目視 以尺丈量 | 不定期 | 重新放樣 | 噴花工程自主檢查表 |  |
|  | 噴花噴塗 | 顏色 | 依設計圖與施工圖 | 噴塗後 | 目視 | 每段或每區 | 重新噴塗 | 噴花工程自主檢查表 |  |
| 施 工 後 | 環境整理 | 垃圾清除 | 周邊環境乾淨 | 完成後 | 目視 | 不定期 | 清除乾淨 | 噴花工程自主檢查表 |  |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

- 材料與設備及施工檢驗程序

  - 材料設備檢驗程序

    - 材料與設備資格送審流程(詳圖5-1)

品管人員依合約書、施工規範及設計圖說等文件之內容及需求，經與施工部門方面協商決議之後，將共同選定之施工或材料供應廠商之相關資料，如：協力廠商相關證明資料、材料規範、樣品、材料型錄、相關材料檢試驗報告等彙整之後，訂定「材料/設備送審管制總表」(詳表5-1) ，並檢討訂定送審日期及備料日期，據以管控。再依「材料設備送審管制表」所列各項材料送至業主或監造單位審查，經業主或監造單位核定認可之後，方能採用；若該次提送資料未經監造單位認可核定時，則需再次提送其他經施工單位及品管部門認定之施工或材料廠商資料予以業主或監造單位審查，在未經業主或監造單位正式核定之前，不得製造、進料或施工。

通 過

准

未通過

未通過

- 型錄

- 規範審查

- 樣品

材料設備選定

材料設備採購

公司核准

材料設備送審

訂貨生產

監造單位審查

通 過

准

圖5-1、材料/設備選定送審流程圖

表5-1、材料/設備送審管制總表

編號:TA-01

| 項次 | 契約 詳細表項次 | 契約數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料（ˇ） |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備) 名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果 |  |
| 1 | 壹.一.1.(10) | 2,180 KG | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 鋼筋，D13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 壹.一.1.(13) | 80M3 | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 壹.一.1.(15) | 561M3 | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 結構用混凝土，預拌210kgf/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 壹.一.1.(16) | 4,490M2 | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 銲接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 壹.一.1.(20) | 250M | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | 鍍鋅格柵蓋板 (S型場鑄溝蓋板) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 壹.一.1.(27) | 440M | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 預鑄緣石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 壹.一.1.(30) | 2,050M2 | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |
|  | 透水磚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 壹.一.1.(38)(50) | 1式 15座 | 是 |  | 否 |  |  |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 木料 (觀景平台、休憩座椅) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 壹.一.1.(42) | 1式 | 否 |  | 否 | 免驗 |  | ˇ |  |  |  |  |  |
|  | 體健設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 壹.一.1.(19)(20) | 50M 250M | 是 |  | 否 |  |  |  |  |  | 現場拉拔試驗 |  |  |
|  | 植筋 S形場鑄溝蓋板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 壹.一.1.(37)(3 8)(48)(46)(50) | 1式 40M 705M 15座 1座 | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  | 出廠 證明 |  |  |
|  | 熱浸鍍鋅鋼構材 (觀景平台、景觀護欄、鋼板收邊、休憩座椅、地圖導覽牌) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 壹.一.1.(44) | 15座 | 是 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ |  | 出廠 證明 |  |  |
|  | Φ2-t2.3mm鋼管 (標誌) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 壹.一.1.(44) | 40M | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |
|  | 金屬塗裝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 壹.一.2.(1) | 51座 | 否 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |
|  | 景觀高燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 壹.一.1.(22)(5 2)(54)(55)(56) | 315M 38M 8M 1式 1式 | 否 |  | 否 | 免驗 |  |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 花崗石(花崗石緣石、環形座椅、線型座椅、栓馬鑄自行車架、水缸桌與石桌) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 壹.一.1.(51) | 1式 | 否 |  | 否 | 免驗 |  |  |  | ˇ | 1/12實體模型 |  |  |
|  | 入口意象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 壹.一.3.(30)(31) | 12株 12株 | 否 |  | 是 | 選苗 |  |  |  |  | 現地選苗 |  |  |
|  | 喬木(昭和櫻、黃花風鈴木) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 壹.一.3.(7)~(13)(16) (17)(28)~(30) | 1488株 4875株 3150株 352株 8575株 3650株 4536株 9036株 11100M2 6500株 640M2 | 否 |  | 否 | 選苗 |  |  |  |  | 選苗尺寸 |  |  |
|  | 灌木草花 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 壹.一.2.(4)(32) | 5組 | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 開關箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 壹.一.1(60) | 4520M2 | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ |  | 色板提供 |  |  |
|  | 噴花地坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 壹.一.1(75)(76) | 84支 200支 | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ |  | ˇ | 樣品提供 |  |  |
|  | 噴灌系統噴頭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 壹.一.1(87)~(91) | 1320M 1820M 1075M 95M 1160M | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | PVC管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 壹.一.2.(29) | 10盞 | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 投樹燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 壹.一.2.(30) | 103M | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 柔光燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 壹.一.1.(53)(54)(57) | 40M 8M 1式 | 否 |  | 否 | 免驗 |  |  |  | ˇ | 樣板提供 |  |  |
|  | 抿石子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 材料與設備檢試驗單位之核備程序

依據施工規範、設計圖說、施工說明書(或廠商型錄)和技術規則材料設備需委外試驗項目，應於材料進場前選擇符合TAF認證或符合契約規定之實驗室或學術單位之試驗室。

    - 材料與設備於進場後之管理

- 材料進場後，應依材料檢試驗辦理情形，即刻標示「未檢驗」、「檢驗中」或「檢驗合格」之標示牌，以使施工人員不致誤用「未檢驗」或「檢驗中」之材料。

    - 材料與設備檢驗流程

- 材料進場依據材料(設備)檢驗作業流程(如圖5-2)，人員辦理自主檢查(表5-2)，經自主檢查合格後，向監造單位申請辦理檢驗，檢驗合格後方可使用。

- 於需要取樣試驗之材料，於材料進場後確認廠牌及規格無誤後，向監造單位申請會同現場取樣，並將取樣材料簽封後，送核准之實驗室試驗。

- 待試驗結果合格後將試驗報告提送業主備查後始得開始使用該批材料。試驗報告若不合格，依第八章不合格管制規定辦理改善，並依規定辦理複驗；若複驗結果仍不合格，將該批材料通知供應商限期將該批材料運離工地，避免誤用並重新進料檢驗，並填寫材料退料紀錄單(表5-3)。

    - 對材料與設備檢驗、試驗結果之管制方法

- 對材料設備檢驗合格，應填寫材料設備品質抽驗紀錄表(表5-4)，將檢驗報告一份送業主或監造單位存查，一份建檔於工地備查，一份為完工時納入竣工報告。

- 試驗檢查結果不合格之材料設備，由品管人員立即申請複驗程序，若再不合格者依第八章「不合格品之管制」程序辦理，若統計分析結果中發現異常或問題重覆發生時，應立即依「矯正與預防措施」程序辦理，以消除偏離管制之原因。在材料未經試驗檢查合格前，不准使用並標示於材料上加以區分，以免誤用。

- 現場人員應將材料、設備送檢試驗之資料完整彙集建檔、並將其結果紀錄於「材料設備檢（試）驗管制總表」（詳表5-5），以便日後品管單位或施工單位之資料稽查作業。

- 各項材料試驗結果，皆應紀錄於材料設備檢（試）驗管制總表（詳表5-5）據以管制。

相關廠驗人員

於供應商工廠會合

供應商廠驗前

會議簡報

生產線產品外觀及

規格尺寸檢查核對

產品抽樣物理性質試驗

產品抽樣化學性質試驗

廠驗後檢討、提送報告

合格進場

圖5-2、材料設備廠驗流程圖

否

合格

不合格

是

合格使用

協力廠商資格

審查合格

材料設備進場

辦理自主檢查

依規定判別是否

通知監造單位會驗

判別試驗結果

辦理抽樣試驗

填寫

“不合格報告書”

是否允許複驗

依不合格管制

規定辦理改善

將不合格標示及運離並填寫

“退料紀錄單”

圖5-2、材料設備檢驗流程圖

材料自主檢查表

編號：TC-

工程名稱: 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

| 材料/設備名稱 |  |  |  | 檢驗日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢驗項目 | 品質管理標準 | 檢驗數量 | 單位 | 檢驗值 | 檢驗結果 |
| 說明 | 1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較，填寫『合格』、『不合格』。 2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善。 |  |  |  |  |

工地負責人：　　　　　　　          現場人員簽名（檢驗人員）：

表5-2、材料自主檢查表

材料退料紀錄單

編號：TD-

| 退料紀錄單 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 退料名稱 |  |  | 試驗編號 |  |
| 材料名稱 | 退料理由及數量 |  | 代表試樣編號 |  |
| 附 件 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |
| 說明： 1、本紀錄單適用於材料試驗不格需予退料時填寫。 2、不合格材料，需有標識，以免誤用。 3、必要時得拍照存證，並將照片列為本紀錄單附件，其他相關文件(如材料計算表、磅單…等)亦一併附存。 |  |  |  |  |
| 品管人員 |  | 工地負責人 |  |  |

表5-3、材料退料紀錄單

材料設備品質抽驗紀錄表

編號：TE-

| 工程名稱 |  |  |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料設備名稱 |  |  |  |  |  |  | 供料廠商 |  |  |  |  |  |
| 進場日期 |  |  |  |  |  |  | 進場數量 |  |  |  |  |  |
| 材料設備出廠應提供證明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料堆置地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料設備契約規範 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查驗方式 |  | □駐廠檢驗 □型錄樣品審核 □工地現場檢驗 □材料試驗室檢驗 □書面審核 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取樣 |  | 取樣數量： 樣品保存或養護地點： 取樣日期： 送樣日期： 試驗日期： 會驗人員： 混凝土澆置位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試驗機構名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 試驗報告編號 |  |  |  |
| 試驗項目及數據 | - 如試驗報告 - 其他： 試驗項目： 合格值： 試驗值： 試驗項目： 合格值： 試驗值： 試驗項目： 合格值： 試驗值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽驗結果 |  |  | □合格同意使用 □不合格隔離退貨 □數量不足 □材料堆置場所不良 □其他： |  |  |  |  | 備註 |  |  |  |  |

監造單位簽章：                                 承攬廠商簽章：

備註：1.材料品質查驗不合格時，填寫「不合格品改善追蹤表」。

2.委外試驗須檢附試驗報告。

3.本表單使用時請再確認使用最新版本。

表5-4、材料設備品質抽驗紀錄表

表5-5、材料設備檢（試）驗管制總表

編號：TB-01

| 項次 | 契約詳細表項次 | 契約 數量 | 進場 日期 | 抽樣 日期 | 規定抽（取）樣頻率 | 累積進場 數量 | 抽試驗 結果 | 抽驗及 會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  | 進場 數量 | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣 數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 1 | 壹.一.1.(10) |  |  |  | - 各尺度每50t 1次(不足50t，以50t 計) 每增加50t，各尺度另加取1支。 |  |  |  |  |
|  | 鋼筋，D13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 壹.一.1.(13) |  |  |  | 1.每批次數量未達20m3時，免檢驗。 2.每批次數量達20～100m3檢驗1組。 3.每批次數量超過100m3時，每100m3加驗1組。 4.取樣製作試體時至少各1次坍度試驗 |  |  |  |  |
|  | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 壹.一.1.(15) |  |  |  | 1.每批次數量未達20m3時，免檢驗。 2.每批次數量達20～100m3檢驗1組。 3.每批次數量超過100m3時，每100m3加驗1組。 4.取樣製作試體時至少各1次坍度試驗 |  |  |  |  |
|  | 結構用混凝土，預拌210kgf/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 壹.一.1.(16) |  |  |  | 1.契約數量未達100t時，免檢驗。 2.每批數量達100～200t抽驗1次。 3.每批數量超過200t時，至少抽驗2次。 |  |  |  |  |
|  | 銲接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 壹.一.1.(20) |  |  |  | - 未滿500m2者免驗。 2.500m2以上每1000m2抽驗1組，不滿1000m2以1000m2計。 |  |  |  |  |
|  | 鍍鋅格柵蓋板 (S型場鑄溝蓋板) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 壹.一.1.(27) |  |  |  | 1.數量未達40塊時免送驗。 2.數量達40～200塊檢驗1次。 3.數量超過200塊時，每200塊加驗1次。 |  |  |  |  |
|  | 預鑄緣石 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 壹.一.1.(30) |  |  |  | - 數量未達20塊時，免送驗。 - 數量達20～100塊檢驗1塊 3.數量超過100塊時，每100塊加驗1塊。 |  |  |  |  |
|  | 透水磚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 壹.一.1.(38)(48)(50) |  |  |  | - 材料每批進場時，現場隨機抽驗至少5支，量測表面含水率。 2.木料進場每批至少作1次材種鑑定及木材性質檢驗。 3.每批進場數量超過10000才時，每10000才(不足10000才，以10000才計)，加驗1次材種鑑定及木材性質檢驗 |  |  |  |  |
|  | 木料 (景觀護欄、觀景平台、休憩座椅) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 壹.一.1.(42) |  |  |  | - 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 體健設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 壹.一.1.(19) |  |  |  | 1.數量未達20支者時免檢驗。 2.數量達20～100支至少抽樣檢驗1支。 3.數量超過100支時，每100支加驗1支。 |  |  |  |  |
|  | 植筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 壹.一.1.(37)(3 8)(48)(46)(50) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 熱浸鍍鋅鋼構材 (觀景平台、景觀護欄、鋼板收邊、休憩座椅、地圖導覽牌) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 壹.一.1.(44) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | Φ2-t2.3mm鋼管 (標誌) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 壹.一.1.(44) |  |  |  | 1.現場塗裝時，每層油漆完成後工程司抽查1 次。 2.成型裝配後於工廠塗裝，每批進場抽驗1次。 |  |  |  |  |
|  | 金屬塗裝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 壹.一.1.(53)(54)(57) |  |  |  | 完成後現場抽驗1次。 |  |  |  |  |
|  | 抿石子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 壹.一.2.(1) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 景觀高燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 壹.一.1.(22)(52) (54)(55)(56) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 花崗石(花崗石緣石、環形座椅、線型座椅、栓馬鑄自行車架、水缸桌與石桌) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 壹.一.1.(51) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 入口意象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 壹.一.3.(30)(31) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 喬木(昭和櫻、黃花風鈴木) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 壹.一.3.(7)~(13)(16) (17)(28)~(30) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 灌木草花 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 壹.一.2.(4)(32) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 開關箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 壹.一.1(60) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 噴花地坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 壹.一.1(75)(76) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 噴灌系統噴頭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 壹.一.1(87)~(91) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | PVC管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 壹.一.2.(29) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 投樹燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 壹.一.2.(30) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 噴灌系統噴頭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 壹.一.1(87)~(91) | 1200M 1650M 967M 95M 1050M |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | PVC管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 壹.一.2.(29) | 10盞 |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 投樹燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 壹.一.2.(30) | 103M |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 柔光燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 施工檢驗程序

    - 自主品管檢查

- 各單項工程於施工過程中，由品管人員依合約、設計圖說及施工規範之品質標準，按照自主檢查表逐項進行檢查，並將檢查結果確實記錄於自主檢查表，經品管人員、工地負責人核章後存檔於工地備查。

- 自主檢查表製作原則應依不同施工階段詳列檢查細項、檢查標準量化與描述、檢查結果及缺失情形。檢查細項應涵蓋重點項目、經常發生缺失處及施工容易疏漏處。

    - 檢驗停留點會同檢驗

當施工進行至檢驗停留點時，承包商須先辦理自主檢查，檢查合格後再向監造單位提出檢驗申請，俟檢驗合格後始得進行下一施工項目。

    - 檢驗停留點

當單一工項施做完成，要進行下一施工步驟點，或施工數量達某一定程度時，應暫停繼續施作並通知監造單位會同檢驗。

    - 施工作業流程及檢驗

於本工程合約內之工項，依合約責任要求，主要管制項目如圖5-7。

| 項次 | 施工作業流程及檢驗圖 | 附註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 測量放樣施工作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-1 |
| 2 | 鋼筋工程施工作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-2 |
| 3 | 模板工程施工作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-3 |
| 4 | 混凝土工程施工作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-4 |
| 5 | 瀝青混凝土工程施工作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-5 |
| 6 | 銲接綱線網工程作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-6 |
| 7 | 景觀護欄工程施工作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-7 |
| 8 | 透水混凝土工程施工作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-8 |
| 9 | 景觀植栽工程施工作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-9 |
| 10 | 植栽修剪工程施工作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-10 |
| 11 | 噴灌工程施工作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-11 |
| 12 | 照明工程施工作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-12 |
| 13 | 噴花工程施工作業流程及檢驗圖 | 圖5-7-13 |

※為自主檢查停留點

＊為檢驗停留點

位置高程放樣※

完成

施工前準備

控制點測量※

否

是

是

施工放樣測量※

否

控制點確認＊

放樣確認＊

圖5-7-1、施工測量施工作業流程及檢驗圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.年度儀器校正報告。 2.擬定測量計畫。 3.選擇適當測量方式。 | 1.測量儀器校正報告 |
|  | 1.控制點測量檢驗。 2.三角點檢測精度與水平角誤差要符合圖說規定。 | 1.施工測量自主檢查表 |
|  | 1.放樣誤差是否符合圖說規定。 2.內業成果計算。 | 1.設計圖說規定 2.施工測量自主檢查表 |

※為自主檢查停留點

＊為檢驗停留點

圖5-7-2、鋼筋工程施工作業流程及檢驗圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 否 是 退貨 鋼筋加工※ 鋼筋進場※ 鋼筋組立※ 組立抽查＊ 否 是 完成 施工前準備 鋼筋抽查＊ | 1.確認鋼筋數量、長度、間距、錨定長度及彎鉤。 | 1.送審文件 |
|  | 1.鋼筋輻射線檢驗。 2.進場鋼筋之材質。 3.成品之堆置方法和狀態。 4.鋼筋保護層墊塊、間隔器等。 5.鋼筋取樣。 | 1.輻射線檢驗報告 2.材質檢驗報告 3.出廠證明 4.進貨單及檢驗資料 5.試驗報告 |
|  | 1.裁切及加工尺寸。 2.錨定及彎鉤長度。 | 1.鋼筋工程施工自主檢查表 |
|  | 1.鋼筋號數及間距。 2.搭接位置及長度。 3.保護層厚度。 4.鋼筋綁紮固定。 5.鋼筋外表之清潔。 | 1.鋼筋工程施工自主檢查表 |

※為自主檢查停留點

＊為檢驗停留點

圖5-7-3、模板工程施工作業流程及檢驗圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 組立及支撐抽查＊ 模板抽查＊ 完 成 是 否 拆 模※ 模板組立及支撐※ 測量放樣※ 澆置混凝土※ 否 是 退貨 模板進場※ 施工前準備 | 1. 依據圖說決定模板、五金數量。 2. 板模支撐方式、模板受力檢討。 |  |
|  | 1. 模板之種類、尺寸、厚度、面板結合間隙。 2. 角材之尺寸、平直及間距。 3. 繫結器之尺寸、種類。 4. 模板塗料。 5. 各類材料分類堆置。 |  |
|  | 1.依施工放樣圖說。 2.放樣尺寸高程及坡度須符合圖說規範。 | 1.模板工程施工自主檢查表 |
|  | 1.構造物斷面尺寸須符合規定 2.牆模板之垂直精度與頂部水平精度要符合圖說規範 3.埋設物件及位置須符合規定 4.底部高程及平整度須符合圖說規範 5.模板內須維持清潔 6.支撐須為穩固狀態 7.繫結材料須符合規定(不可將不適合之材料埋入 8.須有脫模劑 | 1.模板工程施工自主檢查表 |
|  | 1.預埋下一工程之模板製作之繫結構件。 | 1.混凝土施工自主檢查表 |
|  | 1.基礎牆版等各部份模板依規定期限拆除。 2.清理模板及塗油。 |  |

圖5-7-4、混凝土工程施工作業流程及檢驗圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 施工前準備 混凝土澆置※＊ 完成 是 否 否 養護※ 表面抽查＊ 修飾混凝土面※ 拆模※ 檢視配比設計※ 是 | 1.審查配比設計。 2.震動搗實設備是否準備 3.模板濕潤、支撐、接縫妥善、垂直、水平、保護層檢查。 | 1.配比設計送審表 2.混凝土施工自主檢查表 |
|  | 1.拌合廠至澆置完之時限。 2.檢視配比設計資料。 | 1.出貨單 |
|  | 1.混凝土是否粒料過大、含泥砂量及附加劑過多。 2.坍度及氯離子含量。 3.試體取樣及抗壓強度試驗。 5.輸送管末端軟管之移送。 6.控制澆置之高度及水平落差，超過1.5M時需使用卸槽。 7.震動棒之使用正確及避免鋼筋、預埋物位移。 8.施工縫之清潔及處理。 | 1.混凝土施工自主檢查表 2.試驗成果之照片 3.試驗報告 |
|  | 1.保持混凝土表面濕潤狀態。 2.澆置後翌日禁止人員、車輛等重物進入。 | 1.混凝土施工自主檢查表 |
|  | 1.拆模後，所有表面之孔穴、蜂窩、裂縫等缺陷均應澈底鑿除並清理表面。 2.暴露面之清水模板拆除後加以磨飾。 3.所有模板所留之痕路、高低不平、孔隙填平使面均勻。 | 1.混凝土施工自主檢查表 |
|  | 1.保護層不足，蜂巢現像、孔穴、裂縫等須使用同配比水泥砂漿修補。 2.鐵絲，繫結器修剪。 3.混凝土之平整度、垂直度、高程依施工圖說修飾。 4.構造物破損之邊角或不規則突出部份加以修飾。 | 1.混凝土施工自主檢查表 |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

※為自主檢查停留點

＊為檢驗停留點

圖5-7-5、瀝青混凝土工程施工流程及檢驗要點

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 施工前準備 瀝青材料進場※＊ 完成 是 否 否 瀝青滾壓※ 土土土 檢視配比設計 黏層噴灑※＊ 瀝青鋪築※＊ 是 是 否 | 1.粗細骨材、瀝青材料檢驗。 2.審核配比表。 3.雨天或溫度過低＜10℃不得鋪設 | 1.送審文件 2.瀝青混凝土鋪面施工施工自主檢查表 |
|  | 1.拌合粒料含油量試驗及粒料篩分析檢驗﹙裝桶送驗﹚。 2.倒入鋪裝機前溫度檢驗 | 1.瀝青混凝土鋪面施工自主檢查表 2.材料設備品質抽驗紀錄表 3.試驗報告 |
|  | 1.在等溫及均壓下均勻撒佈。 2.緣石、邊溝、人孔、原有面層之垂直面平均噴灑油 | 1.瀝青混凝土鋪面施工自主檢查表 |
|  | 1.路面完成後邊緣必須整齊無不規則形狀，半路面施工，接縫需沿面面中心線 2.縱橫接縫不得在同一垂直面，各層縱向接縫至少相距15cm，橫向接縫至少相距60cm。 | 1.瀝青混凝土鋪面施工自主檢查表 |
|  | 1.滾壓速度每小時不得超過5KM 2.滾壓時路面之厚度、路拱、縱坡、表面平整度有不良現像需修補後重新滾壓。 | 1.瀝青混凝土鋪面施工自主檢查表 |
|  | 1.壓實度檢驗。 2.厚度檢驗。 3.平整度檢驗。 | 1.材料設備品質抽驗紀錄表 2.試驗報告及照片 |

圖5-7-6、銲接鋼線網施工施工作業流程及檢驗圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 否 是 退貨 鋼線網加工 鋼線網進場※ 鋼線網鋪設※ 鋪設抽查＊ 否 是 完成 施工前準備 鋼線網抽查＊ | 1.確認鋼線網數量及尺寸。 | 1.送審文件 |
|  | 1.輻射線檢驗。 2.進場鋼筋之材質。 3.成品之堆置方法和狀態。 4.保護層墊塊。 | 1.輻射線檢驗報告 2.材質檢驗報告 3.出廠證明 4.進貨單及檢驗資料 |
|  | 1.裁切及加工尺寸。 | 1.銲接鋼線網工程施工自主檢查表 |
|  | 1.鋼線網尺寸。 2.搭接位置及長度。 3.保護層厚度。 4.鋼線網綁紮固定。 5.鋼線網外表之清潔。 | 1.銲接鋼線網工程施工自主檢查表 |

※為自主檢查停留點

＊為檢驗停留點

圖5-7-7、景觀護欄工程施工作業流程及檢驗圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 是 是 面漆塗裝※＊ 鍍鋅廠鍍鋅※＊ 否 是 退貨 備料廠製※ 安裝抽查＊ 否 完成 現場安裝※ 否 否 是 施工前準備 廠製抽查＊ | 1.確認材質、尺寸、長度及數量。 | 1.送審文件 |
|  | 1.確認材質、尺寸及外觀。 | 1.材料設備品質抽驗紀錄表 2.出廠證明 3.進貨單及檢驗資料 |
|  | 1.鋼料裁切及加工尺寸檢驗 2.鋼料機械性質及化學成分試驗。 | 1.試驗報告 |
|  | 1.鍍鋅量試驗 | 1.試驗報告 |
|  | 1.膜厚試驗 | 1.試驗報告 |
|  | 1.各部尺寸檢核。 2.安裝位置放樣。 3.現場檢驗安裝高度及線型。 4.扶手高度及尺寸檢核。 5.補漆。 | 1.鋼筋工程施工自主檢查表 |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

圖5-7-8、透水混凝土磚工程施工作業流程及檢驗圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 清碎石保水層打底※ 是 透水混凝土澆置※＊ 否 是 完成 透水磚鋪鋪設※ 磚鋪鋪設查驗＊ 否 保水層查驗＊ 否 退貨 材料進場※ 施工前準備 材料抽查＊ | 1.確認數量、外觀。 2.透水混凝土審核配比表 | 1.送審文件 2.配比設計送審表 |
|  | 1.底土夯實。 2.清碎石保水層打底厚度。 3.鋼線網搭接，底層距離以墊塊維持。 4.完成面平整度坡度及清潔度。 | 1.透水混凝土磚工程施工自主檢查表 |
|  | 1.完成面高程控制。 2.透水混凝土澆置與伸縮縫切3.混凝土養護。 | 1.透水混凝土磚工程施工自主檢查表 |
|  | 1.地磚鋪設位置放樣與樣式。 2.洩水坡度1~2%。 3.完成面平整無浮動翹曲。 4.與鄰近鋪面或緣石銜接平順。 | 1.透水混凝土磚工程施工自主檢查表 |

※為自主檢查停留點

＊為檢驗停留點

圖5-7-9、植栽工程施工作業流程及檢驗圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 是 否 是 完成 種植查驗＊ 否 退貨 植物種植※ 材料進場※ 施工前準備 材料抽查＊ | 1.排水系統規劃 2.植栽材料要求 3.排水坡度整理 | 1.送審文件 |
|  | 1.喬木斷根處理 2.修枝處理 3.根球包紮作業 4.樹冠修剪 5.地被植物處理作業 | 1.植栽工程施工自主檢查表 |
|  | 1.植物品種、規格、品質確認。 2.放樣位置確認。 3.植穴確認。 3.支撐架確認。 | 1.植栽工程施工自主檢查表 |
|  | 1.灑水養護。 2.支撐架穩固性。 3.追肥及除草。 4.病蟲害防治。 | 1.植栽工程施工自主檢查表 |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

圖5-7-10、植栽修剪工程施工作業流程及檢驗圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 完成 ＊ 合格 階段查驗 不合格 植栽確認 ※ 進行植栽狀況確認 | 1.植栽位置確認 2.植栽狀況 | 1.植栽清冊 |
|  | 是否有 1.過密枝條 2.病蟲害枝 3.徒長枝 4.過長枝葉 5.其他 | 1.植栽修剪工程施工自主檢查表 |
|  | 1. 雜枝清除，環境清理 | 1.植栽修剪工程施工自主檢查表 |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

圖5-7-11、噴灌工程施工作業流程及檢驗圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 材料送審 材料進場 噴頭安裝 完成 ＊※ 管線布置 合格 合格 噴灌放樣 | 1.材料審查 | 1.送審文件 |
|  | 1.備料完成後檢驗尺寸是否符合圖說規定 | 1.噴灌工程施工自主檢查表 |
|  | 1.完成噴灌管線放樣 | 1.噴灌工程施工自主檢查表 |
|  | 1.進行管溝開挖 2.管線配置 3.開挖處覆土回復(埋設警示帶) | 1.噴灌工程施工自主檢查表 |
|  | 1.安裝伸縮管 2.安裝噴頭 | 1.噴灌工程施工自主檢查表 |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

圖5-7-12、照明工程施工作業流程及檢驗圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 材料送審 材料進場 燈具安裝 完成 ＊※ 管線布置 合格 合格 放樣 | 1.材料審查 | 1.送審文件 |
|  | 1.備料完成後檢驗尺寸是否符合圖說規定 | 1.照明工程施工自主檢查表 |
|  | 1.完成照明管線放樣 | 1.照明工程施工自主檢查表 |
|  | 1.進行管溝開挖 2.管線配置 3.開挖處覆土回復(埋設警示帶) | 1.照明工程施工自主檢查表 |
|  | 1.安裝照明設備 2.測試設備是否正常運作 | 1.照明工程施工自主檢查表 |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

圖5-7-13、噴花工程施工作業流程及檢驗圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 材料送審 材料進場 完成 ＊ 噴花噴塗 合格 合格 噴花放樣 | 1.材料審查 | 1.送審文件 |
|  | 1.備料完成後檢驗顏色是否符合圖說規定 | 1.噴灌工程施工自主檢查表 |
|  | 1.完成噴花放樣 | 1.噴灌工程施工自主檢查表 |
|  | 1. 噴花噴塗 | 1.噴灌工程施工自主檢查表 |
|  | 1.顏色與寬度是否正確 2. 環境整理 | 1.噴灌工程施工自主檢查表 |

＊為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

- 自主檢查表

  - 目的

自主檢查表製作原則應依不同施工階段詳列檢查細項、檢查標準量化與描述、檢查結果及缺失情形，檢查細項應涵蓋重點項目、經常發生缺失處及施工容易疏漏處；本工程依據品質管理標準項目，訂定自主檢查表實施自主檢查，以達第一級之品質管理系統目的，使本工程在施工過程中，各項作業能確實依工程契約之相關規定要求完成。本工程自主檢查表表格如表 6-1~6-5所示。

| 項次 | 施工抽查項目 | 附註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 測量放樣施工自主檢查表 | 表6-1 |
| 2 | 鋼筋工程施工自主檢查表 | 表6-2 |
| 3 | 模板工程施工自主檢查表 | 表6-3 |
| 4 | 混凝土工程施工自主檢查表 | 表6-4 |
| 5 | 瀝青混凝土工程施工自主檢查表 | 表6-5 |
| 6 | 銲接綱線網工程自主檢查表 | 表6-6 |
| 7 | 景觀護欄工程施工自主檢查表 | 表6-7 |
| 8 | 透水混凝土工程施工自主檢查表 | 表6-8 |
| 9 | 景觀植栽工程施工自主檢查表 | 表6-9 |
| 10 | 植栽修剪工程施工自主檢查表 | 表6-10 |
| 11 | 噴灌工程施工自主檢查表 | 表6-11 |
| 12 | 照明工程施工自主檢查表 | 表6-12 |
| 13 | 噴花工程施工自主檢查表 | 表6-13 |

  - 自主檢查表之執行

      - 檢查人員及檢查時機：

各單項工程於施工過程中，由現場工程師逐項進行檢查，檢查完畢後應當場簽名，不應事後以蓋章方式處理；工地負責人核章後存檔於工地備查。當施工進行至檢驗停留點時，承包商須先辦理自主檢查，檢查合格後再向監造單位提出檢驗申請，俟檢驗合格後始得進行下一施工項目。

      - 不符合情形處置及管制方法：

- 施工中若查驗不合格時，現場工程師需紀錄於「自主檢查表」中，並依第八章不合格品管制之規定辦理，限期於時限內改善完成。

- 如屬缺失發生頻率過高之項目或重大缺失，則應知會品管人員判別是否執行矯正與預防措施進行矯正活動。

- 自主檢查結果應由品管人員辦理品管統計分析，並依統計結果，對於不符合事項依第八章矯正與預防措施辦理時機檢討執行，且對矯正結果辦理追蹤。

施工測量工程施工自主檢查表

編號：EW-01-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 雜項及假設工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 施工流程 |  | - 施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | - 檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  | 檢查結果 |
| 施工前 | 測量儀器校驗 |  | 提供年度校驗合格報告 |  |  |  |  |
| 施工中 | 控制點檢核 |  | 圖說標示控制點位置與現地位置相符，並檢附座標及高程 |  |  |  |  |
|  | 設計圖檢核 |  | 實測地形圖位置、高程與設計圖相符，並檢附測量資料 |  |  |  |  |
|  | 結構位置放樣 |  | 結構位置與設計圖相符，並檢附測量資料 |  |  |  |  |
|  | 結構高程放樣 |  | 結構位置與設計圖相符，並檢附測量資料 |  |  |  |  |
| 施工後 | 放樣成果檢核 |  | 放樣完成結構位置及高程與設計圖相符 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-1、施工測量工程施工自主檢查表

鋼筋工程施工自主檢查表

編號：EW-02-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 景觀工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |  |
| 施工流程 |  | - 施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | - 檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  |  | 檢查結果 |
| 施工前 | 表面無銹蝕 |  | 無銹蝕 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 景觀平台基礎 |  | 8-D16 D16@15cm、(7支@1m) |  |  |  |  |  |
|  | 景觀護欄基礎 |  | D13@15cm、(7支@1m) |  |  |  |  |  |
|  | 地景座階 |  | 10-D13 D13@20cm、(6支@1m) |  |  |  |  |  |
|  | 線型座椅 |  | 8-D13 D13@20cm、(6支@1m) |  |  |  |  |  |
|  | 抿石子緣石 |  | 4-D10 D10@20cm、(6支@1m) |  |  |  |  |  |
|  | 場鑄緣石 |  | 4-D10 D10@15cm、(7支@1m) |  |  |  |  |  |
|  | S型溝蓋板 |  | □溝蓋配筋 D13@15cm20單層雙向 (7支@1M) □開口加強筋 D13 L：180CM(8支) |  |  |  |  |  |
|  | 搭接長度 |  | □D10=40cm □D13=52cm □D16=64cm |  |  |  |  |  |
|  | 綁紮固定 |  | 鋼筋間距≧20cm □逐步 鋼筋間距<20cm □跳步綁紥 |  |  |  |  |  |
|  | 預埋物固定 |  | 固定穩固 |  |  |  |  |  |
|  | 隔件或墊塊 |  | 使用，間距≦1m |  |  |  |  |  |
|  | 保護層厚度 |  | 5±0.6cm |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 各部鋼筋組立狀態 |  | 確保鋼筋位置不得紊亂 |  |  |  |  |  |
|  | 鋼筋外表之清潔 |  | 無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣及泥砂粘附或有損其強度之損壞 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-2、鋼筋工程施工自主檢查表

模板工程施工自主檢查表

編號：EW-03-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 景觀工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 施工流程 |  | - 施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | - 檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  | 檢查結果 |
| 施工前 | 模板材料是否合格 |  | 鋼模 清水模 普通模 |  |  |  |  |
| 施工中 | 放樣水平度、垂直度 |  | 平直 |  |  |  |  |
|  | 模版面清潔狀況 |  | 無木片、土屑等雜物 |  |  |  |  |
|  | 模板面脫模劑之塗佈 |  | 合格脫模劑適量均勻塗佈 |  |  |  |  |
|  | 組模完成之寬度 |  | 設計＝公分 |  | 實際公分 |  |  |
|  | 組模完成之長度 |  | 設計＝公分 |  | 實際公分 |  |  |
|  | 組模完成之高度 |  | 設計＝公分 |  | 實際公分 |  |  |
|  | 支撐穩固狀態 |  | 支撐穩固，模板底部確實固定 |  |  |  |  |
|  | 預埋構件 |  | 固定牢固 |  |  |  |  |
| 施工後 | 現場環境 |  | 整潔 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-3、模板工程施工自主檢查表

混凝土工程施工自主檢查表

編號：EW-04-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 景觀工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 施工流程 |  | - 施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | - 檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  | 檢查結果 |
| 施工前 | 澆置前檢查 |  | □伸縮縫□預埋件固定 |  |  |  |  |
|  | 準備震動棒漏斗 |  | □震動棒 □漏斗 (洩料高超過1.5m) |  |  |  |  |
|  | 拌合車至澆置完時限 |  | 90分鐘內 |  |  |  |  |
|  | 預拌混凝土外觀 |  | 粒料無過大過多 |  |  |  |  |
|  | 混凝土坍度 |  | 15±4.0cm |  |  |  |  |
|  | 氯離子檢測 |  | <0.15 kg/m³ |  |  |  |  |
|  | 試體取樣 |  | 每批次20m³內免驗。每批次數量超過20m³及累計至100m³內驗1組。累計超過100m³時加驗1組。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 澆置混凝土現像 |  | 無爆模漏漿及支撐變位 |  |  |  |  |
|  | 澆置之高度落差 |  | 不得高於1.5m |  |  |  |  |
|  | 震動棒之使用 |  | 使用震動棒 |  |  |  |  |
|  | 粒料情況 |  | 無粒料分離及加水 |  |  |  |  |
| 施工後 | 養護 |  | 表面濕潤 |  |  |  |  |
|  | 平整無蜂窩現象 |  | 平整及無蜂窩 |  |  |  |  |
|  | 鐵絲及繫接器修剪 |  | 鐵絲及繫接器修剪 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-4、混凝土工程施工自主檢查表

瀝青混凝土工程施工自主檢查表

編號：EW-05-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 景觀工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 施工流程 |  | □施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | ○檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  | 檢查結果 |
| 施工前 | 表面整理 |  | 路基表面浮鬆塵土或樹葉等雜物應清除乾淨 |  |  |  |  |
|  | 施工氣候 |  | 氣溫在10 ℃以上 |  |  |  |  |
|  | RC70 黏層噴灑 |  | 溫度：40~80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.15~0.45 L/m2 計算公式:(淨重 g/1000) /0.9465 面積 = L/m2 |  |  |  |  |
|  | 材料規格 |  | 檢視出貨單，施工使用材料規格為粗級配 3/ 8 ”(9.5mm) |  |  |  |  |
|  | 瀝青到場溫度 |  | 倒入鋪裝機前溫度檢驗 120~163℃ |  |  |  |  |
|  | 鋪築瀝青混合料 |  | 瀝青混合料不得有析離現象 |  |  |  |  |
| 施工中 | 初壓 |  | 滾壓速度每小時不得超過3km，不得急轉彎、緊急剎車或突然反向滾壓 |  |  |  |  |
|  |  |  | 初壓溫度>120℃ |  |  |  |  |
|  | 滾壓夯實 |  | 壓路機不能到達之處，應以熱鐵充分夯實，熱鐵夯重量應大於11㎏，夯重面積<320cm2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 複壓溫度82℃~100℃ |  |  |  |  |
|  | 終壓 |  | 滾壓速度每小時不得超過5km，不得急轉彎、緊急剎車或突然反向滾壓 |  |  |  |  |
|  |  |  | 終壓溫度>65℃ |  |  |  |  |
| 施工後 | 鋪面冷卻 |  | 鋪面溫度自然冷卻至50℃前，禁止任何車輛行駛 |  |  |  |  |
|  | 環境清潔 |  | 路面瀝青料渣清潔及構造物保護措施清除 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-5、瀝青混凝土工程施工自主檢查表

銲接綱線網工程施工自主檢查表

編號：EW-06-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 景觀工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 施工流程 |  | □施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | ○檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  | 檢查結果 |
| 施工前 | 鋼線網規格 |  | □銲接鋼線網， D=4.00mm，7.5x7.5cm □鍍鋅焊接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm |  | □銲接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm □鍍鋅焊接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm |  |  |
|  | 保護層墊塊 |  | 水泥砂漿塊 |  |  |  |  |
| 施工中 | 墊塊間距 |  | ≦100cm |  |  |  |  |
|  | 搭接長度 |  | ≧15cm |  |  |  |  |
|  | 保護層厚度 |  | 厚度：□7.5cm □5cm □4cm 許可差：±6mm |  |  |  |  |
|  | 綁紮固定 |  | 疊接處15cm綁紮1處 |  |  |  |  |
|  | 預埋物 |  | 固定穩妥 |  |  |  |  |
| 施工後 | 鋪設狀態 |  | 確保位置不得紊亂 |  |  |  |  |
|  | 外表之清潔 |  | 無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣及泥砂粘附 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-6、銲接綱線網工程施工自主檢查表

景觀護欄工程施工自主檢查表

編號：EW-07-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 景觀工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 施工流程 |  | □施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | ○檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  | 檢查結果 |
| 施工前 | 護欄淨高度 |  | 115CM |  |  |  |  |
|  | 護欄單元寬度 |  | 135CM |  |  |  |  |
|  | 單元構件 |  | (1)木扶手:10x6cm，L=135cm (2)鍍鋅鋼板，t=12mm (3)鍍鋅鋼板，t=9mm (4)鍍鋅鋼板，t=6mm (5)1/2”(M12)膨脹螺絲 |  |  |  |  |
| 施工中 | 外框尺寸 （柱心－柱心） |  | 長度135cm／單元 |  |  |  |  |
|  | 支架間距 （柱心－柱心） |  | 寬度10cm |  |  |  |  |
|  | 上欄杆尺寸 |  | 10x6cm |  |  |  |  |
|  | 基板尺寸 |  | 20x10cm、10x9cm |  |  |  |  |
|  | 垂直 |  | 最大偏離：1/300 |  |  |  |  |
|  | 中心線 |  | 最大偏離：6mm |  |  |  |  |
| 施工後 | 護欄是否穩固 |  | 以手搖動是否穩固 |  |  |  |  |
|  | 外表之清潔 |  | 無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣及泥砂粘附 |  |  |  |  |
|  | 補漆 |  | 同色澤油漆修補 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-7、景觀護欄工程施工自主檢查表

透水混凝土磚工程施工自主檢查表

編號：EW-08-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 景觀工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 施工流程 |  | □施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | ○檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  | 檢查結果 |
| 施工前 | 路基面平整度、坡度及清潔度 |  | 路基面平整及雜物均應清除 |  |  |  |  |
| 施工中 | 碎石保水層厚度 |  | T=20cm |  |  |  |  |
|  | 底層不織布 |  | 設置 |  |  |  |  |
|  | 粗砂或1分石 |  | T=3±1cm |  |  |  |  |
|  | 透水混凝土磚規格 |  | □t=8cm，20x40cm透水混凝土磚，淺灰色系 □t=8cm，30x60cm透水混凝土磚，淺灰色系 |  | □t=8cm，20x40cm透水混凝土磚，淺灰色系 □t=8cm，30x60cm透水混凝土磚，淺灰色系 |  |  |
|  | 透水混凝土磚排列方式 |  | 依圖說規定 |  |  |  |  |
|  | 縫隙 |  | 填沙 |  |  |  |  |
| 施工後 | 洩水 |  | 洩水方向是否符合設計圖規定 |  |  |  |  |
|  | 平整度 |  | 平整無翹曲，與鄰接鋪面銜接平順 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-8、透水混凝土磚工程施工自主檢查表

植栽工程施工自主檢查表

編號：EW-09-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 植栽工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 施工流程 |  | □施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | ○檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  | 檢查結果 |
| 施工前 | 驗苗 |  | 已驗苗並記錄在案 |  |  |  |  |
|  | 植栽進場 |  | 鉛封及簽名單 昭和櫻花、黃花風鈴木 |  |  |  |  |
| 施工中 (斷根) | 植栽移植 |  | □符合圖說需移植 □生長不良 □枯死 |  | □符合圖說需移植 □生長不良 □枯死 |  |  |
|  | 澆水 |  | 斷根完成後立即澆水 |  |  |  |  |
|  | 臨時支架 |  | 3支1組、穩固固定 |  |  |  |  |
| 施工中 (喬木) | 挖掘植穴 |  | 植穴寬度=根球直徑2倍 |  |  |  |  |
|  |  |  | 深度=根球高加10cm以上 |  |  |  |  |
|  | 肥料 |  | 有機質肥料 |  |  |  |  |
|  | 澆水 |  | 栽植後立即澆水 |  |  |  |  |
|  | 支架 |  | 樹幹保護:鋼索披附保護套、童軍繩固定:3點1組 |  |  |  |  |
| 施工中 (灌木) | 植栽種類 |  | □石班木，40≦高度≦60cm，25≦寬度≦30cm |  |  |  |  |
|  |  |  | □月橘，30≦高度≦60cm，20≦寬度≦30cm |  |  |  |  |
|  |  |  | □春不老，30≦高度≦60cm，20≦寬度≦30cm |  |  |  |  |
|  |  |  | □鵝掌藤，30≦高度≦60cm，25≦寬度 |  |  |  |  |
|  |  |  | □黃金露華，20≦高度≦30cm，20≦寬度≦30cm |  |  |  |  |
|  |  |  | □宮粉仙丹，50≦高度≦60cm，25≦寬度 |  |  |  |  |
|  |  |  | □黃扇鳶尾，25≦高度≦30cm，15≦寬度≦20cm |  |  |  |  |
|  |  |  | □穗花木蘭，高度≦30cm，寬度≦20cm |  |  |  |  |
|  |  |  | □紫花馬櫻丹，20≦高度≦30cm，15≦寬度≦20cm |  |  |  |  |
|  | 植穴深度 |  | 根球高加10cm以上 |  |  |  |  |
|  | 植穴寬度 |  | 根球直徑的2倍 |  |  |  |  |
| 施工中 (草皮) | 表土 |  | 表土掘鬆、枯枝石塊清除 |  |  |  |  |
|  | 鋪設方式 |  | 丁字密鋪 |  |  |  |  |
| 施工後 | 灑水養護 |  | 全面澆灌 |  |  |  |  |
|  | 病蟲害防治 |  | 發現病蟲害時立即採用經政府許可之農藥進行防治、清除 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境清潔 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-9、植栽工程施工自主檢查表

植栽修剪工程施工自主檢查表

編號：EW-10-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 植栽工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 施工流程 |  | □施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | ○檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  | 檢查結果 |
| 施工前 | 植栽位置確認 |  | 符合設計圖上須修剪植生 |  |  |  |  |
|  | 植栽狀況 |  | 有無染患病蟲害或有生理障害的不良明顯情況 |  |  |  |  |
| 施工中 (喬木) | 喬木疏枝 |  | 1.過密枝條 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.病蟲害枝 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.徒長枝 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.過長枝葉 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.有無原有修剪不良處須再 次修剪平整 |  |  |  |  |
| 施工後 | 樹枝修剪後保護 |  | 直徑大於3公分之樹枝修剪處應保護 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 修剪後枝葉垃圾有無收拾清運 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-10、植栽修剪工程施工自主檢查表

噴灌工程施工自主檢查表

編號：EW-11-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 景觀工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |  |
| 施工流程 |  | □施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | ○檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  | 檢查結果 |  |
| 施工前 | 管線之規格、尺寸 |  | □PVC 2.5"W管-自來水用 □PVC 2"W管-自來水用 □PVC 1"W管-自來水用 □PVC 2"E管-電線導管 □PVC 1.5"E管-電線導管 □PVC 1"E管-電線導管 |  | □PVC 2.5"W管-自來水用 □PVC 2"W管-自來水用 □PVC 1"W管-自來水用 □PVC 2"E管-電線導管 □PVC 1.5"E管-電線導管 □PVC 1"E管-電線導管 |  |  |  |
|  | 管接頭、閥箱材等五金配件尺寸 |  | 剔除不良品 |  |  |  |  |  |
|  | 材料堆置 |  | 各類材料分類堆置，避免存放日光直射處 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 管線布置 |  | 管線布置規格 |  | □符合圖說位置 □不符合圖說位置 |  |  |  |
|  |  |  | 管線埋設深度>50cm |  |  |  |  |  |
|  | 開挖警示 |  | 回填前警示帶鋪設 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 完工後測試 |  | 噴水測試，是否有達到設計半徑 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-11、噴灌工程施工自主檢查表

照明工程施工自主檢查表

編號：EW-12-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 照明工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 施工流程 |  | □施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | ○檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  | 檢查結果 |
| 施工前 | PVC管之規格、尺寸 |  | □PVC 1.5"E管-電線導管 □PVC 1"E管-電線導管 |  | □PVC 1.5"E管-電線導管 □PVC 1"E管-電線導管 |  |  |
|  | 燈桿、燈頭、基礎螺栓尺寸等材料 |  | 剔除不良品 |  |  |  |  |
|  | 材料堆置 |  | 各類材料分類堆置，避免存放日光直射處 |  |  |  |  |
| 施工中 | 管線放樣 |  | 配置位置放樣 |  | □符合圖說位置 □不符合圖說位置 |  |  |
|  | 管線布置與規格 |  | 管線材料規格是否正確 |  |  |  |  |
|  | 埋設深度 |  | 管線埋設深度>50cm |  |  |  |  |
|  | 燈具安裝 |  | 平整且穩固 |  |  |  |  |
| 施工後 | 設備測試 |  | 正常運轉 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-12、照明工程施工自主檢查表

噴花工程施工自主檢查表

編號：EW-13-

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  | 景觀工程 |  | 協力廠商 |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 施工流程 |  | □施工前 □ 施工中檢查 □ 施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | ○檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量/定性） |  | 實際檢查情形 （量化檢查數據） |  | 檢查結果 |
| 施工前 | 顏色 |  | 符合設計圖說 |  |  |  |  |
| 施工中 | 噴花寬度 |  | 自行車道2.25M |  |  |  |  |
|  | 噴花顏色 |  | 自行車道深灰色 人行道中灰色 |  |  |  |  |
| 施工後 | 環境清理 |  | 完成後周邊是否有雜物 |  |  |  |  |
|  | 噴花地坪表面 |  | 是否乾淨無汙損 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善、□未完成改善，填至「不合格管制總表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日、複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

現場工程師：                                    工地負責人：

表6-12、照明工程施工自主檢查表

- 不合格品之管制

  - 不合格材料及設備之管制

    - 材料經查驗不合格時，品管人員在運離工地前必須標示「不合格」字樣於該批材料上，必要時以警示帶輔助標示，以防施工人員誤用。

    - 經判定後不合格者依下列情況處理：

- 立即運離工地：例如預拌混凝土。

- 隔離：以黃色警示帶與合格品隔離。

- 紅色標示牌：標示牌註明日期，3日內運離工地。

- 藍色標示牌：標示牌註明日期，7日內運離工地。

    - 不合格材料應退貨或依契約規定辦理，材料重新進場時應加倍抽驗。

  - 施工不合格品之管制

    - 依自主檢查表逐項檢查，若施工之品質未達到合格標準時，就必須詳載缺失情形。

    - 施工不合格，除了登錄於自主檢查表外，還須以噴漆、簽字筆或粉筆，將不合格之處標示出來，以便確認修改。

    - 缺失情形未能當場立即改善完成或複檢仍不合格者，品管人員應填具「不合格品改善管制總表」(表7-1)，進行追蹤改善。

  - 不合格品改正與追蹤

    - 對不符合設計圖說、規範或合約規定之材料及施工品質均視為缺失，若有缺失則需註明缺失情形及採取改善方法，填具「不合格品改正紀錄表」(表7-2)，缺失必須追蹤列管，缺失經複檢若仍有缺失者必須繼續追蹤至完成改善為止；缺失經確認完成改善後，始得存檔備查。

    - 缺失改善前中後，都必須照相存證，黏貼於「不合格品改善照片表」(表7-3)。

不合格品改善管制總表

編號：QA-

| 項次 | 缺失位置 | 不合格事項 | 改善方式 | 缺失日期 | 改善日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表7-1、不合格品改善管制總表

不合格品改正紀錄表

編號：QB-

| 工程名稱 | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 監造廠商 | 宜大國際景觀科技股份有限公司 | 檢查日期 |  |
| 承攬廠商 | 五嶺營造有限公司 | 限定完成改善日期 |  |
| 缺失具體情形、位置、範圍： 檢查人員簽名： |  |  |  |
| 採取改正措施： |  |  |  |
| 缺失複查日期： 複查結果： □改善完成 □未完成改善（說明： □其他（說明： 複查人員簽名： |  |  |  |

工地負責人簽名：                               品管人員簽名：

備註：本單應併同改正前中後照片一式二份，一份建檔保存於工地，一份併入估驗計價資料。

表 7-2、不合格品改正紀錄表

不合格品改善照片表

工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

|  | 缺失改善前 說明： |
| --- | --- |
|  | 缺失改善中 說明： |
|  | 缺失改善後 說明： |

表7-3、不合格品改善照片表

- 文件記錄管理系統

  - 文件管理系統

有關各類文件檔案之管理，主要係將公文往來、會議紀錄、品管文件（各項材料施工查證紀錄、檢試驗報告、施工照片、改正報告）、估驗紀錄、設計書圖等予以個別彙整建檔如表8-1所示。

文件紀錄分類代碼

| 總類 | 總類 代碼 | 細類 | 細類 代碼 | 保存期限 （建議） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公文 | N | 總收文 | N A | 完工後三年 |
|  |  | 總發文 | N R | 完工後三年 |
| 文件 申報 | H | 開工、停工、竣工報告表 | H A | 完工後三年 |
|  |  | 工程保險 | H B | 完工後三年 |
| 圖說 | Ｄ | 合約書圖 | D C | 完工後三年 |
|  |  | 變更設計圖 | D R | 完工後三年 |
|  |  | 竣工圖 | D G | 完工後三年 |
| 送審 資料 | Ｐ | 計畫書 | P Q | 完工後三年 |
|  |  | 材料送審 | P C | 完工後三年 |
| 職業安全衛生 | R | 協議組織會議紀錄 | R A | 完工後三年 |
|  | R | 一般安全衛生教育訓練紀錄 | R B | 完工後三年 |
|  | E | 工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表 | ES-01 | 完工後三年 |
|  | E | 工程整體危害因素告知單 | ES-02 | 完工後三年 |
|  | E | 一般性作業安全衛生查驗表 | ES-03 | 完工後三年 |
|  | E | 消防、急救設備檢查表 | ES-04 | 完工後三年 |
|  | E | 土方工程作業安全檢查表 | ES-05 | 完工後三年 |
|  | E | 模板作業安全檢查表 | ES-06 | 完工後三年 |
|  | E | 鋼筋綁紮作業安全檢查表 | ES-07 | 完工後三年 |
|  | E | 混凝土澆置作業安全檢查表 | ES-08 | 完工後三年 |
|  | E | 鋼構作業安全檢查表 | ES-09 | 完工後三年 |
|  | E | 汛期工地防災減災自主檢查表 | E W | 完工後三年 |
|  | E | 工地環境清潔及交通維持安全措施檢查表 | E P | 完工後三年 |
|  | E | 緊急災害事故立即回報單 | E E | 完工後三年 |
| 進度 報告 | Ｇ | 工程日報表 | G D | 完工後三年 |
|  |  | 工程進度表 | G M | 完工後三年 |
| 施工 紀錄 | W | 施工照片 | W A | 完工後三年 |
| 材料 設備 | T | 材料/設備送審管制總表 | T A | 完工後三年 |
|  |  | 材料設備檢（試）驗管制總表 | T B | 完工後三年 |
|  |  | 材料自主檢查表 | T C | 完工後三年 |
|  |  | 材料退料紀錄單 | T D | 完工後三年 |
|  |  | 材料/設備品質抽驗紀錄表 | T E | 完工後三年 |
| 檢驗 | Ｅ | 主任技師督察紀錄表 | E A | 完工後三年 |
|  |  | 施工測量工程施工自主檢查表 | EW-01 | 完工後三年 |
|  |  | 鋼筋工程施工自主檢查表 | EW-02 | 完工後三年 |
|  |  | 模板工程施工自主檢查表 | EW-03 | 完工後三年 |
|  |  | 混凝土工程施工自主檢查表 | EW-04 | 完工後三年 |
|  |  | 瀝青混凝土施工自主檢查表 | EW-05 | 完工後三年 |
|  |  | 銲接鋼線網施工自主檢查表 | EW-06 | 完工後三年 |
|  |  | 景觀護欄施工自主檢查表 | EW-07 | 完工後三年 |
|  |  | 透水混凝土磚施工自主檢查表 | EW-08 | 完工後三年 |
|  |  | 景觀植栽施工自主檢查表 | EW-09 | 完工後三年 |
| 不合格 | Q | 不合格品改善管制總表 | Q A | 完工後三年 |
|  |  | 不合格品追蹤改善紀錄 | Q B | 完工後三年 |
| 估驗 | Ｂ | 估驗計價 | B U | 完工後三年 |
| 會議 記錄 | Ｒ | 工地檢討會 | R W | 完工後三年 |
|  |  | 施工界面協調會 | R C | 完工後三年 |

表8-1、文件紀錄分類代碼

  - 記錄管理作業程序

類文件、紀錄與表單，依其性質加以區分並編號建檔，以作追蹤考核之參考。文件依以下格式進行編碼如圖 8-1所示。

文件編碼圖例

| 細類代碼 | 流水號 | 版次 |
| --- | --- | --- |
| ＡＥ | 001 | 01 |

圖8-1、文件編碼圖例