桃園市政府工務局

桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

監造計畫

【進版第三版】

業    主：桃園市政府工務局

設計監造：宜大國際景觀科技股份有限公司

中華民國111年11月

監造計畫書送審核章表

工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

| 監造 單位 | 宜大國際景觀科技股份有限公司 | 提報次數：第 1 次 提報日期：111.11.22 | 簽章欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 【蓋公司章】 | 【工地監造負責人應簽章並簽署日期】 |
| 核定 機關 | 桃園市政府工務局 | 審查結果 |  |
|  |  | □依修正意見重新提報（限定提報日期： ） 同意核定 核定日期： 核定文號： （機關戳章） |  |

【監造計畫書經主辦機關核定後，應函覆監造單位，俾利據以辦理監造工作】

監造計畫審查重點表

主辦機關：桃園市政府工務局								送審日期：111年 11月 22日

工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程	審查日期：111年  月   日

監造單位：宜大國際景觀科技股份有限公司			文　　號：宜大工桃字1110010113號

| 項次 | 審查項目 | 審查重點 | 審查情形 |  |  | 審查說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 | 無此項 |  |
| 一、 監造範圍 | 內容包含「依據」、「工程概要」、「適用對象」、「名詞定義」 | 1-1是否對監造計畫及標案之內容作整體性之概要說明。 |  |  |  |  |
|  |  | 1-2工程概要之撰寫是否包含以下內容： （1）工程名稱 （2）工程主辦機關 （3）設計單位及設計人 （4）監造單位及監造人 （5）工程地點 （6）工程期限 （7）工程規模概述﹝以建築工程為例，如：基地面積、建築面積、地上/下○層…等﹞ （8）工程預算 |  |  |  |  |
|  |  | 1-3是否針對監造計畫內提及特定語意之名詞，或有慣用之語詞，加以定義，以免認知差異。 |  |  |  |  |
| 二、 品質計畫審查作業程序 | 1.內容包含訂定品質計畫之審查作業程序 | 1-1是否訂定品質計之審查及核定流程(含流程圖)。 |  |  |  |  |
|  |  | 1-2是否訂定品質計畫審查時限。 |  |  |  |  |
|  |  | 1-3是否訂定對於不符合情形處理之作業规定(如補件、退回、或重送等),及完成時限訂定。 |  |  |  |  |
|  |  | 1-4是否訂定品質計畫送審情形之管制。 |  |  |  |  |
|  |  | 1-5是否訂定相關應用表單附件及使用說明。 |  |  |  |  |
|  | 2.訂定品質計畫之審查重點。(含流程圖) | 是否包含:計畫範圍、管理貴任、施工要領、品質管理標準、材料與施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品管制、矯正與预防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等項目,設備功能運轉檢測程序及標準(契約內容若包括有運轉類機電設備者,應含此项)。 |  |  |  |  |
| 三、 施工計畫審查作業程序 | 1.依契約的施工項目訂定承攬廠商施工計畫分階段送審項目及送審時限 | 依契約之规定,檢討承揽廠商應製作之各项施工計畫(含整體及分项計畫)及害查期限:各分項工程於施工前,應完成計畫之核定作業。 |  |  |  |  |
|  | 2.訂定整體施工計畫審查重點 | 2-1工程概要:是否包含工程內容摘要。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-2施工程序规划:规劃內容惠依據 契約執行顺序與過程摘要敘述。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-3施工區規劃:包括用地取得、工區佈置與交通動線规劃,如:工務所辦公室、材料堆區、材料加工區、儲藏間、固定施工機具位置、臨時給排水、變電與供電設備位置及用水用電需求計畫等;如涉及公共交通動線改道，應包括各階段之交通维持計畫。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-4主要設備資源需求:施工承揽廠商應依據施工過程規劃,確認施工過程中所需要之機具設備,以及機具設備之提供者。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-5工程管理作業規劃:施工承攬商為確保工程安全、品質、進度、環境保護、交通維持、工程協調與成本等目標之達成，所採行之各项管理與管制作業。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-6主要人力資源:如契約有特別規定,施工承揽廠商應檢附符合契約資歷之人員姓名。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-7工程總定進度表:施工承揽廠商應繪製施工總預定進度表,並提出工程進度之估算基準。工程總預定進度表應能清楚說明工 期與施工進度之相對關係,並明確標示契約規定之里程碑、重要工程介面管制點及每月累計預定進度等。 |  |  |  |  |
|  | 3.分項施工計畫之審查重點 | 3-1應包含分項作業進度表及分項品質計畫 |  |  |  |  |
|  |  | 3-2分項品質計畫應包括:施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目。 |  |  |  |  |
|  |  | 3-3分项施工計畫應包含下列各項: 施工方法與步驟(順序):施工項目之施作順序與必要之應力計算，應考慮與其他工種之配合。(應審核確認符合建築技術規則、施工規範、工程環境特性等) |  |  |  |  |
|  |  | 3-4施工區規劃應包含下列各項: 針對分項工程的施工步驟，詳細說明施工區之分配與動線之規劃·(應審核確認與整體施工計劃之工區規劃無衝突,規劃內容確實可行) |  |  |  |  |
|  |  | 3-5施工機具惠包含下列各項:施工项目施作時所需之施工機具,應考慮施工條件規劃合適施工機具(應審核確認數量、能量與機型均能符合工程需求) |  |  |  |  |
|  |  | 3-6使用材料應包含下列各項:施工項目施作時所需之材料。(應審核確認材料規格、數量等符合契約規定) |  |  |  |  |
|  |  | 3-7分項作業進度表應包含下列各項:依施工步驟繪製施工進度網圖,其起訖時間必須與工程總進度曲線表所列時程一致(應審核進度規劃詳細程度,確認作業細節、檢、試驗等均已清楚標示) |  |  |  |  |
|  |  | 3-8必要之計算書或施工圆應包含下列各項:依分項工程性質、契約規範或假設工程部分,非經計算,無法確認詳細施作尺寸(如模板應力計算、鋁門窗抗風壓計算...等):或非經製作詳細施工圖,無法正確施工者(如模板施工圖、連續壁施工圖、鋼構組立詳圖...等)。 |  |  |  |  |
| 四、 材料與設備抽驗程序及標準 | 1.訂定材料/設備預審規定 | 1-1是否已訂定例如型錄、相關試验報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先送審程序。 |  |  |  |  |
|  |  | 1-2是否已訂定材料设備送審管制總表。 |  |  |  |  |
|  |  | 1-3材料設備送審管制總表內容是否包含材料名稱、契約數量、送審資料(包括预定送審日期、實際送審日期、審查核可日期、試驗報告、樣品、審查結果)、契約詳細表項次、型錄、是否取樣試驗·是否驗廠、驗廠日期、預定試驗單位、協力廠商料等。 |  |  |  |  |
|  |  | 1-4材料設備送審管制總表內所列管之材料设備是否包含本案各主要材料設備。 |  |  |  |  |
|  |  | 1-5材料設備送審管制總表內所列管之材料設備是否已先填列材料名稱、契約數量、预定送寄日期,並勾選预定须送審資料(如 試驗報告、樣品等)、契約詳細表項次、型錄、是否取樣試验、是否驗廠、驗廠日期、預定試驗單位、協力廠商资料等。 |  |  |  |  |
|  | 2.訂定各材料/設備之管理標準 | 2-1是否已依本案設計之主要工項訂定各材料/設備之管理標準。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-2所訂定各材料/設储之品質管理標準內容是否包含材料名稱、管理項目、管理標準、管理要領(檢查時機、檢查方法、檢查频率、紀錄方式)、不符合標準之處置等欄位。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-3所訂定各材料/設備之管理標準是否皆已明確敘述量化之管理標準。 |  |  |  |  |
|  | 3.材料設備檢(試)驗抽查作業程序 | 3-1是否已訂定材料設備檢(試)驗抽查作業程序(含檢驗流程圖) |  |  |  |  |
|  |  | 3-2是否已明確訂定限止點及退件程序。 |  |  |  |  |
|  |  | 3-3是否已對各階段抽查作業程序標註說明。 |  |  |  |  |
|  |  | 3-4是否已訂定對試验單位之要求,並符合「公共工程施工品質管理標準作業要點」之相關規定。 |  |  |  |  |
|  | 4. 材料/設備抽驗結果之管制辦法 | 4-1是否已訂定材料設備檢(試)驗管制總表。 |  |  |  |  |
|  |  | 4-2材料設備檢(試)驗管制總表內容是否已包含材料(設備)名稱、契約數量、抽樣頻率、進場日期、進場教量、抽樣日期、抽樣數量、抽試驗結果、累積進場數量、累積抽數量、抽驗會同人員等欄位。 |  |  |  |  |
|  |  | 4-3材料設備檢(試)驗管制總表內所列营之材料設備是否包含本案各主要材料設備。 |  |  |  |  |
|  |  | 4-4材料設備檢(試)驗管制總表內所列管之材料設備是否已先填列材料(設備)名稱、契約數量、抽樣頻率等欄位,並且量化表示。 |  |  |  |  |
|  |  | 4-5是否已訂定材料/設備抽驗相關紀錄表單,如材料/設備抽查檢驗紀錄表...等。 |  |  |  |  |
|  |  | 4-6是否已訂定不合格品之處置方式(含處理流程、不合格品運離工地前與合格品區隔規定)。 |  |  |  |  |
| 五、 設備功能運轉測試抽驗程序及標準 | 1.設備功能運轉測試抽驗程序內容 | 是否包含:單機設備測試抽驗程序、系統運轉测試抽验、整體功能試運轉抽驗。 |  |  |  |  |
|  | 2.單機設備測試抽驗程序 | 2-1是否包含進場前檢驗、进場及组装之抽驗程序及相關文件之審查流程。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-2檢测計畫內容是否包含测試項目、時機、程序、方法及使用表單。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-3测試抽驗項目,是否依契約规定及工程设備屬性訂定,包括:試壓及試漏、機械性能測試抽除、電器性能測試抽驗、儀控測試抽驗等。 |  |  |  |  |
|  | 3.系統運轉測試抽驗程序 | 3-1是否包含個別系統之獨立功能 測試。 |  |  |  |  |
|  |  | 3-2是否包含系統組合测試。 |  |  |  |  |
|  |  | 3-3是否包含系統清理及排放测試· |  |  |  |  |
|  |  | 3-4是否包含相關测試或應用表單及使用方法。 |  |  |  |  |
|  | 4.整體功能試運轉抽驗程序 | 4-1是否製作整體功能試運轉抽驗計畫 |  |  |  |  |
|  |  | 4-2是否要求提交相關之操作及调整紀錄及檢測、運轉報告。 |  |  |  |  |
|  |  | 4-3是否包含試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫。 |  |  |  |  |
| 六、 施工抽查程序及標準 | 1.施工抽查程序 | 1-1是否對於不同之抽查方式(檢驗停留點戒隨機抽查),訂定不同之作業流程之抽查紀錄表單。 |  |  |  |  |
|  |  | 1-2是否明確列出擬管理之施工項目 |  |  |  |  |
|  |  | 1-3是否明確列出各施工项目之施工檢驗停留點。 |  |  |  |  |
|  | 2.施工抽查標準 | 2-1是否依工程約內管理之施工項目,訂定其「施工抽查標準」。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-2是否包含:工程項目、管理要領、管理記錄、相關法規與標準。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-3「管理項目」是否具體。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-4「管理標準」是否量化。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-5「檢查時機」是否典「頻率」混淆。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-6「不符合之處理」方式是否不切實際:或文字說明過於含糊。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-7是否未說明管理纪錄方式或符合管理標準之相關證明文件。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-8管理紀錄文件,是否與管理项目不符。 |  |  |  |  |
| 七、 文件紀錄管理系統 | 1.文件管理 | 是否對本工程相關文件訂定分類與編碼原則,並製作分類編碼表。 |  |  |  |  |
|  | 2.紀錄管理 | 是否包含紀錄的分類、編碼,歸檔 |  |  |  |  |
|  | 3.文件紀錄移轉及存檔 | 是否包含紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃。 |  |  |  |  |
| 主辦機關 審查核章欄 |  | 審查人員： 單位主管： |  |  |  |  |
| 備註 |  | 1機電设備工程採購金額達公告金額以上,應增訂設備功能運轉測試等抽程序及檢驗程序及標準。 2.本表單使用時請再確認使用最新版本。 |  |  |  |  |

表1-1 監造計畫書審查意見表

| 工程名稱： 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  | 契約編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 審查日期： |  |
| 審查意見 序 號 | 計畫之頁碼或圖表編號 | 審 查 意 見 |  |  | 備 註 |
| 承辦人員簽章 |  |  | 單位主管簽章 |  |  |

目  錄

第一章 監造範圍	3

1-1依據	3

1-2工程概要	4

1-3工程主要施工項目及數量	5

1-4適用對象	10

1-5名詞定義	10

第二章 監造組織及權責分工	12

2-1監造組織	12

2-2人員執掌	13

2-3監造單位人員登陸表	14

第三章 品質計畫審查作業程序	17

3-1審查作業程序	17

3-2審查重點	21

3-3應用表單	22

第四章 施工計畫審查作業程序	26

4-1施工計畫分階段送審	26

4-2審查作業程序	26

4-3審查重點	29

4-4應用表單	32

4-5施工大樣圖及製造圖審查作業程序	38

第五章 材料與設備抽驗程序及標準	40

5-1抽驗作業程序	40

5-2材料抽驗相關說明	57

5-3材料品質抽驗標準	59

5-4應用表單	65

第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準	70

6-1設備功能運轉測試抽驗程序	70

6-2設備功能運轉測試抽驗標準及應用表單	74

6-3抽查紀錄表	75

第七章 施工抽查程序及標準	80

7-1施工抽查程序	80

7-2施工抽查標準	81

7-3施工抽查管理標準	93

7-4施工抽查紀錄表	105

7-5不合格品之監督及統計	116

7-6環保與職業安全衛生管制計畫	117

7-7施工交通維持管制措施管理	132

第八章  品質稽核	133

8-1品質稽核權責	133

8-2品質稽核範圍	133

8-3品質稽核頻率	133

8-4品質稽核流程	135

8-5應用表單	135

第九章 文件記錄管理系統	143

9-1文件管理系統	143

9-2紀錄管理作業程序	144

9-3紀錄移轉及存檔	145

第一章 監造範圍

1-1依據

本公司承攬「桃園市政府工務局桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程」之設計監造工作，並監造「桃園市政府工務局桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程」，為提高工程施工品質之水準及落實「公共工程施工品質管理作業要點」，特建立符合法規、契約書圖及施工規範等三項要求的監造計畫，並於施工前、中、後等各階段，依監造計畫之規定，對工程品質及施工進度進行全面性管理之工作，藉以要求施工單位以自主品管的方式，達成工程契約、圖說及規範之規定，並留下具體品質查驗之紀錄，以作為工程施工品質佐證資料及缺失改善之依據。

1-2工程概要

工程基本資料

工程名稱：

- 「桃園市政府工務局桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程」

工程主辦機關：桃園市政府工務局

設計單位及設計人：宜大國際景觀科技股份有限公司	陳宗旻 邱志豪

監造單位及監造人：宜大國際景觀科技股份有限公司	陳宗旻 邱志豪

施工單位及工地負責人：五嶺營造有限公司	林俊辰

工程地點：桃園市八德區

工程期限：310日曆天(255+第一次變更設計30日曆天+第二次變更設計25日曆天)

工程規模概述：本工程分依各派工特性辦理。

內容涵跨既有放樣測量、設施拆除運棄、土木整地、硬體結構、排水、鋪面、步道、鋼構、景觀照明、全區給水及整體環境綠美化工程等。

工程決標金額：40,000,000  元

工程保固：

保固期限：除特別規定說明外，依契約第16條規定辦理

非結構物由廠商保固1年。

結構物，包括護岸、護坡、駁坎、排水溝、涵管、箱涵、擋土牆、防砂壩、建築物、道路、橋樑等，由廠商保固3年。

臨時設施之保固期為其使用期間。

1-3工程主要施工項目及數量

(對應預算項次)

| 項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 發包工程費 |  |  |
| 一 | 直接工程費 |  |  |
| 1 | 景觀工程 |  |  |
| (1) | 機械切割，瀝青混凝土，或路面切割無筋混凝土，10cm≦切割深度 | M | 480 |
| (3) | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 926 |
| (4) | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 926 |
| (5) | 清除，垃圾及廢棄物，含運費 | 式 | 1 |
| (6) | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 950 |
| (7) | 餘方近運利用，0≦運距＜5km | B.M3 | 950 |
| (8) | 土方過篩清理及拌和有機肥料 | M3 | 950 |
| (9) | 利用填方，含夯實 | C.M3 | 855 |
| (10) | 鋼筋，SD280W | KG | 2,180 |
| (11) | 普通模板，丙種 | M2 | 315 |
| (12) | 伸縮縫 | M | 510 |
| (13) | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 80 |
| (15) | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 561 |
| (16) | 銲接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm | M2 | 3,432 |
| (16)-1 | 銲接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm | M2 | 1,058 |
| (18) | 導水草溝(不含植草) | M | 100 |
| (19) | 既有水溝部分打除植筋 | M | 50 |
| (20) | S型場鑄溝蓋板 | M | 250 |
| (24) | 既有陰井調升降 | 座 | 3 |
| (27) | 無筋混凝土緣石，預鑄，底寬15cm，全高15cm | M | 440 |
| (28) | 鋼筋混凝土緣石，場鑄 | M | 50 |
| (29) | 花崗石緣石 | M | 315 |
| (30) | 人行道面層，透水混凝土磚(厚度8cm，噴砂面)，未含伸縮縫 | M2 | 2,050 |
| (31) | 選擇材料回填，透水材料，碎石，用於基地及路幅回填 | C.M3 | 467 |
| (33) | 混凝土表面處理，水泥拉毛處理，間隔1cm | M2 | 130 |
| (35) | 混凝土塊再生舖面 | M2 | 30 |
| (36) | 鐵平石滾邊亂石，∮20-40cm，厚度3-5cm，含舖設施工 | M2 | 60 |
| (37) | 鋼板收邊 | M | 705 |
| (38) | 觀景平台 | 式 | 1 |
| (40) | 擬真型人工草皮 | M2 | 50 |
| (42) | 體健設施(含安裝及解說牌) | 式 | 1 |
| (44) | 標誌 | 座 | 15 |
| (46) | 標誌，導覽牌 | 座 | 7 |
| (48) | 景觀護欄 | M | 40 |
| (49) | 大塊石座椅，Ø100-120cm | 座 | 16 |
| (50) | 休憩座椅(有靠背) | 座 | 15 |
| (51) | 南端入口意象 | 式 | 1 |
| (52) | 環形座椅 | M | 38 |
| (53) | 地景座階 | M | 40 |
| (54) | 線型座椅 | M | 8 |
| (55) | 栓馬柱自行車架 | 式 | 1 |
| (56) | 水缸桌與石椅 | 式 | 1 |
| (57) | 既有座椅美化 | 座 | 1 |
| (59) | 車阻 | 組 | 12 |
| (60) | 噴花地坪 | M2 | 4,520 |
| (61) | (P)沉水式噴灌變頻恆壓幫浦7.5HP,三相220V,Q=100 GPM,H=60M,OUTLET:2.5"(含外層包覆全不銹鋼固定架) | 台 | 2 |
| (62) | (P1)沉水式噴灌變頻恆壓幫浦5HP,三相220V,Q=80 GPM,H=46M,OUTLET:2.5"(含外層包覆全不銹鋼固定架) | 台 | 1 |
| (63) | 加壓機組(含2.5"不銹鋼直立式雙層式過濾器x1高強度鋼製隔膜壓力桶160Lx1,壓力開關x1,壓力表x1,2.5"不銹鋼觀液視窗接頭x1,2.5"不銹鋼逆止閥x1固定底板x1),及加壓機組組裝(不含幫浦) | 組 | 3 |
| (64) | 2"塑鋼製排氣閥操作壓力:150PSI | 只 | 8 |
| (65) | 2"不銹鋼閘閥 | 只 | 8 |
| (66) | 不銹鋼噴灌控制箱加壓機組PA控制盤(含變頻器及噴灌控制器10站型,電路元件及另料組盤工資) | 組 | 1 |
| (67) | 不銹鋼噴灌控制箱加壓機組PB控制盤(含變頻器及噴灌控制器4站型,電路元件及另料組盤工資) | 組 | 1 |
| (68) | 不銹鋼噴灌控制箱加壓機組PC控制盤(含變頻器及噴灌控制器13站型,電路元件及另料組盤工資) | 組 | 1 |
| (69) | 雨水自動停機裝置 | 組 | 3 |
| (70) | 2.5"尼龍製電磁控制閥 24VAC(連工帶料，LED供電指示燈) | 只 | 20 |
| (71) | 2.5"不銹鋼六角雙外牙 | 只 | 20 |
| (72) | 2.5"不銹鋼閘閥(連工帶料) | 只 | 20 |
| (73) | PP製大型方型閥箱(電磁控制閥/排氣閥專用)L*W*H=673mmx500mmx325mm(連工帶料) | 只 | 28 |
| (74) | 高效能防水接頭 | 只 | 46 |
| (75) | 1/2" 中小型隱藏式噴頭 P=1.7~3.8BAR,R=4.6~10.7m,Q=2.0~17.4LPM(含安裝噴頭具有跳升4"角度可調40~360度與逆止功能) | 支 | 84 |
| (76) | 1/2" 塑鋼製小型隱藏式防竊噴頭(提升桿鋁製) P=1~2.1BAR,R=4.7~5.5m, Q=6.16~9.27LPM/180度 (含安裝噴頭具有跳升4"角度可調與逆止功能) | 支 | 200 |
| (77) | 1/2"彈性軟管(雙頭外牙) | 只 | 284 |
| (78) | 1"提升彎背 | 只 | 6 |
| (79) | 雙截埋入式PP製多功能閥箱(連工帶料) | 只 | 6 |
| (80) | 給水閥及多功能閥箱接合座(固定底座塑鋼製,固定牙接鋁製) | 只 | 6 |
| (81) | 1"PP製給水閥(內牙),1"開關閥 | 只 | 6 |
| (82) | 1"PP製給水閥插銷及1"萬象活動快接彎頭 | 只 | 6 |
| (83) | 快接式伸縮布管及快接式地插(15M可收入雙截埋入式PP製多功能閥箱) | 只 | 6 |
| (84) | 地下儲存槽14T(含運安裝) | 只 | 2 |
| (85) | 地下儲存槽5T(含運安裝) | 只 | 1 |
| (86) | 1/2"多功能齒輪式轉子噴頭(外牙接頭,噴灑角度可調整,噴灑仰角可調整) | 只 | 6 |
| (87) | PVC 2.5"W管(連工帶料) | M | 1,320 |
| (88) | PVC 2"W管(連工帶料) | M | 1,820 |
| (89) | PVC 1"W管(連工帶料) | M | 1,075 |
| (90) | PVC 1"E管(連工帶料) | M | 95 |
| (91) | PVC 2"E管(連工帶料) | M | 1,160 |
| (92) | 控制訊號線 2.0mm*4c(連工帶料) | M | 95 |
| (93) | 控制訊號線 2.0mm*20c(連工帶料) | M | 590 |
| (94) | 控制訊號線 2.0mm*16c(連工帶料) | M | 500 |
| (95) | 幫浦控制電纜線(XLPE) 5.5mm*4c(連工帶料) | M | 30 |
| (96) | 噴灌控制器設定及測試工資(含維管說明與教育訓練) | 式 | 1 |
| 2 | 照明工程 |  |  |
| (1) | 新設原型式高燈 | 座 | 29 |
| (1)-1 | 新設原型式高燈 | 座 | 22 |
| (2) | LED照明設備，LED線燈，地景座階照明設施 | 式 | 1 |
| (3) | 原有高燈遷移 | 座 | 14 |
| (4) | 盤體設施工程，LA開關箱(含開關、盤體設備) | 組 | 1 |
| (4)-1 | 盤體設施工程，LA開關箱(含開關、盤體設備) | 組 | 1 |
| (5) | 產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 320 |
| (6) | 產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，8.0mm2 | M | 1,294 |
| (7) | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 | M | 647 |
| (8) | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，標稱41mm | M | 647 |
| (9) | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，3.5mm2 | M | 130 |
| (9)-1 | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，3.5mm2 | M | 325 |
| (10) | 接地棒，銅棒 | 處 | 31 |
| (10)-1 | 接地棒，銅棒 | 處 | 39 |
| (11) | 漏電斷路器，2P，額定電流 15A，額定靈敏度電流100mA | 只 | 29 |
| (11)-1 | 漏電斷路器，2P，額定電流 15A，額定靈敏度電流100mA | 只 | 36 |
| (15) | 道路照明，用電申請 | 式 | 1 |
| (16) | 配管工資 | M | 647 |
| (17) | 配線與管溝工資 | M | 647 |
| (18) | 防水箱(連工帶料) | 只 | 4 |
| (19) | NFB 2P 50AF 50AT 10KA 220V | 只 | 5 |
| (20) | ELCB 2P 50AF 20AT 10KA 220V | 只 | 26 |
| (21) | 電磁接觸器(連工帶料) | 只 | 15 |
| (22) | 天文定時開關 | 只 | 5 |
| (23) | 匯流排與端子 | 式 | 1 |
| (24) | PVC 1"E管(連工帶料) | M | 1,561 |
| (25) | 金屬軟管(連工帶料) | M | 190 |
| (26) | AC線 5.5mm*2C PVC(連工帶料) | M | 1,561 |
| (27) | 接地線 3.5mm*1C PVC(連工帶料) | M | 1,561 |
| (28) | DC線 2.0mm*3C PVC(連工帶料) | M | 160 |
| (29) | 投樹燈(連工帶料) | 盞 | 10 |
| (30) | 柔光燈(連工帶料) | M | 103 |
| (31) | 變壓器 | 顆 | 4 |
| (32) | 開關箱(合併噴灌系統控制箱) | 只 | 3 |
| 3 | 植栽工程 |  |  |
| (1) | 移植，(喬木類，一次移植)，10≦米高直徑＜15cm | 株 | 3 |
| (1)-1 | 移植，(喬木類，一次移植)，10≦米高直徑＜15cm | 株 | 38 |
| (7) | 石斑木，40≦ 高度＜60㎝，25≦寬度＜30cm，10cm≦容器直徑 | 株 | 1,488 |
| (8) | 月橘，30≦ 高度＜60㎝，25≦寬度＜30cm，10cm≦容器直徑 | 株 | 4,875 |
| (9) | 春不老，30≦ 高度＜60㎝，20≦寬度＜30cm，7cm≦容器直徑 | 株 | 3,150 |
| (10) | 鵝掌藤，30≦ 高度＜60㎝，25≦寬度，7cm≦容器直徑 | 株 | 352 |
| (11) | 黃金露華，20≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm，7cm≦容器直徑＜10cm | 株 | 8,575 |
| (12) | 宮粉仙丹，50≦ 高度＜60㎝，25≦寬度，10cm≦容器直徑 | 株 | 3,650 |
| (13) | 黃扇鳶尾，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm≦容器直徑＜10cm | 株 | 4,536 |
| (16) | 紫花馬櫻丹，20cm≦高度<30cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1,872 |
| (16)-1 | 紫花馬櫻丹，20cm≦高度<30cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 7,164 |
| (17) | 植草，假儉草，草毯密鋪 | M2 | 11,100 |
| (18) | 全樹型樹木修剪作業，150cm≦樹高<300cm | 株 | 5 |
| (19) | 全樹型樹木修剪作業，300cm≦樹高<450cm | 株 | 60 |
| (20) | 全樹型樹木修剪作業，450cm≦樹高<600cm | 株 | 134 |
| (21) | 全樹型樹木修剪作業，樹高>600cm | 株 | 156 |
| (22) | 區內移植，15cm≦米高直徑<20cm | 株 | 35 |
| (23) | 區內移植，20cm≦米高直徑<30cm | 株 | 8 |
| (24) | 區內移植，30cm≦米高直徑<40cm | 株 | 1 |
| (25) | 支架，童軍繩與鋼索 | 株 | 109 |
| (26) | 樹木移除作業 | 式 | 1 |
| (27) | 回填土 | CM3 | 410 |
| (28) | 穗花木蘭 樹高≦30cm，寬度≦20cm | 株 | 6,500 |
| (29) | 類地毯草 | M2 | 640 |
| (30) | 黃花風鈴木，350≦樹高，150≦樹幅，8cm≦米徑 | 棵 | 12 |
| (31) | 昭和櫻，350≦樹高，150≦樹幅，8cm≦米徑 | 棵 | 12 |
| (32) | 養護圍籬 | M | 1,980 |
| 4 | 雜項及假設工程 |  |  |
| (1) | 施工測量，放樣 | 式 | 1 |
| (2) | 施工圍籬，組合式，2.4m ≦高度，含臨時照明 | M | 690 |
| (3) | 施工圍籬移設 | M | 690 |
| (4) | 交通維持用，型鋼護欄，含LED警示燈 | M | 30 |
| (5) | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm | 座 | 5 |
| (6) | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌，鋁質 | 面 | 10 |
| (7) | 紐澤西護欄，塑膠活動式(塑膠) | 座 | 30 |
| (8) | 交通錐，高70cm | 個 | 50 |
| (9) | 施工管理所(含租金及簡報設備、桌椅等相關設備供甲方及監造人員使用) | 月 | 9 |
| (10) | 臨時指揮設施 | 組 | 2 |
| (11) | 臨時設施，工程用水 | 月 | 9 |
| (12) | 臨時設施，工程用電 | 月 | 9 |
| (13) | 施工照相及攝(錄)影 | 式 | 1 |
| (15) | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員 | 次 | 2 |
| (16) | 臨時設施，雜項工程，新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |
| (17) | 反光鏡 | 座 | 2 |

1-4適用對象

本計畫之適用對象，除監造單位外，另包括如廠商、材料供應商、設備製造商及分包廠商等。

1-5名詞定義

便於計畫書內容之明確以及日後施作過程中或文件往來之需，特將相關用語、名 詞、術語、加以界定說明。若本計畫書經主辦機關審核通過，則下列名詞擬做為本工程適用期限（時間）內來往文件之正式稱謂。

| 招標文件 | 主辦機關所準備之「桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程」（以下簡稱本工程）招標文件，其內容詳投標須知。 |
| --- | --- |
| 主辦機關 | 桃園市政府工務局 |
| 技術服務團隊 | 指工程技術服務工作契約之乙方，由宜大國際景觀科技股份有限公司為監造單位，依工作契約執行主辦機關所賦予之職責。 |
| 承包投標廠商 | 依承包招標文件規定提送投標文件予甲方者。 |
| 承包商 | 由主辦機關決標授與本工程之得標廠商含代表廠商華溱營造有限公司，負本工程契約之完全責任。 |
| 工程契約 | 指承包商與主辦機關所訂定之工程契約書。 |
| 本工地 | 指工程契約所函蓋工程範圍之施工地點、申請核可之施工用地及依契約規定由主辦機關提供之場所。(依據各派工而定) |
| 需求計畫書 | 為承包商依契約提送施工、品質等計畫書。 |
| 工程施工規範 | 工程契約之規範為本工程施工所需遵循之契約文件。 |
| 圖說 | 係指依契約所設計之所有設計圖說、施工圖說、計算資料、技術資料及所有由承包商送審，經監造及主辦機關核可備查之圖說、計算資料、樣品、模型、操作維護手冊及其他類似之技術資料等。 |
| 保固期 | 保固期為本契約中所指定之期間，經主辦機關簽認同意本工程（或其任何分段）正式驗收合格次日起算。 |
| 日曆天 | 除特定之國定假日、民俗節日者外之天數，皆計本工程工期。 |
| 總工期 | 自本工程簽約次日起至工程規定之竣工日止，OO個日曆天(依據各派工規定)，不包括工程之驗收期程。 |
| 竣工 | 承包商完成本契約文件規定之全部項目及數量，且在經監造、及主辦機關單位監督下完成本工程主要及附屬設施之施作，並符合契約文件之需求。承包商應徹底清理完成之工程實體及環境，修復或回復施工期間損壞或遷 移之公共設施，拆除施工現場所架設之圍籬、臨時設施，運離或清除現場堆置之施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之全部設施，並填具竣工報告，經監造、主辦機關單位查證認可，始得認定為工程竣工。 |
| 工地 | 為履行本契約之施工地點及專為本工程所需存放機料之處所。 |
| 營業稅 | 係指中華民國法律規定繳交之加值型營業稅。 |
| 監造單位 | 宜大國際景觀科技股份有限公司 |
| 監造工程師 | 經主辦機關核定，授權監督工程品質、進度及檢驗施工擁有各項權責之代表。 |
| 工地負責人 | 承包商指派專職負責本工程施工管理之全責。 |
| 停留檢驗點 | 本工程施工時，凡屬永久性工程建造前或材料使用前，關係施工品質控制點，均應由承包商提出申請，並由監造單位會同相關人員作各種試驗、檢驗或監造、並簽認書面記錄，以作為乙方執行後續工程之依據。 |
| 施工計畫 | 因不同工程項目或涉及公共工程行政業務而研擬之書面企畫。承包商事先完成規畫工作，並將書面資料付諸文字、圖說、表格結構計算書佐證文獻或提案等。獲監造及主辦機關核准後據以執行。 |
| 技師簽證 | 依委託規劃設計監造契約書規定，技師簽證之項目：屬設計簽證者，包括補充測量、施工規範與施工說明、數量計算、預算書、設計圖與計算書、施工安全評估、工地環境保護與防治，屬監造簽證者，包括品質計畫與施工計畫審查、施工圖說審查、材料與設備抽查、施工查驗與查核等資料。 |

第二章 監造組織及權責分工

2-1監造組織

宜大國際景觀科技股份有限公司

負責人

工地監造負責人

(現場監造人員)

監造技師

職安人員

監造組織架構說明：

1.監造組織圖依實際人員配置。

2.人員有異動時，應報請主辦機關核備，監造組織圖一併更新。

圖2-1 監造計畫組織架構圖

監造單位人員資格：依契約第八條規定辦理。

監造單位負責人，聘任具有技師資格監造技師，辦理本工程監造圖樣及書表簽證事宜，並配合施工進度適時進場辦理監造及查驗作業，登載稽核督導紀錄表。

工地監造負責人1名，具有大專相關科系畢業專業或5年以上相關工程經驗之專業工程師；應具品管證照（回訓合格）。

2-2人員執掌

表2-3 監造組織人員執掌表

| 職稱 | 職掌 |
| --- | --- |
| 監造單位負責人 | - 擬訂總工程整體設計、監造計畫。 - 聘任專業技師就其專長協助監造品管責任。 - 核定承包廠商送審品質計畫、施工計畫、施工圖及計價單等。 - 不定期巡視工地考核工地安全、施工品質、工作進度。 - 督導監造小組作業，考核監造組織績效。 - 督導變更設計工程。 - 督導設計、工務、管理各部門作業之配合。 |
| 監造技師 | - 協助負責人及工程師對各項專業技術、圖說之執行。 - 配合工程進行中必要之專業諮詢與重點監造。 - 協助覆審品管計畫、施工計劃書、施工圖、材料品質規格。 |
| 工地監造負責人 | - 代表負責人綜理工地監造事務，擬定工程監造計畫事宜。 - 審核承包商所提之施工、品管等計畫及進度協調之工作。 - 與承包商共同研討圖面之疑問及解決方案。 - 工程文件之核定與擬辦，主持或參與工地協調會。 - 施工作業之查核與檢驗與估驗計價程序之覆審。 - 訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。 - 施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、施工日誌、器材樣品及其他送審案件之審核。 - 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。 - 訂定檢驗停留點，辦理抽查施工作業及抽驗材料設備，並於抽查（驗）紀錄表簽認。 - 抽查施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之成果。 - 發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。 - 督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。 - 履約進度及履約估驗計價之審核。 - 機電設備測試及試運轉之監督。 - 依規定填報監造報表。 - 其他工程監造事宜。 |
| 職安人員 | - 督導施工廠商職業安全衛生講習。 - 查核施工廠商環保安衛執行成效。 - 查核施工廠商環保安衛改善執行。 |

2-3監造單位人員登陸表

表2-4 監造單位人員登錄表

填報日期：110年12月24日

| 工程標案 名稱 | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  | 工程標案 電腦編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 地點 | 桃園市八德區 |  |  | 開工 日期 |  |  | 預計 完工日期 |  |
| 決標 金額 | 40,000,000 (元) |  |  | 監造 費用 | (元) |  | 工地聯絡人 電話 |  |
| 工程 主辦機關 | 桃園市政府工務局 |  |  |  |  | 承辦人 | 姓名 | 張緻柔 |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話 | 03-3322101#6794 |
| 監造 單位 | 宜大國際景觀科技股份有限公司 |  |  |  |  | 廠 商 |  |  |
| 監 造 人 員 ︵ 受 訓 合 格 ︶ | 姓名 | 專長 | 身分證號 |  |  | 受訓期別 | 進駐/解職日期 | 回訓期別 |
|  | 邱志豪 | 景觀 | H12*****35 |  |  | LE9702 |  | LR10630 |
| 請勾選 一項 | □第一次登錄 ■異動（原因：公司人事異動） |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 | 一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網登錄： 1.行政院公共工程委員會核發之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回訓證明影印本（正本提出相驗） 2.現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4） 3.本表 三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄上開人員。 |  |  |  |  |  |  |  |

行政院公共工程委員會   電話(02)87897500

第三章 品質計畫審查作業程序

「品質計畫」關係整個工程品質的優劣，因此藉由承包商依契約相關規定所撰包含工程開工至完工一切作業，諸如材料、設備及人力資源配置、工程技術、施工進度、施工方法、施工步驟、施工管理等之計畫審核，可作為落實本工程施工品質管理之依據，並引導承包商建立完整的品質管制系統，且依所核定之品質計畫，對承包商的施工過程實施監督與查驗，以達到事先預防施工品質不良的情形。

3-1審查作業程序

品質計畫為落實品質管理之依據，並引導承包商建立完整的品質管制系統，且藉由核定之品質計畫對承包商的施工品質實施督導與查驗，以達到事先預防施工品質不良的情形。

承包商送審

承包廠商應於決標後經通知並依工程規模、特性、合約及圖說之規定，擬定本工程之「品質計畫」，函送監造單位進行審查。

「分項品質計畫」併入各分項施工計畫書內檢討提出。

承包商品質計畫提送本公司審查前需先進行自主檢查，確認送審資料之完整性。

請於送審資料前附上審查意見表(表3-2、表3-3)及分項品質計畫送審時程管制總表(表3-4)供本公司填寫。

品質計畫審查

監造單位收到承包商所提送之品質計畫後，應於7天內（如契約另有規定則依契約辦理）完成初審（審查項目參卓品管計畫審核要項），並填寫「品質計畫審查意見表」提出審查意見。

監造單位彙整審查意見後，函知承包商並副知主辦機關。

承包商依監造單位所提出之審查意見修正品質計畫，並於期限內修正完成後再次函送監造單位審核。

承包商對於監造單位之審查意見有疑義時，可請主辦機關召開審查會議。

監造單位審核承包商修訂之品質計畫，若發現未完全修訂時，則由監造單位退回承包商再修訂。

業主核備

品質計畫經監造單位核定後，監造單位應立即送主辦工程機關核備，並分送主辦機關、承包商、監造單位存檔備查，據以要求承包商依核定品質計畫之規定執行品管工作。

品質計畫經監造單位核准後應於「品質計畫審查核章表」核章送主辦機關備查，主辦機關備查後應函覆監造單位、承造單位同意備查，始完成審核程序。

品質計畫未經核定前承包商不得施工。

品質計畫審查重點

督促承包商依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定，擬定品質計畫送審，審查重點及整體品質計畫審查重點。

品質計畫送審流程圖

承包商有疑義時可要求主辦機關

召開審查會議

審查通過

承包商提供品質計畫

至遲開工前1日函送監造單位審查

監造單位提出初審意見

（收到承包商提送資料次日起7日曆天內）

審查意見函送承包商並副知主辦機關

承包商依審查意見

修訂品質計畫

承包商將修訂後之品質計畫重新函送監造單位審查（退回日起算5日曆天內）

監造單位審查

送主辦機關核定

- 分送相關單位存檔備查並要求承包商確實辦理

- 主辦機關函覆監造單位、承包商同意備查

承包商未完全修訂時

退回限期修訂並重新函送

圖3-1 審查及核定作業流程圖

圖3-1 品質計畫送審流程圖

承包商品管人員之審查及核定作業程序說明（審查及核定作業流程圖，詳圖3-1），及品管人員更換時之作業規定。

承包商提報品管人員時，應填具品管人員登錄表，並檢附品管人員證書（取得證書逾四年者需檢附回訓證明）及契約規定之相關證明文件等，經審核後，轉報業主登錄工程會管理系統。

承包商提報之品管人員，如無法登錄工程會管理系統者，承包商應重新提報。

品管人員未實際於工地執行品管工作或違反契約及相關法令規定者，得提列具體事證，函請業主同意撤換承包商品管人員。

Y

N

N

Y

1.品管人員登錄表

2.品管人員證書

3.逾四年回訓證明

4.其他契約規定證明

資格審查

登錄行政院工程會標案

管理系統

1.審查登錄表

2.審查文件有效期間

3.函送業主核定

4.重大缺失提報撤換

1.准予核備

2.撤換品管人員通知

資格不符退回

資格不符退回

提送主辦機關核備

承包商品管人員提報

流程

注意事項

承包商應於接獲品管人員更換通知後，依限將其新任品管人員之資料以書面提報，核定後確實執行。

圖3-2 品管人員審查及核定作業流程圖

3-2審查重點

表3-3 品質計畫審查重點說明表

| 品質計畫內容 | 審查重點 |
| --- | --- |
| 1.計畫範圍 | 依據、工程概要、工程主要施工項目及數量、適用對象等。 |
| 2.管理權責及分工 | 品管組織、專任工程人員職責、品管人員資格及人數是否符合要求。 |
| 3.施工要領 | 視契約及工程需要，檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內應含之大綱。施工要領應檢討內容包括：施工機具、使用材料、施工方法、步驟（順序）與流程圖、檢驗順序、施工注意事項、施工安全衛生與環保規定。 |
| 4.品質管理標準 | 依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標準項目，並提示品質管理標準應含之內容及重點（應包括各項施工作業之項目與管理標準、檢查時期、方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約及規範要求等）。 |
| 5.材料與設備及施工檢驗程序 | 材料送審及進料之時程管制計畫，及各項作業之檢驗程序，其管理標準、檢驗頻率、時機、方法、與管理紀錄是否能達成契約要求。 對於材料設備及施工之檢驗停留點，應配合品質管理標準內所訂定之檢查時機明確訂定，其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫內。 |
| 6.設備功能運轉檢測程序及標準 | 設備功能運轉檢測程序、設備功能運轉檢測標準、機電工程設備運轉測試紀錄、設備功能運轉檢驗程式。 |
| 7.自主檢查表 | 依工程內容檢討應訂定之施工自主檢查表項目；檢查表內容應包含有檢查項目、檢查標準、檢查結果紀錄、檢查結果追蹤等。 |
| 8.不合格品之管制 | 不合格品管理方法之有效性與可行性。 |
| 9.矯正與預防措施 | 矯正與預防措施之有效性與可行性。 |
| 10.內部品質稽核 | 內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當。 |
| 11.文件紀錄管理系統 | 文件紀錄管理系統是否完備。 |

（其品質計畫內容及審查重點得視工程需求調整）

3-3應用表單

表3-4 品質計畫審查意見表

工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

審查日期：  年  月  日

工程主辦機關：桃園市政府工務局                                  編號：

| 項次 | 章節 | 審查項目 | 審查結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符情形 |
| 一 | 計畫範圍 | 1.工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目及適用對象、名詞定義。 |  |  |
| 二 | 管理權責及分工 | 1.工地品管組織架構是否含專任工程人員。 |  |  |
|  |  | 2.是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數。 |  |  |
|  |  | 3.是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職稱）之職掌（品管人員職掌應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目。 |  |  |
| 三 | 施工要領 | 1.是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要領項目。 |  |  |
|  |  | 2.是否提示施工要領內容基本大綱。 |  |  |
| 四 | 品質 管理標準 | 1.是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管理標準項目。 |  |  |
|  |  | 2.是否說明品質管理標準應檢討之項目。 |  |  |
|  |  | 3.是否標準化品質管理標準表單格式。 |  |  |
| 五 | 材料與設備及施工檢驗程序 | 1.是否檢討訂定契約內所有材料/設備日後應送審資料（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定）及預訂送審日期。 |  |  |
|  |  | 2.是否訂定材料試驗室應符合之規定。 |  |  |
|  |  | 3.是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管理方式。 |  |  |
|  |  | 4.是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序。 |  |  |
|  |  | 5.是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序。 |  |  |
|  |  | 6.具機電運轉類設備工程，是否檢討出機電運轉類之系統架構。 |  |  |
| 六 | 自主 檢查表 | 1.是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項目。 |  |  |
|  |  | 2.是否標準化自主檢查表之表單。 |  |  |
|  |  | 3.對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式是否作適當說明。 |  |  |

| 項次 | 章節 | 審查項目 | 審查結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符情形 |
| 七 | 不合格品 之管制 | 1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序。 |  |  |
|  |  | 2.施工不合格管制是否依可即時改正缺失及重大缺失分別訂定有不同之管制方法 |  |  |
| 八 | 矯正與預防措施 | 1.矯正措施辦理時機是否訂定 |  |  |
|  |  | 2.矯正措施執行流程是否實際 |  |  |
|  |  | 3.預防措施辦理時機是否訂定 |  |  |
|  |  | 4.預防措施執行流程是否實際 |  |  |
| 九 | 內部品質稽核 | 1.稽核範圍是否訂定 |  |  |
|  |  | 2.稽核頻率是否訂定 |  |  |
|  |  | 3.是否含稽核後之缺失列管及回饋 |  |  |
| 十 | 文件紀錄 管理系統 | 是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃。 |  |  |
| 其他意見 |  |  |  |  |

工地監造負責人：							審查人：

表3-5 品質計畫審查意見表(續)

| 工程名稱： 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  | 契約編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 審查日期： |  |
| 審查意見 序 號 | 計畫之頁碼或圖表編號 | 審 查 意 見 |  |  | 備 註 |
| 監造簽章 |  |  | 審查人員簽章 |  |  |

※上列簽章欄位，應由監造主管以上層級核章

表3-4 品質計畫審查意見表

| 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程分項品質計畫送審時程管制總表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 分項計畫名稱 | 預定進場 施作日期 | 預定送審 及審定日期 |  | 送審及審定 進度狀況 （超前/落後） |  | 設計監造審查 |  |  |  |  |  |  |  | 主辦機關審定 |  | 備註 |
|  |  |  | 送審 | 審定 | 送審 | 審定 | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  | 發文 日期 | 審查文號 | 日期 | 核定文號 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 送審日期 | 退還日期 | 送審日期 | 退還日期 | 送審日期 | 退還日期 |  |  |  |  |  |
| 1 | 放樣及測量工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土方工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 鋼筋工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 模板工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 景觀工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 植栽工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 噴灌工程工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 機電設備安裝工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 維護管理計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章 施工計畫審查作業程序

4-1施工計畫分階段送審

廠商應依契約規定，製作整體施工計畫及其他分項施工計畫，並依整體施工預定進度表檢討訂定提送時限。施工計畫視工程規模性質分為整體施工計畫與分項施工計畫，應於開工前提送完成；至於分項施工計畫，對於較小規模之工程（如未達一千萬元之工程），分項施工計畫可併入整體施工計畫內檢討。

4-2審查作業程序

工計畫關係整個工程進度掌控與施作管制，因此藉由施工計畫之審核，可作為落實施工管理之依據，並引導承包商建立完整的施工管制系統，且依所核定之施工計畫對承包商的施工過程實施督導與查驗。

審核程序

承包商施工計畫應於開工前 7 天內，依工程規模、特性、合約及圖說之規定，擬定本公司之「施工計畫」，提送本公司進行審查（需附上審查表單）。

各分項施工計畫應依「計畫書送審時程表」時程提出，原則上應於各分項工程施工前 20天前提出送審，並管制於施工前完成核定作業，唯需考量各分項工程特性酌予調整，在未核定前承包商不得先行施工。

承包商施工計畫提送本公司審查前需先進行自主檢查，確認送審資料之完整性。

監造審查

監造單位收到承包商所提送之施工計畫後，應於7天內（如契約另有規定則依契約辦理）完成初審（審查項目參卓品管計畫審核要項），並填寫「施工計畫審查意見表」提出審查意見。

監造單位彙整審查意見後，函知承包商並副知主辦機關。

承包商依監造單位所提出之審查意見修正計畫，並於期限內修正完成後再次函送監造單位審核。

承包商對於監造單位之審查意見有疑義時，可請主辦機關召開審查會議。

監造單位審核承包商修訂之施工計畫，若發現未完全修訂時，則由監造單位退回承包商再修訂。

業主核備

施工計畫經監造單位核定後，監造單位應立即送主辦工程機關核備，並分送主辦機關、承包商、監造單位存檔備查，據以要求承包商依核定施工計畫之規定執行工作。

施工計畫經監造單位核准後應於「施工計畫審查核章表」核章送主辦機關備查，主辦機關備查後應函覆監造單位、承造單位同意備查，始完成審核程序。

施工計畫未經核定前承包商不得施工。

承包商有疑義時可要求主辦機關

召開審查會議

審查通過

承包商提送施工計畫

依契約規定期限前函送監造單位審查

監造單位提出初審意見

（收到承包商提送資料次日起7日曆天內）

審查意見函送承包商

並副知主辦機關

承包商依審查意見

修訂施工計畫

承包商將修訂後之施工計畫重新函送監造單位審查（退回日起算5日曆天內）

監造單位審查

送主辦機關核定

- 分送相關單位存檔備查並要求承包商確實辦理

- 主辦機關函覆監造單位、承包商同意備查

承包商未完全修訂時

退回限期修訂並重新函送

施工計畫送審流程圖

圖4-1 施工計畫送審流程圖

4-3審查重點

表4-1 施工計畫審查重點說明表

| 審查項目 | 審查重點 |
| --- | --- |
| 1.工程概要 | 1.主要施工項目及其材料、規格或工法及概估相關數量。 2.工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清楚。 |
| 2.開工前置作業 | 1.工址內地上所有用地、障礙物或既有設施之調查方法說明。 2.工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量、位置及深度調查方法及處置方式之說明。 |
| 3.施工作業管理 | 1.工地組織包括必要人員並明訂責任職掌。 2.檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據。 3.依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃，並將臨時道路及附屬工程等納入考量。 4.工務管理將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程。 |
| 4.進度管理 | 1.施工預定進度圖表標示要徑作業項目，預定進度說明計算基準。 2.各項協調會之召開時機或原則明訂。 3.進度異常之管理時機及方式說明。 |
| 5.假設工程計畫 | 1.工區配置考量車量動線與材料運輸之便利性，並包括材料加工區、物料堆置區、臨時廠房等。 2.整地計畫與工區配置相符，並說明舊有建物與障礙物之處理方式。 |
| 6.施工測量 | 1.控制測量方法及相關之參考精度。 2.施工測量方法及放樣方法與項目。 |
| 7.分項工程施工計畫 （含設施工程） | 1.依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目。 2.擬訂分項工程施工計畫提送時程。 |
| 8.職業安全衛生管理計畫 | 1.訂定職業安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及相關單位與人員之工作執掌。 2.提出職業安全衛生協議組織及協議方式。 3.訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫。 4.是否訂定自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確認方式。 |
| 9.緊急應變及防災計畫 | 1.緊急應變編組之完整性，及是否規劃緊急應變措施之處理程序。 2.緊急應變連絡及通報系統、處理程序。 3.考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，妥擬緊急應變及防災對策，包括定期之演練及整備，並訂定汛期工地防災自主檢查表。 |
| 10.施工交通維持及安全管制措施 | 1.對交通維持及安全管制措施說明並包括必要之施工圖說。 2.對於運輸路線上之限制條件之檢討，包括容許之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等。 |
| 11.移交管理計畫 | 1.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目 |

表4-2 整體施工計畫審查重點說明表

| 審查項目 | 審查重點 |
| --- | --- |
| 1.工程概述 | 1.工程概要、工程內容、工程主要施工項目及數量、工程位置圖、主要工程標準斷面圖等。 |
| 2.工地研判 | 1.工地現況調查。 |
| 3.施工作業管理 | 1.工作組織與主要工作人員、施工機具與設備、人力資源等。 2.整體施工程序與分項施工程序之規劃內容應依據契約執行順序與過程摘要敘述。 3.工區整體配置圖、施工房舍、材料堆置區、材料加工區及儲藏間、固定施工機具位置、臨時用水、通訊設備、通風排氣設備、工地照明、工程告示牌、施工便道等。 |
| 4.進度管理 | 1.承攬廠商應繪製施工總預定進度表，並提出工程進度之估算。 2.工程總預定進度表應能清楚說明工期與施工進度之相對關係，並明確標示契約規定之里程碑、重要工程介面管制點及每月累計預定進度等。 |
| 5.施工臨時設施 | 1.工區配置。 |
| 6.施工測量 | 1.施工儀器、控制測量、施工測量 |
| 7.職業安全衛生管理計畫 | 1.職業安全衛生人員及組織、職業安全衛生教育、安全衛生檢查表、個人防護具及安全設施、職業健康管理等。 |
| 8.緊急應變計畫 | 1.緊急應變組織與應變流程等。 |
| 9.環境保護執行計畫 | 1.施工廢棄物之清理、材料與機具之管理、環境整潔、環境保護自主檢查表等。 |
| 10.交通安全維持計畫及安全管制措施 | 1.交通現況評估、佔用道路面積及位置、影響交通安全之因素、交通維持方式及設施之佈設與撤除等。 |

表4-3 分項施工計畫審查重點說明表

| 審查項目 | 審查重點 |
| --- | --- |
| 1.工程概述 | 1.工程概要、工程內容、工程主要施工項目及數量、工程位置圖、主要工程標準斷面圖等。 |
| 2.工地研判 | 1.工地現況調查。 |
| 3.施工作業管理 | 1.工作組織與主要工作人員、施工機具與設備、人力資源等。 2.整體施工程序與分項施工程序之規劃內容應依據契約執行順序與過程摘要敘述。 3.工區整體配置圖、施工房舍、材料堆置區、材料加工區及儲藏間、固定施工機具位置、臨時用水、通訊設備、通風排氣設備、工地照明、工程告示牌、施工便道等。 |
| 4.進度管理 | 1.承攬廠商應繪製施工總預定進度表，並提出工程進度之估算。 2.工程總預定進度表應能清楚說明工期與施工進度之相對關係，並明確標示契約規定之里程碑、重要工程介面管制點及每月累計預定進度等。 |
| 5.施工臨時設施 | 1.工區配置。 |
| 6.施工測量 | 1.施工儀器、控制測量、施工測量 |
| 7.職業安全衛生管理計畫 | 1.職業安全衛生人員及組織、職業安全衛生教育、安全衛生檢查表、個人防護具及安全設施、職業健康管理等。 |
| 8.環境保護執行計畫 | 1.施工廢棄物之清理、材料與機具之管理、環境整潔、環境保護自主檢查表等。 |
| 9.交通安全維持計畫及安全管制措施 | 1.交通現況評估、佔用道路面積及位置、影響交通安全之因素、交通維持方式及設施之佈設與撤除等。 |

4-4應用表單

表4-4 整體施工計畫審查意見表

工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

審查日期：   年   月   日

工程主辦機關：桃園市政府工務局                                  編號：

| 項次 | 審查項目 | 審查結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符情形 |
| 計畫書架構 | 計畫書內容與工程契約相關規定是否相符。 |  |  |
| 一、工程概述 | 1.有否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法等，並概估相關數量。 |  |  |
|  | 2.工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清楚。 |  |  |
| 二、開工前置作 業 | 1.有否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料進行詳細研判與複勘。 |  |  |
|  | 2.是否對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施有調查方法之說明。 |  |  |
|  | 3.是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量、位置及深度等有調查方法及處置方式之說明。 |  |  |
|  | *4.蒐集工址附近歷年來氣溫、降雨、颱風及河川流域等相關資料情形，據以作為相關計畫制訂之參考。 |  |  |
|  | *5.對可能受到施工開挖或因其他施工因素而導致破壞龜裂損毀之鄰房，提出鑑定檢查做法。 |  |  |
| 三、施工作業管 理 | 1.工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。 |  |  |
|  | *2.是否分別對勞動力市場及物料市場進行調查。 |  |  |
|  | 3.是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據。 |  |  |
|  | 4.是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃，並將臨時道路及附屬工程等納入考量。 |  |  |
|  | 5.工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程。 |  |  |
| 四、進度管理 | 1.施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目，預定進度是否說明計算基準。 |  |  |
|  | 2.施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結論有否納入。 |  |  |
|  | 3.各項協調會之召開時機或原則是否明訂。 |  |  |
|  | 4.進度異常之管理時機及方式是否說明。 |  |  |
| 五、假設工程 計畫 | 1.工區配置是否考量車量動線與材料運輸之便利性，並包括材料加工區、物料堆置區、臨時廠房等。 |  |  |
|  | 2.整地計畫是否與工區配置相符，並說明舊有建物與障礙物之處理方式。 |  |  |
|  | *3.是否對臨時房舍、臨時用地及臨時道路、便橋等之使用做規劃。 |  |  |
|  | *4.臨時用電所需容量是否合理預估及計算。 |  |  |
|  | *5.臨時給排水設施是否包括飲水、盥洗用水、工程用水及污水排放等之規劃。 |  |  |
| 六、施工測量 | 1.是否提出控制測量方法及相關之參考精度。 |  |  |
|  | 2.是否提出施工測量方法及放樣方法與項目。 |  |  |
|  | *3.是否已依設計圖說提出原地面收方測量方式。 |  |  |
| 七、施工區域排 水系統 | *1.是否已調查工址範圍內之現有灌排水系統，並充分了解該系統與工程之關聯性及規劃因應之臨時排水系統。 |  |  |
|  | *2.施工中擋水及抽水等措施是否已規劃。 |  |  |
|  | *3.如為河川橋或位於堤防，是否已依工程需要提出防洪方式、破堤計畫及應變措施。 |  |  |
| 八、分項工程施 工計畫（含 設施工程） | 1.是否依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目。 |  |  |
|  | 2.是否針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概要說明。 |  |  |
|  | 3.是否擬訂分項工程施工計畫提送時程。 |  |  |
| 九、職業安全衛 生管理計畫 | 1.是否訂定職業安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及相關單位與人員之工作執掌。 |  |  |
|  | 2.是否提出職業安全衛生協議組織及協議方式。 |  |  |
|  | 3.是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫。 |  |  |
|  | 4.是否訂定自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確認方式。 |  |  |
|  | 5.是否檢討職業安全衛生實施細項並概編所需經費。 |  |  |

| 項次 | 審查項目 | 審查結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符情形 |
| 十、緊急應變及 防災計畫 | 1.緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之處理程序。 |  |  |
|  | 2.緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。 |  |  |
|  | 3.是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，妥擬緊急應變及防災對策，包括定期之演練及整備，並訂定汛期工地防災自主檢查表。 |  |  |
|  | *4.是否對施工中可能產生之災害進行風險評估與因應對策之研擬，並妥適規劃災害防救之演習計畫。 |  |  |
| 十一、環境保護 執行計畫 | *1.是否訂定環保組織及說明工作執掌。 |  |  |
|  | *2.是否依據相關噪音管制標準提出降低噪音之施工方法及噪音減輕對策。 |  |  |
|  | *3.是否依據相關振動控制標準提出降低振動之施工方法及振動減輕對策。 |  |  |
|  | *4.是否依據相關水污染防治標準提出裸露地表防護、地表逕流處理、洗車廢水處理、作業廢水處理及生活廢、污水處理等對策。 |  |  |
|  | *5.是否依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用過或受污染之泥漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對策。 |  |  |
|  | *6.是否依據相關空氣污染防制標準提出對塵土、粒狀污染物質、煙塵及廢氣排放污染等防制對策。 |  |  |
|  | *7.是否提出對陸域及水域動植物影響減輕之措施。 |  |  |
| 十二、施工交通 維持及安 全管制措 施 | *1.是否已歸納與工程相關之法令規章。 |  |  |
|  | 2.對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要之施工圖說。 |  |  |
|  | 3.對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括容許之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等。 |  |  |
| 十三、移交管理 計畫 | 1.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目。 |  |  |
|  | *2.是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目及時程。 |  |  |
| 其他意見 |  |  |  |

工地監造負責人：							審查人：

- 未達新臺幣五千萬元之工程，非為必要之項目。

表4-5 分項施工計畫審查意見表

工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

審查日期：   年   月   日

工程主辦機關：桃園市政府工務局                                  編號：

| 項次 | 章節 | 審查項目 | 審查結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符情形 |
| 一、工項概要 |  | 1.是否對分項工程進行了解及作概要之說明，並作 客觀環境之分析。 |  |  |
|  |  | 2.有否檢討列出分項工程之重要施作項目與數量。 |  |  |
| 二、人員組織 |  | 1.人員組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。 |  |  |
|  |  | 2.人員組織是否依工程進度需求檢討配置所須施工人數。 |  |  |
| 三、預定作業進 度 |  | 1.是否配合整體施工預定進度表規劃分項工程施工預定進度。 |  |  |
|  |  | 2.起訖時間是否與工程總進度曲線表所列之分項施工項目時程一致。 |  |  |
| 四、分項品質計 畫 |  | 1.是否已考量工程特性及施工環境訂定施工要領，檢討項目應包括使用材料、機具、施工步驟、施工注意事項等。 |  |  |
|  |  | 2.是否已依據契約內各相關規定訂定品質管理標準，包括管理項目、標準、檢查時機、方法、頻率、不符合之處理方式、管理紀錄等。 |  |  |
|  |  | 3.是否已依據整體品質計畫之規定訂定材料及施工檢驗程序。 |  |  |
|  |  | 4.自主檢查項目是否配合品質管理標準內容訂定。 |  |  |
| 五、分項作業安 全衛生管理 與設施設置 計畫 |  | 1.是否針對此分項工程提出所需管理之職安設施、人員，並與整體之職業安全衛生管理計畫串聯。 |  |  |
|  |  | 2.職安設施設置是否涵蓋施工項目所需。 |  |  |
| 六、施工圖說 |  | 1.是否提供必要與充分之施工圖或計算書 |  |  |
|  |  | 2.施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規定。 |  |  |
| 七、相關附件 |  | 1.分項工程施工前協調會會議紀錄 |  |  |
|  |  | 2.材料比對表 |  |  |
|  |  | 3.本分項工程相關CNS規範 |  |  |
| 其他意見 |  |  |  |  |

工地監造負責人：							審查人：

表4-6 施工計畫審查意見表

第	頁，共	頁

| 工程名稱： 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  | 契約編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 審查日期： |  |
| 審查意見 序 號 | 計畫之頁碼或圖表編號 | 審 查 意 見 |  |  | 備 註 |
| 監造簽章 |  |  | 審查人員簽章 |  |  |

※上列簽章欄位，應由監造主管以上層級核章

表4-7 施工計畫送審時程管制總表

| 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程分項品質計畫送審時程管制總表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 分項計畫名稱 | 預定進場 施作日期 | 預定送審 及審定日期 |  | 送審及審定 進度狀況 （超前/落後） |  | 設計監造審查 |  |  |  |  |  |  |  | 主辦機關審定 |  | 備註 |
|  |  |  | 送審 | 審定 | 送審 | 審定 | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  | 發文 日期 | 審查文號 | 日期 | 核定文號 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 送審日期 | 退還日期 | 送審日期 | 退還日期 | 送審日期 | 退還日期 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整體品質計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 整體施工計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 職業安全衛生計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 放樣及測量工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 拆除工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 鋼筋工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 模板工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 植栽工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 噴灌工程工程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 機電設備安裝工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 維護管理計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4-5施工大樣圖及製造圖審查作業程序

規範承包商須繪製施工圖及工作圖，以使工程施作前能做充分溝通及細部之規劃。

    - 定義

施工圖（施工製造圖）：為永久性工作項目，施工用之圖樣，承包商為配合施工需要，根據設計圖說（包括構想圖、設計圖及施工規範等）及土建 －機水電等界面而製作完成之圖樣；檢討及解決設計圖說不夠明確之詳細尺寸、斷面及接頭等細節及施工問題，以提高施工時之便利性及精準度，使施工結果能達成設計目標。

工作圖：為承包商施作臨時性工程之施工圖樣，諸如臨時性擋土牆設施、開挖支撐、模板及施工架，及其他為施工所需之圖樣。

製造圖分階段送審原則與時程管制

承包商製造圖應於預定進度表規定期限內提出審查與核備之手續，經監造單位審查同意後辦理。並於各分項工程施工作業開始前（同上）完成審查與核備之手續。

審查作業程序及要求

承包商應根據設計圖、施工規範及其他契約文件並參考周邊工程（如建築圖、結構圖、裝修圖、水電及空調設備圖等）詳細檢討後而為之。諸如各層平面套繪圖、管道間及機房大樣圖及特殊設備裝置大樣圖等，應就契約詳細表所列工作項目全部逐項繪製，經監造單位審定後據以施工。

承包商應按各項施工圖之性質及其內容之繁簡，聘請對該項工作富有經驗者進行繪製，以免退回更正之次數過多而影響工進，否則一切延誤概由承包商自行負責。至於各工作項目之施工圖雖經監造單位之審查核定，仍不解除承包商對工程契約應負之義務與責任。

本程序作業流程（如圖4-2施工圖及工作圖繪製工作流程圖）

承包商繪製施工圖及工作圖送監造單位審查，經審定後報請專案管理工務所備查：如不合格者，則退請承包商修正。

| 備查 存檔 | 主辦機關 |
| --- | --- |
| Y Ｎ 審定 - 經審定後報請主辦機關備查：如不合格者，則退請承包商修正。 - 份數：(3份) 主辦機關1份 監造1份 承包商1份 | 監造單位 |
| 施工圖及工作圖 - 承包商專任工程人員、工地主任及品管人員簽章後函送監造單位審定。 | 承包商 |

圖4-2 施工圖及工作圖繪製工作流程圖

第五章 材料與設備抽驗程序及標準

5-1抽驗作業程序

為確保本工程使用之各項材料及進場前，均能符合契約及規範之品質要求，承商自備材料應依施工說明書、補充說明書及契約圖說或公共工程施工綱要規範之相關規定辦理自主檢查、送審、申請查驗等作業，且對承商提送之材料出廠證明、檢驗文件、試驗報告、規格及有效日期等，予以抽查，並進行現場之比對抽驗。合格後始得進場施作，以確保品質符合契約要求。

材料書面資格審查

對材料設備核定程序之作業流程如「材料檢驗作業流程圖」所示。承商應對工程契約及附件中各施工說明書、相關補充說明書內容充分了解，並確實執行。如有疑義，承商須在施作（訂購）前向監造單位提出澄清，否則依監造單位解釋辦理。

為掌握各項材料設備品質及進場情形，監造單位依據契約規範，對各項材料設備製作「材料設備送審管制總表」及「材料設備抽驗管制總表」。

承商於開工前須檢討契約內各項使用之材料，並考量材料檢（試）驗及生產所需時間，於材料開始生產前依「材料設備送審管制總表」所列各項送審資料向監造單位提出材料審查申請，經審查通過後方可開始備料。

監造單位對承商提出之材料資料內容、規格等予以審核，為掌握各種材料送（驗）審情形，監造單位對承商應於7日內完成審查，並函覆承商，及副知業主監督單位。

材料需至核准後方可採購進料，如有不符，即要求承商於7日內再提報送審。經審查合格之樣品置一份樣品於工地作為核對依據。本程序之作業流程，詳如「材料設備抽驗流程圖」。

材料設備檢驗單位資格審查

契約規定須經TAF認證之試驗項目，應事先檢附該實驗室經認證之試驗項目書面證明文件，報經監造單位同意後辦理，如鋼筋、混凝土、瀝青混凝土等，應由符合CNS17025（ISO/IEC17025）或財團法人全國認證基金會（TAF）規定之試驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告，該檢驗或抽驗報告應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌（TAF財團法人全國認證基金會或UL或學術檢驗單位）。

未有須認證之試驗項目，承包商應在材料設備送驗前之一個月將建議送審機構之相關資料報請監造單位審查，相關資料包括試驗機構之試驗項目及合法證明文件等。

材料名稱、規格、廠牌、數量、型錄(樣品)、試驗報告、相關規範及材料設備審查對照表

流程

注意事項

＊依契約設計圖說及施工規範等相關規定審查承包商送審資料

提出審查意見

承包商重新提出送審資料

審查記錄發函承包商

據以修正資料

提送主辦機關核定

監造單位審定

承包商依核准文件圖說

據以執行

應於各項工程施工前三十日提出

審查資料應於七日內完成審查

審查記錄發函

應於二日內完成

承包商修正送審資料應於七日內完成

補件則應於五日內完成

修正審定後應於 三日後提報主辦機關

仍有疑義或

修正未完整

＊檢驗停留點

承包商提出材料/設備送審資料

圖5-1材料/設備審查流程圖

圖5-2材料/設備查驗流程圖

不合格

流程

現場施工

維護管理程序

＊會同承包商隨機取樣

定期或不定期查驗

查驗文件管理紀錄

建檔備查

1.依契約規定通知承包商運離工地，或辦理第二次取樣再試驗。

2.合格品與不合格品應分開堆置，並設立告示牌，以防誤用。

施工期間依＊檢驗停留點，由施工承包商通知監造單位查驗，查驗合格後方能進行下一階段施工。

不定期查驗前一日，應通知承包商。

不定期、不通知方式辦理查證，頻率至少每三天一次。

＊檢驗停留點

承包商提出材料/設備查驗申請

合格

1.需廠驗或驗關程序者：  材料送審核准後承包商備妥相關文件通知廠驗期程監造單位於期程內排定日期。

2.不需廠驗或驗關程序者：

材料送審核准後承包商填寫材料進場單備妥相關文件安排進場以防誤用。

表5-1 材料設備送審管制總表

表單號碼：

| 項次 | 契約 詳細表項次 | 契約數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料（ˇ） |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備) 名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果 |  |
| 1 | 壹.一.1.(10) | 2,180 KG | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 鋼筋，D13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 壹.一.1.(13) | 80M3 | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 壹.一.1.(15) | 561M3 | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 結構用混凝土，預拌210kgf/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 壹.一.1.(16) | 4,490M2 | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 銲接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 壹.一.1.(20) | 250M | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | 鍍鋅格柵蓋板 (S型場鑄溝蓋板) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 壹.一.1.(27) | 440M | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 預鑄緣石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 壹.一.1.(30) | 2,050M2 | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |
|  | 透水磚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 壹.一.1.(38)(50) | 1式 15座 | 是 |  | 否 |  |  |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 木料 (觀景平台、休憩座椅) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 壹.一.1.(42) | 1式 | 否 |  | 否 | 免驗 |  | ˇ |  |  |  |  |  |
|  | 體健設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 壹.一.1.(19)(20) | 50M 250M | 是 |  | 否 |  |  |  |  |  | 現場拉拔試驗 |  |  |
|  | 植筋 S形場鑄溝蓋板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 壹.一.1.(37)(3 8)(48)(46)(50) | 1式 40M 705M 15座 1座 | 是 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  | 出廠 證明 |  |  |
|  | 熱浸鍍鋅鋼構材 (觀景平台、景觀護欄、鋼板收邊、休憩座椅、地圖導覽牌) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 壹.一.1.(44) | 15座 | 是 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ |  | 出廠 證明 |  |  |
|  | Φ2-t2.3mm鋼管 (標誌) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 壹.一.1.(44) | 40M | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |
|  | 金屬塗裝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 壹.一.2.(1) | 51座 | 否 |  | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |
|  | 景觀高燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 壹.一.1.(22)(5 2)(54)(55)(56) | 315M 38M 8M 1式 1式 | 否 |  | 否 | 免驗 |  |  |  | ˇ |  |  |  |
|  | 花崗石(花崗石緣石、環形座椅、線型座椅、栓馬鑄自行車架、水缸桌與石桌) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 壹.一.1.(51) | 1式 | 否 |  | 否 | 免驗 |  |  |  | ˇ | 1/12實體模型 |  |  |
|  | 入口意象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 壹.一.3.(30)(31) | 12株 12株 | 否 |  | 是 | 選苗 |  |  |  |  | 現地選苗 |  |  |
|  | 喬木(昭和櫻、黃花風鈴木) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 壹.一.3.(7)~(13)(16) (17)(28)~(30) | 1488株 4875株 3150株 352株 8575株 3650株 4536株 9036株 11100M2 6500株 640M2 | 否 |  | 否 | 選苗 |  |  |  |  | 選苗尺寸 |  |  |
|  | 灌木草花 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 壹.一.2.(4)(32) | 5組 | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 開關箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 壹.一.1(60) | 4520M2 | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ |  | 色板提供 |  |  |
|  | 噴花地坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 壹.一.1(75)(76) | 84支 200支 | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ |  | ˇ | 樣品提供 |  |  |
|  | 噴灌系統噴頭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 壹.一.1(87)~(91) | 1320M 1820M 1075M 95M 1160M | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | PVC管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 壹.一.2.(29) | 10盞 | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 投樹燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 壹.一.2.(30) | 103M | 否 |  | 否 | 免驗 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
|  | 柔光燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 壹.一.1.(53)(54)(57) | 40M 8M 1式 | 否 |  | 否 | 免驗 |  |  |  | ˇ | 樣板提供 |  |  |
|  | 抿石子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-2 材料設備檢(試)驗管制總表

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場日期 | 進場 數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料/設備名稱 | 實際進場日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 1 | 壹.一.1.(10) |  |  |  | - 各尺度每50t 1次(不足50t，以50t 計) - 每增加50t，各尺度另加取1支。 |  |  |  |  |
|  | 鋼筋，D13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 壹.一.1.(13) |  |  |  | 1.每批次數量未達20m3時，免檢驗。 2.每批次數量達20～100m3檢驗1組。 3.每批次數量超過100m3時，每100m3加驗1組。 4.取樣製作試體時至少各1次坍度試驗 |  |  |  |  |
|  | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 壹.一.1.(15) |  |  |  | 1.每批次數量未達20m3時，免檢驗。 2.每批次數量達20～100m3檢驗1組。 3.每批次數量超過100m3時，每100m3加驗1組。 4.取樣製作試體時至少各1次坍度試驗 |  |  |  |  |
|  | 結構用混凝土，預拌210kgf/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 壹.一.1.(16) |  |  |  | 1.契約數量未達100t時，免檢驗。 2.每批數量達100～200t抽驗1次。 3.每批數量超過200t時，至少抽驗2次。 |  |  |  |  |
|  | 銲接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 壹.一.1.(20) |  |  |  | - 未滿500m2者免驗。 2.500m2以上每1000m2抽驗1組，不滿1000m2以1000m2計。 |  |  |  |  |
|  | 鍍鋅格柵蓋板 (S型場鑄溝蓋板) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 壹.一.1.(27) |  |  |  | 1.數量未達40塊時免送驗。 2.數量達40～200塊檢驗1次。 3.數量超過200塊時，每200塊加驗1次。 |  |  |  |  |
|  | 預鑄緣石 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 壹.一.1.(30) |  |  |  | - 數量未達20塊時，免送驗。 - 數量達20～100塊檢驗1塊 3.數量超過100塊時，每100塊加驗1塊。 |  |  |  |  |
|  | 透水磚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 壹.一.1.(38)(48)(50) |  |  |  | - 材料每批進場時，現場隨機抽驗至少5支，量測表面含水率。 2.木料進場每批至少作1次材種鑑定及木材性質檢驗。 3.每批進場數量超過10000才時，每10000才(不足10000才，以10000才計)，加驗1次材種鑑定及木材性質檢驗 |  |  |  |  |
|  | 木料 (景觀護欄、觀景平台、休憩座椅) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 壹.一.1.(42) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 體健設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 壹.一.1.(19) |  |  |  | 1.數量未達20支者時免檢驗。 2.數量達20～100支至少抽樣檢驗1支。 3.數量超過100支時，每100支加驗1支。 |  |  |  |  |
|  | 植筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 壹.一.1.(37)(3 8)(48)(46)(50) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 熱浸鍍鋅鋼構材 (觀景平台、景觀護欄、鋼板收邊、休憩座椅、地圖導覽牌) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 壹.一.1.(44) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | Φ2-t2.3mm鋼管 (標誌) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 壹.一.1.(44) |  |  |  | 1.現場塗裝時，每層油漆完成後工程司抽查1 次。 2.成型裝配後於工廠塗裝，每批進場抽驗1次。 |  |  |  |  |
|  | 金屬塗裝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 壹.一.1.(53)(54)(57) |  |  |  | 完成後現場抽驗1次。 |  |  |  |  |
|  | 抿石子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 壹.一.2.(1) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 景觀高燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 壹.一.1.(22)(52) (54)(55)(56) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 花崗石(花崗石緣石、環形座椅、線型座椅、栓馬鑄自行車架、水缸桌與石桌) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 壹.一.1.(51) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 入口意象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 壹.一.3.(30)(31) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 喬木(昭和櫻、黃花風鈴木) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 壹.一.3.(7)~(13)(16) (17)(28)~(30) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 灌木草花 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 壹.一.2.(4)(32) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 開關箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 壹.一.1(60) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 噴花地坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 壹.一.1(75)(76) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 噴灌系統噴頭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 壹.一.1(87)~(91) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | PVC管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 壹.一.2.(29) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 投樹燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 壹.一.2.(30) |  |  |  | 每批進場抽驗1次 |  |  |  |  |
|  | 柔光燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-3 材料/設備審查表

| 工程名稱 | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料設備名稱 |  |  |  |  |
| 供料廠商 |  |  |  |  |
| 送審日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 送審次數 | 第 次 |  |  |  |
| 送審項目 | □駐廠檢驗□型錄樣品審查□工地現場檢驗 □材料試驗室檢驗□書面審查□其他： |  |  |  |
| 提供文件 | □材料規範□出廠證明□供應廠證明文件 □樣品□駐廠檢驗試驗報告 |  |  |  |
| 材料設備細項 | 契約規範訂定規格 | 送審規格 | 審查意見 | 審查結果 |
|  |  |  | □已檢附 □未檢附 | □符合 □不符合 |
| 承攬廠商簽章 工地主任： 品管人員： |  |  |  |  |
| 監造單位簽章 工地監造負責人： 監造現場人員： |  |  |  |  |

註：本申請單以乙式三份，監造單位核定後一份送主辦機關，一份擲回承包商，一份監造自存。

| 工程名稱 | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠商自主 檢查人員 |  |  | 監造單位 名稱 | 宜大國際景觀科技股份有限公司 |  |  |
| 廠商 品管人員 |  |  | 監造單位 審核人員 |  |  |  |
| 廠商自主檢查 完成時間 |  | 監造單位 審核結果 | □文件資料尚符 □退回修正 |  | 監造單位審 核完成時間 |  |
| □申請施工抽查 |  |  | □申請(通知)材料設備檢驗 |  |  |  |
| - 施工項目名稱： - 2.廠商申請施工抽查區域： 里程: - 3.廠商申請施工抽查檢附文件： □自主檢查表 □自主檢查相片 □施工抽查區域平面圖 - 4.監造單位辦理施工抽查情形： □本次不抽查 □准予備查 |  |  | - 材料設備名稱及規格： - 材料設備取樣頻率： - 材料設備檢驗規範： - 材料設備進場(廠)時間： - 供料商： - 契約數量： - 本次檢驗數量： - 已檢驗數量： - 廠商申請材料設備檢驗檢附文件： □自主檢查表 □自主檢查相片 □材料出廠證明 □材料堆置區域平面圖 - 取樣地點：無 - 廠商送驗機構：無 - 監造單位辦理材料設備檢驗情形： □本次不檢驗 □同意使用，准予備查 |  |  |  |
| 工地負責人 |  |  | 工地監造 負責人 |  |  |  |

表5-4 施工/材料設備檢驗申請單

表5-5 材料設備品質抽驗紀錄表

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料設備名稱 |  |  | 供應承包商 |  |  |  |
| 進場日期 |  |  | 進場數量 |  |  |  |
| 材料設備出廠文件 |  |  |  |  |  |  |
| 材料設備堆置地點 |  |  |  |  |  |  |
| 材料設備契約規範 |  |  |  |  |  |  |
| 抽驗方式 |  | □駐廠抽驗 □型錄樣品審核 □工地現場抽驗 □材料試驗室抽驗 □書面審查 □其他： |  |  |  |  |
| 取樣 |  | 取樣數量： 樣品保存或養護地點： 取樣日期： 送樣日期： 試驗日期： 會驗人員： 抽驗位置： |  |  |  |  |
| 試驗機構名稱 |  |  | 試驗報告編號 |  |  |  |
| 試驗項目及數據 | □如試驗報告 □其他： 試驗項目： 合格值： 試驗值： 試驗項目： 合格值： 試驗值： 試驗項目： 合格值： 試驗值： |  |  |  |  |  |
| 抽驗結果 | □合格同意使用 □不合格隔離標示並運離工地 □數量不足 □材料推置場所不良 □其他 |  |  | 備註 | 應具體敘明規範(合格值)與查驗(試驗值)之數據，作為判定合格之依據。 |  |

工地負責人：	              工地監造負責人簽名：

備註：

1.材料設備抽驗不合格時，以備忘錄通知承包商改正並要求承包商儘速將材料設備隔離標示並運離工地。

2.須檢附試驗報告。

5-2材料抽驗相關說明

    - 本工程所使用之材料、組件及設備，除合約明文規定不須送驗或提供其他證明、試驗報告代替者外，均需經檢（試）驗合格方可使用。

承包商應配合工程進度，考量材料檢（試）驗所需時間，通知本公司、主辦機關申請材料檢（試）驗以免延誤工期。

承包商須向本公司提出檢（試）驗申請並請主辦機關會同，申請時並應出具材料數量及製造批號、出廠檢驗報告等規定文件。

本公司派員辦理材料檢（試）驗，取樣須由本公司人員會同廠商人員按圖說、規範之規定辦理。

材料試驗人員須依據規定之試驗規範確實進行試驗，並將結果記錄於材料設備品質抽驗記錄表，以作為接受與否之憑証。

材料試驗之試驗報告應予審核評估並在試驗報告上核章，對於試驗結果經判定為不合格者應通知承包商依契約予以退貨或採行必要措施。

對於不符合圖說規範或契約規定之材料，在運離工地前應由承包商予以標識及隔離，以防止不合格品被誤用。

不合格材料重新進場時，應加倍取樣檢驗，以防原材料再次運回。

施工期間之試驗報告資料應由本公司及廠商妥善建檔保存，所有試驗資料須於工程完工後，由本公司列冊移送業主建檔保存。

承包商重新檢送材料
書面資料及樣品送審

送主辦機關備查

承包商檢送材料書面資

料(及樣品)送審

不合格

監造單位 5 天內

審查完成

合格

圖5-3材料及設備抽(試)驗流程圖

文件歸檔

材料進場

退料 當日運離工區並於

5 日內再次進場申請檢驗或取樣

向監造單位申請檢 驗或取樣

通知施工單位同意 使用

不合格

承包商自主

檢查

合格

不合格

試驗檢驗或試

驗報告

合格

5-3材料品質抽驗標準

    - 材料檢查方式

委外試驗

將產品、材料或設備經隨機抽樣取樣後送至通過TAF驗證之材料試驗機構或主辦機關指示之試驗單位進行檢試驗，檢驗過程及方法需符合規範之規定，試驗結果應核實記載並要求試驗機構出具TAF標章之檢試驗報告，試驗報告應先送工程專任人員簽章後再送本公司及主辦機關核備。

2.現場檢驗

在工地現場以儀器檢驗或目視檢驗產品及材料之規格、尺寸、外觀及性能是否符合標準。

相關材料品質抽驗管理標準：

本案將依據派工項目制定專屬之材料抽驗標準，在此列主常用之材料及設備品質管理標準(詳下表)。

表5-6 材料與設備品質管理標準表

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 1 | 結構用混凝土 | 抗壓試驗 | CNS 1232 A3045 大於設計強度，且同時符合第03310章規範3.4.1說明(3)之兩種混凝土抗壓強度評量基準者。 | 進場時 | 取樣試驗 | 1.每批次數量未達20 m3時，免檢驗。 2.每批次數量達20～100m3檢驗1組。 3.每批次數量超過100m3時，每100m3加驗1組。 | 打除 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 試驗報告 |  |
|  |  | 坍度試驗 | CNS 1176 A3040 坍度之許可差： 1.設計坍度小於50mm時：±15mm 2.設計坍度51至100mm時：±25mm 3.設計坍度大於101mm時：±40mm | 進場時 | 現場檢驗 | 取樣製作試體時至少各1次，及工程司指示辦理 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 照片 |  |
|  |  | 水溶性氯離子含量 | CNS 13465 A3343 0.15kg/m3以下 | 進場時 | 現場檢驗 | 每批次1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 檢測報告 |  |
| 2 | 鋼筋D13 D16 D19 | 物性試驗(含外觀、拉伸、彎曲、單位重) | CNS 560 A2006 CNS 2111 G2013 CNS 3941 G2034 | 進場時 | 取樣試驗 | 每批次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
|  |  | 化學成分 | CNS 560 A2006 | 進場時 | 取樣試驗 | 每批次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 3 | 銲接鋼線網，D=4.00mm，7.5x7.5cm | 尺度及外觀 | CNS 6919 G3132 | 進場時 | 現場檢驗 | 1.未滿500m2者免驗。 2.500m2以上每1000m2抽驗1組，不滿1000m2以1000m2計 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
|  |  | 彎曲試驗 |  | 進場時 | 取樣試驗 |  | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 檢測報告 |  |
|  |  | 銲接點剪斷強度試驗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸試驗 | CNS 2111 G2013 | 進場時 | 取樣試驗 |  | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 檢測報告 |  |
| 4 | 透水性混凝土地磚鋪面 | 外觀、尺度、許可差 | 長度(L)及寬度(W)許可差±2mm厚度(T)許可差±3mm。 | 進場時 | 現場試驗 | 1.數量未達1000m2時，檢驗1次。 2.數量超過1000m2，每1000m2加驗1次。 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 檢測報告 |  |
|  |  | 抗壓強度 | 車道用：抗壓強度平均值應在32MPa以上， 且任一試樣測定值不得小於28MPa者。 自行車道及人行道用：抗壓強度平均值應在17MPa以上， 且任一試樣測定值不得小於15MPa者。 | 進場時 | 取樣試驗 |  |  |  |  |
|  |  | 透水係數 | 平均值不得小於0.01cm/sec | 進場時 |  |  |  |  |  |
| 5 | 預鑄緣石 | 抗壓強度試驗 (鑽心取樣) | CNS 1238 A3051 | 進場時 | 取樣試驗 | 1.數量未達40塊時免送驗。 2.數量達40～200塊檢驗1次。 3.數量超過200塊時，每200塊加驗1次。 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 試驗報告 |  |
| 6 | 鍍鋅格柵蓋板及蓋座 | 抗拉強度 | 400～510N/mm2 | 進場時 | 取樣試驗 | 1.數量未達20塊時，免送驗。 2.數量達20～100塊檢驗1塊。 3.數量超過100塊時，每100塊加驗1塊。 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 試驗報告 |  |
|  |  | 伸長率 | 17%以上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鍍鋅量 | 600g/m2以上(細目型460g/m2以上) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 木料 | 含水率 | 木材水分計測試儀(含水率測定儀) | 進場時 | 現場試驗 | 1.材料每批進場時，現場隨機抽驗至少5支，量測表面含水率。 2.木料進場每批至少作1次材種鑑定及木材性質檢驗。 3.每批進場數量超過10000才時，每10000才(不足10000才，以10000才計)，加驗1次材種鑑定及木材性質檢驗。 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
|  |  | 材種鑑定及木材性質 | 材種鑑定方法採用檢索法 木材分等：CNS 444或CNS 15581 ⽊材密度試驗法CNS451 ⽊材含⽔率試驗法CNS452 | 進場時 | 取樣試驗 |  | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 試驗報告 |  |
| 8 | 植筋 | 現場拉拔試驗 | ASTM E488或CNS 13975 A3370之拉力試驗 | 進場時 | 現場試驗 | 1.數量未達20支者時免檢驗。 2.數量達20～100支至少抽樣檢驗1支。 3.數量超過100支時，每100支加驗1支。 | 打除重做 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 9 | 膨脹螺栓 | 現場拉拔試驗 | ASTM E488或CNS 13975 A3370之拉力試驗 | 進場時 | 現場試驗 | 1.數量未達20支者時免檢驗。 2.數量達20～100支至少抽樣檢驗1支。 3.數量超過100支時，每100支加驗1支。 | 打除重做 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 10 | 熱浸鍍鋅鋼構材 | 化學成分、機械性質(抗拉、拉伸) | CNS 2473 G3039，ASTM A36 | 進場時 | 取樣試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
|  |  | 附著性檢驗、均勻性檢驗、附著量檢驗 | CNS 1247 H2025 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 鍍鋅構材之鍍鋅 | 附著性檢驗 | 連續之鍍層不得有剝離或浮脹現象 | 進場時 | 取樣試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
|  |  | 均勻性檢驗 | 應符合CNS10007 H3116之相關規定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附著量檢驗 | CNS 1247 H2025 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 金屬構材塗裝 | 塗料乾膜厚度 | CNS 15200-1-7 K61152-1-7 | 進場時 | 取樣試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 13 | 抿石子 | 外觀顏色 | 外觀顏色與送樣顏色相符。 | 進場時 | 現場試驗 | 完成後現場抽驗一次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 14 | 景觀高燈 | 外觀、尺度、許可差 | 尺寸許可差5%內。 | 進場時 | 現場試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 15 | 花崗石(花崗石緣石、環形座椅、線型座椅、栓馬鑄自行車架、水缸桌與石桌) | 外觀顏色 | 外觀顏色與送樣顏色相符。 | 進場時 | 現場試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 16 | 入口意象 | 外觀顏色 | 外觀及顏色與送樣模型相符。 | 進場時 | 現場試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 17 | 喬木(昭和櫻、黃花風鈴木) | 外觀與樹種 | 依驗苗紀錄 | 進場時 | 現場試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 18 | 灌木草花 | 外觀尺寸 | 高度及寬度 | 進場時 | 現場試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 19 | 開關箱 | 外觀尺寸與許可誤差值 | 高度及寬度與5%許可誤差值 | 進場時 | 現場試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 20 | 噴花地坪 | 外觀顏色 | 顏色與送樣相符 | 進場時 | 現場試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 21 | 噴灌系統噴頭 | 外觀與功能 | 噴灑半徑與送樣相符 | 進場時 | 現場試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 22 | PVC管 | 尺寸 | 管徑大小 | 進場時 | 現場試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 23 | 投樹燈 | 外觀、尺度、許可差 | 尺寸許可差5%內。 | 進場時 | 現場試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |
| 24 | 柔光燈 | 外觀、尺度、許可差 | 尺寸許可差5%內。 | 進場時 | 現場試驗 | 每批進場抽驗1次 | 退貨 | 施工/材料設備抽查檢驗紀錄 |  |

5-4應用表單

表5-7 材料設備送審核章表

材料（設備）名稱：

工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

契約編號：

| 承攬單位 （提報單位） | 提報次數：第 次 提報日期： | 簽章欄 |
| --- | --- | --- |
|  | 【蓋公司章】 | 【專任技師、品管人員應簽章並簽署日期】 |
| 監造單位 （審查單位） | 審查結果： □依修正意見重新提報（限定提報日期： ） □審查合格（日期： ） | 簽章欄 |
|  | 【蓋公司章】 | 【專業技師、工地監造負責人均應簽章並簽署日期】 |
| 主辦單位 （核定單位） | □依修正意見重新提報（限定提報日期： ） □同意核定 同意核定日期： 同意核定文號： 機關戳章： |  |

備註：計畫書經監造單位核准後應於本表核章送主辦機關備查，主辦機關備查後應函覆監造單位、承造單位同意備查，始完成審核程序。

表5-8 材料設備審查意見表

第   頁共   頁

| 工程名稱： 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  | 契約編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 審查日期： |  |
| 審查意見 序號 | 計畫之頁碼或圖表編號 | 審查意見 |  |  | 備註 |
| 監造簽章 |  |  | 審查人員簽章 |  |  |

※若無意見則無須檢附意見表，且上列簽章欄位，應由監造主管以上層級核章

表5-9 材料設備品質抽驗紀錄總表

| 表編號 | 材料設備名稱 | 檢查日期 | 符 合 | 不符 | 複驗結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-10 不合格標示表

| 工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 不合格 |  |
| --- | --- |
| 品名： | 類別：檢驗不合格 |
| 數量： | 日期： 年 月 日 |

監造單位：                          承攬廠商：

說明：顏色：白底；不合格：紅字

表5-11 合格標示表

| 工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 合格 |  |
| --- | --- |
| 品名： | 類別：檢驗合格 |
| 數量： | 日期： 年 月 日 |

監造單位：                          承攬廠商：

說明：顏色：白底；合格：藍字

表5-12 不合格材料及設備矯正通知單

編號：

日期：   年   月   日

| 1.工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  | 2.開立單位： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.受文單位： |  | 4.抽查紀錄表編號： |  |
| 5.依據文件： |  | 6.試驗報告編號： |  |
| 6.不合格事項： 改善期限： □隔離退貨 □安排複驗 □承商提送矯正行動方案評估 提送期限： |  |  |  |
| 監造主管 | 專任現場人員 | 承商工地主管 | 承商品管人員 |
| 7.承商矯正行動回覆： 承商改善回覆日期： 監造查證：□改善完成 □未改善完成 □已運離工地 □其他： 說明： 結案日期： |  |  |  |
| 監造主管 | 專任現場人員 | 承商工地主管 | 承商品管人員 |

第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準

6-1設備功能運轉測試抽驗程序

    - 目的

為維持設備正常運轉，確保設備安裝正確及運轉功能符合契約要求，於設備正式運轉前進行檢測、校正、修正動作。以確定設備於第一次運轉時便能達到良好運轉效果，降低設備正式運轉時產生不預期故障及造成損壞。

定義

在施工階段末期即進入營運前的測試階段，包括校正與功能測試、初始運轉，運轉前測試，與其他相關設施之整合功能測試。

測試要領

驗收測試應依據核准圖面、規範及試運轉計畫執行。

在測試前，負責的現場工程師/檢驗員將確認準備的測試規範或說明書，業經詳實審查及核定，特定的設備基座也已有校正或簽證。主要工程承包商負責的製造、安裝工程已完成並經審查，以釐清並改正所有可能影響測試執行的缺失。由權責單位負責監督主要工程承包商硬體安裝及測試設備啟動，以確認測試規範中的所有要件皆在控制中。

在測試時，選派之檢驗員須確認測試均依照測試規範完成、測試範圍(即系統、設備、組件或儀器)及測試數據紀錄為正確與完整。在測試中有任何修理、重做或修改均應紀錄成文件，不符合者亦應紀錄並適當處理。主辦處將留意因設計變更或測試疏失所造成之異常或失敗。

在所有測試要求完成後，現場工程師/檢驗員將監控測試硬體的移除及測試設備的停用，並作目視檢查以確認是否有系統組件於測試時遭損壞。

設備功能運轉測試抽驗程序

本工程除明訂由業主供給之器材外,承包商應按契約規定供給全部材料、設備及完成本工程安裝、測試工作所需之人工、機具等，工程施工範圈包括:器材之安裝、試驗;承包商應洽請桃園市政府工務局完成檢驗竣工等事宜，至本工程內各系統設備完全正常運轉為止，設備功能運轉測試抽驗程序。

各系統工程相關主管機關：

電力工程主管機關：台灣電力公司

電信工程主管機關：國家通訊傳播委員會

給水工程主管機關：自來水機關

衛生下水道及排水工程主管機關：桃園市政府水務局衛生工程科

消防工程主管機關：桃園市政府消防局

其他相關主管機關等。

承包商應依契約書規定,配合及與其他工程承包商協調,於規劃時程內取得相關證照。承包商須依法辦理簽證事項,其費用己含於工程費中，業主不另付費;承包商應於規定或規劃時程代辦並完成送水送電、接通電信、接通污排水外管線等所應繳交之規費(如外管線補助費等)，承包商應先代繳後檢附收據向業主請領。

各項工程設計圖依規定應送主管機關審查核可，如未送審者乙方須於施工前儘速送辦。若未經審查核可,而乙方逕行施工，事後主管機關認為不符規定時,承包商應負完全責任。

施工規則

承包商除依設計圖及施工說明書外,並應遵照下列法規章則：

內政部營建署頒佈最新之「建築技術規則」

職業安全衛生法規

台灣電力公司之「屋內外線路裝置規則」

主管自來水廠用戶給水裝置設計施工標準

主管衛生排水設備裝置標準

各類場所消防安全設備設置標準

參考美國消防協會的有關法規

中國國家標準有關規定

相關主管機關公佈之規範及法規等施工。

上述規則內已訂有之各項施工細則及材料、設備說明者,本工程說明書不再重複敘述，乙方必須切實遵照製造供應及施工。

本工程機電設備包含下述分項工程：

電氣工程

噴灌工程

施工計劃：承包商應依施工說明書第一篇總則之規定提出本工程之施工計劃書。

查驗

本工程各項機器設備，承包商須於採購時取得供應或製造廠商之共識,允許業主及監造單位於製造過程中至廠商製造場所進行不定時或約定事項或階段性之查驗。

各項機器設備組裝、製造完成後，依契約規定，承包商須於出廠前於原廠進行測試通知並安排監造單位進行廠驗。測試完成合格後，製造廠商須出具出廠測試報告並由契約規定之檢驗單位簽證。

材料設備進場查驗：材料設備進場前，承包商須依契約規定於材料設備進場當日，依規定提出材料設備進場查驗申請。材料設備於進場時須附出廠證明及出廠測試報告正本及契約規定之資料文件等，如為進口品須附進口證明。

初次運轉試俥調整

各系統設備施工安裝完成後，承包商須於運轉試俥調整前，依施工說明書、設備規範之要求、設備製造廠家之建議及有關法令之規定擬定「測試計畫書」提送監造單位審核。「測試計畫書」內容應含測試程序、系統及各別設備性能數據、測試所需器材及測試記錄表格等。

初次運轉試俥調整由承包商自行辦理，並應由有經驗之工程師主持，並視需要，由設備廠商派員負責測試，初驗結果須做成記錄，並於申報業主查驗時提出。

試俥所需人力及測量儀器工具，均由承包商自理，所需水電及燃料費用，包括在工程費內，不另給付。

試俥應按製造廠家之建議、有關法令，以及因測定某項特定性能而要求辦理之項目，逐一辦理。

試俥所發現之各項缺點，承包商應逐一改正，不得延誤工期。

性能測試與初驗

全部工程竣工，試俥調整完畢，且各項缺點經已逐一改正，並經專案管查驗後，承包商應協調有關單位，擬訂系統性能測試計劃(包括測試日期、地點及測試步驟與方法)，送監造單位審核認可。核定之性能測試計劃，應於執行前一週正式以書面分送各有關人員。

測試所需人力及測量儀錶工具，均由承包商負責，所需水電及燃料費用，已包括在工程費內，不另給付。

測試工作應由有經驗之工程師主持，在有關人員監督下進行。並注意安全有關法令。

測試記錄及報告，應由承包商在測試完畢後一週內正式備文監造單位審核核備。

測試結果與規範相符，得作為驗收之參考。

測試結果與規範有不符之處，附責成承包商改正或更換新品外，在無安全顧慮情況下，業主有權先行使用，至缺點完全改正為止，修理或換新工作，承包商應與業主取得協調訂定日程表行之。

所有施工記錄、測試記錄、操作及保養手冊，各項檢驗證明文件均應按規定提交業主。

最後檢驗與驗收：性能測試合格後，承包商應協調有關單位，依契約訂定最後檢驗日期，在有關人員監督下實施複驗。

系統測試項目：電氣工程測試項目：照明系統

單機設備測試抽驗

設備項目：燈具

進場前之查驗：廠牌、型號、目錄及規格檢核等文件

進場及施工中：出廠證明

施工後：出廠證明、保固書

系統運轉測試抽驗

迴路系統是否完整正常

整體功能試運轉抽驗

測試系統均能正常運轉

6-2設備功能運轉測試抽驗標準及應用表單

表6-1 設備功能運轉測試抽驗管理標準表(照明設備)

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 材料送審及進場管制 | 照明設備之規格、型式、型錄 | 核對照明設備之規格、型式、是否與廠商材料送審內容是否相符 | 卸料時、儲存保管中 | 材料送審資料與現品確認 | 材料進場 檢查1次 | 更換材料、可改提規格相近替代產品 | 材料設備送審表 |  |
|  |  | 設備樣品之提送 | 核對設備之規格、型式、是否與廠商材料送審內容是否相符 (樣品數量已包含於契約總價內) | 安裝組立前 | 照明設備測試驗報告 | 材料進場 檢查1次 | 更換材料、可改提規格相近替代產品 | 材料設備送審表 |  |
| 施工中 | 安裝及組立 | 照明設備安裝及組立位置、高程確認 | 與設計圖校核 | 安裝組立前 | 經緯儀、水準儀 尺量 | 安裝組立前 | 重做或開不合格缺失改善 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 燈柱型式及樣式 | 有關燈柱長度、形狀、材質、燈桿強度、構造、及燈柱基礎之規定，應依施工製圖所示 | 安裝組立前 | 設備測試驗報告 | 安裝組立前檢查1次 | 更換材料 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 安定器安裝測試 | 高強度放電燈之安定器需符合[CNS 2729 C4069]之規定 | 安裝組立前 | 設備測試驗報告 | 安裝組立前 | 更換材料 | 材料設備送審表 |  |
| 施工後 | 現場試驗及檢查 | 於正式啟用前，所有電路應在工程司監督下作下列試驗： | 連續性試驗：檢查各迴路施工後是否結合相通良好，以達傳送電能之目的 | 安裝完成驗收前 | 現場量測及三用電表 | 安裝完成驗收前 | 重新檢查各迴路 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 接地電阻試驗：各電路均應作接地試驗，電阻不得大於50Ω | 安裝完成驗收前 | 現場量測及三用電表 | 安裝完成驗收前 | 重新作接地試驗 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 絕緣電阻試驗：線路應以高阻計作絕緣電阻試驗，以試驗電壓500V所測得之絕緣電阻，不得小於[10MΩ]。 | 安裝完成驗收前 | 現場量測及三用電表 | 安裝完成驗收前 | 其讀數應作成記錄送交監造或專案工程人員審查 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 功能試驗：電路系統之每一部分均應作功能試驗，以確定該系統功能符合規定或要求 | 安裝完成驗收前 | 現場量測及三用電表 | 安裝完成驗收前 | 重新作功能測試 | 抽查紀錄表 |  |

6-3抽查紀錄表

表6-2 設備功能運轉測試抽驗紀錄表（照明設備）

編號：

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承造廠商 |  | 五嶺營造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □隨機抽查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  |  |  |  |  | □齊全 □不齊全 |  |
| 抽查工程項目 |  |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 埋設物及設備基座有無破損及變形 |  |  | 目視無破損 |  |  |  |  |  |
|  | 預留孔洞之埋設物安裝確實，並以無收縮水泥灌漿(PVC管埋設位置是否正確並固定) |  |  | 預留孔洞安裝確實 |  |  |  |  |  |
|  | 路燈、配電盤設備外形無破損及變形，油漆面均勻完整，表面無污染 |  |  | 目視無破損完好 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 支撐（架）安裝穩固無歪斜、變形及彎曲現象 |  |  | 目視無變形 |  |  |  |  |  |
|  | 固定管線之鐵件確實並牢固，螺栓孔無過大及修正之情形 |  |  | 牢固 |  |  |  |  |  |
|  | 管溝及電纜槽之佈線不超過溝（槽）截面積之20% |  |  | 捲尺 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 路燈設備安裝後是否運作正常 |  |  | 現場通電測試 |  |  |  |  |  |
|  | 各動力設備有「無負載」及「負載」運轉之電壓、電流等測試 |  |  | 現場通電測試 |  |  |  |  |  |
|  | 各動力迴路有「絕緣」及「接地」電阻測試 |  |  | 電表檢測 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 查核結果：□同意進行下一階段工作 缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品管制追蹤表」進行追蹤改善 工地監造負責人： 監造現場人員： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-3 開關箱抽查紀錄表

編號：

| 工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查位置： |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查時間： |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 檢測項目 | 檢測標準 | 檢測方法 | 實際抽查情形 | 檢測結果 |  | 備註 |
|  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 | 盤內設備檢查 | 送審資料及施工圖 | 相關資料核對/器材確認 |  |  |  |  |
| 2 | 外觀尺寸 | 基礎螺栓 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 厚 高 |  |  |  |  |  |
|  |  | 箱體高 箱體寬 箱體厚 |  |  |  |  |  |
|  |  | 基礎版固定螺栓 |  |  |  |  |  |
| 3 | 外觀檢查 | 器材設備無損或變型 | 目視 |  |  |  |  |
| 4 | 迴路線徑 | mm2 | 目視 |  |  |  |  |
| 5 | 接地線徑 | mm | 目視 |  |  |  |  |
| 6 | 接地電阻 | <50Ω | 目視 |  |  |  |  |
| 7 | 電氣控制器及繼電器 | D型熔絲，含底座 | 目視 |  |  |  |  |
| 8 | 漏電斷路器ELCB | 電流動作型，2P，20A，10kA，220V，(300mA，0.1S) | 目視 |  |  |  |  |
| 查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 查核結果：□同意進行下一階段工作 缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品管制追蹤表」進行追蹤改善 工地監造負責人： 監造現場人員： |  |  |  |  |  |  |  |

表6-4 開關箱絕緣阻抗測定表

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定日期 |  |  |  |  |  |  |  | 測定者 |  |  |  |  |  |  |
| 測定時間 |  |  |  |  |  |  |  | 測定天氣 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 盤名 |  | 迴路名 | 線徑 | 絕緣阻抗(>=10MΩ) |  |  |  |  |  |  |  | 判定 |  |
|  |  |  |  |  | 線間 |  |  |  | 大地間 |  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 查核結果：□同意進行下一階段工作 缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品管制追蹤表」進行追蹤改善 工地監造負責人： 監造現場人員： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

編號：

表6-5燈具抽驗紀錄表(一)

編號：

| 工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查位置： |  |  |  |  |  |
| 檢查時間： |  |  |  |  |  |
| 項次 | 檢測項目 | 檢測標準 | 檢測方法 | 實際抽查結果 | 判定 （合格、不合格） |
| 1 | 輸入電壓 | 單相220V 60Hz交流電 | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 2 | 額定光通量級別 | 6,200流明以上 | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 3 | 總消耗功率(50W) | 50W±5% | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 4 | 絕緣阻抗 | 30 MΩ以上(含電源供應器) | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 5 | 色溫 | 4000K | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 6 | 演色性 | LED燈具類≧80 | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 7 | 防水防塵等級 | ≧IP67 | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 8 | 鎖固機構及配件 | 不銹鋼SUS 304 | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 9 | 燈具內固定夾(固定導線或固定座) | 有 | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 查核結果：□同意進行下一階段工作 缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品管制追蹤表」進行追蹤改善 工地監造負責人： 監造現場人員： |  |  |  |  |  |

表6-6燈具抽驗紀錄表(二)

編號：

| 工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燈具名稱：柔光燈/投樹燈 |  |  |  |  |  |
| 檢查位置： |  |  |  |  |  |
| 檢查時間： |  |  |  |  |  |
| 項次 | 檢測項目 | 檢測標準 | 檢測方法 | 實際抽查結果 | 判定 （合格、不合格） |
| 1 | 輸入電壓 | DC24V | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
|  |  | AC110~220V |  |  |  |
| 2 | 總消耗功率 | 8W±5% | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
|  |  | 18W±5% |  |  |  |
| 3 | 絕緣阻抗 | 30 MΩ以上(含電源供應器) | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 4 | 色溫 | 4000K | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 5 | 防水防塵等級 | ≧IP66 | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 6 | 鎖固機構及配件 | 不銹鋼SUS 304 | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 7 | 燈具內固定夾(固定導線或固定座) | 有 | 相關資料核對/器材確認 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 查核結果：□同意進行下一階段工作 缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品管制追蹤表」進行追蹤改善 工地監造負責人： 監造現場人員： |  |  |  |  |  |

第七章 施工抽查程序及標準

7-1施工抽查程序

承包商

承包商

填報「不符合事項追蹤改善表」

申請檢驗

（非檢驗停留點則無需申請）

審核

核定

不合格

合格

檢驗

工程主辦機關

複驗

缺失改善

不合格

合格

不合格

合格

監造單位

監造單位

核定

監造單位及

工程主辦機關

監造單位及

工程主辦機關

權責

圖7-1 施工檢驗流程圖

本工程中各項施工作業單項工程，本公司依據契約、規範之規定，明訂施工作業期間各項檢查項目、檢查標準、檢查時機頻率、檢查方法及不合格處理等，以作為監造單位施工查驗標準。

依廠商所填寫之施工檢驗申請單進行施工檢驗。

不符合事項之追蹤改善與預防措施：

施工檢驗如有不符合事項立即要求承包商矯正，填寫不符合事項追蹤改善表與不符合事項追蹤管制總表。

7-2施工抽查標準

    - 檢驗標準

1當工程進行至檢驗控制點時，承商品管人員須先依據圖說、規範等之規定自行檢查，並依核定之施工自主檢查表逐項檢查合格確認後再向監造單位提出檢驗申請。如承包商未確實檢驗合格即提出申請，監造單位可斟酌情形要求承包商撤換不適任品管人員。

當施工至檢驗停留點時，承包商應事先通知本公司監造工程師到場查驗，監造工程師亦應準時至工地施工現場予以查驗，並依實際施工情形確實填妥抽查紀錄表。

施工檢驗由監造工程師會同承包商之人員到場檢驗並作書面簽認，檢驗合格才可以進行後續作業。

承包商施工至檢驗停留點時，若事先未通知監造單位派員查驗，即逕自進行下一施工作業時，監造單位應就該次作業加強材料及施工品質查驗，其所增加檢試驗費用由承包商自行負責。

重大施工項目辦理施工檢驗停留點，由監造單位進行二級品管作業，報請公共工程查核小組查核。

檢驗停留點如下：

原則：於各工項施作進場前三日及當日設置檢驗停留點，並配合承包商提報之施工進度表，另行標註檢驗停留點之確切時機。

材料進場。

施作隱蔽部分以前。

完成施工單元作業。

不定期抽查

在施工過程期間監造工程師應視承包商施工進度及施工項目予以查驗，查驗方式採不定期、不通知方式至工地現場查證承包商當日施工項目之施工品質及承商是否落實自主檢查，並填具抽查紀錄表。(詳7-3 施工抽查紀錄)

查證頻率：依實際施工期間及施工內容調整查證次數。

分項施工抽查程序

本工程施工作業抽查範圍及程序如下：

表7-1 分項施工抽查程序一覽表

| 項次 | 名稱 | 表號 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 測量放樣施工抽查程序 | 圖7-2 |
| 2 | 鋼筋綁紮施工抽查程序 | 圖7-3 |
| 3 | 模板組立施工抽查程序 | 圖7-4 |
| 4 | 混凝土澆置施工抽查程序 | 圖7-5 |
| 5 | 瀝青混凝土施工抽查程序 |  |
| 6 | 銲接綱線網施工抽查程序 | 圖7-6 |
| 7 | 景觀護欄施工抽查程序 | 圖7-7 |
| 8 | 透水混凝土磚施工抽查程序 | 圖7-8 |
| 9 | 景觀植栽施工抽查程序 | 圖7-9 |
| 10 | 植栽修剪工程施工抽查程序 | 圖7-10 |
| 11 | 噴灌工程施工抽查程序 | 圖7-11 |

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 完成 ★※ 測量放樣 施工前準備 設計圖檢核 原地面收測 ★※ 成果紀錄 ★為檢驗停留點 ※為安衛查驗點 | 1.測量儀器校驗 2.控制點位置及高程確認 3.水準點佈設 | 測量放樣施工抽查紀錄表 測量資料 |
|  | 1.確認設計圖與現況地形相符 | 測量放樣施工抽查紀錄表 |
|  | 1.範圍認定 2.障礙物清除 ★3.控制點檢測 ★4.原板塊高程測量 ★5.原板塊配置放樣 6.斷面圖繪製 ※安衛查驗【跌倒防止、中暑防止】 | 測量放樣施工抽查紀錄表 測量資料 安衛查驗表單 |
|  | ★1.控制點檢測 ★2.路基面高程測量 ★3.級配粒料底層高程測量 ★4.水泥處理級配粒料底層高程測量 ※安衛查驗【跌倒防止、中暑防止】 | 測量放樣施工抽查紀錄表 測量資料 安衛查驗表單 |
|  | 1.點位資料計算 | 測量放樣施工抽查紀錄表 測量資料 |
|  | 1.依次一階段施工檢驗要點 | 次一階段施工抽查紀錄 |

圖7-2 測量放樣施工抽查程序圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 完成 鋼筋綁紮 施工前準備 鋼筋進場 鋼筋加工 是 否 ★為檢驗停留點 ※為安衛查驗點 ★※ | 1.繪製鋼筋加工施工圖 2.確認鋼筋數量、長度、間距、錨定長度及彎鉤 | 施工詳圖送審表 鋼筋綁紮施工抽查紀錄表 |
|  | 1.鋼筋輻射線檢驗 2.進場鋼筋之材質 3.成品之堆置方法和狀態 4.鋼筋保護層墊塊、間隔器等 | 輻射線檢驗報告 材質檢驗報告 出廠證明 進貨單及檢驗資料 材料/設備抽查檢驗紀錄 |
|  | 1.裁切及加工尺寸 2.錨定及彎鉤長度 | 鋼筋綁紮施工抽查紀錄表 |
|  | 1.鋼筋號數及間距 2.搭接位置及長度 3.保護層厚度 4.鋼筋綁紮固定 5.鋼筋外表之清潔 ※安衛查驗【跌倒防止、中暑防止】 | 鋼筋綁紮施工抽查紀錄表 安衛查驗表單 |
|  | 1.依次一階段施工檢驗要點 | 次一階段施工抽查紀錄 |

圖7-3 鋼筋綁紮施工抽查程序圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 組立及支撐 是 混凝土澆置 完成 拆模 測量放樣 材料進場 施工前準備 否 ★為檢驗停留點 ※為安衛查驗點 ★※ | 1.依據圖說決定模板、五金數量 2.板模支撐方式、模板受力檢討 | 材料/設備抽查檢驗紀錄 |
|  | 1.模板之規格、尺寸、數量 2.鋼管支柱規格、尺寸 3.緊結器、繫結鐵絲尺寸、種類 4.角材、鐵擋材尺寸、平直 5.各類材料分類堆置，避免存放日光直射處 | 材料/設備抽查檢驗紀錄 |
|  | 1.放樣與基準墨線校核 2.各單元位置與墨線符合 | 測量放樣施工抽查紀錄表 |
|  | 1.構造物斷面尺寸 2.模板表面木片、木屑等雜物清除，並塗刷模板脫模劑 3.支撐須穩固，模板底部須確實固定 4.預埋構件型式、位置、尺寸 5.鋼筋保護層 ※安衛查驗【模板作業安全抽查表】 | 模板組立施工抽查紀錄表 安衛查驗表單 |
|  | 混凝土澆置作業 | 混凝土澆置施工抽查紀錄表 |
|  | 1.各部位依規定期限拆模。 2.預留下一升層模板之繫構件。 | 模板組立施工抽查紀錄表 |
|  | 1.清潔復原 2.依次一階段施工檢驗要點 | 模板組立施工抽查紀錄表 次一階段施工抽查紀錄 |

圖7-4 模板組立施工抽查程序圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 施工前準備 完成 養護 混凝土澆置 是 否 拆模 混凝土進場 ★為檢驗停留點 ※為安衛查驗點 ★※ | 1.審查配比設計。 2.震動搗實設備是否準備 3.模板濕潤、支撐、接縫妥善、垂直、水平、保護層檢查 | 配比設計送審表 混凝土澆置施工抽查紀錄表 |
|  | 1.拌合廠至澆置完之時限 2.檢視配比設計資料 3.混凝土無粒料過大、含泥砂量及附加劑過多 4.坍度及氯離子含量 5.試體取樣及抗壓強度試驗 ※安衛查驗【混凝土作業安全抽查表】 | 出貨單 混凝土澆置施工抽查紀錄 試驗成果之照片 實驗室試驗報告 安衛查驗表單 |
|  | 1.輸送管末端軟管之移送 2.控制澆置之高度及水平落差，超過1.5M時需使用卸槽 3.震動棒之使用正確及避免鋼筋、預埋物位移 4.施工縫之清潔及處理 | 混凝土澆置施工抽查紀錄表 |
|  | 1.保持混凝土表面濕潤狀態 2.澆置後翌日禁止人員、車輛等重物進入 | 混凝土澆置施工抽查紀錄表 |
|  | 1. 保護層不足，蜂巢現像、孔穴、裂縫等須使用同配比水泥砂漿修補 2.鐵絲，繫結器修剪 3.混凝土之平整度、垂直度、高程依施工圖說修飾 4.構造物破損之邊角或不規則突出部份加以修飾 5.所有模板所留之痕路、高低不平、孔隙填平使面均勻 | 混凝土澆置施工抽查紀錄表 |
|  | 1.清潔復原 2.依次一階段施工檢驗要點 | 混凝土澆置施工抽查紀錄表 次一階段施工抽查紀錄 |

圖7-5 混凝土澆置施工抽查程序圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| ※ ＊ 鋪設 抽查 抽查 送驗 合格 銲接鋼線網鋪設 ＊檢驗停留點 ※安衛監督點 合格 不合格 不合格 ＊ 完成 澆置混凝土 退貨 銲接鋼線網進場 施工前準備 裁切 | 1.銲接鋼線網輻射線檢驗 2.進場之材質 3.成品之堆置方法和狀態 4.保護層墊塊 | 輻射線檢驗報告 材質檢驗報告 出廠證明 進貨單及檢驗資料 |
|  | 1.裁切尺寸 | 施工抽查紀錄表 |
|  | 1.搭接位置及長度 2.保護層厚度 3.固定 4.外表之清潔 ※安衛查驗【跌倒防止、中暑防止】 | 施工抽查紀錄表 安衛查驗表單 |
|  |  | 施工抽查紀錄表 |

圖7-6 銲接鋼線網施工抽查程序圖

| 作業流程圖 | 檢 查 或 檢 驗 要 點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 不合格 材料送審 備料 廠製 進場安裝 完成 ＊ 送鍍鋅廠鍍鋅 面漆塗裝 合格 合格 不合格 ＊檢驗停留點 ※安衛監督點 ※ | 材料審查 | 送審核可資料 |
|  | 備料完成後廠驗尺寸是否符合圖說規定 | 施工抽查紀錄表 |
|  | 1.鍍鋅量檢驗 2.鋼料試驗 (須符合設計圖說) | 材料品質查驗紀錄表表 |
|  | 塗裝完成後檢驗膜厚 | 試驗報告 |
|  | 1.安裝位置放樣 2.現場檢驗安裝高度及線型 3.扶手高度及尺寸檢核 4.各部尺寸檢核 6.無污染 7.補漆 ※安衛查驗【跌倒防止、中暑防止】 | 施工抽查紀錄表 安衛查驗表單 |

圖7-7 景觀護欄施工抽查程序圖

| 作業流程圖 | 檢 查 或 檢 驗 要 點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 不合格 材料送審 材料進場 透水磚 鋪排安裝 完成 ＊ 挖掘適當厚度打底 底層澆置 合格 合格 ※ ＊檢驗停留點 ※安衛監督點 ＊檢驗停留點 ※安衛監督點 | 材料審查 | 送審核可資料 |
|  | 備料完成後廠驗尺寸是否符合圖說規定 | 施工抽查紀錄表 |
|  | - 完成面平整度坡度及清潔度 - 清碎石保水層挖掘厚度並拌入混凝土粉 | 施工抽查紀錄表 |
|  | - 模板做好高程控制 - 底層澆置與伸縮縫切割 - 混凝土養護 | 施工抽查紀錄表 |
|  | 1.地磚鋪設位置放樣與樣式 2.洩水方向是否與設計圖說相同 3.完成面平整無浮動翹曲 4.與鄰近鋪面或緣石銜接平順 ※安衛查驗【中暑防止】 | 安衛查驗表單 施工抽查紀錄表 |

圖7-8 透水混凝土磚施工抽查程序圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 |  | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成 ＊檢驗停留點 ※安衛監督點 ＊ 合格 階段查驗 不合格 植栽進場 ※ 植穴挖掘、肥料 澆水、支架 | 品種、規格、品質及數量 |  | 施工抽查紀錄表 |
|  | 喬木 | 1.挖掘植穴 2.肥料 3.澆水 4.竹木支架 | 施工抽查紀錄表 安全衛生查驗表 |
|  | 灌木 | 1.挖掘植穴 2.間格 3.澆水 |  |
|  | ※安衛查驗【跌倒防止、中暑防止】 |  |  |

圖7-9 景觀植栽施工抽查程序圖

| 作業流程圖 | 檢驗要點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 完成 ＊檢驗停留點 ※安衛監督點 ＊ 合格 階段查驗 不合格 植栽確認 ※ 進行植栽狀況確認 | 植栽位置確認 植栽狀況 | 施工抽查紀錄表 |
|  | 是否有 1.過密枝條 2.病蟲害枝 3.徒長枝 4.過長枝葉 5.其他 | 施工抽查紀錄表 |
|  | 雜枝清除，環境清理 ※安衛查驗【跌倒防止、中暑防止】 | 施工抽查紀錄表 安全衛生查驗表 |

圖7-10 植栽修剪施工抽查程序圖

| 作業流程圖 | 檢 查 或 檢 驗 要 點 | 相關記錄/文件 |
| --- | --- | --- |
| 材料送審 材料進場 噴頭安裝 完成 ＊ 管線布置 合格 合格 噴灌放樣 ＊檢驗停留點 ※安衛監督點 ＊檢驗停留點 ※安衛監督點 | 材料審查 | 送審核可資料 |
|  | 備料完成後檢驗尺寸是否符合圖說規定 | 施工抽查紀錄表 |
|  | 完成噴灌管線放樣 | 施工抽查紀錄表 |
|  | - 進行管溝開挖 - 管線配置 - 開挖處覆土回復(埋設警示帶) ※安衛查驗【跌倒防止、中暑防止】 | 施工抽查紀錄表 安全衛生查驗表 |
|  | - 安裝伸縮管 - 安裝噴頭 | 施工抽查紀錄表 |

圖7-11 噴灌工程施工抽查程序圖

7-3施工抽查管理標準

依工程契約內主要施工項目及檢驗停留點，訂定其「施工抽查管理標準」，作為施工抽查時判定合格與否之依據。本節表列出擬管理之施工項目（如表7-2），其內容至少包括如下：

    - 施工流程：列出分項工程之施工步驟。

管理要領：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、抽查時機（含檢驗停留點）、抽查方法、抽查頻率、不符合之處理方式。

管理紀錄：應留存之客觀佐證資料或合格證明文件。

備考：相關法規與標準。

表7-2 分項施工抽查管理標準一覽表

| 項次 | 名稱 | 表號 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 測量放樣施工抽查管理標準表 | 表7-3 |
| 2 | 鋼筋綁紮施工抽查管理標準表 | 表7-4 |
| 3 | 模板組立施工抽查管理標準表 | 表7-5 |
| 4 | 混凝土澆置施工抽查管理標準表 | 表7-6 |
| 5 | 瀝青混凝土施工抽查管理標準表 |  |
| 6 | 銲接綱線網施工抽查管理標準表 | 表7-7 |
| 7 | 景觀護欄施工抽查管理標準表 | 表7-8 |
| 8 | 透水混凝土磚施工抽查管理標準表 | 表7-9 |
| 9 | 景觀植栽施工抽查管理標準表 | 表7-10 |
| 10 | 植栽修剪工程施工抽查管理標準表 | 表7-11 |
| 11 | 噴灌系統施工抽查管理標準表 | 表7-12 |

表7-3 測量放樣施工抽查管理標準表

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 施工前準備 | 測量儀器校驗 | 測量儀器年度合格校驗報告 | 測量前 | 校驗報告 | 年度 | 補送合格校驗報告 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 控制點檢核 | 位置、高程標示確認 放樣平面圖L3-1~9 | 測量前 | 經緯儀 水準儀 以尺丈量 目視 | 引測前 | 再檢討修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 設計圖檢核 | 設計圖及實測地形圖位置、高程確認 | 施工前 | 經緯儀 水準儀 以尺丈量 | 全區 | 送至甲方核定 | 施工抽查紀錄表 測量資料 |  |
|  |  | 原地貌收方 | 基地範圍內土方收方 | 整地前 | 經緯儀 水準儀 | 全區 | 資料彙整 | 測量資料 |  |
| 施工中 | 施工中 | 結構位置放樣 | 位置：＜6m許可差±13mm ≧6m許可差±25mm 梁、柱斷面，牆、版厚度： ＋13mm；－6mm。 | 整地後、鋼筋或模板組立前 | 經緯儀 | 分區或單元 | 重新放樣 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 結構高程放樣 | 設計高程許可差±3cm | 整地後、鋼筋或模板組立前 | 經緯儀 水準儀 | 分區或單元 | 重新放樣 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 施工後檢驗 | 檢驗成果 | 結構位置及高程檢驗 | 整地後、鋼筋或模板組立前拆模後 | 經緯儀 水準儀 以尺丈量 | 分區或單元 | 再整修或嚴重者敲除重做 | 施工抽查紀錄表 測量資料 |  |

表7-4 鋼筋綁紮施工抽查管理標準表

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 施工前準備 | 鋼筋加工內容 | 1.繪製鋼筋加工組立施工製作圖 2.確認鋼筋數量、長度、間距、錨定長度及彎鉤 | 加工前 | 送至甲方核定 | 材料進場前 | 再檢討修正 | 施工詳圖送審表 |  |
|  | 材料 進場 | 鋼筋輻射線檢驗 | 無輻射證明書或試驗報告 | 卸貨前 | 證明書或報告 | 每批材料進場時 | 補提送合格證明書 | 合格證明書或試驗報告 |  |
|  |  | 進場鋼筋之材質 | 竹節鋼筋符合CNS 560 A2006 光面鋼筋符合CNS 8279 G1019 | 卸貨時 | 確認廠牌標記，材質 | 每批材料進場時 | 不得進場 | 出廠證明 |  |
|  |  | 成品之堆置方法和狀態 | 分類堆置，墊高儲放，帆布加蓋，防止鋼筋污染及銹蝕 | 堆置期間 | 目視 | 每批卸貨或成品堆置時 | 再加強堆置場所保養 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 鋼筋保護層墊塊、間隔器等 | 如材料採購契約內容 | 卸貨時 | 目視，檢驗送貨單 | 每批材料進場時 | 退貨 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 抽檢送驗 | 依合約鋼筋規定辦理 | 現場 | 送交TAF實驗室 | 進場 | 更換廠商及材料 | 試驗報告 |  |
|  | 鋼筋裁切及加工 | 裁切及加工尺寸 錨定及彎鉤長度 | 如設計圖說 鋼筋加工許可差如下： 裁切長度:[±25mm] 樑內彎起鋼筋高度：[+0,-12mm] 肋筋、橫筋、螺旋筋之總尺度：[±12mm] 其他轉彎：[±25mm] | 開始加工時或組立前 | 以尺丈量，目視 | 每批鋼筋 | 重新裁切或變更排置 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 鋼筋 組立 | 鋼筋號數及間距 | 如設計圖說 鋼筋最小間距許可差：[-6mm] | 組立時 | 以尺丈量，目視 | 分區檢查 | 拆除重作 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 搭接位置及長度 | 如設計圖說 位置：交錯排列，且相距Ld以上 長度：至少應為該鋼筋號數之伸展長度（詳錨錠與標準彎鉤圖） | 組立時 | 以尺丈量，目視 | 分區檢查 | 拆除重作 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 保護層厚度 | 1.不受雨水侵襲且不與土壤接觸者：版、牆：20mm；樑、柱、基腳：40mm 2.受雨水侵襲且不與土壤接觸者：<#5:40mm；>#5:50mm 3.經常與水及土壤接觸之結構物：75mm 4.與海水或腐蝕環境接觸者：100mm 5.保護層厚度許可差：[±6mm] | 組立時 | 以尺丈量，目視 | 分區檢查 | 再檢討修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 鋼筋綁紮 | 1.所有鋼筋交叉點及相疊處應以鐵絲結紮牢固 2.交叉點間距小於20公分，經工程司認可，可跳點以鐵絲捆紮或焊接組紮 | 組立時 | 以尺丈量，目視 | 分區檢查 | 加固 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 混凝土澆置前檢驗 | 各部鋼筋組立狀態 | 確保鋼筋位置不得紊亂 | 混凝土澆置前 | 目視 | 分區檢查 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 鋼筋外表之清潔 | 無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣及泥砂粘附或有損其強度之損壞 | 施工中 | 目視量測 | 每次 | 立即改善 | 施工抽查紀錄表 |  |

表7-5 模板組立施工抽查管理標準表

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 材料進場 | 模板之規格、尺寸、數量 | 混凝土模板用合板應依[CNS 8057 O1022混凝土模板用合板]、核對訂單內容 | 卸料時 | 目視 以尺丈量 | 每批材料進場 | 更換材料 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
|  |  | 鋼管支柱規格尺寸 | 依施工圖規定符合CNS5644規定 | 卸料時 | 目視 以尺丈量 | 每批材料進場 | 更換材料 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
|  |  | 緊結器、繫結鐵絲、角材、鐵擋材等五金配件 | 查對送貨單內容，剔除不良品 | 卸料時 | 目視 以尺丈量 | 每批材料進場 | 更換材料 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
|  |  | 材料堆置 | 各類材料分類堆置，避免存放日光直射處 | 卸料時 | 目視 | 每批材料進場 | 覆蓋帆布 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
| 施工中 | 測量放樣 | 模板結構放樣 | 放樣與基準墨線校核 | 彈墨線時 | 經緯儀 水準儀 以尺丈量 | 每次放樣時 | 重新放樣 | 施工測量抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立位置 | 各單元位置與墨線符合 | 組立時 | 經緯儀 水準儀 以尺丈量 | 每次組模時 | 修正位置 | 施工測量抽查紀錄表 |  |
|  | 組立及支撐 | 斷面尺寸 | 依設計圖與施工圖 | 組立時 | 經緯儀 水準儀 以尺丈量 | 全面 | 重新組立 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板整理清潔度 | 模板表面木片、木屑等雜物清除，並塗刷模板脫模劑 | 組立時 | 目視 | 每次組模時 | 加強清潔 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 支撐穩固狀態 | 支撐須穩固，模板底部須確實固定 | 組立時 | 目視 以尺丈量 | 每次組模時 | 加強固定 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 埋設構件 | ∮4mm鏍桿 | 組立時 | 目視 以尺丈量 | 每次組模時 | 重新調整 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 鋼筋保護層 | □2cm □4cm □5cm □7.5cm，±0.6cm | 組立時 | 目視 以尺丈量 | 每次組模時 | 改善間距 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 拆模作業 | 模板拆模時間 | 梁(淨跨6m以上)：[21]天 版(淨跨6m以上)、梁(淨跨6m以下)：[14]天 版(淨跨6m以下)：[10]天 柱、牆、墩之側模：受外力[7]天、不受外力[3]天 | 拆模前 | 查對澆置日期 | 每層或每單元拆模前 | 延長拆模時間 | 施工抽查紀錄表 |  |

表7-6 混凝土澆置施工抽查管理標準表

| 工作項目 |  |  | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 混凝土材料管控及澆置前準備 | 書面審查及廠驗試拌 | 混凝土坍度、粒料分析、附加劑、配比設計[依設計強度]、 7天試體1組試體取樣.28天試體1組取樣及氯離子含量檢測 混凝土廠3證：營利事業登計證.工廠登計證.同業公會登計證. | 澆置前 | 書面審查 | 澆置前 | 重新提報 | 配比設計送審表. 預拌廠文件 試驗報告 |  |
|  |  | 震動棒[漏斗] | 震動搗實設備[洩高度超過1.5m需使用漏斗] | 澆置前 | 目視 | 每次澆置前 | 改正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土材料料單進場管控 | 140kgf/cm2[水泥用量215-235 kgf/m3，粗粒料4.75-50mm]， 175kgf/cm2[水泥用量250-275 kgf/m3，粗粒料4.75-50mm] ， 210 kgf/cm2[水泥用量300-325 kg/m3，粗粒料4.75-37.5mm]， 245 kgf/cm2[水泥用量350-375 kg/m3，粗粒料4.75-25mm]， 280kgf/cm2[水泥用量，360-400 kg/m3粗粒料4.75-25mm] ， 350kgf/cm2[水泥用量，450-475 kg/m3粗粒料4.75-25mm] | 澆置前 | 目視 | 每次澆置前 | 通知預拌廠改善 | 混凝土料單﹙承商自主檢查表﹚ |  |
| 施工中 | 混凝土生產及運輸 | 拌合廠至澆置完之時限 | 90分鐘內澆置完成 | 卸料時 | 出場至卸料時間 | 每一車 | 調整混凝土出車時間 | 出貨單 |  |
|  | 混凝土抽查 | 預拌混凝土外觀 | 外觀無異常狀態、粒料過大、含泥砂量及附加劑過多 | 卸料時 | 目視 | 每一車 | 通知預拌廠改善 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 坍度 | 坍度許可差： (1)設計坍度50mm以下時：±15mm (2)設計坍度51~100mm時：±25mm (3)設計坍度大於101mm時：±40mm | 卸料時 | 坍度試驗 | 取樣製作試體時至各少一次 | 通知預拌廠改善 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
|  |  | 含氯離子量 | 依據CNS 13465標準<0.15kg/m³ | 卸料時 | 氯離子檢測 | 每批各一次 | 通知預拌廠改善 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
|  |  | 試體取樣及抗壓強度試驗 | 1.依﹙CNS 1232標準﹚1.混凝土試體取樣3個為1組，該三個試體之平均抗壓強度[28]天作1組抗壓強度，。 2.上述試體取樣組數未包括設計規範為試驗7天抗壓強度。 3.1組不得超過1只小於設計強度，平均值不得小於設計強度。 | 卸料時 | 圓柱體製作，抗壓試驗，於28天時做抗壓試體，合約另規定7天抗壓試體 | ，澆置每次[20m3]以下免作試 體[20 m3 -100m2] 時應作一組試體.累計超過[100m2]需加作1組試體取樣 | 依合約規定鑽心取樣﹙不合格拆除重作﹚ | 抽查紀錄表及實驗室檢驗報告 |  |
|  | 混凝土澆置 | 輸送管之動作 | 避免震動損壞排紮之鋼筋及模板 | 澆置時 | 目視 | 時常 | 改善移管動作 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 澆置之高度落差 | 不高於1.5m，高於1.5m用洩槽 | 澆置時 | 目視 | 時常 | 改善高度落差 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 震動棒之使用 | 5-10秒/處，每隔50cm/處 | 澆置中 | 目視 | 每次澆置時 | 改正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 施工縫之清潔及處理 | 施工縫銜接需妥善清潔處理 | 澆置中 | 目視 | 每次澆置中止續打時 | 依指示清潔處理 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 養護 | 混凝土表面保持溼度 | 混凝土表面保持溼度 | 澆置後10日內 | 目視 | 每日一回 | 灑水保濕 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 荷載狀態 | 澆置後翌日禁止人員、車輛等重物進入 | 澆置後翌日 | 目視 | 每次澆置後 | 修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  | 混凝土表面修飾 | 保護層厚度 | 鋼筋不得露出 | 拆模後 | 目視 | 各部位 | 修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 蜂巢及冷縫現象 | ﹙混凝土鑿除修補超過30mm﹚以環氧樹脂黏接及水泥砂漿修補 | 拆模後 | 目視 | 各部位 | 修補之 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 鐵絲、繫接器修剪 | 鐵絲、繫接器修剪後修飾面平整 | 拆模後 | 目視 | 各部位 | 修正 | 抽查紀錄表 |  |

表7-7 銲接鋼線網施工抽查管理標準表

| 施工階段 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽查標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處置方法 |  |  |
| 施工前 | 材料 送審 | 供貨商資格及材料品質 | 工廠或公司登記證明文件 材料出廠證明、無輻射證明書 | 進場前 | 書面審查 | 全案1次 | 重新提報 | 報核文件 |  |
|  | 材料 進場 | 銲接鋼線網輻射線檢驗 | 無輻射證明書或試驗報告 | ＊進場時 | 書面審查 | 每批次 | 補提送合格證明書 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
|  |  | 材質 | 符合CNS 6919 G3132 | ＊進場時 | 書面審查 | 每批次 | 不得進場 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
|  |  | 材料品質 | 尺度及外觀、彎曲試驗、銲接點剪斷強度試驗、拉伸試驗 | ＊進場時 | 取樣試驗 | 每批次 | 退貨或加倍取樣 | 材料設備品質抽驗紀錄表 試驗報告 |  |
|  |  | 成品之堆置方法和狀態 | 分類堆置，墊高儲放，帆布加蓋，防止污染及銹蝕 | 堆置期間 | 目視 | 每批次 | 再加強堆置場所保養 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
|  |  | 保護層墊塊 | 採用預製之1：1水泥砂漿塊 | 施工前 | 目視 | 分區或單元 | 重新備料 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 銲接鋼線網鋪設 | 搭接位置及長度 | 光面銲接鋼線網其介於兩搭接銲接鋼線網最外橫向鋼線間之搭接長度不得少於一個網格之寬度加 5 cm，且不得小於 15 cm | ＊施工時 | 以尺丈量 | 分區或單元 | 拆除重作 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 重疊接頭處，須緊連捆紮，使與鄰接之網片連成一均勻之平面。邊緣及末端應緊密固定。 | ＊施工時 | 目視 | 分區或單元 | 拆除重作 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 墊塊設置 | 間距≦100cm | 施工時 | 以尺丈量 | 分區或單元 | 調整間距 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 保護層厚度 | 1.不受雨水侵襲且不與土壤接觸者：版、牆：20mm；樑、柱、基腳：40mm 2.受雨水侵襲且不與土壤接觸者：<D16:40mm；>D16:50mm 3.經常與水及土壤接觸之結構物：75mm 4.與海水或腐蝕環境接觸者：100mm 5.保護層厚度許可差：[±6mm] | 施工時 | 以尺丈量 | 分區或單元 | 調整改善 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 混凝土澆置前檢驗 | 銲接鋼線網鋪設狀態 | 正確妥善安置並固定 | 澆置前 | 目視 | 分區或單元 | 調整改善 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 銲接鋼線網外表之清潔 | 無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣及泥砂粘附或有損其強度之損壞 | 澆置前 | 目視 | 分區或單元 | 清洗改善 | 施工抽查紀錄表 |  |

表7-8 景觀護欄施工抽查管理標準表

| 施工階段 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽查標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處置方法 |  |  |
| 施工前 | 材料審查 | 材質及試驗報告、材料商資料 | 1.符合設計圖規定 2.需提送施工製造圖 | 施工前 | 目視 | 進場前 | 退回重送 | 材料設備送審表 |  |
|  | 材料進場 | 材質尺寸及鍍鋅量是否符合圖說規範 | 符合核定後製造圖 | ＊進場前 | 捲尺丈量 取樣試驗 | 進場前 | 退回重送 | 材料設備品質抽驗紀錄表 試驗報告 |  |
| 施工中 | 外框 | 外框尺寸 | 符合設計圖 | 組裝前 | 捲尺丈量 | 每批 | 退貨 | 施工抽查記錄表 |  |
|  | 支架 | 支架尺寸 |  | 組裝前 | 捲尺丈量 | 每批 | 退貨 | 施工抽查記錄表 |  |
|  |  | 支架間距 |  | ＊組裝前 | 捲尺丈量 | 每批 | 退貨 | 施工抽查記錄表 |  |
|  | 基板 | 基板尺寸 |  | 組裝前 | 捲尺丈量 | 每批 | 退貨 | 施工抽查記錄表 |  |
|  | 單元 間距 | 單元間距﹕ 10cm |  | 組裝前 | 捲尺丈量 | 每批 | 退貨 | 施工抽查記錄表 |  |
|  | 垂直 | 最大偏離：1/300 |  | 階段完成 | 捲尺丈量 | 每區段 | 改善修正 | 施工抽查記錄表 |  |
|  | 中心線 | 最大偏離：6mm |  | 階段完成 | 捲尺丈量 | 每區段 | 改善修正 | 施工抽查記錄表 |  |
| 施工後 | 安裝穩固 | 安裝穩固 | 不可有鬆動情形 | 施工後 | 以手搖動 | 每批 | 重新施作 | 施工抽查記錄表 |  |

表7-9 透水混凝土磚施工抽查管理標準表

| 施工階段 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽查標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處置方法 |  |  |
| 施工前 | 材料送審 | 材料送審 | 透水混凝土磚是否送樣核定 | 施工前 | 樣品及材料文件 | 全面 | 補送樣品及材料文件 | 材料品質文件 |  |
|  | 路基整理 | 路基面平整度、坡度及清潔度 | 路基面平整，一切浮鬆材料、塵土及雜物均應清除，坑洞填平滾壓 | 混凝土舖設前 | 目視 | 分區 | 改正 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工中 | 模板 | 模板固定 | 模板是否固定良好且做好高程控制 | 混凝土澆置前 | 目視、尺量 | 分區 | 改正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 清碎石拌混凝土粉 | 澆置 | 連續澆置於施工縫間 | 施工中 | 目視 | 分區 | 改正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 搗實與整平 | 徹底搗實與刮平 | 施工中 | 目視 | 分區 | 依規定搗實 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 澆置厚度 | 20cm | ＊澆置中 | 尺量 | 每50公尺抽驗一點 | 不足部分應予補足 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 荷重狀態 | 澆置後立即禁止人員、車輛通過，至硬度達到一定標準後再逐漸開放人員進入 | 混凝土澆置完成後 | 目視 | 隨時 | 修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 洩水 | 洩水方向是否符合設計圖規定 | 混凝土澆置完成後 | 目視 | 隨時 | 修正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 伸縮縫 | 伸縮縫 | 每隔20m設置1處 寬1.5cm | ＊混凝土澆置完成後 | 目視、尺量 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 模板 | 拆模時間 | ≧12小時且混凝土完全硬化 | 拆模前 | 施工紀錄 | 所有模板 | 改正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 透水混凝土磚 | 混凝土磚 | T8x20x40cm T8x30x60cm 淺灰色與深灰色系 | ＊鋪面鋪設前 | 目視、尺量 | 隨時 | 退場 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 排列方式 | 排列方式 | 排列方式是否與圖說規定相符 | ＊鋪面鋪設中 | 目視 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工後 | 洩水 | 洩水方向 | 洩水方向是否符合設計圖規定 | 透水磚鋪面鋪設後 | 水準儀、目視 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄 |  |
|  | 平整度 | 平整度 | 平整無翹曲，與鄰接鋪面銜接平順 | 透水磚鋪面鋪設後 | 目視 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄 |  |

表7-10 景觀植栽施工抽查管理標準表

| 施工階段 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理 記錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽查標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查 頻率 | 不符合之處置方法 |  |  |
| 施工前 | 苗圃驗苗 | 苗圃驗苗 | 所有植物來源以書面向甲方說明 | 施工前 | 目視 | 進場前 | 檢討改善 | 驗苗紀錄 |  |
|  |  | 驗苗項目 | 品種、規格、品質及數量 | 施工前 | 丈量 | 進場前 | 重新選苗 | 驗苗紀錄 |  |
| 施工中 | 施工驗苗 | 材料檢驗 | 鉛封及簽名單 | 苗木運至工地後 | 目視 | 每批 | 退料 | 施工抽查 紀錄表 |  |
|  | 施工要求 (喬木) | 挖掘植穴 | 寬度≧土球2倍 深度≧m+10cm | ＊挖掘後 | 丈量 | 每次 | 再次挖掘 | 施工抽查 紀錄表 |  |
|  |  | 肥料 | 有機質肥料 | ＊回填時 | 目視 | 每次 | 補施肥 | 施工抽查 紀錄表 |  |
|  |  | 澆水 | 栽植後立即澆水 | 栽植後 | 目視 | 不定期 | 補澆水 | 施工抽查 紀錄表 |  |
|  |  | 支架 | 鋼索與童軍繩組立 | ＊架設後 | 目視 | 不定期 | 重新架設 | 施工抽查 紀錄表 |  |
|  | 施工要求 (灌木) | 挖掘植穴 | 寬度≧0.5m 深度≧0.3m | ＊挖掘後 | 丈量 | 每次 | 再次挖掘 | 施工抽查 紀錄表 |  |
|  |  | 間格 | 三角種植 | ＊栽植後 | 目視 | 每次 | 重新種植 | 施工抽查 紀錄表 |  |
|  |  | 澆水 | 栽植後立即澆水 | 栽植後 | 目視 | 不定期 | 補澆水 | 施工抽查 紀錄表 |  |
| 施工後 | 植穴土穰 | 回填土壤高 | 土壤填滿 至地面高 | ＊種植後 | 目視 | 每次 | 回補土壤 | 施工抽查 紀錄表 |  |

表7-11 植栽修剪施工抽查管理標準表

| 施工階段 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理 記錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽查標準 |  | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查 頻率 | 不符合之處置方法 |  |  |
| 施工前 | 植栽 | 植栽位置確認 | 植栽清冊 | 施工前 |  | 植栽標牌確認 | 不定期 | 重新確認 | 施工抽查 紀錄表 |  |
|  |  | 植栽狀況 | 無顯著病蟲害，判斷生長狀況 | 施工前 |  | 目視 | 不定期 | 檢討改善 | 施工抽查 紀錄表 |  |
| 施工中 | 施工要求 | 喬木疏枝 | 是否有 1.過密枝條 2.病蟲害枝 3.徒長枝 4.過長枝葉 5.其他 | 修剪後 |  | 目視 | 不定期 | 檢討改善 | 施工抽查 紀錄表 |  |
| 施工後 | 環境整理 | 雜枝清除 | 過密枝條、病蟲害枝、徒長枝、過長枝葉予以修剪後廢棄物清理 | ＊修剪後 |  | 目視 | 不定期 | 將廢棄物清理完善 | 施工抽查 紀錄表 |  |

表7-12 噴灌工程施工抽查管理標準表

| 工作項目 |  | 管理項目 | 管理要領 |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前 | 材料進場 | 管線之規格、尺寸、數量 | 依設計圖與施工圖 | 進料時 | 目視 以尺丈量 | 每批材料進場 | 更換材料 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
|  |  | 管接頭、閥箱材等五金配件 | 查對送貨單內容，剔除不良品 | 卸料時 | 目視 以尺丈量 | 每批材料進場 | 更換材料 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
|  |  | 材料堆置 | 各類材料分類堆置，避免存放日光直射處 | 卸料時 | 目視 | 每批材料進場 | 覆蓋帆布 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
| 施工中 | 測量放樣 | 管線放樣 | 放樣與基準 | 設置標記時 | 目視 以尺丈量 | 不定期 | 重新放樣 | 施工測量抽查紀錄表 |  |
|  | 管線布置 | 管挖埋設 | 深度>50cm | 組立時 | 目視 以尺測量 | 不定期 | 加深厚度 | 施工抽查紀錄表 |  |
|  |  | 管線材料規格 | 依設計圖與施工圖 | 組立時 | 以尺丈量 | 不定期 | 重新組立 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 完工後測試 | 噴水測試 | 噴頭正常運作，半徑是否有涵蓋 | 安裝噴頭後 | 目視 | 不定期 | 更換噴頭 | 施工抽查紀錄表 |  |

7-4施工抽查紀錄表

    - 本公司按既定之抽查項目到現場逐項查驗，並填具抽查表(表)，並對照承包商自主檢查表後，將查驗結果記錄於工程隨機抽查記錄內，經承包商簽認後，乙份交業主備查，乙份留存本工務所建檔保存，乙份交由承包商配合辦理。

抽查成果及追蹤改善情況之相關資料、結果、照片等，由本公司建檔保存備查，所有施工抽查資料於工程竣工驗收合格後，列冊移交業主建檔保存。

如有本表所列項目即應要求廠商依須停檢項目提出詳盡施工計畫與自主品管計畫，經監造單位二級查驗合格後方得據以施工。

監造計畫應包含所列項目抽查紀錄表格式送主辦機關核定。

表7-13 分項施工抽查紀錄一覽表

| 項次 | 名稱 | 表號 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 測量放樣施工抽查紀錄表 | 表7-14 |
| 2 | 鋼筋綁紮施工抽查紀錄表 | 表7-15 |
| 3 | 模板組立施工抽查紀錄表 | 表7-16 |
| 4 | 混凝土澆置施工抽查紀錄表 | 表7-17 |
| 5 | 瀝青混凝土施工抽查紀錄表 |  |
| 6 | 銲接綱線網施工抽查紀錄表 | 表7-18 |
| 7 | 景觀護欄施工抽查紀錄表 | 表7-19 |
| 8 | 透水混凝土磚施工抽查紀錄表 | 表7-20 |
| 9 | 景觀植栽施工抽查紀錄表 | 表7-21 |
| 10 | 植栽修剪施工抽查紀錄表 | 表7-22 |
| 11 | 噴灌系統施工抽查紀錄表 | 表7-23 |

表7-14 測量放樣施工抽查紀錄表

| 編碼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |
| 承造廠商 |  | 五嶺營造有限公司 |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ╱無此抽查項目 |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） | 實際抽查情形 （含檢驗數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 測量儀器校驗 |  | 提供年度校驗合格報告 |  |  |  |
|  | 控制點檢核 |  | 圖說標示控制點位置與現地位置相符，並檢附座標及高程 |  |  |  |
|  | 設計圖檢核 |  | 實測地形圖位置、高程與設計圖相符，並檢附測量資料 |  |  |  |
|  | 工地職業安全衛生 |  | 施工前職安衛查驗 【跌倒防止、中暑防止】 |  |  |  |
| 施工 中 | 設施位置放樣 |  | 依設計圖說規定╴╴╴╴CM |  |  |  |
|  | 結構高程放樣 |  | 設計高程 □ □ |  |  |  |
| 施工後 | 放樣成果檢核 |  | 放樣完成結構位置及高程與設計圖相符，並檢附測量資料 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查結果：查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 2.缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品改善通知及追蹤表」進行追蹤改善 監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |  |  |

表7-15 鋼筋綁紮施工抽查紀錄表

| 編碼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |
| 承造廠商 |  | 五嶺營造有限公司 |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ╱無此抽查項目 |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 材料進場檢查 |  | 是否檢驗合格 |  |  |  |
|  | 錨定及彎鉤長度 |  | 角度： 90 長度： 6 D（ ㎝） |  |  |  |
| 施工中 | 工地職業安全衛生 |  | 施工中職安衛查驗 【跌倒防止、中暑防止】 |  |  |  |
|  | 號數及間距或根數 |  | □依設計圖說 |  |  |  |
|  | 搭接位置及長度 |  | 位置：交錯排列，相距25D以上 □長度：D13-30cm（ ㎝） □長度：D16-47cm（ ㎝） |  |  |  |
|  | 保護層厚度 |  | 厚度（設計或圖說） ㎝，許可差[6mm] |  |  |  |
|  |  |  | 隔件或墊塊每間隔 cm一處 |  |  |  |
|  | 綁紮固定 |  | □逐步□跳步綁紥，間隔20cm |  |  |  |
|  | 預埋物固定 |  | 是否穩固？ |  |  |  |
|  | 開口部設置補強筋 |  | ＃ 鋼筋， 支 |  |  |  |
| 施工後 | 各部鋼筋組立狀態 |  | 確保鋼筋位置不得紊亂 |  |  |  |
|  | 鋼筋外表之清潔 |  | 無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣及泥砂粘附或有損其強度之損壞 |  |  |  |
| 鋼筋組立查核情形（請檢附查核照片） |  |  |  |  |  | 抽查結果 |
| 1.丈量 位置，長 cm有# 鋼筋 支，平均間距 cm，保護層 cm。 2.丈量 位置，長 cm有# 鋼筋 支，平均間距 cm，保護層 cm。 3.丈量 位置，長 cm有# 鋼筋 支，平均間距 cm，保護層 cm。 |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查結果：查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 2.缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品改善通知及追蹤表」進行追蹤改善 監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |  |  |

表7-16 模板組立施工抽查紀錄表

| 編碼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |
| 承造廠商 |  | 五嶺營造有限公司 |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ╱無此抽查項目 |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） | 實際抽查情形 （含檢驗數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 模板型式 |  | □鋼模 □清水模 □普通模 |  |  |  |
|  | 模板整理清潔度 |  | 表面木片、木屑等雜物清除，並塗刷模板脫模劑 |  |  |  |
| 施工 中 | 工地職業安全衛生 |  | 施工中職安衛查驗 【模板作業安全抽查表】 |  |  |  |
|  | 組模完成之寬度 |  | 設計＝ 公分 | 實際 公分 |  |  |
|  | 組模完成之長度 |  | 設計＝ 公分 | 實際 公分 |  |  |
|  | 組模完成之高度 |  | 設計＝ 公分 | 實際 公分 |  |  |
|  | 支撐穩固狀態 |  | 支撐穩固，模板底部確實固定 |  |  |  |
|  | 預埋構件 |  |  |  |  |  |
|  | 施工縫 |  | 垂直方向設置剪力榫 |  |  |  |
|  | 伸縮縫設置 |  |  |  |  |  |
|  | 開口位置及尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 鋼筋保護層 |  | 厚度（設計或圖說） ㎝，許可差[6mm] |  |  |  |
| 施工後 | 拆模時間 |  | 自充填混凝土養護10天 |  |  |  |
| 1.抽查結果：查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 2.缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品改善通知及追蹤表」進行追蹤改善 監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |  |  |

表7-17 混凝土澆置施工抽查紀錄表

| 編碼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |
| 承造廠商 |  | 五嶺營造有限公司 |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ╱無此抽查項目 |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 澆置前檢查 |  | □伸縮縫□預埋件固定 |  |  |  |
|  | 準備震動棒[漏斗] |  | □震動棒□漏斗(洩料高超過1.5m) |  |  |  |
|  | 拌合車至澆置完時限 |  | 90分鐘內 |  |  |  |
|  | 預拌混凝土外觀 |  | 粒料無過大過多 |  |  |  |
|  | 混凝土坍度 |  | 設計坍度15 cm，許可差±4cm m | 實測坍度 |  |  |
|  | 氯離子檢測 |  | 應＜0.15kg/m³ | 實測平均值 |  |  |
|  | 試體取樣 |  | 每批次20m3內免驗。每批次數量超過20m3及累計至100m2內驗1組。累計超過100m2時加驗1組 | 共〔 〕組〔 〕顆 |  |  |
|  | 工地職業安全衛生 |  | 施工前職安衛查驗 【混凝土作業安全抽查表】 |  |  |  |
| 施工中 | 澆置混凝土現像 |  | 無爆模漏漿及支撐變位 |  |  |  |
|  | 澆置之高度落差 |  | 不得高於[ 1.5 ]公尺 |  |  |  |
|  | 震動棒之使用 |  | 使用震動棒 |  |  |  |
|  | 粒料情況 |  | 無粒料分離及加水 |  |  |  |
| 施工後 | 養護 |  | 表面濕潤 |  |  |  |
|  | 平整無蜂窩現象 |  | 平整及無蜂窩 |  |  |  |
|  | 鐵絲及繫接器修剪 |  | 鐵絲及繫接器修剪 |  |  |  |
| 1.抽查結果：查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 2.缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品改善通知及追蹤表」進行追蹤改善 監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |  |  |

表7-18 銲接鋼線網施工抽查紀錄表

| 編碼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |
| 承造廠商 |  | 五嶺營造有限公司 |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ╱無此抽查項目 |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） | 實際抽查情形 （含檢驗數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 銲接鋼線網規格 |  | D=4.0mm，7.5*7.5cm |  |  |  |
|  | 保護層墊塊 |  | 水泥砂漿塊 |  |  |  |
| 施工中 | 工地職業安全衛生 |  | 施工中職安衛查驗 【跌倒防止、中暑防止】 |  |  |  |
|  | 墊塊間距 |  | ≦100cm |  |  |  |
|  | 搭接長度 |  | ≧15cm |  |  |  |
|  | 保護層厚度 |  | 厚度：□7.5cm □5cm □4cm 許可差：6mm |  |  |  |
|  | 綁紮固定 |  | 疊接處15cm綁紮1處 |  |  |  |
|  | 預埋物 |  | 固定穩妥 |  |  |  |
| 施工後 | 鋪設狀態 |  | 確保位置不得紊亂 |  |  |  |
|  | 外表之清潔 |  | 無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣及泥砂粘附 |  |  |  |
| 1.抽查結果：查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 2.缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品改善通知及追蹤表」進行追蹤改善 監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |  |  |

表7-19 景觀護欄施工抽查紀錄表

| 編碼 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| 承造廠商 |  | 五嶺營造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期 |  |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ╱無此抽查項目 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 護欄淨高度 |  | 115 CM |  |  |  |  |
|  | 護欄單元寬度 |  | 135 CM |  |  |  |  |
|  | 單元構件 |  | (1)木扶手:10x6cm，L=135cm (2)鍍鋅鋼板，t=12mm (3)鍍鋅鋼板，t=9mm (4)鍍鋅鋼板，t=6mm (5)1/2”(M12)膨脹螺絲 |  |  |  |  |
| 施工中 | 外框尺寸 （柱心－柱心） |  | 長度135cm／單元 |  |  |  |  |
|  | 支架間距 （柱心－柱心） |  | 寬度10cm |  |  |  |  |
|  | 上欄杆尺寸 |  | 10x6cm |  |  |  |  |
|  | 基板尺寸 |  | 20x10cm、10x9cm |  |  |  |  |
|  | 垂直 |  | 最大偏離：1/300 |  |  |  |  |
|  | 中心線 |  | 最大偏離：6mm |  |  |  |  |
|  | 工地職業安全衛生 |  | 施工中職安衛查驗 【跌倒防止、中暑防止】 |  |  |  |  |
| 施工後 | 護欄是否穩固 |  | 以手搖動是否穩固 |  |  |  |  |
|  | 有無污染 |  |  |  |  |  |  |
|  | 補漆 |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查結果：查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 2.缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品改善通知及追蹤表」進行追蹤改善 監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |

表7-20 透水混凝土磚施工抽查紀錄表

| 編碼 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| 承造廠商 |  | 五嶺營造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期 |  |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ╱無此抽查項目 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 材料送審 |  | 透水混凝土磚是否送樣送審核定 |  |  |  |  |
|  | 路基面平整度、坡度及清潔度 |  | 路基面平整及雜物均應清除 |  |  |  |  |
| 施工中 | 模板固定 |  | 模板是否固定良好且做好高程控制 |  |  |  |  |
|  | 現場澆置 |  | 現場澆置於施工縫間 |  |  |  |  |
|  | 搗實與整平 |  | 徹底搗實與刮平 |  |  |  |  |
|  | 澆置厚度 |  | 20cm |  |  |  |  |
|  | 透水混凝土磚規格 |  | 依圖說規定 |  |  |  |  |
|  | 透水混凝土磚排列方式 |  | 依圖說規定 |  |  |  |  |
|  | 工地職業安全衛生 |  | 施工中職安衛查驗 【跌倒防止、中暑防止】 |  |  |  |  |
| 施工後 | 洩水 |  | 洩水方向是否符合設計圖規定 |  |  |  |  |
|  | 平整度 |  | 平整無翹曲，與鄰接鋪面銜接平順 |  |  |  |  |
| 1.抽查結果：查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 2.缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品改善通知及追蹤表」進行追蹤改善 監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |

表7-21 景觀植栽施工抽查紀錄表

| 編碼 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |
| 承造廠商 |  |  | 五嶺營造有限公司 |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  |  | □檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ╱無此抽查項目 |  |  |  |  |
| 流 程 | 管理項目 |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查 結果 |
| 施工前 | 驗苗 |  |  | 是否已驗苗並記錄在案 |  |  |  |
| 施工中 | 喬木 | 植栽進場 |  | 鉛封及簽名單(昭和櫻，黃花風鈴木) |  |  |  |
|  |  | 挖掘植穴 |  | 寬度≧2m或根球2倍 |  |  |  |
|  |  |  |  | 根球+10cm |  |  |  |
|  |  | 肥料 |  | 有機質肥料 |  |  |  |
|  |  | 澆水 |  | 栽植後立即澆水 |  |  |  |
|  |  | 拉繩支架 |  | 拉繩固定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 金屬環扣(外套保護套) |  |  |  |
|  | 灌木 | 植栽進場 |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖掘植穴 |  | 寬度≧0.5m 深度≧0.3m |  |  |  |
|  |  | 間格 |  | 三角種植（水平垂直間隔25cm，前後排錯位） |  |  |  |
|  |  | 澆水 |  | 栽植後立即澆水 |  |  |  |
|  | 工地職業安全衛生 |  |  | 施工中職安衛查驗 【跌倒防止、中暑防止】 |  |  |  |
| 施工後 | 植穴土穰 |  |  | 土壤填滿至地面高 |  |  |  |
| 1.抽查結果：查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 2.缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品改善通知及追蹤表」進行追蹤改善 監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |

表7-22 植栽修剪施工抽查紀錄表

| 編碼 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| 承造廠商 |  | 五嶺營造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期 |  |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ╱無此抽查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 抽查標準(定量定性) |  |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） | 抽查 結果 |
| 施工前 | 植栽位置確認 |  | 符合設計圖上需修剪植生 |  |  |  |  |
|  | 植栽狀況 |  | 無顯著病蟲害，判斷生長狀況 |  |  |  |  |
| 施工中 | 喬木疏枝 |  | 修剪 1.過密枝條 2.病蟲害枝 3.徒長枝 4.過長枝葉 5.其他 |  |  |  |  |
|  | 工地職業安全衛生 |  | 施工中職安衛查驗 【跌倒防止、中暑防止】 |  |  |  |  |
| 施工後 | 雜枝清除 |  | 過密枝條、病蟲害枝、徒長枝、過長枝葉予以修剪後廢棄物清理 |  |  |  |  |
| 1.抽查結果：查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 2.缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品改善通知及追蹤表」進行追蹤改善 監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |

表7-23 噴灌系統施工抽查紀錄表

| 編碼 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| 承造廠商 |  | 五嶺營造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 ╱無此抽查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 抽查標準(定量定性) |  |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） | 抽查 結果 |
| 施工前 | 管線之規格、尺寸、數量 |  | 符合設計圖說之規格管徑 |  |  |  |  |
|  | 管接頭、閥箱材等五金配件 |  | 查對送貨單內容，剔除不良品 |  |  |  |  |
|  | 材料堆置 |  | 各類材料分類堆置，避免存放日光直射處 |  |  |  |  |
| 施工中 | 管線放樣 |  | 放樣與基準 |  |  |  |  |
|  | 管線布置與規格 |  | 管線材料規格是否正確 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管線埋設深度>50cm |  |  |  |  |
|  | 工地職業安全衛生 |  | 施工中職安衛查驗 【跌倒防止、中暑防止】 |  |  |  |  |
| 施工後 | 完工後測試 |  | 噴水測試，是否有達到設計半徑 |  |  |  |  |
| 1.抽查結果：查驗合格者註明「○」、不合格者「╳」，如無需查驗之項目劃「/」 2.缺失部份處理情形： □已立即完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「不合格品改善通知及追蹤表」進行追蹤改善 監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |

7-5不合格品之監督及統計

    - 不合格品之管制追蹤

本公司抽查人員對各施工材料進行現場抽查，若發現承包商材料有未能符合契約規定之品質管理標準時，可依循契約規定按其情節之嚴重性責成承包商辦理改善，並其處理方式如下：

現場噴漆、豎立標誌..等標示區域，並將缺失事項填載「不合格品改善通知及追蹤表」附帶缺失照片通知廠商實施不符合事項改善追蹤管制並限期改善，此外並登錄於「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善成效。

施工廠商對不合格成品應予以拆除、復原及運離工地，或者依契約、施工規範規定提請再驗、減價收受方案並經監造單位核可、監造單位同意後實施。

施工廠商應對不合格成品造成原因進行分析並採取矯正與預防措施，以避免不合格品情事再次發生。

不符合事項之管制追蹤

施工期間本公司對廠商所進行各項施工材料設備，施工品質檢驗及各項施工文件、記錄等作業檢查，若有異常（不符合）之缺失，則立即要求廠商採取矯正改善，並要求廠商檢討發生原因及擬定矯正與預防措施，以避免再度發生，以提升整體品保作業水準。

若其不符合事項屬未影響安全結構性者，且情節輕微而可立即要求改善者，則可由承包商完成相關改善措施，並本公司抽查人員將複查結果逕填入原施工抽查紀錄表中即可。

若其不符合事項雖未直接衝擊安全結構性，惟其施作不符情事已屬重複發生而致施工品質堪慮者，則本公司除通知承包商限期改善，並要求辦理矯正與預防措施。承包商除應完成改善及通知本公司辦理複查。

若其不符合事項屬其具影響品質功能之品質缺失或改正困難時，本工務所抽查人員應填寫「不合格品改善通知及追蹤表」並通知廠商限期改善，並要求辦理矯正與預防措施，另應登錄於「不合格品改善追蹤一覽表」控管，提報每月召開之工程品質檢討會檢討列管。承包商除應完成改善及通知本公司抽查人員辦理複查合格外，承包商須依據核定之品質計畫書內容中有關施工不符事項管制程序進行相關檢討改善，並應附相關檢討改善說明及佐證文件（含改善前、中、後相片）等資料提送本公司審查，經審查核可後始可認定承包商完成該工項之施作程序。

圖7-12 不合格品之處理流程圖

7-6環保與職業安全衛生管制計畫

本章節旨在要求廠商針對工地現場環保與職業安全衛生工作是否有依其施工計畫書提報之相關要求工作確實執行，主要重點如下：

    - 環保方面：在噪音防制上以採用低噪音型之施工機具，運輸車輛不得亂鳴喇叭；在空氣污染防制上，於道路經常洒水以防止灰塵污染，砂石土方之堆置及運輸中應加蓋帆布。在環境污染防制上於施工期間隨時派員清掃工區及道路棄土。

職安衛生方面：每日施工前由安衛人員施以安全教育外，並於工區內放置急救箱供工程人員使用：為避免外車誤入工區，於工程施工起點設置標示牌及安全圍籬，加以阻隔並維護人車安全，針對其相關查驗表如後：

| 項次 | 檢查紀錄表名稱 | 表單編號 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 職業安全管理查驗紀錄表 | 表7-24 | 例行檢查紀錄表 (抽查頻率/每日1次) |
| 2 | 環境衛生管理作業查驗表 | 表7-25 | 契約規定例行抽查紀錄表 (抽查頻率/每月1次) |
| 3 | 工程司、機關及上級機關工地環境清潔及環境保護措施檢查表 | 表7-26 | 契約規定例行抽查紀錄表 (抽查頻率/每月1次) |
| 4 | 一般性作業安全衛生抽查表 | 表7-27 | 契約規定例行抽查紀錄表 (抽查頻率/每周2次/依分項工程調整) |
| 5 | 一般性作業安全衛生抽查表 (勞工有立即發生危險之虞檢查事項) | 表7-28 | 依分項工程實際需求 |
| 6 | 敲除及開挖作業安全檢查表 | 表7-29 | 依分項工程實際需求 |
| 7 | 模板作業安全檢查表 | 表7-30 | 依分項工程實際需求 |
| 8 | 混凝土作業安全檢查表 | 表7-31 | 依分項工程實際需求 |
| 9 | 汛期工地防災減災自主檢查表 | 表7-32 | 汛期 (每年5月~10月) |
| 10 | 跌倒防止、中暑防止抽查表 | 表7-33 | 依分項工程實際需求 |
| 11 | 營建(造)工地災害立即通報單 | 表7-34 | 災害發生時填具災害通報單(＜1 小時) |

表7-24 職業安全管理查驗紀錄表

工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

檢查日期:    年    月    日                        編號: TB-EA__-__

| 檢查項目 |  | 結果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 一 般 作 業 | 材料機具進場時，有無派員指揮交通。 |  |  |  |
|  | 使用之工具有無妥善保管，並存放固定處所。 |  |  |  |
|  | 員工進入工區內，如遇不安之狀況或有危險的地 方應迅速告知管理人員或工地負責人督促改善。 |  |  |  |
|  | 易燃物品應妥善處理避免火災之發生，並隨時注 意防火防盜。 |  |  |  |
|  | 物料之堆放不可過高，以免搬運困難，且有倒塌 之危險。 |  |  |  |
|  | 工地應隨時保持清潔，對於碎玻璃，木料，鐵釘 或釘在橫板上之釘頭，必須打彎或拔除，以策安全。 |  |  |  |
|  | 在工地工作時煙蒂有無亂丟。 |  |  |  |
|  | 工務所員工使用後之對瓦斯、水、電有無隨時關閉。 |  |  |  |
|  | 工作場所有無戴安全帽。 |  |  |  |
|  | 工地有否備置滅火器。 |  |  |  |
|  | 工地安全之規劃、警示帶是否符合規定。 |  |  |  |
|  | 廁所使用是否便利。 |  |  |  |

工地監造負責人：

表7-25 環境衛生管理作業查驗表

工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程

檢查日期:    年    月    日                        編號:TB-EB__-__

| 項目 | 檢驗項目 | 合格 | 不合格 | 說明及改善情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 無任意燃燒東西，致產生明顯之粒狀物散佈於空氣中 |  |  |  |
| 2 | 運送土方、砂石料有適當措施防止土石掉落或塵土飛揚 |  |  |  |
| 3 | 施工機具是否正常維修保養，排放廢氣及黑煙是否符合排放標準 |  |  |  |
| 4 | 工地便道、搬運便道與地表裸露剖分是否經常灑水，避免塵土飛揚 |  |  |  |
| 5 | 工地現場是否設置清泥設備 |  |  |  |
| 6 | 砂石、廢土堆至裝載時是否慎重處理，並視需要採取防塵措施 |  |  |  |
| 7 | 工地內是否維護環境衛生，妥善存放廢棄物 |  |  |  |
| 8 | 施工中產生之濁水、污泥泥水是否做適當處理後再行排放 |  |  |  |
| 9 | 作業產生之砂石、廢舊建材、碎磚等依廢棄物相關法規處置，未造成環境污染 |  |  |  |
| 10 | 運輸車禁止超載、超速、亂按喇叭，並儘量避免夜間搬運材料影響鄰近周邊居民作息 |  |  |  |
| 11 | 施工機具產生噪音量符合營建工程噪音管制標準 |  |  |  |
| 12 | 作業棄土是否依規定妥善處理 |  |  |  |
| 13 | 土方或粒料堆置，具備有效設備或措施未散布粒狀污染物 |  |  |  |
| 14 | 施工段之排水路及道路應保持暢通 |  |  |  |
| 建議事項 |  |  |  |  |

工地監造負責人：

表7-26 工程司、機關及上級機關工地環境清潔及環境保護措施檢查表

| 工地環境清潔及環境保護措施檢查表(工程司、機關及上級機關檢查表、複查表) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 | 表單編號(如複查表 則填原檢查單編號) | TB-EC___-____ |  |
| 檢(稽)查人員： 檢(稽)查時間： 年 月 日 時 分 | 送承包商收件時間： 年 月 日 承包商簽認： 限定完成改善時間： 年 月 日 |  |  |
| 檢查項目： 一、環境清潔維護措施 1.告示牌□設置妥適□內容已更新。 2.□廢水經沉澱處理、□無漫流。 3.□無燃燒或融化產生塵煙物質。 4.□工區範圍內及周邊區域排水系統維持排水暢通、無顯著之淤積、堵塞及損壞之情形。 5.工地範圍外周邊維護區域□無因施工引致積水、□無油污及污泥污染。 6.□廢棄物或垃圾未任意堆置於工地範圍或周邊地區。 二、環境保護措施 1.□設置沖洗設備，確實進行沖洗作業（含車體）。 2.□地面灑水，餘土覆蓋，工區無塵土飛揚。 3.□工區地面無積水、油污、污泥等污染。 4.□環境、房舍、廁所保持清潔，設置適量廁所。 |  |  | 檢查結果： □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 備註： |  |  |  |

表7-27 一般性作業安全衛生稽查表

編號：TB-ED___-___								檢查日期：    年   月   日

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 | 不合格數量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  | 桃園市政府工務局 | 專案管理廠商 |  |  |
| 監造單位 |  | 宜大國際景觀科技股份有限公司 | 承攬廠商 |  | 五嶺營造有限公司 |
| 檢查地點 |  |  | 檢查位置 |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 |  | 缺失情形／改善期限 |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 安全衛生管理 | 安全衛生管理人員常駐工地。 |  |  |  |  |
|  | 依規定提送安全衛生計畫(含墜落災害防止計畫)。 |  |  |  |  |
|  | 依規定辦理安全衛生自動檢查。 |  |  |  |  |
|  | 依規定辦理勞工教育訓練。 |  |  |  |  |
|  | 依規定設置安全告示牌。 |  |  |  |  |
|  | 設置緊急救援或消防編組。 |  |  |  |  |
|  | 依規定成立協議組織。會議紀錄落實執行。 |  |  |  |  |
|  | 工區內禁止置放酒精性飲料，且禁止具有醉意之人員進行工作及在工作時段(含午休及晚休)飲酒。 |  |  |  |  |
|  | 工區中人員未依法投保勞工保險。(另詳說明2) |  |  |  |  |
|  | 施工區域不平整，應注意將銳利之物品清除，避免人員跌倒受傷。 |  |  |  |  |
|  | 人員在工區內活動，應注意施工車輛通行動線，避免遭車輛撞傷。 |  |  |  |  |
|  | 天氣高溫下工作，應適時注意勞工身體狀況，溫度高於38應停止作業。 |  |  |  |  |
|  | 工作場所應有可遮蔽之臨時設施，並提供勞工必要之飲用水。 |  |  |  |  |
| 個人防護具 | 工區中人員未依規定配戴安全帽。(另詳說明2) |  |  |  |  |
|  | 銲接作業使用適當防護(護目鏡、手套) |  |  |  |  |
|  | 破碎機具進行作業使用適當防護（手套、耳塞、護目鏡、口罩）。 |  |  |  |  |
| 感電防止 | 電氣作業人員戴用防護具（絕緣性安全鞋、絕緣手套等）及活線作業器具。 |  |  |  |  |
|  | 發電機之接地功能是否正常。 |  |  |  |  |
|  | 入場電動機具設備是否通過漏電檢測。 |  |  |  |  |
|  | 對於導電性良好及臨時用電設備應於各該電路設置高速型漏電斷路器並應保持功能正常（額定感度電流30mA，跳脫時間0.1秒以內），使用電動工具應接於負載側，不得跳接。 |  |  |  |  |
|  | 分電盤應常保關閉，並設立警示標語。 |  |  |  |  |
|  | 電氣器材之裝設與保養，非合格之電器技術人員不得擔任。 |  |  |  |  |
|  | 分電盤線路之搭接，嚴禁跳過漏電斷路器。 |  |  |  |  |
|  | 於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具、設備之虞，應有防止絕緣被破壞或老化之設施。 |  |  |  |  |
|  | 電線應架高，且避免浸水。 |  |  |  |  |
|  | 應以插座、插頭接用電源，避免裸線插接。 |  |  |  |  |
|  | 為防止電氣災害，應備有不導電之滅火設備。 |  |  |  |  |
|  | 電氣設備裝置及線路，應依電業法規規定施工。 |  |  |  |  |
|  | 電氣器材及線路，應符合國家標準規格。 |  |  |  |  |
| 物料 機具管理 | 分類堆置整齊，符合堆放地最大安全負荷。 |  |  |  |  |
|  | 不影響照明，不阻礙交通或出入口。 |  |  |  |  |
|  | 不妨礙機械設備之操作。 |  |  |  |  |
|  | 高壓氣體容器應依規定儲存、搬運、使用。 |  |  |  |  |
|  | 就近利用填方堆置於工程司同意之適當地點。 |  |  |  |  |
|  | 材料堆置有塵土飛揚之虞者，已覆蓋良好。 |  |  |  |  |
|  | 車輛、施工機具堆置停放整齊。 |  |  |  |  |
|  | 施工圍籬、交通錐及連桿及其他安全設施，應維持其架構完整及外觀整潔。 |  |  |  |  |
| 交通維持及人行安全管制 | 車輛、施工機具未作業時，如因施工必要而須停放工區者，車輛、施工機具周邊以紐澤西護欄、交通錐及連桿等圍設，並於夜間設置警示燈。 |  |  |  |  |
|  | 施工交通安全管制、警示設施應適當，現場依施工需要派置臨時交通指揮人員。 |  |  |  |  |
|  | 工區周圍道路無坑洞，平整，無因施工損壞路面，無顯著破裂、凹洞等情形，並能維持車輛通行空間。 |  |  |  |  |
|  | 廠商之大型施工機具（如挖土機、推土機、壓路機、吊車‧‧‧等），且非屬汽車範圍之動力機械者，應於駕駛座旁或顯明處，噴漆標明所有者及聯絡電話。 |  |  |  |  |
|  | 依規定設置施工所需相關標誌、標線及告示。 |  |  |  |  |
|  | 夜間作業依需要設置足夠之照明設施。 |  |  |  |  |
| 火災防護 | 應設置消防設施，設備數量應足夠，並檢查維護。 |  |  |  |  |
|  | 易燃易爆物2公尺內不得放置及使用著引火物。 |  |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期稽查使用，由稽查人員及會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據；廠商之相關檢查表內容可參考本表格訂定。

2、廠商工區中人員有未依法投保勞工保險或未依規定配戴安全帽之缺失時，除禁止該人員繼續作業外，每人次扣罰新臺幣3千元整，該項則不再併入當次稽（檢）查缺失數量重複扣罰。

3、廠商於同一區域重複發生非屬「勞動檢查法第28條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準」之缺失，並未依期限改善者，每項次扣罰新臺幣3千元整，並得連續扣罰至改善完成，惟該項重複發生之缺失不再併入當次稽（檢）查缺失數量重複扣罰。

4、稽查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成。

5、本表得依現場實際狀況修訂。

| 會同單位：五嶺營造有限公司 | 抽查單位：宜大國際景觀科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 會同人員： | 抽查人員： |

表7-28 一般性作業安全衛生稽查表（勞工有立即發生危險之虞檢查事項）

編號：TB-EE___-___								檢查日期：    年   月   日

| 工程名稱 |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 | 不合格數量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  | 桃園市政府工務局 | 專案管理廠商 |  |  |
| 監造單位 |  | 宜大國際景觀科技股份有限公司 | 承攬廠商 |  | 五嶺營造有限公司 |
| 檢查地點 |  |  | 檢查位置 |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 |  | 缺失情形／改善期限 |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 有立即發生感電危險之虞 | 對電氣機具之帶電部分，於作業進行中或通行時，有因接觸（含經由導電體而接觸者）或接近致發生感電之虞者，設防止感電之護圍或絕緣被覆。 |  |  |  |  |
|  | 使用對地電壓在150伏特以上移動式或攜帶式電動機具，於各該電動機具之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。 |  |  |  |  |
|  | 從事電路之檢查、修理等活線作業時，使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具或其他類似之器具，或未使勞工之身體、其使用中之工具、材料等導電體接觸或接近有使勞工感電之虞之電路或帶電體。 |  |  |  |  |
| 有立即發生火災、爆炸危險之虞 | 對於有油類等其他危險物存在之配管、儲槽、油桶等容器，從事熔接、熔斷或使用明火之作業或有發生火花之虞之作業，事先清除該等物質，並確認安全無虞。 |  |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期稽查使用，由稽查人員及會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據；廠商之相關檢查表內容可參考本表格訂定。

2、廠商工區中人員有未依法投保勞工保險或未依規定配戴安全帽之缺失時，除禁止該人員繼續作業外，每人次扣罰新臺幣3千元整，該項則不再併入當次稽（檢）查缺失數量重複扣罰。

3、廠商於同一區域重複發生非屬「勞動檢查法第28條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準」之缺失，並未依期限改善者，每項次扣罰新臺幣3千元整，並得連續扣罰至改善完成，惟該項重複發生之缺失不再併入當次稽（檢）查缺失數量重複扣罰。

4、稽查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成。

5、本表得依現場實際狀況修訂。

| 會同單位：五嶺營造有限公司 | 抽查單位：宜大國際景觀科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 會同人員： | 抽查人員： |

表7-29 敲除及開挖作業安全抽查表表

編號：TB-EF___-___								檢查日期：    年   月   日

| 工程名稱 |  |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 桃園市政府工務局 | 不合格數量 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 宜大國際景觀科技股份有限公司 | 承攬廠商 |  |  | 五嶺營造有限公司 |  |
| 檢查地點 |  |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 |  | 分配勞工工作及在現場監督、指揮勞工作業。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 管制作業勞工與作業無關人員進入作業現場。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 確實監督勞工使用安全帽，並繫妥頤帶。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 人員在工區內活動，應注意施工車輛通行動線，避免遭車輛撞傷。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 天氣酷熱下工作，應適時注意勞工身體狀況，熱指數達到40應停止作業。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 工作場所應有可遮蔽之臨時設施，並提供勞工必要之飲用水。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 敲除及開挖作業之機械設備應於每日開工前檢查。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 敲除機及挖土機迴轉半徑內，禁止人員進入，並派專人從事敲除及開挖作業之指揮工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 機械、車輛之運行路線及進出土石裝卸場所之方法應事前決定，並告知勞工。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 敲除及開挖週邊應設置安全防護及警告標示，避免人員因落差不慎跌倒。 |  |  |  |  |  |  |
| 會同單位：五嶺營造有限公司 |  |  |  | 抽查單位：宜大國際景觀科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 會同人員： |  |  |  | 抽查人員： |  |  |  |  |

表7-30 模板作業安全抽查表

編號：TB-EG___-___								檢查日期：    年   月   日

| 工程名稱 |  |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 桃園市政府工務局 | 不合格數量 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 宜大國際景觀科技股份有限公司 | 承攬廠商 |  |  | 五嶺營造有限公司 |  |
| 檢查地點 |  |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 |  | 分配勞工工作及在現場監督、指揮勞工作業。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 管制作業勞工與作業無關人員進入作業現場。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 確實監督勞工使用安全帽，並繫妥頤帶。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工區域銳利之突出物應予保護，避免人員跌倒受傷。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 人員在工區內活動，應注意施工車輛通行動線，避免遭車輛撞傷。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 天氣酷熱下工作，應適時注意勞工身體狀況，熱指數達到40應停止作業。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工作場所應有可遮蔽之臨時設施，並提供勞工必要之飲用水。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 對作業器具、工具、材料經檢查後方才使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 鋼模組件應整理、堆置於指定區域，不得堆置勞工作業動線上。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 鋼模支柱間距不得超過1.5公尺。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 鋼模固定之支撐應穩固插入土壤，不得有鬆動情況。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 混凝土澆置作業前，檢查鋼模支撐各部分之連接及斜撐裝置固定情形。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 雜物廢料分類集中堆放，每日派工清除。 |  |  |  |  |  |  |
| 會同單位：五嶺營造有限公司 |  |  |  | 抽查單位：宜大國際景觀科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 會同人員： |  |  |  | 抽查人員： |  |  |  |  |

表7-31 混凝土作業安全抽查表

編號：TB-EH___-___								檢查日期：    年   月   日

| 工程名稱 |  |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 桃園市政府工務局 | 不合格數量 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 宜大國際景觀科技股份有限公司 | 承攬廠商 |  |  | 五嶺營造有限公司 |  |
| 檢查地點 |  |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 |  | 分配勞工工作及在現場監督、指揮勞工作業。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 管制作業勞工與作業無關人員進入作業現場。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 確實監督勞工使用安全帽，並繫妥頤帶。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工區域銳利之突出物應予保護，避免人員跌倒受傷。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 人員在工區內活動，應注意施工車輛通行動線，避免遭車輛撞傷。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 天氣酷熱下工作，應適時注意勞工身體狀況，熱指數達到40應停止作業。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工作場所應有可遮蔽之臨時設施，並提供勞工必要之飲用水。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 混凝土輸送車進場時，派專人指揮，以保持安全距離。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 混凝土澆置期間，帶領模板工共同巡視，並做適當之處理。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 雜物廢料分類集中堆放，每日派工清除。 |  |  |  |  |  |  |
| 會同單位：五嶺營造有限公司 |  |  |  | 抽查單位：宜大國際景觀科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 會同人員： |  |  |  | 抽查人員： |  |  |  |  |

表7-32 防汛工地防災減災自主檢查表

編號：TB-EI___-___								檢查日期：    年   月   日

| 工程名稱 | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 | 五嶺營造有限公司 |  |  |  |
| 檢查地點 |  |  | 檢查日期 |  |
| 檢查項目 |  | 檢查標準 | 實際檢查情形 | 檢查結果 |
| 防救災文件資料 |  | 設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、緊急連繫及通報電話等防救災相關文件資料應置於工地備用。 |  |  |
| 防救災措施應變準備 |  | 確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材（人員、機具、材料、通訊設備及急救箱等）之立即到位及正常運作功能。 |  |  |
| 工地臨時構造物 |  | 施工圍籬、告示牌等臨時構造物應加強牢固。 |  |  |
| 工地排水設施 |  | 工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。 |  |  |
| 工地開挖及土石挖填方 |  | 對開挖回填部分應進行檢查，並加強相關安全保護措施。 |  |  |
| 工地水文及邊坡變化 |  | 加強觀測工區毗鄰海洋之水位、潮汐等水文情形，適時採取停工及疏散措施。 |  |  |
| 工地垃圾、雜物及廢棄物 |  | 垃圾、雜物及廢棄物應予清理。 |  |  |
| 工地施工器材 |  | 施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。 |  |  |
| 工地電力系統 |  | 電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電除照明、排水及搶險用電外，其他電源如有安全之虞應予切斷避免感電。 |  |  |
| 工地房舍、辦公室及倉庫 |  | 強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： |  |  |  |  |
| 備註： 一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫1次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。 二、本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。 |  |  |  |  |

工地監造負責人：

表7-33 跌倒防止、中暑防止抽查表

編號：TB-EJ___-___								檢查日期：    年   月   日

| 工程名稱 |  |  | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 桃園市政府工務局 | 不合格數量 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 宜大國際景觀科技股份有限公司 | 承攬廠商 |  |  | 五嶺營造有限公司 |  |
| 檢查地點 |  |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 |  | 分配勞工工作及在現場監督、指揮勞工作業。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 管制作業勞工與作業無關人員進入作業現場。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 確實監督勞工使用安全帽，並繫妥頤帶。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工區域銳利之突出物應予保護，避免人員跌倒受傷。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 人員在工區內活動，應注意施工車輛通行動線，避免遭車輛撞傷。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 天氣酷熱下工作，應適時注意勞工身體狀況，熱指數達到40應停止作業。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工作場所應有可遮蔽之臨時設施，並提供勞工必要之飲用水。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 貨車進場時，派專人指揮，以保持安全距離。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 雜物廢料分類集中堆放，每日派工清除。 |  |  |  |  |  |  |
| 會同單位：五嶺營造有限公司 |  |  |  | 抽查單位：宜大國際景觀科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 會同人員： |  |  |  | 抽查人員： |  |  |  |  |

表7-34 營建(造)工地災害立即通報單

| 工 程 主辦機關 | ( 機關 / 主辦人員 ) |  | 通報時間 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通報人員 | 姓 名： 電 話： 職 稱： 傳 真： |  |  |  |  |  |
| 工程名稱 | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |  |
| 災情說明 | 受傷____人； 死亡___人；失蹤____人 | 財物損失 |  |  |  |  |
| 事故 發生時間 |  |  |  |  |  |  |
| 事故 發生地點 |  |  |  |  |  |  |
| 災害類型 | - 墜落、滾落 - 倒塌、崩塌 - 被夾、被捲 - 感電 |  |  | - 密閉空間缺氧 - 物體飛落 - 撞擊（被撞、交通事故） - 其他___________ |  |  |
| 現 場 主管人員 | 姓 名： 行動電話： 職 稱： 傳真電話： |  |  |  |  |  |
| 現場狀況 |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位 | 姓 名： 行動電話： 職 稱： 傳真電話： |  |  |  |  |  |
| 施工單位 （承包商） | 姓 名： 行動電話： 職 稱： 傳真電話： |  |  |  |  |  |
| 災害發生經過、原因及處理情形(含罹災者姓名) |  |  |  |  |  |  |

填表人：                         工地主任(或授權人員)：

- 本表應於災害發生後1小時內填寫本通報單電傳主辦單位，再由各主辦依其授權人權依案件嚴重程度向上層說明。

7-7施工交通維持管制措施管理

施工期間應注重交通安全，本公司於工程進行中隨時督導施工單位注意工地各項交維設施之完整妥善，避免發生意外事故及造成生命財產之損失，確實遵守交通維持與管制設施相關法令規定，以確保施工區域之行車及工作人員安全。

檢查及督導作業項目

因工程移動性、短期性及暫時性施工影響交通或有影響交通之虞者，而須依相關規定擬妥相關交通維持計畫，按計畫佈設施工之交通管制設施者。為維護行車及施工之安全，設置施工交通錐、指揮棒及相關加強指引及警示等硬體設備。

承包商在施工前依據「施工交通維持計畫」，於施工區域或施工便道或運輸道路等與當地交通有關者，佈設施工之交通管制設施。為於施工期間落實施工之交通管制設施管理，監造辦事處檢查或抽查交通管制設施，有發現缺失時應通知承包商改善，依現況予以加強。

監造工務所在施工期間檢查及督導承包商施工交通維持計畫之作業項目，重點為： 施工之交通管制設施維護與管理。

承包商交通維持專責人員應負責每日上午出工前及收工後(夜間)對工程各工區施工之交通管制設施各巡查1 次，如有不符施工之交通維持及管制計畫等規定，應立即採取適切之矯正與預防措施，並作成紀錄，每日送工地主任或工地代理人核閱。

交通維持及管制設施檢查紀錄

監造工程師對工程執行下列措施：

工區每日巡檢1 次。

每週應檢查承包商巡查紀錄是否確實，連同上述紀錄建立專檔備查。

發現缺失除應立即通知承包商交通維持專責人員即刻改善，並列為下次檢查重點。

監造工程師於工地辦理監造業務時，亦應隨時注意鄰近施工之交通管制設施完整性與整齊，若有傾倒、不正、失落或損壞等缺失者，應隨時要求承包商人員修護或補充，必要時應通知承包商交通維持專責人員立即採取適切之矯正與預防措施。

第八章  品質稽核

8-1品質稽核權責

由參與本案之專業技師與部門主管（如設計、採購、會計、品管及工務等），依稽核範圍不同，選派不同部門據品管經驗之人員，組成稽核小組執行品質稽核，小組成員權責如下：

稽核組長：負責規劃稽核時程、主持稽核會議、稽核、撰寫稽核報告。

稽核員：撰寫稽核表、稽核。

監工人員：協助稽核組長或稽核員辦理稽核事宜，併負責事後稽核追蹤。

工地組織人員少於 10 人時由稽核員兼任組長。

執行品質稽核工作如下：

稽核作業之規劃與執行。

稽核員於作業期間之表現考核。

稽核查對表之編擬。

執行稽核並紀錄、報告。

8-2品質稽核範圍

品質稽核範圍包含監造人員：

    - 執行工作者具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與品質責任。

執行工作者確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。

由作業文件及紀錄確認執行工作者確實依據作業流程執行。

由成果查證，確認執行工作成果符合作業標準與品質要求。

8-3品質稽核頻率

    - 本公司於工程案中至少排定一次品質稽核，以確保工程之品質能適切地達成目標及工程主辦機關之要求。

依據工程施工進度需要實施不定期內部品質稽核。當下列任一種情況發生時，則進行不定期內部品質稽核工作。

品質系統發生重大事故、組織面臨大幅度改組，或各項規則辦法有重大修訂時。

對受稽核單位所採取之矯正措施，有需要進一步檢查評估時。

上級專案交辦事項。

## 8-4品質稽核流程

表8-1品質稽核流程

是

規劃稽核計畫（稽核組長）

撰寫品質稽核查對表

通知受稽核人員

執行品質稽核

品質缺失

簽發預防與矯正措施通知單

撰寫品質稽核報告呈核

品質稽核報告核准

品質稽核紀錄存檔

否

矯正措施執行

有效性證實

8-5應用表單

表8-2品質稽核查對表暨預防與矯正措施成效追蹤

| 編號： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受稽核人員 |  |  | 稽 核 日 期 |  |  |  |  |
| 工程 名稱 | 桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  | 合約編號： |  |  |  |  |
| 項次 | 稽 核 細 項 |  | 符 合 | 不符合 | 預防及矯正措施 |  | 成效確認 |
| 1 | 對於其所執行之任務流程是否熟悉了解 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 查証有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度並限期修正 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否於檢驗停留點確實執行施工作業抽查及材料設備抽驗，並填具抽查(驗)紀錄表 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 查對『預防與矯正措施追蹤登錄表』之內容是否完整確實紀錄，有無在期限內完成，以確保矯正措施之有效執行 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 有無督導廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 查核是否確實填報監造報表 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 查核所有品質檢查紀錄文件是否依分類、功能或組別歸檔 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 業主及承商與監造相關之來函，是否依合約規範處理，並及時回覆 |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受稽單位人員： |  |  | 稽核人員： |  |  |  |  |

表8-3品質稽核通知單

稽核編號：    字      號

日　　期：    年    月    日

| 編號： |  | 填寫日期： |  | 頁次： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  |  |  |  |
| 受稽核單位： |  |  |  |  |
| 稽核人員： |  |  | 稽核組長： |  |
| 預定稽核日期：自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 稽核前會議： |  |  |  |  |
| 項次 | 稽核範圍或要點 |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |

承辦：　　　　　　　　　　　　審查：　　　　　　　　　　　　核准：

表8-4稽核報告

第   頁共   頁

| 工程名稱：桃園市八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程 |  | 報告編號： |
| --- | --- | --- |
| 稽核次別：第 次 |  | 稽核日期： |
| 稽核範圍： |  | 工程進度： |
| 稽核員： |  | 竣工期限： |
| 開工日期： |  | 發包金額： 元 |
| 承包廠商： |  |  |
| 稽核項目及結果： |  |  |
| 稽核項目 | 稽核結果 |  |
|  | 依據文件： 憑辦圖號： 稽核結果： |  |
| 後續應辦： □改善事項 □追蹤事項 □澄清事項 □ |  |  |

稽核組長：　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核員：

表8-5 內部品質稽核查對表

| 被稽核單位 |  |  |  |  | 稽核日期 |  |  | 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 稽核項目 |  |  | 依據文件 | 稽核結果 |  |  | 說明 | 備註 |
|  |  |  |  |  | Ｙ | Ｎ | Ｓ |  |  |
| 1 | 監造組織人員是否 瞭解應負執掌 |  |  | 監造計畫 |  |  |  |  |  |
| 2 | 監造契約內容是否 瞭解 |  |  | 監造計畫 整體施工計畫 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工計畫書是否依規定時程完成審查並落實辦理管制 |  |  | 整體施工計畫 |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工計畫是否依實際執行情形適時修正 |  |  | 整體施工計畫 |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否對協力廠商召 開施工說明會 |  |  | 契約 |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否對承包商材料 送審時程落實管制 |  |  | 契約 |  |  |  |  |  |
| 7 | 所訂定之各項品質管理標準是否量化及標示容許誤差值 |  |  | 品質計畫綱要 |  |  |  |  |  |
| 8 | 抽查表內容是否與品質管理標準內容相符 |  |  | 品質計畫綱要 |  |  |  |  |  |
| 9 | 不合格品是否落實 管制 |  |  | 品質計畫 |  |  |  |  |  |
| 10 | 文件紀錄是否妥善規劃管理保存 |  |  | 品質計畫 |  |  |  |  |  |
| 11 | 分項品質計畫是否依規定管制承包商送審情行 |  |  | 品質計畫 |  |  |  |  |  |
| 12 | 有無辦理安全衛生教育訓練 |  |  | 品質計畫 |  |  |  |  |  |
| 稽核組長 |  |  |  |  | 稽核員 |  |  |  |  |

表8-6 外部品質稽核查對表

| 被稽核單位 |  |  | 稽核日期 | 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 項次 | 稽 核 事 項 |  | 是 | 否 | 缺失改善情形 |
| 一、進度管制 | 1 | 檢查計畫書是否依預訂時程提送並辦理管制。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 是否依施工進度辦理各項採發作業。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 施工日報表是否填報至最新進度。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 是否配合工程進度適時調整各項計畫書或材料送審時程。 |  |  |  |  |
| 二、品質計畫 | 1 | 是否已完成核定程序。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 廠商提送時間若有逾期是否依規定辦理扣款。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 工程若辦理變更產生新增工項是否增訂該部份品管計畫及自主檢查表並完成審定程序。 |  |  |  |  |
| 三、品管及職 安人員 | 1 | 廠商提報品管人員人數是否符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 品管人員是否符合資格並經本處同意核備。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 品管人員相關資料是否已登錄於工程會工程標案管理系統。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 品管人員是否正常執行勤務。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 品管人員若有更動是否依規定提送接任人員資料並經本處同意核備。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 安衛人員是否依合約規定人數設置並經訓練合格。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 安衛人員是否於現場執行職務。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 安全衛生檢查是否依規定頻率執行，並會同相關人員辦理。 |  |  |  |  |
| 四、材料檢驗 情形 | 1 | 是否填製材料試驗統計表列管檢驗數量。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 瀝清混凝土配比是否提送並經本處同意備查。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 材料試驗報告內容是否經判讀合格並完簽核程序。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 材料是否送至符合契約之規定試驗機構辦理檢驗。 |  |  |  |  |

| 被稽核單位 |  |  |  | 稽核日期 | 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 項 次 | 稽 核 事 項 |  |  | 是 | 否 | 缺失改善情形 |
| 五、自主檢查表 | 1 | 全部欄位是否填寫完整並經相關工程人 員簽認(重要工作項目應有專任工程人 員簽認) |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 重要施工項目施作停檢點是否向監造工 務所報備(表內監造單位欄位應勾選並 簽認完整) |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管理標準欄是否依契約或圖說詳實填載 施作規定及容許數值。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 是否於檢查後逐項填寫檢查結果及實際 量測值作為判定合格與否之依據。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 檢查缺失是否辦理缺失矯正及完成複查 作業。 |  |  |  |  |  |
| 六、施工項目抽查表 | 1 | 全部欄位是否填寫完整並完成陳核程序 (委外監造工程應將抽查表送工務所報 備) |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 各項施工項目監造人員抽查頻率是否符 合契約規定(至少 15%，委外監造工程則 應以 100%為原則) |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管理標準欄是否依契約或圖說詳實填載 施作規定及容許數值。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 是否於抽查後逐項填寫檢查結果及實際 量測值作為判定合格與否之依據。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 抽查缺失是否要求廠商辦理缺失矯正及 追蹤完成複查作業。 |  |  |  |  |  |
| 七、廠商職安衛及環境檢查情形 | 1 | 廠商是否依規訂辦理職業安全衛生檢查 並填寫職業安全衛生自動檢查表(當日 有人員施工即應辦理) |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 廠商是否辦理工地環境檢查並填寫工地 環境清潔及安全措失檢查表乙表(每週 至少三次) |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 職安及工地環境檢查缺失是否有辦理矯 正及完成複查作業。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 職安及工地檢查項目是否與工地施工狀 況相符無遺漏。 |  |  |  |  |  |
| 綜合查核情形及建議 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽核組長 |  |  | 稽核員 |  |  |  |  |

表8-7矯正預防措施通知處理單

編號：

日期：    年    月    日

| 工程名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受稽核單位 |  |  |  |
| 缺失事項 |  |  |  |
| 改善期限 | □1.立即 □2. 日內（不得大於 3 日） □3.其他 |  |  |
| 改善對策與 矯正預防措施 |  |  |  |
| 改善完成日期 |  | 受稽核單位人員 |  |
| 改善後查證 | □改善完成，同意結案 □尚未改善完成 |  |  |
| 稽核員 |  | 稽核組長 |  |

本通知單一式兩份，分別交由受稽核單位及稽核單位存查。

第九章 文件記錄管理系統

9-1文件管理系統

於與本工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其管理作業程序。

本工程文件項目包括：

監造單位與廠商間的往返書函

監造計畫及其所附相關表單（含工程主辦機關審查紀錄與修訂紀錄）

承包商的施工計劃

施工圖說與品質計畫（監造單位審查紀錄與修訂紀錄）

檢試驗計畫

各項空白表格（如材料試驗紀錄表等工程相關表單）

相關往來公文等

文件管理系統編碼

□□－□□□－□□、（A）  （B）  （C）

其中（A）為工程代碼；（B）為文件英文代碼；（C）為流水號。

文件類：以英文代碼P ××。

圖說類：以英文代碼D ××。

資料類：以英文代碼R ××。

表9-1 文件記錄分類編碼表

| 總類 | 總類代碼 | 細類 | 細類代碼 | 保存期限(建議) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫書 | P | 監造計畫書 | P1 | 完工後一年 |
|  |  | 施工及品質計畫書 | P2 | 完工後一年 |
|  |  | 材料送審資料 | P3 | 完工後一年 |
| 圖說 | D | 合約書圖 | DC | 完工後二年 |
|  |  | 施工大樣圖 | DS | 完工後二年 |
|  |  | 變更設計圖 | DR | 完工後二年 |
| 會議記錄 | R | 工務會議 | RW | 完工後一年 |
|  |  | 施工品質督導小組 | RQ | 完工後一年 |
|  |  | 公文 | RB | 完工後一年 |

9-2紀錄管理作業程序

規劃工地內所作各項相關紀錄資料之分類、編碼、管理作業程序等，將其紀錄成果作有系統之歸檔。

品質紀錄項目包括：

材料試驗紀錄表

施工檢驗紀錄表

安全衛生檢驗表

環境衛生檢驗表等

不符合事項追蹤改善表

不符合事項追蹤管制總表

工程相關表單等

品質紀錄系統編碼（與文件紀錄管理配合）

□□－□□□－□□－□□

（A）  （B）  （C） （D）

其中（A）為工程代碼；（B）為試（檢）驗項目代碼；（C）為序號，從01依序編碼，不符合項目複驗序號不變；（D）為複驗次數。

表9-2 品質紀錄分類編碼表

| 總類 | 總類代碼 | 細類 | 細類代碼 | 保存期限(建議) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢驗 | E | 材料品質查驗紀錄表 | EM | 完工後二年 |
| 進度報告 | G | 工程日報表 | GD | 完工後一年 |
|  |  | 月工程進度表 | GM | 完工後一年 |
| 試驗報告 | T | 各項試驗報告 | TE | 完工後一年 |
| 品質缺失改善 | Q | 不符合事項追蹤改善表 | QA | 完工後一年 |

註：文件編碼得依工程實際規模調整簡化。

9-3紀錄移轉及存檔

計畫工作執行完成後，保存期限之紀錄依服務契約規定，將施工檢驗、材料設備試驗及設備功能運轉測試檢驗等相關工程紀錄作為監造報告書之附件後，送交工程主辦機關備查。

除品質紀錄系統另有規定外，品質開始紀錄至少保存1年。

圖9-1文件紀錄管理作業程序圖

開始

建立編碼系統

建檔

編碼

文件紀錄存檔

文件紀錄借調

查催

文件紀錄轉移

文件紀錄轉移至工程主辦機關

文件紀錄銷毀

文件紀錄歸檔

結束